汶川县关于做好乡镇行政区划和村级建制

调整改革“后半篇”文章工作的

实施方案

乡镇行政区划和村级建制调整改革（以下简称“两项改革”）是对我县镇村经济和治理版图的系统性重塑。为进一步巩固深化两项改革成果，健全持续抓落实工作机制，推动解决一批重点难点问题，切实把改革成果转化为发展红利和治理实效，根据《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发<关于做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的实施方案>的通知》（川委厅〔2021〕6号）精神及州委、州政府关于两项改革“后半篇”文章工作的具体要求，特制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委、省政府决策部署，围绕优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能“四大任务”，坚持问题导向、基层导向、利民导向、发展导向、目标导向、结果导向，持续优布局、打基础、补短板、建机制，推进基层治理体系和治理能力现代化，促进乡村全面振兴和县域经济高质量发展，为全力推动无忧地·慢生活国家级旅游度假区、高质量发展引领区、“两大胜地+无忧康养幸福十大工程”、汶川第三次创业夯实基础。

（二）主要目标。到2021年年底，初步实现以下目标：

——调适城乡格局。完成一批乡村国土空间规划编制，乡村规划建设水平稳步提升，逐步形成适度均衡的新型城镇化空间格局，基本形成涉改镇教育、医疗卫生、文化、养老、法律服务等公共服务资源布局初步框架，农村交通路网、市政基础设施等逐步完善，镇村资产得到科学合理利用。

——调顺管理体制。建立权责一致、简约精干、务实高效的镇管理体制，顺利完成镇领导班子换届，镇综合行政执法体系更加健全，“放管服”改革持续向基层延伸，涉改镇、村（社区）运行机制基本理顺。

——调优产业布局。合并镇村产业协作及融合不断增强、管理运行机制逐步完善，建成一批农业强镇、工业强镇、文旅强镇和特色镇、特色村，现代农业园区、文化旅游景区等发展骨架逐步拉开，乡村振兴的产业基础进一步夯实。

——调强服务治理。镇村便民服务等公共服务体系进一步健全，公共服务供给与人民群众个性化、差异化、多样化的需求有机匹配，城乡社区治理框架初步形成，基层群众自治体系更加完善，基本实现“事合、人合、心合”。

到2025年，改革成果充分显现，镇、村（社区）运行机制更加高效顺畅，公共服务水平和基层治理能力显著提升，产业布局更加优化，新型城镇化体系更加完善，县域综合实力和整体竞争力明显增强。

二、重点任务

(三)优化资源配置

1.优化镇机构编制资源配置。依照省政府制定的赋权指导目录，将点多面广、基层管理迫切需要且能有效承接的权限赋予各镇。规范制定各镇权责清单、属地事项责任清单，厘清各镇与县级部门的职责边界。规范各镇综合办事机构和公安派出所、司法所、市场监管所、自然资源所等派出机构设置，健全派驻机构纳入镇统一指挥协调的工作机制，完善规范派驻机构的考核管理，增强各镇统筹协调能力。以人口数量、幅员面积、经济实力3个因素为主要指标，采取“3+X”模式科学核定各镇编制，健全运行评估、动态调整机制。加强各镇综合行政执法建设，选优配强执法人员，分步稳妥推进执法事项下放承接，逐步实现 “一支队伍管执法”。（责任单位：县委编办，县委办、县政府办、县委组织部、县公安局、县司法局、县人社局、县自然资源局、县市场监管局、县行政审批局、县综合执法局等县级部门及各镇）（逗号前为牵头单位，下同）

2.盘活用好镇村公有资产。健全国有资产管理，盘活村级活动阵地，村集体资产管理由镇统筹指导的责任体系。全面清查核实镇村公有资产，建立资产明细台账，明确权属、做好移交、加强管理。各镇采取充实办公用房一批、改作公益用房一批、支持产业发展一批、市场化处置变现一批、补充国有资本一批等方式，村采取便民服务提升一批、公益事业改建一批、集体经济使用一批、市场运营开发一批等方式，分类盘活闲置资产。（责任单位：县财政局，县教育局、县科技农牧局、县民政局、县自然资源局、县卫健局、县扶贫开发局、县公务服务中心等县级部门及各镇）

3.加大政府购买服务力度。制定镇政府购买服务试点工作方案及购买服务指导性目录。健全镇政府购买服务制度体系，推动政府购买服务事项下沉至镇，持续扩大政府购买服务范围，2021年年底各镇项目数量增长5%左右。推进政府购买服务预算绩效评价工作，提高财政资金使用效益和公共服务质量。（责任单位：县财政局，县委编办、县教育局、县民政局、县自然资源局、县文体旅游局、县应急管理局等县级部门及各镇）

4.加强涉改乡镇干部周转房保障。按照合并数量较多的乡镇优先、距离县城较远的乡镇优先、自然条件艰苦的乡镇优先的“三优先”原则，通过盘活存量、新建等方式，保障干部周转用房。一是在2021年9月底前，完成涉改乡镇干部周转房维修改造61套，估算总投资260万元；二是在2023年12月底前，分年分批申报中央预算内投资计划并完成新建乡镇干部周转房194套，共计6790平方米，估算总投资2037万元。后续可能新增建设需求，通过《“十四五”支持阿坝州经济社会发展重大项目规划建议方案》中期调整环节争取纳入解决。（责任单位：县发改局，县财政局、县自然资源局、县住建局、汶川生态环境局等县级部门及相关镇）

（四）提升发展质量

5.加强乡村规划建设。坚持生态优先，保护优先的原则，聚焦乡村高质量发展和高效能治理，打破行政区划限制，以片区（经济区）为单元编制镇村级规划；结合我县实际编制一批体现地方民族特色、历史文化的实用性村庄规划，引领国土空间布局、生产力布局、基础设施和公共服务设施布局，提升镇村规划建设的科学性、实用性和前瞻性。规划建设管理机制趋于完善，国土空间品质显著提升，人居环境显著改善。（责任单位：县自然资源局，县发改局、县科技农牧局、县住建局、县规划中心等县级部门及各镇）

6.提升农村交通运输服务水平。推进涉改镇、村农村公路及“四好农村路”建设，进一步完善农村公路“建管养运”体系，全面提升农村路网服务水平。到2025年底，符合条件的撤并后中心乡镇、村与被撤并乡镇、村道路直接连通率达到100%。推进森林、草原防灭火通道建设，全面提升农村公路抗灾、防灾能力。建设一批旅游资源产业路，与既有路网“联网成环”，实现农村公路路网支撑产业、旅游发展。大力推进“四好农村路”示范创建，实现全省“四好农村路”示范县创建目标。（责任单位：县交通局，县发改局、县经信局、县科技农牧局、县财政局、县自然资源局、县扶贫开发局等县级部门及各镇）

7.加强农村水利基层服务与建设管理。加快重构与两项改革相适应的农村水利服务、管理、工程“三大体系”。到2021年底，涉改镇基层水利服务实现“全覆盖”，涉改村小型水利工程的管理责任基本落实，农村生产、生活、生态供水保障能力持续增强。到2025年，涉改镇基层水利服务体系基本完善，涉改村小型水利工程的管理体制改革全面完成。涉改镇、村饮水实现从“有水喝”到“喝好水”转变，农业生产“靠天吃饭”局面加快扭转，农村水环境质量持续改善，农村更加生态宜居。（责任单位：县水务局，县发改局、县科技农牧局、县财政局等县级部门及各镇。）

8.推动农村电网改造升级。为满足农村经济和社会发展用电需要，在巩固“十三五”农村电网改造升级建设的基础上，在“十四五”期间完成全县农村电网整体改造升级，着重解决供电设施陈旧、电压低、线损高、供电能力不足等问题，建设和改造的重点是10kv及以下城镇和农村电网。（责任单位：县发改局，县经信局、县财政局、县自然资源局、县林草局、汶川生态环境局、国网四川岷江供电有限责任公司、国网四川阿坝州电力有限责任公司汶川供电公司等相关单位及各镇）

9.开展乡镇市政设施和村镇建设管理“两不一增”行动。以优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能为重点，重点开展“两不一增”专项工作行动（不过度建设市政设施、不降低维护管理水平、增强村镇建设管理能力），到2021年底，全县涉改乡镇污水垃圾处理设施得到调整优化，市政设施资源配置更加合理，运营管护长效机制进一步健全，全县建制镇污水处理设施覆盖率达100%、农村生活垃圾收转运设施覆盖100%以上的行政村，村镇建设管理能力有效增强。（责任单位：县住建局，县委组织部、县委编办、县发改局、县科技农牧局、县财政局、县自然资源局、县文体旅游局、县综合执法局、县税务局、汶川生态环境局、县城乡环境综合服务中心、县国资中心、县规划服务中心、汶川县成环水务有限责任公司、绵阳碧瑞科技有限责任公司等相关单位及各镇）

10.推进乡村特色农业产业发展。按照“南林北果+特色畜牧”发展思路，围绕现代农业“6+3”产业体系，抓住镇村空间扩展、资源集中的有利条件，坚持以大带小、以强带弱、优势互补、和谐发展，聚集资源要素，强化创新引领，通过完善基础设施、促进三产融合、强化科技服务、壮大经营主体，做强产业基地，推进乡村特色农业产业发展，全面提升产业发展水平，为加快推动和谐发展、更优发展提供产业支撑。2021年，改造提升特色产业标准化基地1万亩，建设畜禽养殖标准化场70个，新增农机总动力0.2万千瓦。培育农业产业强镇1个、培育“一村一品”示范村3个，主导产业产值增长5%以上，主导产业收入占农民家庭经营性收入的比例达到40%以上。到2025年，基本形成“一村一品”“一镇一业”农业产业发展格局，主导产业优势特色突出、产业链条完善、三产融合发展、利益联结紧密，奠定现代农业“6+3”产业体系坚实基础。（责任单位：县科技农牧局，县发改局、县经信局、县财政局、县自然资源局、县水务局等县级部门及各镇）

11.乡村旅游产业发展。围绕“两大胜地+无忧康养幸福十大工程”的目标，坚持问题导向、目标导向、基层导向和利民导向，编制重点镇村《乡村旅游专项规划》；抓好涉改镇村乡村旅游提升发展、旅游基础和服务设施建设、培育乡村旅游新产品、新品牌、完善管理体制机制、实施人才培训计划、乡村艺术创作；推进涉改镇村乡村旅游发展实现规划布局更加合理、基础设施更加完善、产品供给更加丰富、管理服务更加规范、人才队伍更加壮大，不断满足人民对美好生活的需求，全力创建国家级旅游度假区。（责任单位：县文体旅游局、县人社局等县级部门及各镇）

12.开展合并村集体经济融合发展试点。2021年，试点村率先完成集体产权制度改革，建立集体经济组织，实现集体经济完全融合，集体经济发展取得新成效。在全县36个合并村中选择4个合并村拟创建合并村集体经济融合发展试点省级先进村，分别为映秀镇黄家院村、绵虒镇玉龙村、漩口镇双庙村和红福村，实现集体经济总收入比合并前各村2019年总收入增长20%以上。总结形成一批典型模式，在全县推广。在此基础上，用3—5年时间，全县合并村集体经济基本实现完全融合，集体经济组织治理能力持续增强，支持政策体系健全完善，构建形成集体经济收入稳定增长机制。（责任单位：县科技农牧局，县委组织部、县委编办、县发改局、县财政局、县自然资源局等县级部门及各镇）

13.加强“美丽四川·宜居乡村”农村人居环境整治。统筹协调汶川生态环境局、县住建局、县综合执法局等职能部门，对标弱短版，精准施策，做到污水、厕所、垃圾管理到位、整治到位，最终实现到2021年底，农村生活垃圾收转运处置体系覆盖率达93%以上；60%以上的行政村生活污水得到有效治理；全县卫生厕所普及率达到97%以上;畜禽粪污资源化利用达97%；秸秆综合利用率稳定在90%以上。到2025年，农村人居环境显著改善，农村基础设施和公共服务水平显著提升。（责任单位：县科技农牧局，县发改局、县财政局、县自然资源局、县住建局、县文体旅游局、县卫健局、县林草局、县综合执法局、汶川生态环境局、各镇）

14.加强基层供销社建设。到2021年底，恢复基层供销社6个，改造提升基层供销社1个，培育“基层社示范社”2个，在产业基础好的涉改村建成村级供销社3个，建成农村综合服务社2个。到2022年底，改造提升为农服务中心1个，新建农村会计服务中心1个。到2024年底建成农村综合服务社8个，探索供销合作社、农村集体经济组织、农民合作社融合发展机制，使供销合作社真正成为推动农业农村现代化的抓手。到2025年底，基层供销社经营服务能力全面提升，经营服务范围实现镇村全覆盖。（责任单位：县供销社，县委组织部、县经信局、县科技农牧局、县财政局、县邮政公司等相关单位及各镇）

（五）增强服务能力

15.完善镇村（社区）便民服务体系。到2021年底，按照“应进尽进”的原则，将与企业、群众生产生活密切关联的服务事项全部纳入镇便民服务中心、村（社区）便民服务室集中办理；加快信息化建设，构建“便捷高效”的镇村便民服务网络，提升基层便民服务的标准化、规范化、便利化水平；到2025年，完成全县镇村（社区）便民服务体系建设,全县镇村（社区）便民服务中心的服务能力、服务水平和服务效率显著提升。（责任单位：县行政审批局，县委组织部、县委编办、县大数据中心等有关单位及各镇）

16.基础教育学校布局调整。按照“幼儿就近就便、小学向乡镇集中、初中向中心城镇或片区集中、高中向县城集中、资源向寄宿制学校集中”的思路，通过学校校点布局调整，使县域学校布局更趋合理，教育资源配置更加优化，基本消除大班化现象，办学效益和教育质量不断提高，“乡弱城满”问题得到有效解决，在彻底解决广大农民及进城务工人员子女“有学上”的同时，还要解决他们“上好学”的问题。坚持公办、民办并举，引进各级各类优质教育资源，建成建好汶川教育城，把汶川建设成为阿坝州教育改革高地、民族教育典范、川西北区域教育中心。（责任单位：县教育局，县委宣传部、县委编办、县发改局、县财政局、县人社局、县自然资源局、县住建局等县级部门及各镇）

17.镇村医疗卫生服务能力提升。坚持以群众健康服务需求为导向，进一步强化基层医疗卫生服务的公益性、公平性、可及性，实现医疗卫生资源布局逐步优化，基础设施更加完善，运行机制不断健全，人才队伍建设显著加强，基本公共卫生和基本医疗服务能力大幅提升。重构体系健全、权责清晰、运转高效、保障有力的整合型基层医疗卫生服务体系，完善基层首诊、双向转诊、急慢分治的分级诊疗制度，创新医防融合、康养结合医疗卫生服务新模式，着力解决群众看病难、看病贵、看病乱问题，切实增强镇村群众健康获得感、幸福感和安全感。通过镇村医疗卫生服务能力提升，能初步识别和诊治60个以上基本病种的镇医疗卫生机构较“两项改革”前增加10%。基层诊疗人次较调整前增长5%。（责任单位：县卫健局，县委编办、县发改局、县财政局、县人社局、县民政局、县医保局等县级部门及各镇）

18.提升农村公共文化服务效能。结合实际优化设置农村公共文化服务网点，着力解决资源闲置、布局不合理等问题。实施乡镇公共文化服务提质增效工程，打造一批镇文化综合体。实施乡村文化振兴“百千万”工程，建设具有四川特色的乡村文化振兴样板乡镇、村。实施供给质量提升、数字文化建设、社会共建创新行动，加大流动文化、数字文化供给，实施“互联网+公共文化服务”计划，启动公共文化服务社会化运营试点。结合新时代文明中心在汶川试点建设，全面提升农村精神文明创建和移风易俗工作的开展，全力推进乡风文明建设。（责任单位：县委宣传部，县委编办、县科技农牧局、县民政局、县财政局、县文体旅游局、退役军人事务局、县精神文明办等相关部门及各镇）

19.养老育幼基本公共服务能力提升。聚焦“一老一小”重点人群，按照“统筹规划、优化布局、提升功能”的原则，总体规划，分步实施，先行试点，健全与乡镇行政区划和村级建制调整相协调、与经济社会发展相适应的养老育幼基本公共服务体系。到2021年，完成我县养老机构公建民营改革，实现我县养老服务工作高效高质量发展；全县涉改社区力争试点建成社区日间照料机构覆盖率达到80%以上；儿童综合服务和区域覆盖能力大幅提升，到“十四五”末，覆盖城乡、适应社会发展、满足服务对象需求的养老、育幼基本公共服务体系更加完善，“一老一小”服务对象及其家属获得感、幸福感、安全感显著提高。（责任单位：县民政局，县财政局、县自然资源局、县卫健局、县社会福利中心等相关部门及各镇）

（六）提高治理效能

20.加强乡村基层组织建设。实施高质量换届行动，选优配强乡镇、村两级领导班子。实施筑网强基行动，完善村党组织设置，规范村级下设党组织，建立健全村级配套组织。实施先锋创建行动，开展乡镇领导班子科学化建设试点，完善乡镇党委和村党组织工作运行制度机制。实施素质提升行动，开展换届后乡村干部全覆盖培训，抓好村干部培训基地建设。实施阳光村务行动，加强对“一肩挑”村党组织书记的监督管理，建强村务监督委员会。实施保障落实行动，扶持壮大村级集体经济，推动村活动场所改造升级，提高村干部待遇保障水平。（责任单位：县委组织部，县民政局，县委编办、县科技农牧局、县财政局、县审计局等相关部门及各镇）

21.加强基层群众自治。健全基层党组织领导下的基层组织体系，完善我县村（居）民自治章程示范文本，指导7个镇结合实际贯彻落实，规范议事协商制度。2021年底前，梳理形成村（居）务公开指导目录，规范村（居）务公开形式和内容，将村务公开纳入各镇党风廉政建设评价内容。落实社区工作事项准入制度指导意见，建立事项依法准入和动态管理机制，厘清边界。引导村（社区）规范村规民约（居民公约）凝聚发展合力。（责任单位：县民政局，县纪委监委、县委组织部、县委宣传部、县编办、县科技农牧局、县财政局、县行政审批局等）

22.加强和创新城乡社区治理。结合汶川县实际，贯彻落实省、州《 “十四五”城乡社区发展治理规划》目标任务。2021年完成 社区“补短板”，社会工作服务试点，老旧小区改造配套基础设施建设等项目。据省级实施“互联网+社区”行动计划，积极争取对我县智慧社区建设支持，探索“互联网＋社区”实践。完善创新社区、社会组织、社会工作“三社”联动机制，培育本土社区社会组织，推进社区专职工作者职业化建设，创新人才培养机制，营造“四治”融合氛围。落实“党建引领+综合服务+综治保障+科技赋能”治理体系，到2025年形成相对成熟的城乡社区治理新理念、新机制、新模式、新场景。（责任单位：县政法委，县委组织部、县委宣传部、县委编办、县发改局、县科技农牧局、县民政局、县财政局、县住建局、县文体旅游局等相关单位及各镇）

23.完善农村司法体系。以优化机构布局、整合资源力量、强化服务管理、提高治理效能为重点，着力完善农村司法体系，通过不懈努力，到2021年底，农村司法机构布局进一步优化，资源力量进一步整合，服务管理质效进一步提升，共建共治共享的基层社会治理新格局进一步形成，平安乡村、法治乡村建设成果进一步显现。再经过3一4年努力，农村司法体系全面完善，基层治理体系和治理能力现代化水平显著提升，平安乡村、法治乡村建设成果充分显现。（责任单位：县委政法委，县委组织部、县委宣传部、县司法局、县人社局、县应急管理局等县级部门及各镇）

24.提升镇、村基层应急管理能力。到2021年底，所有镇、村（社区）健全应急管理组织体系，打通应急管理工作“最后一公里”，做到“五有”，即“有组织、有人员、有制度、有经费、有装备”，出台应急队伍建设标准、职责任务、训练演练、管理保障、考核奖惩“五张清单”。基本建成统一领导、职责明确、权责一致、上下联动的应急管理体制和网格化治理格局，应急管理能力明显加强，重大安全风险得到有效管控，生产安全事故得到有效遏制，自然灾害得到有效防治，人民生命财产安全得到有效保障。（责任单位：县应急管理局，县委组织部、县委宣传部、县政法委、县委党校、县委编办、县财政局、县人社局、县自然资源局、县交通局、县水务局、县公路分局、县防震减灾事务中心、县物资储备中心、县消防救援大队、县森林消防大队等县级部门及各镇）

（七）自选动作

25.建立健全城镇生活污水和城乡生活垃圾处理收费机制。以“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的生态环境治理原则，建立健全我县城镇生活污水和城乡生活垃圾处理收费制度。2021年6月底前，完成全县城镇生活污水和城乡生活垃圾处理收费标准建立。2021年8月底前，完成城镇生活污水和城乡生活垃圾处理收费办法制定。2022年1月底前，全县实现城镇生活污水和城乡生活垃圾处理费开征。到2022年底，全面执行污水垃圾处理收费机制。（责任单位：县住建局，县发改局、县财政局、县水务局、县税务局、县环综中心、汶川成环水务有限责任公司等相关部门及各镇）。

26.特色产业园区建设与发展。到2022年努力建成3个县级现代农业园区，力争申报认定2个州级现代农业园区、1个省五星级现代农业园区。工业特色园区奋斗目标：到2022年工业总产值达到100亿元，其中规模以上工业增加值年均增长8%；文旅特色园区奋斗目标：到2022年力争创建汶川县文旅特色产业园区1个，以7个文旅小镇为载体建立7个区域文旅小型产业园区。（责任单位：县科技农牧局，县发改局、县经信局、县财政局、县自然资源局、县住建局、县交通局、县水务局、县文体旅游局、县林草局、汶川生态环境局、县国资中心、县规划中心、县投促中心、县工业园区服务中心等相关部门及各镇）

27.防灾减灾能力体系健全与提升。健全与提升应急组织指挥、研判预警及调度能力，不断强化应急救援队伍的精准作战能力，实现事故灾害的快速响应和上下一体的应急指挥救援体系。理顺关系，依法依规开展监管、防灾、避灾、治灾及群防工作，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作体系，县、镇、村、组、户“五级联动”网格化管理体系及队伍管理和统一调配的高效运行机制；严格落实年度应急演练工作规划，加强应急队伍标准化建设。（责任单位：县应急管理局，县级相关部门及各镇）

四、保障措施

（八）加强组织领导。成立全县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章工作领导小组（以下简称领导小组），办公室设在县委组织部、县民政局，履行统筹谋划、综合协调、督促落实等职责。各牵头单位要聚焦重点任务，完善支持政策，强化对基层工作的指导协调；参与单位要认真履行职责，加强协作配合，形成整体合力，细化措施，狠抓落实。各部门要加大支持力度，主要负责人亲自挂帅、靠前指挥，及时研究解决推进落实中的问题。

（九）注重工作统筹。各部门要处理好现实与愿景、当前与长远、一般与重点、守成与创新的关系，增强工作推进的协调性、连续性。要以群众满意度为价值取向，聚焦“后半篇”文章重点任务，找准群众最关注最期盼解决的问题，集中力量、重点攻坚，化解遗留问题，建立长效机制，奠定长远基础。要坚持以新视野、新理念来审视镇村布局变化后的改革发展，在更大范围整合资源，在更深层次促进融合，在更高水平实现共赢。

（十）健全工作机制。建立健全“横”“纵”联络机制，及时研究解决改革任务和工作推进中的问题。健全指导机制，县领导小组办公室要会同县委督查室对各部门工作推进情况进行跟踪指导，确保取得实效。建立评估机制，运用部门自评、县审核方式分年度评估各部门改革成效，评估结果作为创先争优、试点示范、项目资金投放的重要参考和干部选拔任用、评优评先的重要依据。

（十一）营造良好氛围。领导小组办公室要加强对改革典型案例、经验成效的总结宣传，做好改革相关政策和文件解读工作，最大限度凝聚共识、汇聚改革正能量。各部门要密切关注和化解镇、村（社区）撤并后的潜在风险，广泛收集社情民意，加强信息互通、舆情引导，妥善处置有关信访问题和涉稳事件，确保社会大局稳定。

汶川县优化镇机构编制资源配置工作方案

按照省委、州委、县委关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求，根据《四川省乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项工作领导小组关于印发<优化乡镇机构编制资源配置工作方案>等25个工作方案的通知》（川两改组〔2021〕2号）精神，为进一步优化全县各镇机构编制资源配置，现制定如下实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持目标导向、问题导向，聚焦助推各镇提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能，进一步向各镇扩权赋能，优化配置机构编制资源，健全完善运行机制，努力推动基层治理体系和治理能力现代化。

（二）主要目标。坚持党建统领、因地制宜原则，以提升各镇治理能力为重点，科学合理赋权，优化组织结构，统筹编制资源，完善执法体系，创新管理方式，有序推动权力下放、资源下沉、管理服务下移。到2021年底，建立起乡镇权责一致的职能体系、简约精干的组织架构、务实高效的用编用人制度，实现基层事情基层办、基层权力给基层、基层事情有人办。

二、重点任务

（一）深化职能转变，推进扩权赋能

1.在指导各镇履行好法定行政权力的基础上，按照依法下放、宜放则放的原则，根据全省统一的赋权指导目录制定具体的实施方案，各镇结合实际选择承接相关权限，并按程序进行动态调整。〔责任单位：县行政审批局，县委编办、县司法局、各镇（逗号前为牵头单位，下同）。完成时限：2021年9月底前〕

2.按照权责一致原则和相关要求，规范制定镇权责清单、属地事项责任清单，厘清各镇与县级部门的职责边界，进一步明确县镇“属地管理”事项主体责任和配合责任。〔责任单位：县行政审批局，县委编办、县司法局、县级有关部门、各镇。完成时限：2021年9月底前〕

3.优化各镇各类机构职责关系，制定镇主要职责、内设机构和人员编制方案，并以县委办、县政府办两办名义印发，实现权责清单、属地事项责任清单与镇主要职责、机构设置、人员编制的有机衔接。〔责任单位：县委编办，县委办、县政府办、各镇。完成时限：2021年9月底前〕

（二）优化派驻机构，理顺管理体制

4.中央有明确规定设置的乡镇公安派出所、司法所等派出机构和以片区设置的市场监管所、自然资源所等县级职能部门派出机构继续实行派出体制。自然资源所按镇设置的日常工作由镇管理。〔责任单位：县委编办，县公安局、县司法局、县自然资源局、县市场监管局、各镇。完成时限：2021年7月底前〕

5.公安派出所按照乡镇行政区划调整和森林公安机关体制改革，相应作出优化调整，整合重复设置的派出所，按照因地制宜原则制定调整方案，按程序办理。〔责任单位：县公安局，县委组织部、县委编办、县人力资源和社会保障局〕。完成时限：2021年7月底前〕

6.司法所按照乡镇行政区划调整和司法所“立户列编”要求，按照“一乡镇一司法所”的原则设置，也可根据工作需要设置其它司法所，制定调整方案，按程序办理。〔责任单位：县司法局，县委组织部，县委编办。完成时限：2021年7月底前〕

7.继续实行派驻体制的机构，要健全完善纳入各镇统一指挥协调的工作机制，其主要负责同志任免应当书面征求所在镇或所服务镇的意见。在派驻机构进行工作考核时，相关镇的评价结果一般不低于考核权重的50%。在镇实行派驻体制的县级部门进行年度绩效考核时，镇的评价结果一般不低于考核权重的30%。〔责任单位：县委办公室（县目督办）、县委组织部，县人力资源和社会保障局、县公安局、县司法局、县自然资源局、县市场监管局、各镇。完成时限：2021年7月底前〕

（三）统筹编制资源，建立调配机制

8.原则上采取“3+X”模式科学测算、合理划分各镇类型、合理核定各镇编制，实行动态调整。“3”即以人口数量、幅员面积、经济实力3个因素为主要指标；“X”即参考各镇类型、发展定位、产业特色（旅游集镇、农业产业等）、交通条件、生态环保、维护稳定、重大任务等实际情况。〔责任单位：县委编办，各镇。完成时限：2021年9月底前〕

9.结合区域发展和远景规划，合理布置教育、医疗等基本公共服务，根据学校、卫生院布局调整，制定各镇卫生健康服务机构编制和中小学教职工事业编制调整方案，优化调整资源配置。〔责任单位：县教育局、县卫生健康局，县委编办。完成时限：2025年底前〕

10.清理各镇编制空缺情况，加强空编补员。认真清理借用乡镇和派驻机构工作人员情况，健全完善相关管理制度，原则上不得从任务繁重且人员紧张的镇借用人员。〔责任单位：县委组织部、县人力资源和社会保障局，县委编办、各镇。完成时限：2021年7月底前〕

11.健全完善机构编制运行评估、编制动态调整机制，合理确定镇编制底数，核编因素和指标发生变化时，及时实施动态调整。推动人员力量下沉，重点加强对乡村振兴任务重、因历史原因相关镇编制偏少的地区以及经济发达镇、中心镇的编制保障，兼顾规模较小、发展相对滞后镇的编制需求，确保工作力量适应镇发展、服务和治理需要。〔责任单位：县委编办，各镇。完成时限：2021年7月底前〕

（四）健全执法体系，提高执法能力

12.整合现有执法力量和资源，设置综合行政执法机构，选优配强不低于2人从事镇综合行政执法工作，支持执法机构负责人由具有综合行政执法资格的镇领导班子成员兼任。〔责任单位：县委组织部，县委编办、各镇。完成时限：2021年9月底前〕

13.强化各镇综合行政执法机构职能职责，省政府统一赋权前，集中行使镇法定及相关部门委托的行政执法事项；省政府统一赋权后，将镇管理迫切需要且能有效承接的相关执法事项分步稳妥下放，各镇依法承接并以镇人民政府名义行使相关镇执法事项。〔责任单位：县行政审批局，县委编办、县司法局、县综合行政执法局、各镇。完成时限：2021年9月底前〕

14.健全县镇综合行政执法协调配合机制，落实县级部门行业管理主体责任，建立镇综合执法联席会议制度，逐步实现一支队伍管执法。强化镇综合行政执法规范化建设，加强人员培训和资格管理，逐步提高执法人员持证率。〔责任单位：县综合行政执法局，县委编办、县司法局、县行政审批局、各镇。完成时限：2021年9月底前〕

（五）探索“扁平化”模式，提升管理水平

15.围绕进一步统筹县镇条块力量，推动基层治理制度创新和能力建设，在三江镇开展机构编制“扁平化”管理试点，探索将三江镇职责归类划分为党政综合、基层党建、经济发展、社会事务、社会治理、便民服务、综合行政执法等方面，整合三江镇行政和直属事业机构，以及职能相近、协作密切的县级部门派驻机构力量，建立工作整体联动机制，支持三江镇探索统筹使用行政和事业编制资源，实行编制分类管理、人员统筹使用，推动三江镇机构力量“平台化”、管理“扁平化”、人员“多岗化”。〔责任单位：县委编办，县委组织部、县人力资源和社会保障局、三江镇。完成时限：2021年9月底前〕

三、组织保障

（一）加强组织领导

各镇、县级相关部门要把优化镇机构编制资源配置工作作为做好两项改革“后半篇”文章的重要任务，认真履行领导责任，强化工作统筹。加强组织领导，发挥主责作用，结合实际细化落实措施，制定任务清单，明确责任单位和完成时限。

（二）稳妥有序推进

各镇、县级相关部门要积极稳妥、有序推进优化镇机构编制资源配置有关工作。2021年4月底前，要制定优化镇机构编制资源配置的实施方案，报州委编办备案；2021年9月底前，要完成优化镇机构编制资源配置有关工作，印发各镇主要职责、机构设置和人员编制方案，报州委编办备案；2021年11月底前，县委编办要组织开展优化镇机构编制资源配置评估工作，形成总结评估报告，报州委编办备案。

（十）强化督促指导

县委编办要充分发挥统筹协调、督促指导作用，切实加强政策指导和检查督促。各镇、县级相关部门要结合职能职责，加强政策支持和资源保障，形成工作合力。要把防范风险放在突出位置，将思想政治工作贯穿全过程，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，按时圆满完成优化调整工作。

附件：汶川县优化镇机构编制资源配置重点工作任务清单

附件

汶川县优化镇机构编制资源配置重点工作

任务清单

| 序号 | 重点工作 | 工作任务 | 牵头 单位 | 参与单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深化职能转变，推进扩权赋能 | 2021年9月底前在指导镇履行好法定行政权力的基础上，按照依法下放、宜放则放的原则，根据全省统一的赋权指导目录制定具体实施方案，各镇结合实际选择承接相关权限，并按程序进行动态调整。 | 县行政审批局 | 县委编办、县司法局、各镇 | 2021年9月底前 |
| 2 |  | 2021年9月底前按照权责一致原则和相关要求，规范制定镇权责清单、属地事项责任清单，厘清镇与县级部门的职责边界，进一步明确县镇“属地管理”事项主体责任和配合责任。 | 县行政审批局 | 县委编办、县司法局、县级有关部门、各镇 | 2021年9月底前 |
| 3 |  | 2021年9月底前优化镇各类机构职责关系，制定镇主要职责、内设机构和人员编制方案，并以县委办、县政府办两办名义印发，实现权责清单、属地事项责任清单与镇主要职责、机构设置、人员编制的有机衔接。 | 县委 编办 | 县委办公室、县政府办公室，各镇 | 2021年9月底前 |
| 4 | 优化派驻机构，理顺管理体制 | 2021年7月底前中央有明确规定设置的乡镇公安派出所、司法所等派出机构和以片区设置的市场监管所、自然资源所等县级职能部门派出机构继续实行派出体制，自然资源所按镇设置的日常工作由镇管理。 | 县委 编办 | 县公安局、县司法局、县自然资源局、县市场监管局、各镇 | 2021年7月底前 |
| 5 |  | 2021年7月底前公安派出所按照乡镇行政区划调整和森林公安机关体制改革，相应作出优化调整，整合重复设置的派出所，按照因地制宜原则制定调整方案，按程序办理。 | 县公 安局 | 县委组织部、县委编办、县人力资源和社会保障局 | 2021年7月底前 |
| 6 |  | 2021年7月底前司法所按照乡镇行政区划调整和司法所“立户列编”要求，按照“一乡镇一司法所”的原则设置，也可根据工作需要设置司法所，制定调整方案，按程序办理。 | 县司 法局 | 县委组织部、县委编办、县人力资源和社会保障局 | 2021年7月底前 |
| 7 |  | 2021年7月底前继续实行派驻体制的机构，要健全完善纳入镇统一指挥协调的工作机制，其主要负责同志任免应当书面征求所在镇或所服务镇的意见。在派驻机构进行工作考核时，相关镇的评价结果一般不低于考核权重的50%。在镇实行派驻体制的县级部门进行年度绩效考核时，镇的评价结果一般不低于考核权重的30%。 | 县委办公室（县目督办）、 县委组织部 | 县人力资源和社会保障局、 县公安局、县司法局、县自然资源局、县市场监管局、各镇 | 2021年7月底前 |
| 8 | 统筹编制资源，建立调配机制 | 2021年7月底前原则上采取“3+X”模式科学测算、合理划分镇类型、合理核定镇编制，实行动态调整。“3”即以人口数量、幅员面积、经济实力3个因素为主要指标；“X”即参考镇类型、发展定位、产业特色（旅游集镇、农业产业等）、交通条件、生态环保、维护稳定、重大任务等实际情况。 | 县委 编办 | 各镇 | 2021年9月底前 |
| 9 |  | 2025年底前完成合理布置教育、医疗等基本公共服务，各镇卫生健康服务机构编制和中小学教职工事业编制在不上收的前提下，根据学校、卫生院布局调整，制定编制调整方案，优化调整资源配置。 | 县教育局、县卫生健康局 | 县委编办 | 2025年底前 |
| 10 |  | 2021年7月底前清理镇编制空缺情况，加强空编补员，认真清理借用镇和派驻机构工作人员情况，健全完善相关管理制度，原则上不得从任务繁重且人员紧张的镇借用人员。 | 县委组织部、县人力资源和社会保障局 | 县委编办、 各镇 | 2021年7月底前 |
| 11 |  | 2021年7月底前健全完善机构编制运行评估、编制动态调整机制，合理确定镇编制底数，核编因素和指标发生变化时，及时实施动态调整。推动人员力量下沉，重点加强对乡村振兴任务重、因历史原因镇编制偏少的地区以及经济发达镇、中心镇的编制保障，兼顾规模较小、发展相对滞后镇的编制需求，确保工作力量适应镇发展、服务和治理需要。 | 县委 编办 | 各镇 | 2021年7月底前 |
| 12 | 健全执法体系，提高执法能力 | 2021年9月底前整合现有执法力量和资源，选优配强不低于2人从事镇综合行政执法工作，支持执法机构负责人由具有综合行政执法资格的镇领导班子成员兼任。 | 县委 组织部 | 县委编办、各镇 | 2021年9月底前 |
| 13 |  | 2021年9月底前强化镇综合行政执法机构职能职责，省政府统一赋权前，集中行使镇法定及相关部门委托的行政执法事项；省政府统一赋权后，将镇管理迫切需要且能有效承接的相关执法事项分步稳妥下放镇。 | 县行政审批局 | 县委编办、县司法局、县综合行政执法局、各镇 | 2021年9月底前 |
| 14 |  | 2021年9月底前健全县镇综合行政执法协调配合机制，落实县级部门行业管理主体责任，建立镇综合执法联席会议制度，逐步实现一支队伍管执法。强化镇综合行政执法规范化建设，加强人员培训和资格管理，逐步提高执法人员持证率。 | 县综合行政执法局 | 县委编办、县司法局、各镇 | 2021年9月底前 |
| 15 | 探索“扁平化”模式，提升管理水平 | 2021年9月底前围绕进一步统筹县镇条块力量，推动基层治理制度创新和能力建设，在三江镇开展机构编制“扁平化”管理试点，探索将三江镇职责归类划分为党政综合、基层党建、经济发展、社会事务、社会治理、便民服务、综合行政执法等方面，整合三江镇行政和直属事业机构，以及职能相近、协作密切的县级部门派驻机构力量，建立工作整体联动机制，支持三江镇探索统筹使用行政和事业编制资源，实行编制分类管理、人员统筹使用，推动镇机构力量“平台化”、管理“扁平化”、人员“多岗化”。 | 县委 编办 | 县委组织部、县人力资源和社会保障局、三江镇 | 2021年9月底前 |

附件

汶川县优化镇机构编制资源配置重点工作

任务清单

| 序号 | 重点工作 | 工作任务 | 牵头 单位 | 参与单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深化职能转变，推进扩权赋能 | 2021年9月底前在指导镇履行好法定行政权力的基础上，按照依法下放、宜放则放的原则，根据全省统一的赋权指导目录制定具体实施方案，各镇结合实际选择承接相关权限，并按程序进行动态调整。 | 县行政审批局 | 县委编办、县司法局、各镇 | 2021年9月底前 |
| 2 |  | 2021年9月底前按照权责一致原则和相关要求，规范制定镇权责清单、属地事项责任清单，厘清镇与县级部门的职责边界，进一步明确县镇“属地管理”事项主体责任和配合责任。 | 县行政审批局 | 县委编办、县司法局、县级有关部门、各镇 | 2021年9月底前 |
| 3 |  | 2021年9月底前优化镇各类机构职责关系，制定镇主要职责、内设机构和人员编制方案，并以县委办、县政府办两办名义印发，实现权责清单、属地事项责任清单与镇主要职责、机构设置、人员编制的有机衔接。 | 县委 编办 | 县委办公室、县政府办公室，各镇 | 2021年9月底前 |
| 4 | 优化派驻机构，理顺管理体制 | 2021年7月底前中央有明确规定设置的乡镇公安派出所、司法所等派出机构和以片区设置的市场监管所、自然资源所等县级职能部门派出机构继续实行派出体制，自然资源所按镇设置的日常工作由镇管理。 | 县委 编办 | 县公安局、县司法局、县自然资源局、县市场监管局、各镇 | 2021年7月底前 |
| 5 |  | 2021年7月底前公安派出所按照乡镇行政区划调整和森林公安机关体制改革，相应作出优化调整，整合重复设置的派出所，按照因地制宜原则制定调整方案，按程序办理。 | 县公 安局 | 县委组织部、县委编办、县人力资源和社会保障局 | 2021年7月底前 |
| 6 |  | 2021年7月底前司法所按照乡镇行政区划调整和司法所“立户列编”要求，按照“一乡镇一司法所”的原则设置，也可根据工作需要设置司法所，制定调整方案，按程序办理。 | 县司 法局 | 县委组织部、县委编办、县人力资源和社会保障局 | 2021年7月底前 |
| 7 |  | 2021年7月底前继续实行派驻体制的机构，要健全完善纳入镇统一指挥协调的工作机制，其主要负责同志任免应当书面征求所在镇或所服务镇的意见。在派驻机构进行工作考核时，相关镇的评价结果一般不低于考核权重的50%。在镇实行派驻体制的县级部门进行年度绩效考核时，镇的评价结果一般不低于考核权重的30%。 | 县委办公室（县目督办）、 县委组织部 | 县人力资源和社会保障局、 县公安局、县司法局、县自然资源局、县市场监管局、各镇 | 2021年7月底前 |
| 8 | 统筹编制资源，建立调配机制 | 2021年7月底前原则上采取“3+X”模式科学测算、合理划分镇类型、合理核定镇编制，实行动态调整。“3”即以人口数量、幅员面积、经济实力3个因素为主要指标；“X”即参考镇类型、发展定位、产业特色（旅游集镇、农业产业等）、交通条件、生态环保、维护稳定、重大任务等实际情况。 | 县委 编办 | 各镇 | 2021年9月底前 |
| 9 |  | 2025年底前完成合理布置教育、医疗等基本公共服务，各镇卫生健康服务机构编制和中小学教职工事业编制在不上收的前提下，根据学校、卫生院布局调整，制定编制调整方案，优化调整资源配置。 | 县教育局、县卫生健康局 | 县委编办 | 2025年底前 |
| 10 |  | 2021年7月底前清理镇编制空缺情况，加强空编补员，认真清理借用镇和派驻机构工作人员情况，健全完善相关管理制度，原则上不得从任务繁重且人员紧张的镇借用人员。 | 县委组织部、县人力资源和社会保障局 | 县委编办、 各镇 | 2021年7月底前 |
| 11 |  | 2021年7月底前健全完善机构编制运行评估、编制动态调整机制，合理确定镇编制底数，核编因素和指标发生变化时，及时实施动态调整。推动人员力量下沉，重点加强对乡村振兴任务重、因历史原因镇编制偏少的地区以及经济发达镇、中心镇的编制保障，兼顾规模较小、发展相对滞后镇的编制需求，确保工作力量适应镇发展、服务和治理需要。 | 县委 编办 | 各镇 | 2021年7月底前 |
| 12 | 健全执法体系，提高执法能力 | 2021年9月底前整合现有执法力量和资源，选优配强不低于2人从事镇综合行政执法工作，支持执法机构负责人由具有综合行政执法资格的镇领导班子成员兼任。 | 县委 组织部 | 县委编办、各镇 | 2021年9月底前 |
| 13 |  | 2021年9月底前强化镇综合行政执法机构职能职责，省政府统一赋权前，集中行使镇法定及相关部门委托的行政执法事项；省政府统一赋权后，将镇管理迫切需要且能有效承接的相关执法事项分步稳妥下放镇。 | 县行政审批局 | 县委编办、县司法局、县综合行政执法局、各镇 | 2021年9月底前 |
| 14 |  | 2021年9月底前健全县镇综合行政执法协调配合机制，落实县级部门行业管理主体责任，建立镇综合执法联席会议制度，逐步实现一支队伍管执法。强化镇综合行政执法规范化建设，加强人员培训和资格管理，逐步提高执法人员持证率。 | 县综合行政执法局 | 县委编办、县司法局、县行政审批局、各镇 | 2021年9月底前 |
| 15 | 探索“扁平化”模式，提升管理水平 | 2021年9月底前围绕进一步统筹县镇条块力量，推动基层治理制度创新和能力建设，在三江镇开展机构编制“扁平化”管理试点，探索将三江镇职责归类划分为党政综合、基层党建、经济发展、社会事务、社会治理、便民服务、综合行政执法等方面，整合三江镇行政和直属事业机构，以及职能相近、协作密切的县级部门派驻机构力量，建立工作整体联动机制，支持三江镇探索统筹使用行政和事业编制资源，实行编制分类管理、人员统筹使用，推动镇机构力量“平台化”、管理“扁平化”、人员“多岗化”。 | 县委 编办 | 县委组织部、县人力资源和社会保障局、三江镇 | 2021年9月底前 |

汶川县盘活用好镇村公有资产工作方案

按照省委、州委关于做好两项改草“后半篇”文章部署要求，为进一步盘活用好镇村公有资产，现制定如下工作方案。

一、总体目标

按照“统筹兼顾、综合利用、分类处置、创新盘活”的总体思路，坚持依法依规、问需于民、厉行节约、分类指导的原则，强化主体责任，健全体制机制，全面盘活用好镇村公有资产，助力提升基层治理体系和治理能力现代化。2021年底前，全面完成镇村（包括上级派驻乡镇机构）公有资产清查、建立资产明细台账、明晰产权归属、移交、办证，镇村办公用房全面保障，闲置资产全面盘活利用，镇村公有资产管理绩效整体提升。

二、重点任务

（一）认真组织资产清查。县公务事务管理局在推动前期已进行乡镇国有资产清理核实的基础上，进一步做实上级派驻乡镇机构的国有资产清查工作，分区域、分类别建立资产明细台账，准确掌握资产权属、分布和使用状况，全面摸清资产底数，明晰产权归属。县科技农牧局要进一步巩固农村集体产权制度改革清产核资成果，结合每年度常态化资产管理清查工作，全面准确掌握农村集体资产“家底”，包括脱贫攻坚形成的村集体资产，进一步完善资产台账等后续工作。

责任单位：县财政局、县科技农牧局、县公务事务管理局、县扶贫开发局、县教育局、县民政局、县自然资源局、县卫生健康局、县公安局、县司法局、各镇。

完成时限：2021年3月底前。

（二）做好资产移交管理。涉改乡镇按照国有资产管理规定程序和方式办理资产划转、接收，原则上“资产随职能和人员走”，上级派驻乡镇机构资产是否按属地原则划归乡镇管理，依据派驻机构的上级批复意见办理。资产交接手续完成后，划出方、接收方要按照规定及时进行账务处理，并在资产管理信息系统中调整相应资产卡片信息，确保账账相符、账卡相符、账实相符。做好村集体资产和债权债务移交，被撤并村的集体资产和债权债务，以原村集体资产清产核资结果为基础，先明确产权、使用权等归属，再做好移交，纳入合并村集体经济组织统一承接和管理。按照因地制宜、尊重民意的原则，对撤并前村集体资产和债权债务状况相差不大的村，直接移交、统一管理；对撤并前村集体资产和债权债务状况差异较大的村，明确归属后分类划入合并村，实现平稳过渡。一个村被撤分到多个村的，对于非经营性资产，由乡镇党委政府、县级行业主管部门、村两委因地制宜明确资产归属并做好移交；对于经营性资产，由原村全体村民决定资产经营管理方式，群众普遍同意将经营性资产拆分转入新村经营的，可进行拆分移交；无法拆分、拆分后对经营有明显影响或群众普遍不同意拆分的，提倡由划入原村人数较多的新村牵头负责，其他涉及的新村全面参与，充分保障原村全体村民的相关权益。乡镇国有资产和村集体资产移交手续完成后，根据资产清查和权属确认情况，申请办理资产产权变更手续，无产权证的重新申请办理资产权证。

责任单位：县财政局、县科技农牧局、县公务事务管理局、县扶贫开发局，县教育局、县民政局、县自然资源局、县卫生健康局、县公安局、县司法局、各镇。

完成时限：2021年5月底前。

（三）分类制定盘活方案。各镇人民政府、行业主管单位要切实履行主体责任，加强分析研判，由镇人民政府、行业主管单位统一汇总制定所管理单位的闲置资产盘活方案。实行“清单制+责任制+销号制”管理，根据闲置资产性能状况、权属关系等因素，逐一明确盘活措施、落实责任主体，并根据难易程度明确盘活时限要求，对盘活时限明确的，实行盘活一宗销号一宗。村集体经济组织具体负责村级闲置集体资产分类盘活方案制定工作，县科技农牧局、镇人民政府要加强督促指导，并加强村级集体资产盘活方案的统筹和审核把关，确保盘活措施符合实际、合法合规。

责任单位：县财政局、州科学技术和农业畜牧局、县公务事务管理局、县扶贫开发局，县教育局、县民政局、县自然资源局、县卫生健康局、县公安局、县司法局、各镇。

完成时限：2021年6月底前。

（四）盘活乡镇国有资产。结合实际因地制宜、创新方式，分层分类盘活乡镇闲置资产。

1.充实办公用房一批。按照充分利用、保障运转的原则，统筹各级各类闲置资产，通过调剂、置换、租用等方式优先保障镇村办公用房、乡镇干部周转用房需要，足额保障乡镇机构和村级组织正常运转。

2.改作公益用房一批。按照就近就地、便民利民原则，将部分乡镇闲置资产优先调整用于便民服务站点、党群活动阵地、文化活动场所、医疗服务站点、敬老院、老年活动中心、日间照料中心、农业服务设施等便民利民场所，满足群众生产生活需求，保障镇村居民就近就便享受公共服务，实现源头治理；学校闲置资产可改建为研学实践教育基地、劳动教育基地、实习实训基地、幼儿园或学生活动之家；卫生院闲置资产在县域内统筹调配，主要调剂给改革后的乡镇卫生院、社区卫生服务中心；敬老院闲置资产可推动其转型为互助养老服务设施、社区养老服务综合体，或采取公建民营方式予以盘活利用。

3.支持产业发展一批。与镇域经济发展有机结合，支持乡镇特色产业发展，为招商引资提供保障和支撑。乡镇无法盘活处置的闲置资产，可交由村集体经济组织开发利用。

4.市场化处置变现一批。在客观评估资产价值的基础上，将地理位置较好、有一定商业价值、适合转为经营性资产的闲置资产，依法依规通过集中招租或公开拍卖等方式处置变现。

5.补充国有资本一批。允许将符合条件的部分资产以资本金的方式注入国有企业，由具有国有资产投资运营功能的国有企业统一运营管理。

责任单位：县财政局、县科技农牧局、县公务事务管理局、县扶贫开发局、县教育局、县民政局、县自然资源局、县卫生健康局、县公安局、县司法局、各镇。

完成时限：2021年12月底前。

（五）盘活村级活动阵地。结合各村便民服务体系、公益事业和集体经济发展等需要，探索通过“四个一批”模式分类盘活撤并村活动阵地等闲置资产。由村两委因地制宜提出村集体资产分类盘活方案，镇人民政府统筹把关，县人民政府组织、民政、文化、教育、卫健等部门对口加强指导。

1.便民服务提升一批。围绕健全乡村服务惠民体系建设，对两项改革后村域面积增大或受河流、山地等地形原因导致群众办事不便的村，采取一个中心阵地和N个便民服务代办站的“1+N”模式，适地选点设置便民服务代办站。

2.公益事业改建一批。由民政、文化、教育、卫健等部门加强指导，乡镇具体负责，围绕健全农村留守儿童、空巢老人等特殊群体的关爱扶助体系建设，以及群众精神文化需要等，对两项改革后养老服务、留守儿童代管等需求较大的村，因地制宜选点改建一批留守儿童之家、日间照料中心、文化室、卫生室、村史馆等农村公益项目。

3.集体经济使用一批。县科技农牧局和镇人民政府加强指导，在村党组织的领导下由村集体经济组织具体负责，对发展村集体经济有场所需求的村，可将撤并后的村活动阵地用于集体经济组织管理、办公或仓储用房，满足新型农村集体经济发展需要。

4.市场运营开发一批。县科技农牧局和镇人民政府加强指导，在村党组织的领导下由村集体经济组织具体负责，对交通区位较好、产业发展势头强劲的村，结合现代农业园区、文化旅游景区、工业园区等建设，通过盘活利用闲置的原村办公用房、设施设备等，采取出租、入股分红、联合经营等方式兴办幼儿园、民宿酒店、仓储或管理用房等，增加集体收入。

责任单位：县财政局、县科技农牧局、县公务事务管理局、县扶贫开发局，县教育局、县民政局、县自然资源局、县卫生健康局、县司法局、各镇。

完成时限：2021年I2月底前。

三、组织保障

（一）加强党的领导。各行业主管部门、镇人民政府要切实加强乡镇村公有资产管理的组织领导，将资产管理工作作为落实全面从严治党的具体抓手和重要内容。主要领导亲自挂帅，理顺资产管理体制，明确资产管理牵头职能部门和责任部门，赋予资产管理牵头职能部门统筹协调职能职责。明确目标任务，层层压实责任，倒排时间节点，形成工作合力，确保乡镇村公有资产盘活利用工作规范有序推进。

（二）强化主体责任。行业主管部门是盘活用好乡镇国有资产的责任主体，要加强乡镇国有资产盘活处置工作的集中统一领导和资产集约利用的统筹协调，推动乡镇与县级部门之间、乡镇与乡镇之间、乡镇与村之间公有资产跨行业、跨层次和跨区域盘活利用。村集体经济组织是村集体资产的管理主体，在村党支部的领导和村民委员会的文持下，按照法律法规行使集体资产所有权。乡镇要加强对村集体资产盘活处置工作的统筹指导。

（三）建立工作机制。建立全县联动机制和部门（单位）协同机制，整体推进乡镇村公有资产处置盘活工作。

县财政局、科学技术和农业畜牧局、机关事务管理局负责部门间的统筹协调，及时会同有关部门研究解决跨行业、跨部门、跨区域的重大问题。

县财政局负责牵头指导乡镇国有资产清理盘活工作，按照资产清查结果，指导单位将未入账的资产及时入账，确保资产价值计价科学合理，指导单位建立固定资产台账，在资产管理信息系统中完善相应资产卡片信息，做到单位资产帐账相符、账卡相符、账实相符。

县科技农牧局负责牵头村集体资产清理盘活工作，并会同扶贫开发局加强对脱贫攻坚形成的村集体资产权属的认定、清理移交盘活等工作的政策指导。

县公务事务管理局负责国有资产处置的批复工作，对需报废报损的国有资产，经核实后确实无法使用的直接批复；对需出售的国有资产，严格按照《汶川县非经营性国有资产管理办法》（汶府办发〔2020〕6号）相关要求予以批复。

县自然资源局不动产登记中心负责对各镇村产权明晰的不动产进行办证，尊重历史，简化程序；由于我县乡镇人民政府办公楼、学校、医院、村委会等房屋，绝大多数是援建资产，相关建设手续及竣工验收手续不齐，如在办证工作中出现不能解决的问题，要及时请示报告。

汶川县加大政府购买服务力度工作方案

按照省、州、县关于做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章部署要求，为进一步加大政府购买服务力度，特制定本工作方案。

一、总体目标

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，按照优化资源配置、增强服务能力、提升发展质量、提高治理效能的总体要求，扎实推进政府采购服务改革，着力提升基层政府治理能力，促进公共服务提质增效，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。2021年，根据省、州试点经验和我县实际，分类推进政府购买公共服务领域加大政府购买服务力度，项目数和资金量得到提升。建立健全全县镇政府购买服务制度体系，积极探索镇政府购买服务承接主体培育和绩效评价方式方法。

二、重点任务

（一）出台支持加大政府购买服务力度指导意见

根据上级关于支持镇加大政府购买服务力度的指导意见和试点成果，出台本县关于加大政府购买服务力度的指导意见，持续扩大政府购买服务范围，2021年年底各镇项目数量增长5%左右，以后年度稳步提升，并保持在合理水平。不断完善管理制度体系，着力提高公共服务供给质量，完善绩效评价指标，积极推进政府购买服务绩效管理，探索新的政府购买服务实施方式。

牵头单位：县财政局

责任单位：县级相关部门，各镇

完成时限：2021年12月31日

（二）制定汶川县镇政府购买服务指导性目录

工作任务：对照省级目录，结合汶川实际制定汶川县镇政府购买服务指导性目录，明确乡镇政府购买服务的种类、性质和内容，规范各镇实施政府采购服务行为。

牵头单位：县财政局

责任单位：县财政局，各镇

完成时限：2021年12月31日

（三）完善分行业镇政府购买服务制度体系

县民政局、县教育局、县科学技术和农业畜牧局、县司法局等行业主管部门以现行的购买服务管理制度，结合省、州民政、教育、农业农村、司法等试点部门完善后的本系统乡镇政府购买服务管理制度制定我县关于各对应行业的镇政府购买服务管理制度，厘清县级部门与镇政府的职责边界和事权划分，合理下放权责，逐步形成行业化、专业化的制度体系。

牵头单位：县民政局、县教育局、县科农局、县司法局

责任单位：各镇

完成时限：2021年12月31日

（四）加强镇政府购买服务项目承接主体的引导培育

结合全省试点成效，各镇、各相关部门因地制宜，引导、鼓励全县村民委员会、居民委员会承接环境整治、居家养老等基层治理领域政府购买服务项目，把基层治理领域关乎民生的实事做实，提升直接为民服务的能力和水平。各镇要强化镇政府购买服务的主体责任意识，建立激励机制，完善考核办法，调动村民委员会、居民委员会参与政府购买服务的积极性。各涉农部门结合省州相关政策出台我县关于支持引导农村集体经济组织提升现代管理理念，提高经营水平，提升业务能力的相关办法，支持和鼓励农村集体经济组织发挥就近、贴近当地以及本土化优势，积极参与政府购买服务项目。依托“两新”组织承接政府购买服务项目，提高乡镇公共服务水平。

牵头单位：县民政局、县科农局、城乡环境综合服务中心

责任单位：各镇

完成时限：2021年12月31日

（五）开展政府购买服务效果绩效评价

按照全面实施绩效预算要求，大力推进镇政府购买服务预算绩效评价工作，将绩效预算管理理念贯穿于购买服务全过程。强调绩效评价结果应用，评价结果作为以后年度编制预算和选择承接主体的重要参考依据，提高财政资金使用效益和公共服务质量。严格执行中央和省、州关于信息公开的有关规定，各镇及时将购买的服务项目、服务标准、服务要求、服务内容、预算安排、购买程序、绩效评价标准和结果等购买服务信息向社会公开，提高政府购买服务透明度，接受社会监督。县财政部门要组织开展镇政府购买服务项目的绩效评价。

牵头单位：县财政局

责任单位：各镇

完成时限：2021年12月31日

三、组织保障

（六）强化组织领导

统一调度、统筹规划、协同配合，加大推进力度。成立以县人民政府分管副县长为组长，相关单位负责人、各镇负责人为成员的工作专班，定期召开会议，通报工作开展情况，研究解决问题。专班下设办公室，由县财政局负责处理日常事务。形成自上而下、统一调度、分工明确、协同配合的工作机制，积极推进各镇在政府购买服务中的重要作用，切实加强对加大政府购买服务的组织领导和统筹协调，积极推进本地区购买服务工作。

（七）完善考核机制

县级相关部门加强对镇政府购买服务工作的督促、调研和指导。工作推进情况纳入全县目标考核体系和两项改革成效监测评估指标体系并严格执行，确保加大政府购买服务力度各项工作稳步推进，取得实效。

（八）细化工作任务

制定工作方案，落实工作任务。各行业主管部门、各镇结合省州关于加大政府购买服务力度的工作要求，制定的相关的制度、管理办法、指导意见可操作性要强，各行业主管部门和各镇目标任务要细化，责任要明确。

（九）加大宣传培训

进一步加大政策和业务培训力度，提高县、镇、村干部政治站位，统一思想认识，开展不定期专题培训，提高政府购买服务理论政策和村民委员会、居民委员会等群众组织参与承接政府购买服务项目的意愿。加大政府购买服务的宣传力度，引导社会力量能提供的服务，尽可能交给社会力量承担。

（十）严格资金管理使用

根据事权划分和政策要求合理调整支出结构，加大民生领域政府购买服务的项目资金投入，强化政府购买服务资金预算管理；各镇、各部门要充分考虑相关因素，按“所有项目由发改一个盘子端、所有项目资金由财政一个口袋出”的要求，结合实际认真测算政府购买项目服务所需资金列入部门预算中统筹安排。对未列入预算的项目不得实施，不得将实施政府购买服务作为增加财政支出的理由。严格资金监管，确保资金使用公开透明、规范有效。强化资金绩效评价结果应用，评价结果作为以后年度编制预算的重要参考依据，充分发挥财政资金效益，提高公共服务质量。

汶川县加强涉改乡镇干部周转房保障工作方案

按照省委关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求，以及全省《加强涉改乡镇干部周转房保障工作方案》明确事项，结合《“十四五”支持阿坝州经济社会发展重大项目规划建议方案》编制情况，及汶川县实际情况进一步加强涉改乡镇干部周转房保障，切实为基层工作人员解决住房之需，现就全县涉改乡镇干部周转房保障，制定如下工作方案。

一、总体目标

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委、省政府谋深做实两项改革“后半篇”文章相关要求，以关心关爱基层干部为重点，坚持问题导向、基层导向、目标导向，强化涉改乡镇干部周转房保障，优化周转房资源配置、增强供给能力，加快改善乡镇干部居住条件，进一步激发安心基层、干事创业激情，增强服务基层能力、提高基层治理效能，为推进乡村振兴、新型城镇化和县域经济发展提供坚实保障。

（二）基本原则。坚持规划统筹、分步实施，系统谋划全县涉改乡镇干部周转房保障目标任务与建设进度，优先从合并乡镇数量较多、距离县城较远、自然条件艰苦的涉改乡镇开始，按照轻重缓急，结合《“十四五”支持阿坝州经济社会发展重大项目规划建议方案》汶川县涉改乡镇干部周转房建设规划纳入情况，梯次推进、分年申报实施。坚持多措并举、分类解决，根据涉改乡镇实际，通过盘活存量和新建等方式，多渠道解决干部周转房需求。

（三）工作目标。综合存量盘活、新建等手段，累计解决255套涉改乡镇干部周转房需求。在2023年前，建成255套涉改乡镇干部周转房，全面推进全县涉改乡镇干部周转房保障工作，有效解决涉改乡镇干部周转房保障问题。

二、重点任务

按照合并数量较多的乡镇优先、距离县城较远的乡镇优先、自然条件艰苦的乡镇优先的“三优先”原则，通过盘活存量、新建等方式，在2023年前为灞州、威州、映秀、绵虒4个涉改乡镇255名乡镇干部（编制数）提供干部周转房255套，总面积8525平方米，估算总投资2297万元，其中：中央资金1698万元，省级补助资金339万元，县级财政资金260万元。后续可能新增建设需求，通过《“十四五”支持阿坝州经济社会发展重大项目规划建议方案》中期调整环节争取纳入解决。

（一）盘活存量保障一批。通过整合乡镇中心校等可利用资产的方式，盘活灞州镇原龙溪小学住宿楼1735平方米，并根据实际情况进行必要维修改造，维修改造后提供干部周转房61套，保障乡镇干部61名（编制数），估算总投资260万元,由县级财政承担。

（二）新建保障一批。本着“节约、集约”原则，干部周转房以单间为主，按人均建筑面积不超过35平方米、建设单价3000元/平方米的标准，在威州镇、映秀镇、绵虒镇新建干部周转房194套、共计6790平方米，估算总投资2037万元，根据省方案“SZ州县按既有中央政策和资金渠道解决”的要求，以上建设资金需求，中央预算内投资按照2500元/平方米争取、剩余资金争取省财政配套解决。

三、实施步骤

（一）完成盘活存量保障一批。2021年9月底前，完成涉改乡镇干部周转房维修改造任务。

（二）完成新建保障一批。2023年12月底前，分年分批申报中央预算内投资计划并完成新建任务。

结合建设需求紧要程度，加快推进项目规划选址、用地预审、审批、设计等各项前期工作。县自然资源局及相关部门要切实加强土地等要素保障，严格落实工程安全责任制度，加强工程建设各环节监督管理，把乡镇干部周转房建设成为放心工程、满意工程。

四、组织保障

（一）加强组织领导。成立汶川县涉改乡镇干部周转房保障领导小组，由县人民政府主要领导任组长，分管领导任副组长，县级相关部门主要负责人和相关镇政府主要责任人为成员，负责县级方案编制、配套政策制定、检查指导、绩效考核等工作，统筹协调项目推进。领导小组办公室设在县发改局，负责处理领导小组日常工作，同时，县住建局及相关镇要成立相应机构，加强领导，统筹协调，落实具体工作。

（二）强化资金保障。按照涉改乡镇干部周转房保障工作方案，县发改、财政局要加大中央预算内投资和省财政资金争取，并及时足额到位，保障项目顺利实施和资金监管，确保专款专用。

（三）规范使用管理。按照“只住不售、周转使用”的原则，由县住建局制定汶川县涉改乡镇干部周转房管理办法，明确周转房产权、申请条件、分配原则、租金收取、管理使用、退出条件等，落实周转房运行维护责任，推动干部周转房持续规范管理。

附件：1.2021年汶川县涉改乡镇干部周转房保障计划表

2.汶川县涉改乡镇编制情况统计表

附件1

2021年汶川县涉改乡镇干部周转房保障计划表

| 县（市） | 乡镇数量 （个） | 总建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | 资金来源（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 盘活存量 | 新建购置 |  | 中央资金 | 省级补助资金 | 州级财政资金 | 县级财政资金 |
|  |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 4 | 255 | 8525 | 61 | 1735 | 194 | 6790 | 2297 | 1698 | 339 |  | 260 |
| 汶川县 | 灞州镇 | 61 | 1735 | 61 | 1735 |  |  | 260 |  |  |  | 260 |
| 汶川县 | 映秀镇 | 63 | 2205 |  |  | 63 | 2205 | 661 | 551 | 110 |  |  |
| 汶川县 | 威州镇 | 72 | 2520 |  |  | 72 | 2520 | 756 | 630 | 126 |  |  |
| 汶川县 | 绵虒镇 | 59 | 2065 |  |  | 59 | 2065 | 620 | 517 | 103 |  |  |

附件2

汶川县涉改乡镇编制情况统计表

| 乡镇 | 编制数（个） | 在编人数(人) |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 | 公务员 | 事业 | 工勤 | 合计 | 公务员 | 事业 | 工勤 |
| 灞州镇 | 61 | 40 | 18 | 3 | 54 | 31 | 20 | 3 |
| 映秀镇 | 63 | 42 | 18 | 3 | 62 | 33 | 26 | 3 |
| 威州镇 | 72 | 50 | 19 | 3 | 72 | 42 | 24 | 6 |
| 绵虒镇 | 59 | 41 | 15 | 3 | 52 | 30 | 19 | 3 |

汶川县加强乡村规划建设工作方案

#### 按照县委、县政府关于做好两项改革“后半篇”文章工作部署要求，为进一步加强乡村规划建设工作，现制定如下工作方案。

#### 一、总体目标

#### 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平生态文明思想，践行绿水青山就是金山银山理念，落实最严格的耕地保护制度，紧密结合乡村实际，聚焦高质量发展和高效能治理，坚持以人民为中心，坚持经济区与行政区适度分离，以试点带动推进乡村规划编制，引领国土空间布局、生产力布局、基础设施和公共服务设施布局，着力提升乡村级（以下简称“乡村”）规划建设的科学性、实用性和前瞻性，强化规划实施管理，建设望得见山、看得见水、记得住乡愁的美丽乡村，促进乡村振兴和县域经济高质量发展。到2021年10月底前，完成漩口产业片区（赵公村、群益村、安子坪村）村庄规划编制试点工作。到2022年底，实现我县镇国土空间总体规划及场镇控制性详细规划全覆盖，“多规合一”实用性村规划按需应编尽编，规划建设管理机制基本建立。到2025年，乡村规划法规政策体系基本健全，规划建设管理机制趋于完善，国土空间品质显著提升，人居环境显著改善。

#### 二、重点任务

#### （一）以试点带动推进村庄规划全覆盖

#### 1.试点先行，推进规划编制。目前我县已确定将漩口产业片区（赵公村、群益村、安子坪村）作为试点先期启动村庄规划编制工作，4月底前完成规划编制单位招投标,7月底前完成试点规划示范样本编制，形成示范效应。2021年12月底前，结合试点经验和县级国土空间总体规划编制工作，统筹考虑乡村发展类型和规划编制模式，明确未来几年全县乡村规划编制数量和编制时序。到2022年底，完成我县镇国土空间总体规划及场镇控制性详细规划全覆盖，“多规合一”的实用性村庄规划按需应编尽编。

#### 2.创新整合，组建规划力量。发挥专业规划编制单位核心支撑作用，承担主要规划编制任务；加强业务主管部门引导，以业务主干组建部门工作专班，强化规划指导，共同推进规划编制；鼓励熟悉当地情况的基层专业技术人员、乡贤能人和企业家等参与规划编制工作；采用政府引导、专家领衔、群众献策、编制单位支撑等形式，保障乡村规划编制的前瞻性、科学性、实际性和有效性。

#### （二）以统筹思路把握规划重点

#### 3.坚持规划底线控制。一是严格落实生态保护红线划定成果，明确森林、河湖、草原等生态空间，尽可能保留乡村原有的地貌、自然形态等，系统地保护好乡村自然风光和田园景观。加强生态环境系统修复和整治，慎砍树、禁挖山、不填湖，优化乡村水系、林网、绿道等生态空间格局。二是统筹耕地和永久基本农田保护，严格落实永久基本农田和永久基本农田储备区划定成果，落实补充耕地任务，守好耕地红线。统筹安排农、林、牧、副、渔等农业发展空间，推动循环农业、生态农业发展。完善农田水利配套设施布局，保障设施农业和农业产业园发展合理空间，促进农业转型升级。三是统筹历史文化传承与保护，深入挖掘乡村历史文化资源，划定乡村历史文化保护线，提出历史文化景观整体保护措施，保护好历史遗存的真实性。

#### 4.优化乡村空间布局。推进城乡融合发展，转变国土空间开发保护方式，优化乡村生态空间、农业空间和建设空间。落实“一户一宅”要求，结合乡村发展实际，科学避让自然灾害风险，有序推动乡村居民点适度集聚。统筹乡村产业空间布局，保障设施农业和农村新产业、新业态发展用地，鼓励产业用地复合高效利用，促进产业提档升级、一二三产业融合发展。

#### 5.统筹配套设施布局。在县域、乡镇域范围内统筹考虑村庄发展布局以及基础设施和公共服务设施用地布局，规划建立全域覆盖、普惠共享、城乡一体的基础设施和公共服务设施网络。跨行政区域统筹乡村水利、交通、市政、公共服务等设施布局建设，整体提升乡村现代文明生活基本条件。以安全、经济、方便群众使用为原则，因地制宜提出村域基础设施和公共服务设施的选址、规模、标准等要求。

#### 6.塑造特色民族风貌。保护和延续乡村独特空间形态，提出乡村景观风貌整体保护措施，系统保护乡村自然风光和田园景观，促进乡村生产、生活、生态空间融合，形成山水田园与乡镇村落相融的空间肌理。结合各地建筑文化特色和居民生活习惯，深入挖掘乡村历史文化资源，加强各类建设的风貌引导和管控，充分彰显地域建筑风格、地貌特征和历史文化特色。按照山水林田湖草系统治理理念，开展全域土地综合整治，加强生态系统修复和农村环境整治，优化乡村水系、林网、绿道等生态空间，改善乡村生态质量。2021年，全面启动全域土地综合整治试点，年底前实施一批示范工程。

#### （三）以管理要素提升规划建设质量

#### 7.强化规划基础研究。明确要求并组织规划编制人员深入乡村住下来、融进去，强化驻地调研。通过现场踏勘、走访座谈、入户调查等方式，详细了解乡村发展历史脉络、文化背景和人文风情，分析乡村人口流动、自然地理格局演变，摸清家底、把握特征、了解群众诉求。开展多方案比选，编制“多规合一”的实用性乡村规划。

#### 8.严格规划质量把关。加强乡村规划编制质量监管，建立审查、审批、备案制度和多部门意见征求机制，落实村民会议讨论、专家审查、县空规委会审议、公示、审批等程序，严格规划成果审查和审批。加强规划编制行业管理，落实规划编制单位终身负责制。镇村规划由镇政府组织编制，报上一级政府审批。省级以上历史文化名镇国土空间总体规划、历史文化名村的村规划经州人民政府转报省国土空间规划委员会审查后报省人民政府审批。

#### 9.加强规划实施管理。健全乡村建设规划许可管理制度，按照先规划、后许可、再建设的原则，优化审批流程，简化管理措施，强化规划权威，确保建设符合规划不走样。加快建立并用好国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，开展卫片执法工作，健全动态巡查制度，严格查处规划违法违规行为，提升规划实施监督水平。充实规划管理力量，优化设置乡镇自然资源机构，细化明确职能职责，实现乡村规划、设计、施工、验收全流程管理。探索驻村协管员制度，将乡村规划管理人员业务培训纳入县自然资源局年度工作计划，着力解决专业人员缺乏问题。

10.理清部门职能职责。规范乡村规划建设管理工作，明确部门职能职责。由各镇人民政府负责组织编制镇国土空间总体规划，按需组织编制辖区内各村村庄规划，负责辖区内集体土地建设项目的审批和乡村建设规划许可证的核发；县农业农村局负责加强对乡村宅基地的监督管理；县自然资源局对辖区内国土建设用地项目的审查、审批、许可及监督管理。

#### 三、保障措施

（一）加强组织领导。成立以分管县长为组长，县自然资源局、规划中心、科农局、住建局、各镇为成员的领导小组，加强对村庄规划工作的领导，科学有序引导乡村建设工作。建立多部门协同、村民参与、专业力量支撑的工作机制，县自然资源局要做好技术指导、业务培训、基础数据和资料提供等工作，推动测绘“一村一图”“一镇一图”，构建“多规合一”的村庄规划数字化管理系统。

（二）强化资金保障。县财政要按照财政事权和支出责任相匹配的原则，加大资金保障力度，统筹支持乡村规划建设管理工作。

（三）重视人才引进。因机构改革，乡村建设规划部分事权重新划分，各镇、县科农局等部门缺少规划管理人才。为加强我县乡村规划建设的要求，一方面亟须加强规划管理人才引进，填补人才空缺。另一方面则需按照新理念、新思路、新标准、新要求对我县现有规划人才强化培训，以满足新时代国土空间人才需求。

#### （四）注重政策融合。以全域土地综合整治为平台，探索集成农村土地制度改革相关政策，深化开展农村产权制度改革、集体经营性建设用地入市、宅基地“三权分置”等改革试点，进一步完善设施农用地、点状用地等乡村用地政策，落实规划留白机制，增强规划适应性。

#### 汶川县国土空间规划编制工作任务清单

| 乡镇 | 镇国土空间总体规划 | 村庄规划 |
| --- | --- | --- |
|  | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|  |  |  | 编制 个数 | 编制村庄 | 编制个数 | 编制 村庄 | 编制 个数 | 编制 村庄 | 编制 个数 | 编制 村庄 | 编制 个数 | 编制 村庄 |
| 威州镇 | 启动前期 | 完成编制 |  |  | 1 | 待定 |  |  |  |  |  |  |
| 灞州镇 | 启动前期 | 完成编制 |  |  |  |  | 1 | 待定 |  |  |  |  |
| 绵虒镇 | 启动前期 | 完成编制 |  |  |  |  | 1 | 待定 |  |  |  |  |
| 映秀镇 | 启动前期 | 完成编制 |  |  | 1 | 待定 |  |  |  |  |  |  |
| 漩口镇 | 启动前期 | 完成编制 | 1 | 赵公村、群益村、安子坪村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水磨镇 | 启动前期 | 完成编制 |  |  | 1 | 待定 |  |  |  |  |  |  |
| 三江镇 | 启动前期 | 完成编制 |  |  |  |  | 1 | 待定 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：村庄规划编制个数和村庄由各镇党委政府根据实际情况和开发建设需求确定。

汶川县提升农村交通运输服务水平工作方案

为扎实做好两项改革“后半篇”文章工作交通篇，全面推动撤并建制村畅通工程、乡村振兴产业路旅游路工程和乡村运输“金通工程”等“三项工程”顺利实施，提升农村交通运输服务水平，服务乡村振兴，结合工作实际，特制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委十一届六次全会、州委十一届十次全会部署，紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略实施和县域经济高质量发展，聚焦两项改革后出现的新需求，按照“基础设施建设不削弱、基本公共服务不降低”的要求，坚持统筹规划、协同发展，坚持党政主导、群众参与，立足交通“先行官”定位，以人民为中心，以需求为导向，聚焦改革、突出重点，因地制宜、精准施策，进一步优化完善农村路网结构，创新提升运输服务水平，着力满足群众关注最迫切、影响最直接、反响最强烈的交通运输需求，为持续巩固深化全县乡镇行政区划调整和村级建制调整改革成果当好先行、提供支撑。

（二）工作目标。推进涉改镇、村农村公路及“四好农村路”建设，进一步完善农村公路“建管养运”体系，全面提升农村路网服务水平。到2025年底，符合条件的撤并后中心镇、村与被撤并乡镇、村道路直接连通率达到100%。推进森林、草原防灭火通道建设，全面提升农村公路抗灾、防灾能力。建设一批旅游资源产业路，与既有路网“联网成环”，实现农村公路路网支撑产业、旅游发展。大力推进“四好农村路”示范创建，实现全省“四好农村路”示范县创建目标。

二、重点任务

（三）加快路网建设

1.完善农村公路路网规划。以国省干线为依托，布局连接所有镇、建制村和自然村（组），通达支撑县域发展的交通节点、文化旅游节点、经济节点等，构建“布局合理、干支衔接、标准适当、经济适用”的农村公路路网，确保交通基础设施再完善、基本公共服务再提升。

2.实施撤并建制村通畅工程。以方便群众生产生活出行为目标，到2025年，计划实施一批撤并建制村与新村委会之间直连道路建设工程。在实施过程中，将优先消除断头路、瓶颈路，并分步对早期建成的技术标准低、通行能力弱等路段实施窄路加宽、路面硬化、等级提升工程，确保100%硬化或油化，路面宽度达到4.5米及以上，切实解决农民群众绕行严重的突出问题。

3.实施乡村振兴产业路旅游路工程。以支撑农村产业和社会经济发展为目标，2021年，继续实施完成3个项目57公里产业路旅游路建设。到2025年，建成产业路旅游路100公里，全面实现农村公路“交通+产业”“交通+旅游”等深度融合发展。

4.实施森林、防灭火通道建设。以破解制约森林草原防火工作重要瓶颈为目标，加快推进森林防灭火通道建设。到2025年，力争建设20公里森林草原防灭火通道连接线，实现主干线与森林、草原防灭火通道相串联。

5.加强村道安全隐患治理。以消除村道安全隐患为目标，按照四川省交通运输厅关于开展全省村道安全隐患排查的通知（川交函〔2021〕123号）文件要求，对全县已纳入2020年统计年报的村道进行全面排查，建立安全隐患库，及时上报州局。因地制宜采用综合防护措施，边查边改、立查立改，按照每年不低于20%的比例全力加快隐患治理，确保2025年底前村道安全隐患点全面整治完成。

（四）强化农村公路管养水平

1.深化农村公路管理养护体制改革。研究落实省、州深化农村公路管理养护体制改革实施方案，及时制定具体落实指导意见，落实县级50%资金配套，完善对农村公路管养工作考核体系，抓好贯彻落实，全面推动农村公路管养能力。

2.积极推进农村公路“路长制”。按照交通运输厅关于推进农村公路“路长制”的意见，完善我县农村公路“路长制”的实施意见，建立完善县、乡、村三级路长体系，推进“路长制”落地落实。

3.加强农村公路路产路权管理。明确路产权属，确定边界，明确养护责任主体，推动“路田路宅分家”和遏制农村公路被破坏、侵占。研究探索农村公路养护公益性岗位与网格管理员、生态护林员相结合，全面提升农村公路养护水平。

（五）加快农村客货运输发展

以满足广大群众对农村客运的新需求为目标，依法健全准入淘汰、线路审批、精准补贴等“三项制度”，实施车辆外观、招呼站（牌）、乡村客运标识和从业人员管理等“四个统一”,构建乡村客运网、邮快网、物流网、旅游网、商业网等“五张网络”，全力打造人民满意乡村运输。2021年，实现全县“金通工程”全覆盖，因地制宜改建乡镇客运站为运输综合服务站，依托村委会、村邮站等建设村级配送点，合理布局县镇村三级物流节点体系。

（六）加快推进“四好农村路”示范创建

积极学习壤塘县、小金县成功创建第四批省级“四好农村路”示范县的成功经验，学习“四好农村路”示范县创建工作好思路、好做法、好举措，推进“四好农村路”示范创建工作。

三、组织保障

（七）加强组织领导。成立以县委分管领导为组长，政府分管县领导为副组长，县级相关部门主要负责同志为成员的工作专班，统筹负责此项工作。确保顺利推进，取得实效。

（八）严格建设标准。原则上，撤并建制村直连道路应达到通村硬化路标准，路面宽度不小于4.5米；乡村振兴产业路旅游路不低于四级双车道公路技术标准，交通量较大路段宜按三级公路标准建设。新改建公路应合理布设错车道、停车区、服务区等服务设施，完善沿线挡防、边沟、桥涵、安防、交通标志等附属设施。乡镇运输综合服务站应具备农村客运、快递收寄、电商交易、信息查询等功能；村级物流节点应具有固定场所，配备相应设施设备。

（九）强化建设管理。规范工作标准、优化管理流程，加快推动各项工作落地见效。要发挥好村民委员会的作用，用好《土地利用现状分类》（GB/T21010—2019）政策，保障项目用地供给。鼓励采用分片多项目打捆的方式，选择有实力的队伍参与项目建设。要健全质量监管体系，全面推行农村公路建设“七公开”制度，确保工程质量安全受控。

（十）加大资金投入。按照“中省补助、县（市）包干”的筹资原则，相关部门依据职能职责积极争取中央、省、州补助资金。补助标准暂定为：撤并建制村直连道路新建50万元/公里（三州70万元/公里）、改建30万元/公里，产业路旅游路三级公路160万元/公里、四级公路100万元/公里、路面改造50万元/公里，农村客运车辆主动防控系统安装2500元/辆、乡镇运输综合服务站改建5万元/个，最终以省、州“十四五”相关规划确定的政策执行。

（十二）严格督导考核。将提升农村交通运输服务水平各项工作纳入县委、县政府重大工作督办内容，相关部门严格开展专项督促检查，对推进不力的及时予以通报，并纳入年度目标考核内容进行考核。

附件2

汶川县切实提升农村交通运输服务水平

重点工作任务清单

| 序号 | 重点工作 | 工作任务 | 牵头单位 | 参与单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施乡村振兴产业路旅游路工程 | 2021年继续实施完成3个项目57公里产业路旅游路建设；到2025年，建成产业路旅游路100公里 | 县交通 运输局 | 县发改局、县财政局、县自然资源局、县科农局 | 2021年实施项目计划6月底前全面完工。到2025年建成项目将根据省、州下达计划，逐年组织实施 |
| 2 | 实施森林、防灭火通道建设 | 到2025年力争建设20公里森林草原防灭火通道连接线 | 县交通 运输局 |  | 到2025年根据省、州下达计划，逐年组织实施 |
| 3 | 实施乡村运输“金通工程” | 实现全县“金通工程”全覆盖，因地制宜改建乡镇客运站为运输综合服务站，依托村委会、村邮站等建设村级配送点，合理布局县乡村三级物流节点体系。 | 县交通 运输局 | 县发改局、县财政局、县自然资源局、县科农局、县经信局 | 4月底前全面开工；9月底前加快推进；11月全面完工 |
| 5 | 加强村道安全隐患治理 | 对全县已纳入2020年统计年报的村道进行全面排查，建立安全隐患库，及时上报州局。因地制宜采用综合防护措施，边查边改、立查立改，按照每年不低于20%的比例全力加快隐患治理，确保2025年底前村道安全隐患点全面整治完成。 | 县交通 运输局 |  | 5月底前完成辖区内村道安全隐患全面排查；6月底前汇总形成全县村道安全隐患排查清单；到2025年底前全面整治完成村道安全隐患点 |
| 6 | 开展“四好农村路”示范创建工作 | 学习“四好农村路”示范县创建工作好思路、好做法、好举措，推进“四好农村路”示范创建工作。 | 县交通 运输局 | 县财政局、县科农局、县扶贫开发局 | 2022年 |
| 7 | 研究出台汶川县深化农村公路管理养护体制改革方案和修改完善“路长制”实施意见；加强农村公路路产路权管理 | 进一步解决农村公路管理和养护问题 | 县交通 运输局 |  | 6月底前出台深化农村公路管理养护体制改革方案和继续完善“路长制”实施意见并长期坚持抓好该项工作 |

汶川县“后半篇”文章农村水利重点工作

任务清单

| 序号 | 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 参与单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善新型基层水利服务体系 | 2021年12月底前出台基层水利服务体系建设的指导意见。 | 县水务局 |  | 2021年12月底前 |
| 2 | 完善新型基层水利服务体系 | 开展涉改村水利服务人员技能培训，县级示范培训指导20人以上。 | 县水务局 | 涉改村 | 2021年12月底前 |
| 3 | 提高农民群众饮水安全水平 | 实施农村饮水安全维修养护项目100万元，恢复改善10处7千人饮水；到2021年底涉改镇、村农村集中供水水费收缴率达到95%。 | 县水务局 | 涉改镇人民政府 | 2021年12月底前 |
| 4 | 提升产业发展水利保障能力 | 实施绵虒镇三官庙村高效节水项目灌溉面积200亩。 | 县科技农牧局 | 绵虒镇人民政府 | 2021年12月底前 |
| 5 | 提升农村宜居水环境质量 | 健全完善涉改镇、村河长制湖长制体系，持续推进农村河湖“清四乱”专项行动，创建水美新村1个乐活村。 | 县水务局 | 行政执法局、涉改镇人民政府 | 2021年12月底前 |

汶川县加强农村水利基层服务

与建设管理工作方案

根据省委两项改革“后半篇”文章专项工作领导小组办公室《关于做好镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的实施方案》和《加强农村水利基层服务与建设管理工作方案》部署要求；结合我县实际，围绕汶川县两项改革基本情况，为进一步加强农村水利基层服务与建设管理，现制定如下实施方案。

- 两项改革基本情况

（一）行政区划基本情况

汶川县乡镇行政区划调整改革前设置12个乡镇（其中：镇9个，乡3个），改革后设置9个镇，区划调整镇减少3个，减幅25%（含卧龙镇、耿达镇）。

（二）村级建制基本情况

村级建制调整改革2020年6月完成，村级调整从111个减为69个，调减建制村42个，调减比例37.84%；贫困村调整前35个，调整后30个（不含卧龙镇、耿达镇）。

二、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦两项改革带来的新变化、新要求，整合资源要素，创新体制机制，加快重构与两项改革相适应的农村水利服务、管理、工程“三大体系”。

到2021年底，涉改镇基层水利服务实现“全覆盖”，涉改村小型水利工程的管理责任基本落实，农村生产、生活、生态供水保障能力持续增强。

到2025年，涉改镇基层水利服务体系基本完善，涉改村小型水利工程的管理体制改革全面完成。涉改镇、村饮水实现从“有水喝”到“喝好水”转变，农业生产“靠天吃饭”局面加快扭转，农村水环境质量持续改善，农村更加生态宜居。

二、重点任务

（一）完善新型基层水利服务体系

合理确定镇、村水利工作任务。按照“接得住、能办好”的原则，合理确定涉改镇、村的农村饮水安全放在突出位置，全面明确镇、村的工作任务。

构建多元化基层水利服务体系。2021年底前，结合省、州两项改革后基层水利服务体系建设的指导意见，出台我县两项改革后基层水利服务体系建设的指导意见。

提升农村水利公共服务水平。开展涉改村水利服务人员技能培训，2021年底前，完成至少一轮次的培训指导，其中县级示范培训指导20人以上。通过汶川县门户网站、农村饮水安全监督投诉电话等渠道，畅通在线投诉、问题咨询途径，及时处理涉改镇、村群众反映的水利问题。

（二）提升农民群众饮水安全水平

实施农村饮水安全维修养护项目。结合两项改革后供水格局调整实际，通过维修养护项目恢复改善全县10处7千人饮水问题，进一步提高供水保障能力。在涉改镇、村，以“收水费”为核心，实施农村供水“管理补短”行动，完善农村供水水价形成和水费收缴机制，确保两项改革后群众生活用水长效巩固，到2021年底，涉改镇、村农村集中供水工程水费收缴率达到95%以上。

（三）提升产业发展水利保障能力

加强小型农田水利建设。2021年底，与县科技农牧局在绵虒镇三官庙村实施高效节水项目1个，灌溉面积200亩。

（四）提升农村宜居水环境质量

健全完善涉改镇、村河长制湖长制体系，持续推进农村河湖“清四乱”专项行动，创建三江镇乐活村为水美新村。

三、保障措施

（五）加强组织领导。建立健全党政齐抓共管、有关部门各负其责的涉改镇、村农村水利基层服务与建设管理工作领导体制。县水务局负责指导基层水利服务体系建设,指导农村饮水工程建设与管理和农业灌溉水源保障工作;县科技农牧局牵头负责农田水利建设项目管理和农田水利工程运行维护监管,牵头推进小型农田水利设施产权制度改革，明确工程产权和管护主体，负责田间渠系和田间道路工程的确权工作；县发改局、财政局等部门协调相关部门搞好项目争取和资金落实等。

（六）强化要素保障。县政府要切实履行本级的支出责任，建立以公共财政投入为主渠道的农村水利投入机制，确保涉改镇、村农村水利基层服务与建设管理工作必要的经费投入。中央和省级水利发展资金安排县级的部分，优先用于支持涉改镇、村。落实农村饮水安全工程建设运营税收、用电等优惠政策。贯彻《关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》，土地出让收入中用于农业农村的资金，要重点用于高标准农田建设、农田水利建设、农村供水保障、耕地及永久基本农田保护等。

（七）严格考核监督。把推进涉改镇、村农村水利基层服务与建设管理作为水利工作的重要任务，纳入河长制湖长制工作考核范畴。对涉改镇、村农村水利工作成效突出的，给予通报表扬，对推进不力的，进行约谈和问责。

附件：汶川县“后半篇”文章农村水利重点工作任务清单

汶川县推动农村电网改造升级工作方案

为认真贯彻落实汶川县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章工作，根据《汶川关于做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章课题调研工作的分工方案的通知》的工作安排，为加快推动我县农村电网改造升级工作，特制定本工作方案。

一、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为做好我县各镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章夯实电力保障。加快推动农村电网改造升级，坚持适应发展、优化布局，坚持改革创新、优化服务，推进电力发展与行政区划和村级建制调整改革后，各镇经济社会发展相协调，合理优化布局项目建设。坚持突出重点、集中高效，对电网不能满足需求和基本满足需求的涉改乡镇集中实施改造升级，突出各镇的农村电网改造升级实施效果。针对农村用电呈现的新形势、新特点，坚持以问题为导向，对我县逐镇、逐村（社区）、逐户、逐线摸清现状，科学制定发展规划，抓好项目储备，统一技术标准，简化设备选型，全面推进我县农村电网改造提升级标准化建设，同时着力解决好全县农村电网标准低、供电可靠性低、供电质量差等问题，为全县提高城乡电网供电质量。坚持适度超前、安全保障，在确保安全可靠的前提下，建设规模合理、适度超前的农村电网，提升电力系统抗压和应急恢复能力。

二、工作原则

（一）坚持“统一规划、分步实施、因地制宜、适度超前”的原则。满足农村经济社会发展和人民生活用电需求，避免重复建设、过度建设。

（二）坚持“先急后缓、突出重点”的原则。一是优先解决因灾导致无电居民户的供电问题。二是对未改造村（组）改造到位。三是对已改的因电力需求增长又出现供电能力不足的电网实施升级改造，重点解决部分农村电压低问题。四是基本解决农业生产用电突出问题。五是做好产业发展及农房改造等配套供电设施建设。

（三）坚持“精准建设”的原则。按照镇为单位、规模控制、分级负责，精准调查、动态管理的原则，深入分析农村电网薄弱原因，逐镇逐村逐户制定农网改造升级工作措施，集中力量予以扶持，加强与产业发展、乡村振兴建设计划相衔接，加大农村电网升级改造工作力度，在规定时间内确保我县农村用电水平接近或达到全省、全国平均水平。

三、重点任务

根据汶川县乡镇行政区划和村级建制调整改革工作情况，我县7个镇均涉改。为实现全县城镇、村（社区）电网网络健全、布局合理、装备较好、管理科学、电能损耗降到合理水平，满足农村经济和社会发展用电需要。我县农村电网改造升级着重解决供电设施陈旧、电压低、线损高、供电能力不足等问题，建设和改造的重点是10千伏及以下城镇和农村电网。按照上级要求，在巩固“十三五”农村电网改造升级建设的基础上，我县力争在“十四五”末期完成全县整个农村电网改造升级。

（一）巩固提升“十三五”实施农村电网改造升级成果。“十三五”期间，全县先后开展实施了73项农网改造升级项目，总投资12128.47余万元，涉及威州镇七盘沟村、映秀镇黄家院村等88个村（村级建制调整改革前）的提升改造和10KV主线路改造等，改造10KV几以下主干线路154.58公里，配变357台，总容量59020千伏安，改造户表12976户。目前已完成64个项目，在建9个项目（详见附表1）。要进一步通过各种有效形式加大相关政策法规的宣传力度，形成广泛共识，积极参与已完成改造项目的成果保护，加快推进9个续建项目的建设进度。

附表1：在建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目投资（万元）） | 工程建设状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汶川10千伏龙溪乡马登村改造工程 | 34 | 在建中 |
| 2 | 汶川10千伏龙溪乡大门村改造工程 | 31 | 在建中 |
| 3 | 汶川10千伏龙溪乡联合村改造工程 | 302 | 在建中 |
| 4 | 汶川县10kV龙溪乡垮坡村改造工程 | 78.41 | 在建中 |
| 5 | 汶川县10kV龙溪乡龙溪村改造工程 | 69.54 | 在建中 |
| 6 | 汶川县10kV龙溪乡布兰村改造工程 | 208.31 | 在建中 |
| 7 | 汶川县10kV龙溪乡俄布村改造工程 | 100.24 | 在建中 |
| 8 | 汶川绵虒镇半坡村改造工程 | 168.32 | 在建中 |
| 9 | 汶川绵虒镇码头村改造工程 | 83.04 | 在建中 |
| 合计 |  | 1074.86 |  |

（二）加快推进2021年度下达农村电网改造升级建设。为切实促进全县农村电网改造提升工作上台阶、见成效，按照县委、县政府工作安排，结合我县实际情况，认真做好本年度下达农村电网改造升级项目推进。

1.按照国网四川省电力公司阿坝供电公司《关于阿坝州 2021年综合计划第一批农网改造项目可行性研究报告的批复》（阿电发展〔2020〕17 号）的工作要求，认真开展“汶川映秀镇10kV黄家村改造工程”和“汶川映秀镇10kV老街村改造工程”两个项目筹建的相关工作（详见附表2）。目前已完成物资提报，正在开展施工招采，待完成施工招采后，县发改局、县经信局等相关部门组织所属镇、村召开施工进场协调会，随后开展建设工作。

附表2：2021年第一批农网改造项目表

| 序号 | 项目名称 | 工程项目及投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 10kV线路 | 10kV配变 | 低压线路 | 改造户表 |  |
|  |  | 万元 | 公里 | 台 | 兆伏安 | 公里 | 万户 |  |
|  | 合计 | 243.92 | 2.974 | 3 | 0.6 | 9.331 | 0 |  |
| 1 | 汶川映秀镇10kV黄家村改造工程 | 173.23 | 2.155 | 1 | 0.2 | 6.348 | 0 | 现黄家院村 |
| 2 | 汶川映秀镇10kV老街村改造工程 | 70.69 | 0.819 | 2 | 0.4 | 2.983 | 0 |  |

2.按照国网四川省电力公司阿坝供电公司《关于阿坝州 2021年综合计划第二批农网改造项目可行性研究报告的批复》（阿电发展〔2020〕26号）的工作要求，认真开展“汶川漩口镇10kV瓦窑村改造工程”、“汶川10kV姜克线改造工程”等9个项目的筹建工作（详见附表3），目前已完成两图一表一报告、可研审查等工作，下步进行施工招采，待完成施工招采后，县发改局、县经信局等相关部门组织所属镇、村召开施工进场协调会，随后开展建设工作。

附表3：2021年第二批农网改造项目表

| 序号 | 项目名称 | 工程项目及投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总投资 | 10kV线路 | 10kV配变 | 低压线路 | 改造户表 |  |
|  |  | 万元 | 公里 | 台 | 兆伏安 | 公里 | 万户 |  |
|  | 合计 | 1677.96 | 20.85 | 18 | 0.205 | 63.66 | 0.0817 |  |
| 1 | 汶川映秀镇10kV张家坪村改造工程 | 104.49 | 1.606 | 1 | 0.01 | 3.292 | 0.0024 | 现渔子溪村 |
| 2 | 汶川漩口镇10kV蔡家杠村改造工程 | 121.72 | 1.218 | 2 | 0.03 | 4.793 | 0.0057 | 现震源村 |
| 3 | 汶川县漩口镇10kV响黄沟村改造工程 | 77.63 | 1.565 | 1 | 0.005 | 1.681 | 0.002 | 现震源村 |
| 4 | 汶川漩口镇10kV宇宫村改造工程 | 136.01 | 0.465 | 3 | 0.025 | 5.907 | 0.0061 | 现双庙村 |
| 5 | 汶川漩口镇10kV瓦窑村改造工程 | 194.66 | 2.953 | 2 | 0.025 | 8.122 | 0.0181 |  |
| 6 | 汶川水磨镇10kV灯草坪村低压线路改造工程 | 263.78 | 0.237 | 4 | 0.04 | 12.577 | 0.0125 | 现马家营村 |
| 7 | 汶川克枯乡10kV周达村改造工程 | 409.48 | 5.038 | 3 | 0.04 | 16.897 | 0.0193 | 现灞州镇 |
| 8 | 汶川克枯乡10kV克枯村改造工程 | 233.38 | 1.952 | 2 | 0.03 | 10.391 | 0.0156 | 现灞州镇 |
| 9 | 汶川10kV姜克线改造工程 | 136.81 | 5.816 |  |  |  |  |  |

（三）积极谋划“十四五”农村电网改造升级攻坚。为做好汶川县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，继续夯实我县电力保障，结合我县实际，认真做好“十四五”期间农村电网改造提升方面的项目谋划布局、对接争取等方面工作，将对剩余未进行农网改造的村（组），进行农网提升改造，做到县域全覆盖。经现场调研，汶川县“十四五”期间初步谋划项目34个（详见附表4），估算总投资8761.54万元，拟改造10KV主干线路137.544公里，低压线路331.52公里，配变92台，总容量103710千伏安，改造户表6830户。

附表4：汶川县“十四五”农网改造项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 工程项目及投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总投资 | 10kV线路 | 10kV配变 | 低压线路 | 改造户表 |  |
|  |  | 万元 | 公里 | 台 | 兆伏安 | 公里 | 万户 |  |
| 合计 |  | 8761.54 | 137.544 | 92 | 10.371 | 331.52 | 0.706 |  |
| 1 | 汶川绵虒镇10kV沙排村改造项目 | 27.3 | 0 | 1 | 0.035 | 0.86 | 0.015 |  |
| 2 | 汶川绵虒镇10kV红旗村改造项目 | 186.1 | 2.17 | 3 | 0.075 | 5.5 | 0.027 |  |
| 3 | 汶川绵虒镇10kV和谐新村改造项目 | 200.5 | 5.2 | 1 | 0.11 | 11.52 | 0.023 |  |
| 4 | 汶川绵虒镇10kV码头村改造项目 | 47.1 | 1.38 | 2 | 0.05 | 2.63 | 0.04 |  |
| 5 | 汶川绵虒镇10kV金波村改造项目 | 79.1 | 0.74 | 2 | 0.06 | 1.29 | 0.025 |  |
| 6 | 汶川绵虒镇10kV草坡新村改造项目 | 193.3 | 2.46 | 3 | 0.035 | 2.46 | 0.015 |  |
| 7 | 汶川绵虒镇10kV碉头村改造项目 | 200 | 2 | 2 | 0.066 | 13 | 0.0107 |  |
| 8 | 汶川绵虒镇10kV向前村改造项目 | 499.3 | 10.1 | 5 | 0.29 | 36.5 | 0.058 |  |
| 9 | 汶川绵虒镇10kV大禹村改造项目 | 198.2 | 4.3 | 1 | 0.09 | 12 | 0.016 |  |
| 10 | 汶川绵虒镇10kV玉龙村改造项目 | 169.9 | 0.85 | 4 | 0.1 | 10.98 | 0.011 |  |
| 11 | 汶川绵虒镇10kV三官庙村改造项目 | 185 | 1.2 | 3 | 0.06 | 5.9 | 0.017 |  |
| 12 | 汶川绵虒镇10kV涂禹山村改造项目 | 170.8 | 3.3 | 2 | 0.095 | 11.81 | 0.02 |  |
| 13 | 汶川绵虒镇10kV羌锋村改造项目 | 45 |  | 1 | 0.02 | 3 |  |  |
| 14 | 汶川绵虒镇10kV绵丰村改造项目 | 165 | 5.6 |  | 0.36 | 2.16 | 0.062 |  |
| 15 | 汶川灞州镇10kV周达村（木上寨）改造工程 | 135 | 0.37 | 2 | 0.025 | 3.78 | 0.009 |  |
| 16 | 汶川灞州镇10kV阿尔村改造工程 | 100 | 2 | 1 | 0.02 | 5 | 0.023 |  |
| 17 | 汶川灞州镇10kV下庄村改造工程 | 290 | 8.5 | 1 | 0.02 | 2.78 | 0.028 |  |
| 18 | 汶川映秀镇10kV桃关村改造工程 | 170 | 4.68 | 1 | 0.135 | 1.36 | 0.02 |  |
| 19 | 汶川映秀镇10kV一碗水村改造工程 | 372.7 | 11.92 | 2 | 0.28 | 4.53 | 0.05 |  |
| 20 | 汶川映秀镇10kV东界脑村改造工程 | 110 | 3.8 | 0 | 0.175 | 2.4 | 0.028 |  |
| 21 | 汶川三江镇10kV乐活村改造工程 | 400 | 4 | 6 | 0.6 | 13.5 | 0.006 |  |
| 22 | 汶川三江镇10kV席草村改造工程 | 620 | 4 | 5 | 0.7 | 12.7 | 0.0108 |  |
| 23 | 汶川三江镇10kV柒山村三组改造工程 | 160 | 3 | 1 | 0.02 | 4.32 |  |  |
| 24 | 汶川威州镇10kV雁门村改造工程 | 460.63 | 6.213 | 5 | 1 | 19.69 | 0.027 |  |
| 25 | 汶川威州镇10kV索桥村改造工程 | 226.16 | 0.861 | 2 | 0.4 | 13.39 |  |  |
| 26 | 汶川10kV威州镇麦通村改造工程 | 193 | 1.2 | 3 | 0.5 | 9.5 | 0.012 |  |
| 27 | 汶川10kV水磨镇白果坪村改造工程 | 656.2 | 1 | 14 | 2.3 | 36.72 | 0.048 |  |
| 28 | 汶川10kV水磨镇牛塘沟村改造工程 | 225.15 | 2 | 4 | 0.3 | 9.48 | 0.0103 |  |
| 29 | 四川阿坝汶川10kV水磨镇盘龙溪村改造工程 | 705.7 | 11.5 | 6 | 0.75 | 23.1 | 0.0224 |  |
| 30 | 汶川10kV水磨镇老人村改造工程 | 106.25 | 1.2 | 1 | 0.4 | 5.33 | 0.0085 |  |
| 31 | 汶川10kV水磨镇凤凰村改造工程 | 541.35 | 3.5 | 5 | 0.7 | 28.43 | 0.0357 |  |
| 32 | 汶川10kV漩口镇集中村改造工程 | 230.3 | 0.5 | 3 | 0.6 | 15.9 | 0.0276 |  |
| 33 | 汶川10kV三白线改造工程 | 155 | 6.5 |  |  |  |  |  |
| 34 | 汶川10kV茅白线后端改造工程 | 537.5 | 21.5 |  |  |  |  |  |

四、组织保障

（一）加强组织领导。按照“属地管理、属事管理”原则，各相关单位要高度重视，强化组织协调力度，密切协调配合。严格按照“属地管理责任、行业监管责任、企业主体责任”层层压实，要加强督促指导本地供电企业严格执行项目建设计划，落实建设管理责任，及时协调解决项目推进中的困难和问题，按建设工期加快项目实施，适时调度推进，确保农村电网改造升级工程建设顺利推进。各电网企业是农网改造升级项目建设的责任主体，要统筹疫情防控和农网改造升级工作，加强资金筹集落实，合理安排施工计划，确保施工质量和安全。

（二）强化主体作用。供电部门要切实担负起农网改造升级工作的主体职责，使用好农网改造升级资金，认真核实项目必要性，优化建设方案，抓好项目储备、实施、监管等工作。一是摸清基本情况，要组织设计单位将全县范围内电网情况摸清摸透，对各镇、村（社区）用电情况和负荷发展水平调查清楚，将规划设计做细做扎实。二是制定实施方案，要排好工程节点计划，做好初步设计，报准物资计划，细化施工方案，明确改造更换的台区调配方案。三是合理推进建设，要做好前期各项工作，将配变位置、线路走廊落实到位，确保安全质量，将工艺质量、材料质量等各项质量抓到位。

（三）规范工程管理。要按照国家发改委《农村电网改造升级项目管理办法》的要求，加强农村电网改造升级工程管理，明确总体规划、年度计划、项目实施、项目调整变更等各环节的程序和要求，提高项目管理水平和资金使用效益。严格执行基本建设程序及招投标制、工程监理制、合同管理制等各项制度，建立健全项目管理的规章制度，切实加强资金管理、施工管理、安全质量管理，自觉接受社会和舆论监督，把农村电网改升级工程建成精品工程和群众满意的德政工程。

（四）营造良好环境。一是县政府将农村电网改造升级工程纳入我县年度重点项目管理，积极为农网改造升级工程营造良好环境。二是建议规划、国土部门将城镇电网规划、工业园区及各镇电网规划纳入全县的总体建设规划、用地规划之中，确保电网规划与社会发展相协调，与土地利用总体规划、交通基础设施规划、产业发展规划相衔接。三是国土、环保、林业等部门要开辟电网建设绿色通道，对施工中城市规划、管道开挖等手续简化办理程序，减免各类收费，加快办理土地占用、环保、林木砍伐等相关手续。四是各镇党委政府加大对涉及安置土地、拆迁补偿、无理阻工和投诉上访等问题的解决力度，加大对线路通道、走廊及青苗赔偿的协调力度，及时协调解决农网施工可能发生的阻挠施工等行为。

（五）加大宣传力度。一是通过电视、广播等媒体加大宣传力度，全面宣传农村电网改造升级工程的各项政策，调动广大人民群众的积极性，引导他们主动、有序地参与工程建设。二是加强工程实施前后变化和取得的经济社会效益的

宣传，多渠道反映农网改造升级扶贫成果，彰显党委政府服务和保障民生的宗旨。

（六）落实资金安排。县财政局要将涉改镇、村（社区）农网改造升级建设一定比例投资补助列入2021年本级财政预算，电网企业要增加自有资金投入力度，按项目建设进度及时足额到位建设资金。县发改局会同县财政局积极向国家、省、州申报中央、省预算内投资计划并及时下达。

（七）加强督促检查。县发改局、县经信局等相关部门定期开展农网改造升级项目建设专项检查，督促电网企业严格执行技术规范和标准；县政府组织有关部门不定期开展抽查，加快农网改造项目建设进度，确保建设质量。

汶川县开展乡镇市政设施和

村镇建设管理“两不一增”行动工作方案

按照省、州、县关于做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章部署要求，结合省委印发的《关于做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的实施方案》，以及省住建厅《开展乡镇市政设施和村镇建设管理“两不一增”行动工作方案》工作内容，为优化涉改乡镇市政设施配置，提升村镇建设管理水平，特制定本工作方案。

一、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“两项改革”后的新形势新问题，结合我县实际情况，以优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能为重点，重点开展“两不一增”专项工作行动（不过度建设市政设施、不降低维护管理水平、增强村镇建设管理能力），到2021年底，全县涉改乡镇污水垃圾处理设施得到调整优化，市政设施资源配置更加合理，运营管护长效机制进一步健全，全县建制镇污水处理设施覆盖率达100%、农村生活垃圾收转运设施覆盖100%以上的行政村，村镇建设管理能力有效增强。

二、重点任务

（一）有序推进被撤并乡镇污水设施建设。

1.做好被撤并乡镇污水处理设施评估论证和提质增效。

按照“城乡统筹、就近纳管、相邻联建、集散结合”原则，对涉改乡镇拟建、在建、立项或已建成的污水处理设施项目进行评估论证，优化调整建设规模、处理工艺、排放标准和区域调度，做到不超前建设、不盲目提标、不浪费资源，统筹解决污水处理设施建设不均衡、污水处理能力与污水处理需求不匹配、污泥处理处置不当、提标扩能改造及运行成本高等问题。因地制宜推进建制镇生活污水处理设施建设，着力提高建制镇污水收集处理率。

2021年，以全县在建或拟建污水项目为对象, 5月之前启动调研评估，6月之前形成评估论证结果并提出优化调整措施，年底前完成优化调整工作。

牵头单位：县住建局

责任单位：县发改局、阿坝州汶川生态环境局、各镇人民政府、汶川县成环水务有限责任公司。

完成时限：2021年12月

2.加强涉改乡镇污水垃圾处理设施建设力度。

对涉改乡镇的污水垃圾处理设施建设运维管理等情况及居民、企业、经营业户的污水排放情况进行调查摸底，为优化涉改乡镇的污水处理设施建设及提质增效提供支撑，加快涉改乡镇污水垃圾处理设施建设进度。一是对县城污水管网开展管探及排水管网清掏疏通，改造雨污合流管网，逐步实现雨污分流。二是推进灞州镇克枯和龙溪污水处理站及配套管网的恢复重建，确保正常运行，出水水质达到一级A标。三是加快推进映秀镇污水处理厂的调试运行及管理，确保正常运行，出水水质达到一级A标。加快推进银杏污水处理站、配套管网及提升泵站等建设，建成后污水处理能力达500吨/日。

牵头单位：县住建局

责任单位：县发改局、县财政局、县自然资源局、阿坝州汶川生态环境局、县城乡环境综合服务中心、各镇人民政府、汶川县成环水务有限责任公司。

完成时限：2021年12月

3.做好城镇生活污水设施处理排放标准。

进一步把控城镇污水处理厂改扩建工程的规模和处理工艺，合理确定城镇生活污水排放标准，按照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016），我县均属一般控制区，污水处理厂（站）按照一级A执行。我县自加压力，县城污水处理厂和映秀镇污水处理厂按照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）执行。

牵头单位：县住建局

责任单位：阿坝州汶川生态环境局、各镇人民政府、汶川县成环水务有限责任公司。

完成时限：2021年12月

4.做好集镇配套生活污水收集管网建设。

涉改乡镇污水收集管网建设作为污水治理的重中之重。坚持厂网一体，同步规划设计、同步建设、同步投入使用，大力推动支线管网和出户管的连接建设，新建排水系统原则上应采取分流制，提高进水生化需氧量浓度。一是加快推进威州镇雁门教育片区污水管网改造建设。二是加快推动灞州镇克枯污水处理站和龙溪污水处理站配套管网恢复重建。三是加快推动映秀镇银杏污水处理站配套管网建设。四是积极推进威州镇部分污水管网清掏疏通，部分改造雨污合流管网，提升生活污水收集管网运行质量。

牵头单位：县住建局

责任单位：县发改局、县财政局、县自然资源局、阿坝州汶川生态环境局、各镇人民政府、汶川县成环水务有限责任公司。

完成时限：2021年12月

（二）优化调整被撤并乡镇生活垃圾收转运处置体系。

优化调整被撤并乡镇生活垃圾收转运处置体系建设是为了进一步提高汶川县生活垃圾收集率和无害化处理率。一是充分发挥“8·20”灾后恢复重建项目中已建成的5座生活垃圾收转运体系垃圾处置功能。二是做到共建共享，整合资源，区域共享，充分节约资源，降低成本，增大效率。尽可能将相邻乡镇垃圾收转运处置体系整合建设使用。三是争取项目进一步完善生活垃圾收转运体系建设，查漏补缺，使活垃圾收转运处置体系覆盖率达85%以上行政村。

牵头单位：县城乡环境综合服务中心

责任单位：县财政局、县住建局、县综合行政执法局、阿坝州汶川生态环境局、各镇人民政府。

完成时限：2021年12月

（三）做好被撤并乡镇市政设施维护管理工作。

1.明确被撤并乡镇市政设施管护责任。

被撤并乡镇市政设施维护管理应实行属地负责制，合并后的镇人民政府是被撤并乡镇市政设施维护管理的责任主体，要统筹兼顾新老乡镇，落实被撤并乡镇市政设施建设维护管理专门人员、资金安排和配套措施，确保被撤并乡镇市政设施建设日常管理不缺位、服务水平不降低、资金安排不断档、维护管护不脱节。县综合行政执法局牵头、县住建局、县财政局、县城乡环境综合服务中心和各镇积极配合，对撤并乡镇年度市政设施管护经费进行认真测算，并列入财政预算，保障被撤并乡镇供水、污水、垃圾、市政道路、路灯公厕、环卫绿化等市政设施维护管理有资金保障。

牵头单位：县综合行政执法局

责任单位：县财政局、县住建局、县城乡环境综合服务中心、各镇人民政府。

完成时限：2021年6月

2.建立健全污水垃圾处理设施维护管理长效机制。

一是污水垃圾处理费应征尽征，运营经费保障到位。运营经费保障机制健全，征收的污水处理费全部用于设施运营，财政补助资金及时拨付到位。二是提高运营单位专业化管理水平。污水垃圾处理运营单位要严格按照国家、省制定的污水垃圾处理设施规范运营标准、设施设置标准、技术规范、关键岗位操作规程、劳动岗位定员标准、运营成本核算办法、监测管理办法、安全生产管理办法等，制定和完善各项规章制度，做好运营管理各项基础工作，抓好岗位操作等具体实施环节，建立健全各种原始记录、凭证、台帐、统计报表，及时完成经营过程中的数据收集、分析、处理和反馈，确保设施达标规范运营。三是要加强安全生产管理，制定各类应急预案，完善应急措施；降低运营成本，严格控制岗位人员数量。

牵头单位：县住建局

责任单位：县财政局、县综合行政执法局、县国资中心、县城乡环境综合服务中心、各镇人民政府、汶川县成环水务有限责任公司、绵阳碧瑞科技有限责任公司。

完成时限：2021年6月

3.建立健全城乡环卫一体化运营模式。

强化基础管理，有效提高生活垃圾治理设施设备运行管理效率，不断在现有基础上进行完善、细化、优化，并结合发展的需求进行提升，切实将“户分类收集→村收→乡镇运→集中处理”的收运模式科学化、合理化。大力推进由政府购买服务的模式，购买第三方服务公司进行环卫保洁和垃圾收运，城乡环卫更专业化，提高管理水平和服务水平。一是村庄保洁，所有行政村保洁范围为村庄内的道路、街巷、广场、坑塘、路边沟、绿化带及道路上的附属公共设施，以及村庄周边100米范围内的区域，按照每100户1名保洁员标准配备保洁员，实行常态化保洁。二是镇驻地保洁。保洁范围为镇驻地的主要道路、辅路、人行道、绿化带以及道路上的附属公共设施，保洁公司按每5千平方米1名保洁员、5万平方米1名管理员的标准配备保洁员和管理员。三是垃圾中转站运营，由所在区域的镇人民政府负责管理，具体工作由乡镇购买服务的第三方保洁公司负责垃圾中转站的运行，由保洁公司配备工作人员，保障中转站正常运行。相邻乡镇共用的垃圾中转站由城乡环境综合主管部门指定乡镇管理，具体按照中转站服务的区域，垃圾收运的路线，产生生活垃圾的数量等因素综合考虑划分。

牵头单位：县城乡环境综合服务中心

责任单位：县财政局、县住建局、县综合行政执法局、阿坝州汶川生态环境局、县科农局、各镇人民政府。

完成时限：2021年12月

（四）建章立制，增强村镇建设管理能力。

1.进一步健全和提升村镇建设管理职能

一是规范集镇管理秩序。取缔乱设摊点和沿街叫卖，严禁店外经营，严禁乱倒垃圾和建筑材料占道以及私搭乱建。二是规范集镇建设规划。集镇规划区内建筑，必须服从统一规划，并严格按规划建设。所有新建、改建、扩建等建筑必须履行审批手续。土地开发以镇为主体，报县人民政府审批后，实行统一规划、统一征用、挂牌出让，严禁以村和个人名义征用土地，严禁农民之间协商出卖土地。占用基本农田建设的，必须依法拆除并追究相关人员责任。三是规范辖区税收征管。严格征收标准，不得私收代收税款，所征税费一律交镇财政统一办理相关手续。对于不能提供相关税费凭证的，不予办理土地权属变更登记和建设施工许可。办理房产登记、过户手续时必须查验土地、房屋来源和相关完税证明，否则不予办理。四是规范居民建房审批。农村居民建房必须符合国家和汶川本地相关规定，并严格按照程序报批。

牵头单位：各镇人民政府

责任单位：县综合行政执法局、县住建局、县自然资源局、县税务局、县科农局、县国土空间规划服务中心、县城乡环境综合服务中心。

完成时限：2021年12月

2.做好省级百强中心镇创建

一是按照我县中心镇布局考量，完成水磨镇和映秀镇创建中心镇申报工作，力争挤进第一批全省百强中心镇行列。二是加强中心镇创建培育申报工作，相关单位要配合映秀镇、水磨镇及编制单位针对方案再深化、再完善，确保创建工作取得成功。

牵头单位：县住建局

责任单位：县发改局、县财政局、县科农局、县文体旅局、县民政局、县自然资源局、各镇人民政府。

完成时限：2021年12月

三、保障措施

（一）加强组织领导。坚持政府主导，县人民政府要切实加强对乡镇市政设施建设及农房建设管理的组织领导，细化措施，压实责任，有序开展乡镇市政设施论证评估工作。县委组织部、县委编办、发改、财政、生态环境、住建、科农、文体旅游、综合执法等部门要各司其职、各尽其责、形成合力，做好政策、资金、项目统筹，完善相关措施，大力支持乡镇市政设施建设和农房建设管理工作。

（二）强化资金保障。充分利用农村人居环境整治、城乡生活污水及垃圾处理和中心镇建设等资金，加快项目建设。要加大市政设施建设、运行管护经费投入，鼓励和引导社会资本参与被撤并乡镇的市政设施建设和运营管理；鼓励在小城镇综合开发、土地利用、旅游发展、特色产业经营等项目招商中将被撤并乡镇市政设施项目一并捆绑招商引资；积极探索生活污水垃圾处理收费权、特许经营权质押贷款等资金筹措方式。

（三）加强技术指导。大力推动“设计下乡”，引导规划、建筑、景观、市政、策划等专业技术人员下乡服务，为乡镇市政设施建设和农房建设管理提供技术指导。建立乡镇和县级相关部门定向交流制度，让更多具有专业背景的部门干部进入乡镇，从事市政设施和农房建设管理工作。注重对乡镇市政设施管理和技术人员的引进和培养，定期开展技术培训，加强乡镇技术力量储备。

附件：1.汶川县2021年被撤并乡镇生活污水处理设施

建设情况汇总表

2.汶川县2021年被撤并乡镇生活垃圾收转运处

置体系线路优化调整汇总表

3.2021年度“后半篇”文章撤并乡镇市政设施建

设和村镇建设管理工作项目表

附件2

汶川县2021年被撤并乡镇生活垃圾收转运处置体系线路优化调整汇总表

| 序号 | 撤并乡镇 | 原有线路 | 调整线路 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙溪乡 | 村收集-乡运输-绵虒垃圾处理场填埋 | 村收集-乡运输-下庄中转站压缩-绵虒垃圾处理场填埋 | 灞州镇 |
| 2 | 克枯乡 | 村收集-乡运输-绵虒垃圾处理场填埋 | 村收集-乡运输-下庄中转站压缩-绵虒垃圾处理场填埋 | 灞州镇 |
| 3 | 雁门乡 | 村收集-乡运输-绵虒垃圾处理场填埋 | 村收集-威州镇统一运输-绵虒垃圾处理场填埋 | 威州镇 |
| 4 | 草坡乡 | 村收集-乡运输-绵虒垃圾处理场填埋 | 村收集-绵虒镇运输-绵虒中转站压缩-绵虒垃圾处理场填埋 | 绵虒镇 |
| 5 | 银杏乡 | 村收集-乡运输-绵虒垃圾处理场填埋 | 村收集-映秀镇统一运输-映秀中转站压缩-水磨垃圾处理场填埋 | 映秀镇 |

汶川县推进乡村特色农业产业发展工作方案

按照县委关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求，为进一步推进乡村特色农业产业发展，现制定如下工作方案。

一、指导思想

按照“南林北果+特色畜牧”发展思路，围绕现代农业“6+3”产业体系，抓住镇村空间扩展、资源集中的有利条件，坚持以大带小、以强带弱、优势互补、和谐发展，聚集资源要素，强化创新引领，通过完善基础设施、促进三产融合、强化科技服务、壮大经营主体，做强产业基地，推进乡村特色农业产业发展，全面提升产业发展水平，为加快推动和谐发展、更优发展提供产业支撑。

二、目标任务

（一）总体目标

到2025年，基本形成“一村一品”“一镇一业”农业产业发展格局，主导产业优势特色突出、产业链条完善、三产融合发展、利益联结紧密，奠定现代农业“6+3”产业体系坚实基础。

（二）试点目标

2021年，改造提升特色产业标准化基地1万亩，建设畜禽养殖标准化场70个，新增农机总动力0.2万千瓦。培育农业产业强镇1个、培育“一村一品”示范村3个，主导产业产值增长5%以上，主导产业收入占农民家庭经营性收入的比例达到40%以上。

三、指标要求

必须有1-2个主导产业，主导产业产值3000万元以上，占农业总产值50%以上。

（一）基地标准化水平提升

种植业标准化基地的良种覆盖率达到95%以上，高标准农田占比达到50%以上，产业基地宜机作业道路通达率达到70%，主要农作物耕种收综合机械化率达到70%以上，主要畜种规模化养殖比重高于全省平均水平5个百分点，畜禽粪污综合利用率达到76%，种养循环面积比重达到70%。

（二）产业融合发展成效显著

就地就近有初加工设施，农产品产地初加工率达到60%。农产品冷藏保鲜率或干品冷藏贮存率达到60%以上。农业信息化水平达到75%以上。主导产业农产品通过电商平台交易量比重达到20%。新型农业经营主体获得品牌认证登记比重达到50%以上。

（三）新型经营主体发展壮大

农业主导产业有龙头企业带动，平均每村有1个以上农民合作社，村民小组有家庭农场。至少有1个州级以上示范合作社，有新型经营主体带动小农户机制，围绕主导产业建有产业化联合体。农业产业基地有1个科技示范田或1个种养示范场。

四、重点工作

（一）实施产业基地提升工程

因地制宜培育1-2个主导产业，打造“一村一品”“一镇一业”，成片成带建设规模化、良种化、标准化产业基地。优先实施高标准农田建设、产业提质增效绿色发展、规模养殖场建设和现代农业园区建设，大力推广种养循环、粮经复合等模式，推广一批适宜不同地形地貌、先进适用的现代农机具，配套建设物联网、水肥一体化、绿色防控、环境控制等现代化、机械化、智能化设施设备。完善配套基础设施，实施产业瓶颈技术创新工程，因地制宜推进基地景区化和示范化建设。

（二）实施产业融合发展工程

利用“互联网+农业”，促进新型经营主体、加工流通企业与电商企业全面对接融合，在“淘宝”“京东”“拼多多”等平台实现网上销售，依托益农信息社电商平台，开展为农服务、农产品网络直播带货推介宣传活动，推动电商新模式、新业态发展。实施品牌培育项目，用活用亮汶川金字招牌，培育净土阿坝、康养汶川、无忧地区域公用品牌和优质农产品品牌。积极开展品牌营销推介，创响“土字号”“乡字号”品牌，做强小水果大产业、

生猪事业，做特三江黄牛产业，做新中药材产业。

（三）实施经营主体培育工程

按照规划一批、提升一批、培训一批“三个一批”的思路，培育壮大新型农业经营主体。实施家庭农场培育，分层、分类开展家庭农场示范场评选创建，培育一类家庭农场3个、二类13个、省级示范场1个、州级8个、县级5个，促进家庭农场数量稳步增长，质量逐步提升。开展农民合作社示范创建，培育一批经营规模大、服务能力强、管理运行好、助农效果显著的农民合作社示范社。实施农业产业化联合体培育，促进家庭经营、合作经营、企业经营协同发展，引导小农户与现代农业发展有机衔接，形成紧密的利益联结机制。积极开展农民合作社、家庭农牧场、龙头企业质量提升试点工作，发展壮大单体农民合作社、培育发展农民合作社联合社、提升县域指导扶持服务水平，培育一批高质量发展的农民合作社和家庭农牧场。

（四）实施科技服务提升工程

推进农技推广机构服务创新，继续落实特聘农技员制度，全县计划招募5名特聘农技员，引导科技成果、人才、信息等资源集聚，建立农业科技社会化服务体系。依托农技推广补助项目、农业重大技术协同推广计划等，推进公益性推广与经营性服务融合发展。开展农业科技人员知识更新培训和高素质农民培训，培训基层农技人员25人、培育高素质农民130人。深化“院县”“校地”合作机制，围绕特色产业引导农户根据需求主动获取科技服务，继续与四川农业大学、四川省农科院合作，构建农业经营主体科技需求表达和需求响应机制。大力开展土专家、田秀才等本土专家队伍建设。加强农业技术交流与合作，强化农业科技转化的全过程管理。创新多元的农技服务模式，配套建立“分层梯度”技术推广模式，形成“专家教授+技术服务队+农户”的农村科技推广模式，提升农业科技推广成效。实施科技示范工程，每个产业基地建设1个现代农业科技示范展示田或1个适度规模健康种养示范场。

五、组织保障

（一）强化组织领导

成立推进乡村特色农业产业发展工作工作专班，建立县主导、镇主建机制。各级各部门要高度重视，加强领导，精心组织，认真履行主体责任，狠抓落实，特别要搞好科学规划引导，细化实施方案，配套相关支持政策措施，确保各项任务落到实处。

（二）强化政策支持

健全财政支农投入稳定增长机制，统筹整合涉农资金和项目集中建设。加大招商引资力度，拓宽资金筹措渠道，构建财政资金引导、金融资本和社会资本参与、群众自愿筹集等多元化投入机制。盘活用好镇村资产资源，发展新产业、新业态。用活土地政策，加强人才培育，优先安排农村改革试点试验，推动政策要素向试点镇集聚。

（三）强化督查考核

建立推进乡村特色农业产业发展责任制和责任追究制，建立定期督查督办和不定期抽查制度，实行每月现场督办一次，对项目执行中出现的问题及时发现、及时纠正、及时解决。推行重点工作和建设任务限时办结制，倒排工期，将工作成效纳入县目标绩效考核。

附件：汶川县推进乡村特色农业产业发展工作2021年任

分解表

附件：

汶川县推进乡村特色农业产业发展工作

2021年任务分解表

| 序号 | 目标任务 | 完成时限 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培育产业强镇1个 | 2021年 | 绵虒镇 |  |
| 2 | 培育“一村一品”示范村3个。 | 2021年 | 三江镇 威州镇 灞州镇 | 静居猕猴桃 布瓦甜樱桃 俄布脆李子 |
| 3 | 建设畜禽养殖标准化场70个 | 2021年 | 县科技农牧局 | 相关镇 |
| 4 | 新增农机总动力0.2万千瓦 | 2021年 | 县科技农牧局 |  |
| 5 | 改造提升特色产业标准化基地1万亩 | 2021年 | 县科技农牧局 | 相关镇 |

汶川县乡村旅游产业发展工作方案

按照省委关于做好两项改革“后半篇”文章工作部署要求，为进一步推进乡村旅游产业发展，现制定如下工作方案。

一、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻省委、省政府关于做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章重大决策部署，全面落实全省文化和旅游发展大会精神，把握两项改革对乡村旅游发展带来的新机遇，围绕“两大胜地”+无忧康养幸福十大工程的目标，坚持问题导向、目标导向、基层导向和利民导向，开拓创新，狠抓落实，促进新场景、新业态不断发展，推进涉改镇村乡村旅游发展实现规划布局更加合理、基础设施更加完善、产品供给更加丰富、管理服务更加规范、人才队伍更加壮大，不断满足人民对美好生活的需求，全力创建国家级旅游度假区。到2021年，力争全县实现乡村旅游总收入达到34.64亿元，同比增长12.98%。经过5年努力，力争2025年全县乡村旅游收入达到42.1亿元。

二、重点任务

（一）编制制定重点《镇村乡村旅游专项规划》。立足各镇资源优势，每年完成一个试点镇或试点村的《镇村乡村旅游专项规划》，确保乡村旅游产业发展的规范有序。2021年在漩口镇和灞州镇克枯村率先开始制定乡村旅游发展专项规划。

完成时限：2021年—2025年

牵头单位：县文体旅游局

责任单位：各镇人民政府

（二）抓好涉改镇村乡村旅游提升发展试点。围绕改革后乡村旅游的规划布局、体系建设、品牌打造、项目招商、人才培训和体制机制创新等方面，全面加强指导，探索建成以乡村旅居为代表的乡村旅游，根据乡村旅游发展成熟情况，在试点镇或试点村开展综合试点，总结形成可复制推广的新模式新路径，逐步推进实施。2021年拟在映秀镇渔子溪村、威州镇布瓦村开展综合试点。

围绕南部康养胜地、北部冰雪胜地建设两个重要抓手，着力于文化旅游、体育旅游、乡村康养、夜间消费、住宿餐饮等文体旅游新场景的培育，努力推动A级景区、生态旅游示范区、旅游度假区的创建，形成乡村“吃、住、行、游、购、娱”要素完整的服务体系和产业链条，引导村寨文体旅游产业聚集发展，形成规模效应。

完成时限：持续推进

牵头单位：县文体旅游局

责任单位：县文化旅游产业发展领导小组成员单位、各镇人民政府

（三）开展涉改镇村乡村旅游基础和服务设施建设。实施一批乡村道路提档升级、旅游配套设施完善、公共文化服务设施完善提升的项目，拓展乡村文化站（室）的功能，配齐服务人员、提升服务能力，在为农民群众提供文化需求的同时，满足服务游客需求。

指导涉改镇村对撤并后留存的闲置集体建设用地和房屋的合理有效使用，在符合国土空间规划和用途管制要求的前提下，实施“旅游功能化”改造。指导旅游景区内标识标牌规范建设。因地制宜改建成文化旅游咨询服务中心（点）、旅游厕所、特色旅游商品展示展销点等文化旅游服务场所（设施），提升乡村公共资源的综合利用效益，完善旅游配套服务功能。2021年在绵虒集镇建一所旅游厕所，在灞州镇联合村东门口改建一所旅游厕所。

完成时限：2021-2025年、持续推进

牵头单位：县文体旅游局

责任单位：县文化旅游产业发展领导小组成员单位、各镇人民政府

（四）指导培育改革后乡村旅游新产品、新品牌。指导涉改镇村整合资源、完善管理、打造产品，培育文化旅游、体育旅游、乡村旅游、夜间消费新场景，根据各镇村基础设施及创建打造情况，2021年在涉改镇村中选择映秀镇创建“阿坝州特色文化旅游名镇”、漩口镇赵公村创建“阿坝州特色文化旅游名村”。

完成时限：2021-2025年、持续推进

牵头单位：县文体旅游局

责任单位：各镇人民政府

（五）完善改革后乡村旅游管理体制机制。在不增加机构编制的情况下，支持有条件的地方探索依托乡镇（村）两级文化站（室），整合成立乡镇（村）文化体育广电和旅游综合服务中心（室），提升乡村文化旅游承载力和服务力。2021年在三江镇开始试点。

完成时限：持续开展

牵头单位：县文体旅游局

责任单位：各镇人民政府

（六）实施涉改镇村乡村旅游人才培训计划。建立涉改镇村“文旅人才库”。以镇为主体在每个涉改村（社区）选拔1至3名人员长期扎根服务乡村，并在文化繁荣和旅游发展方面发挥引领作用的带头人，纳入全县乡村文旅人才库，优先对纳入人才库的带头人开展培训。2021年底完成第一批文旅人才库建设，以后每年增补完善。

每年举办1—3期涉改镇村乡村文化旅游从业人员培训班，重点培训涉改镇村文化旅游产业带头人、返乡创业者，力争为涉改镇村培训乡村文化旅游从业人员400人次。

完成时限：持续开展

牵头单位：县文体旅游局

责任单位：县人社局、各镇人民政府

（七）实施乡村艺术创作扶持工程。围绕“学党史、知党恩、跟党走”主题活动；开展“献礼百年 家乡颂歌”书法、美术、摄影作品、羌戏《龚朗子讨亲》提升创作；推进歌舞剧《禹的故乡》创编工作；红歌合唱比赛；建党100周年文艺汇演；全面推广全域民族新锅庄暨比赛，开展送文艺下乡活动。

完成时限：持续推进

牵头单位：县文体旅游局

责任单位：县文体旅游局

三、组织保障

（八）加强组织协调。在县文化和旅游产业领导小组下成立两项改革“后半篇”文章乡村旅游工作推进组，建立工作推进协调机制，指导涉改镇村乡村旅游规划编制，确保“多规合一”的可操作性；协调交通运输部门联合推进涉改镇村乡村旅游道路建设；协调农业农村部门统筹整合利用政策、资金，推进涉改镇村乡村旅游基础设施和配套设施完善。加强涉改镇村乡村旅游行政管理、经营管理和服务技能人才培训。

（九）加大保障力度。各镇是乡村旅游产业发展的投入主体，要加强对涉改镇村规划指导、配套设施建设和人才培训等支持。县级通过统筹现有相关专项资金渠道予以支持，加大对省级相关专项资金的争取力度。

（十）加大督促考核。县文化体育和旅游局不定期派员前往基层加强指导，每月收集汇总工作推进情况，年终开展全面考核验收，确保各项工作任务落地落实、取得成效。

附件：汶川县乡村旅游发展责任清单

汶川县开展合并村集体经济融合发展试点

工作方案

按照省州县关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求，为进一步推动汶川县合并村集体经济融合发展，结合汶川实际，现制定如下工作方案。

一、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能、增加群众收入”要求，坚持因地制宜、尊重民意原则，推进合并村集体经济完全融合；深化农村集体产权制度改革，完善集体资产所有权、经营权和收益权实现形式，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，以低风险、可持续的方式获得稳定收入，培育发展新型农村集体经济。

2021年，试点村率先完成集体产权制度改革，建立集体经济组织，实现集体经济完全融合，集体经济发展取得新成效，集体经济总收入比合并前各村2019年总收入增长20%以上。全县拟创建合并村集体经济融合发展试点省级先进村4个。总结形成一批典型模式，在全县推广。在此基础上，用3—5年时间，全县合并村集体经济基本实现完全融合，集体经济组织治理能力持续增强，支持政策体系健全完善，构建形成集体经济收入稳定增长机制。

二、试点对象

在全县36个合并村中选择4个合并村开展集体经济融合发展试点，分别为：集体资产和债权债务相差不大的合并村（映秀镇黄家院村）、集体资产和债权债务相差较大的合并村（绵虒镇玉龙村）、集体经济发展较好与较薄弱的合并村（漩口镇双庙村）、贫困村与非贫困村的合并村（漩口镇红福村）等四种类型。

三、试点任务

（一）率先完成农村集体产权制度改革。对合并村中原村未完成农村集体产权制度改革的，加快在原村范围内的成员确认和股份量化。统筹考虑户籍关系、土地承包关系、对集体积累的贡献等因素，在民主协商基础上，规范推进成员确认。采取股份或份额形式将经营性资产量化到成员，无经营性资产但有改革条件的地区，可以在尊重农民意愿的基础上探索将其他集体统一经营资产以股份或份额形式量化，夯实集体经济融合发展基础。

牵头单位：县科农局

责任单位：各镇人民政府

完成时限：2021年5月底前

（二）做好集体资产和债权债务清理移交。以原村集体资产清产核资为基础，以建制村调整完成为截止时间，全面梳理近年来政府投入、减免税费、社会捐赠等形成的归集体所有的各类资产，再清查核实，明确归属、做好移交，纳入合并村集体经济组织统一承接、维护、管理和经营。建立撤并村活动阵地、办公设施设备等集体资产明细台账，实行分类管理，防止集体资产流失。

牵头单位：县科农局

责任单位：县财政局、县审计局、各镇人民政府

完成时限：2021年5月底前

（三）推进集体资产统一股份量化。坚持因地制宜、尊重民意原则，对原村集体资产和债权债务相差不大、成员意见统一的，由合并村统一“一本帐”管理、均等股份量化，提倡采取B股（合并村股份），实现完全融合。对原村集体资产和债权债务相差较大、成员意见难以统一的，提倡采取“A股（原村股份）+B股（合并村股份）”等方式进行股份量化，体现差异；通过“资源稳定、收益平衡，存量稳定、增量平衡，项目支持平衡、村村帮扶平衡”等方式实现渐进性利益平衡，通过政策扶持、项目支持、新增收益等方式逐步缩小原村差异，推动实现完全融合、共同发展。

牵头单位：县科农局

责任单位：各镇人民政府

完成时限：2021年5月底前

（四）新建合并村集体经济组织。在完成清产核资、成员确认、股份量化等改革任务后，以合并村为单位建立一个村级集体经济组织，在县科技农牧局登记赋码，取得特别法人资格、赋予市场主体地位，原村集体经济组织按程序注销。在试点村党组织领导下，以村级建制调整为契机，明晰村民委员会与村级集体经济组织的职责定位，实现村民自治事务与村集体经济事务边界明确、协同高效。

牵头单位：县科农局

责任单位：各镇人民政府

完成时限：2021年5月底前

（五）完善集体经济组织治理机制。制定合并村集体经济组织章程，建立成员大会、理事会、监事会“三会”制度，并认真行使职权。涉及成员利益的重大事项，实行民主决策，防止内部少数人侵占、支配集体资产，防止外部资本侵吞、操控集体资产。推行村党组织书记通过法定程序担任村级集体经济组织负责人。村党组织提名推荐村级集体经济组织管理层负责人，须通过集体经济组织章程予以明确。

牵头单位：县委组织部

责任单位：县科农局、各镇人民政府

完成时限：2021年5月底前建立“三会”制度，其余任务持续推进

（六）建立集体经济组织财务制度。合并村建立集体资产登记、保管、使用、处置、年度清查等管理制度。实行财务公开，建立内部监督制度，推行村监委会主任担任集体经济组织监事长。完善集体经济收益分配机制，明确公积金、公益金、管理费的提取比例和按股分红的条件及程序。可在当年经营收益的绝对数额或增长比例达到一定数量时，对经营管理人员给予一定比例激励报酬。严禁举债发放管理人员报酬。

牵头单位：县财政局

责任单位：县审计局、县科农局、各镇人民政府

完成时限：2021年12月底前建立健全财务制度，并长期坚持

（七）探索新型农村集体经济实现形式。合并村立足自身资源资产和地理区位等优势条件，因地制宜选择适合的发展路径和经营方式，培育发展集体经济。坚持量力而行，合理控制投资规模和债务规模，切实防范经营风险。可采取如下模式：“借力”发展，核心是在“龙头企业”上做文章。村集体盘活撤并村闲置资产，统一整合聚集未承包到户的集体土地、“四荒地”、撂荒地、旧宅基地、经营权流转地等资源要素，依托生猪养殖龙头企业——“正大公司”对当地生猪养殖，采用“五统一代养”模式，（即：公司负责圈舍修建统一、繁育统一、猪源统一、饲料统一和销售统一）发展村级集体经济养殖实体，实行区域化布局、专业化生产、一体化经营，把产供销、贸工农、经科教紧密结合起来，形成“一条龙”的经营体制机制。

牵头单位：县委组织部

责任单位：县科农局、县自然资源局、各镇人民政府

完成时限：2021年12月底前探索出一种适合我县集体经济发展的模式

四、支持政策

（八）加大财政扶持。继续实施中省扶持壮大村级集体经济项目，试点村实现全覆盖。实施省级财政奖补政策，拟创建集体经济融合发展试点省级先进村4个，作为安排财政扶持村级集体经济奖补资金的因素之一。优先安排试点村依托生猪养殖龙头企业——“正大公司”，采用“五统一代养”模式（即：公司负责圈舍修建统一、繁育统一、猪源统一、饲料统一和销售统一），大力发展村级集体经济养殖实体，通过区域化布局、专业化生产、一体化经营方式，把产供销、贸工农、经科教紧密结合起来，形成“一条龙”的经营体制机制，实现村级集体经济最大收益。支持试点村将贫困村产业扶持基金转化为村级集体经济发展基金。脱贫攻坚中各级财政实施的单独到村到组项目形成的扶贫资产，归村组集体经济组织所有，除有特定受益对象外，收益归村组集体全体成员共同所有。财政投入建设形成的国有资产，可以委托村级集体经济组织持有、管护和经营。

（九）加大税费优惠扶持。畅通税务登记、发票申领和报税渠道。依法享受国家规定的对农业生产、加工、流通、服务等的税收优惠。对试点村集体经济组织用于公共服务的部分，按财务核算相关规定计入成本费用；建设农产品产地储藏、保鲜、初加工设施等用电用水，执行农业生产用电、用水优惠价格。

（十）加大金融支持。加大对试点村集体经济发展的信贷支持力度，鼓励银行机构减费让利，提高信贷业务办理效率。将村级集体经济组织纳入农业信贷担保支持体系，政策性担保机构对符合条件的发展项目，降低银行利率和担保费率并给予优先支持。鼓励银行机构对符合条件的资信良好的村级集体经济组织发放一定额度的无抵押、无担保的信用贷款。扩大农村集体经济有效担保范围，稳妥开展农村集体产权融资试点，推动林权和农村水利设施产权抵押贷款业务。政府出资设立的投融资公司要为集体经济发展提供融资服务。

（十一）加大土地政策支持。统筹安排农村集体经济组织发展所需用地，要在年度可用建设用地计划指标中，明确一定比例用于农村集体经济发展，在土地征收中可预留部分土地用于农村集体经济组织经营发展。按照国家统一部署，积极稳妥开展农村集体经营性建设用地入市改革试点。

五、工作要求

（十二）强化组织领导。县级相关部门和各镇要高度重视开展合并村集体经济融合发展试点，实行镇抓落实、各村具体实施，合并村村集体经济组织负责对所辖村所有村集体经济实体进行管理。县委组织部、县科技农牧局、县财政局要发挥牵头作用，有关部门要加强协调配合，推进试点工作取得实效。

（十三）强化工作指导。开展试点村集体经济组织负责人能力提升培训。试点村“两委”班子设集体经济发展专干。集体经济发展薄弱村、基层组织涣散村，继续选派第一书记，建立领导干部联系帮扶和部门定点帮扶制度，探索将脱贫攻坚人才资源转入发展集体经济。试点村所在镇明确集体经济融合发展辅导员。加强镇农村经营管理工作力量，每个镇明确专门岗位，确定2名以上专（兼）职人员负责合并村集体经济融合发展。

（十四）强化监督检查。县镇两级建立农村集体资产审计监督机制，对试点村财务收支、村干部任期与离任经济责任、征地补偿款使用管理、工程项目预决算、一事一议筹资筹劳等重要事项，加强审计监督，严肃查处和纠正弄虚作假、侵害农村集体经济组织及其成员合法权益等行为。建立问题移交、定期通报和责任追究查处制度，防止侵占集体资产。

（十五）强化考核激励。将试点工作纳入镇党委书记抓基层党建述职评议考核的重要内容。对工作成效显著的给予表扬、奖励；对重视不够、工作不力、出现严重问题的取消试点扶持资格，并依照有关规定严肃问责追责。对试点工作成效明显的村和村干部、村级集体经济组织负责人按国家有关规定进行表彰。建立容错纠错机制，营造干事创业良好环境。

附件：合并村集体经济融合发展试点项目汇总表

| 附件 |
| --- |
| 合并村集体经济融合发展试点项目汇总表 |
| 单位：个、万元 |
| 项目基本情况 | 项目清单 | 责任清单 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设 年限 | 建设 地点 | 项目 个数 | 主要建设内容及规模 | 估算总投资 | 续建项目累计完成投资 | 年度计划投资 | 资金来源 | 已落实财政资金 | 缺口资金及建议 | 资金落实情况说明 | 县级责任领导 | 牵头单位 | 项目业主单位 | 配合 单位 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上级资金 | 县本级资金 | “8.20”“8.17”灾后恢复重建资金 | 招商引资 | 融资、债券及基金 | 自筹及其他 | 小计 | 已到位财政资金 | 有来源未到位财政资金 | 县财政收回需再安排资金 | 已由县统筹安排资金 | 小计 | 建议争取上级专项解决 | 建议由县统筹安排解决 | 其他方式解决 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绵虒镇玉龙村集体经济生猪养殖场建设项目 | 新建 | 2021 | 绵虒镇 | 1 | 建设集体经济养猪场，新建准化生猪养殖场厂房，新建600m³化粪池，新建30m³蓄水池，养猪场设施设备购置安装，建设大门、消毒棚等，建设饲料、办公用房100㎡. | 198 |  | 198 | 80 | 20 |  |  |  | 98 | 80 | 80 |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 中省扶持发展村集体经济80万元，地方配套20万元，自筹98万元 | 罗凌 刘兵 任剑 | 县科技农牧局 | 绵虒镇 |  | 脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目 |
| 2 | 漩口镇双庙村标准化生猪养殖场建设项目 | 新建 | 2021 | 漩口镇 | 1 | 在双庙村新建标准化生猪养猪场一座，单批次存栏达到1400头，附属设施设备等。 | 350 |  | 350 | 350 |  |  |  |  |  | 350 |  | 350 |  |  |  |  |  |  | 争取2021年财政扶贫专项资金 | 罗凌 刘兵 任剑 | 县扶贫开发局 | 漩口镇 | 县科技农牧局 | 脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目 |
| 3 | 漩口镇红福山村集体经济生猪养殖场建设项目 | 新建 | 2021 | 漩口镇 | 1 | 建设2000头标准化生猪养殖场1个及配套设施。 | 450 |  | 450 | 430 | 20 |  |  |  |  | 430 | 402 | 28 |  |  | 20 |  | 20 |  | 争取2021年财政扶贫专项资金28万元，2021年移民后扶资金322万元，中省扶持发展村集体经济80万元，地方配套20万元 | 罗凌 刘兵 任剑 | 县扶贫开发局 | 漩口镇 | 县科技农牧局 | 脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目 |
| 4 | 映秀镇黄家院村标准化养猪场配套设施建设项目 | 新建 | 2021 | 映秀镇 | 1 | 黄家院村标准化养猪场配套设施设备一套采购安装及供电接入安装。 | 50 |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年移民后扶资金 | 罗凌 刘兵 任剑 | 县扶贫开发局 | 映秀镇 | 县科技农牧局 | 脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目 |

汶川县加强“美丽四川·宜居乡村”

农村人居环境整治工作方案

为推动乡村振兴战略实施，按照省州县关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求,结合汶川实际，为加强农村人居环境整治,推进“美丽四川.宜居乡村”建设，特制定如下工作方案。

一、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行“绿水青山就是金山银山”理念,按照优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能的总体要求,围绕“美丽四川.宜居乡村”建设，以涉改村为重点，坚持因地制宜、分类实施，加强农村人居环境整治，着力补齐农村基础设施短板，持续改善农村面貌。

到2021年底，农村生活垃圾收转运处置体系覆盖93%以上的行政村；60%以上的行政村生活污水得到有效治理，常住人口600人以上的聚居点农村生活污水基本得到有效治理；村内需改建户厕应改尽改，实现卫生厕所普及率达到97%以上;畜禽粪污资源化利用达97%；秸秆综合利用率稳定在90%以上，为创建乡村振兴战略省级先进县奠定基础。

到2025年，农村人居环境显著改善，农村基础设施和公共服务水平显著提升。所有行政村生活垃圾基本得到有效治理；75%以上的行政村生活污水得到有效治理；畜禽粪污资源化利用率达到97%以上；秸秆综合利用率达到95%。

二、重点任务

（一）持续推进农村“厕所革命”

全县实施农村“厕所革命”以来，截止2020年底全县卫生厕所达到16234座，卫生厕所普及率达96.9%，超出人居环境整治重点县目标11.9%。对少部分持观望态度的农户，按照“应改尽改”要求，进一步加大宣传力度，动员这部分农户自愿参与“厕所革命”，争取资金给予一定建设补助，力争全面完成。同时对2020年前建设的户改厕使用情况开展摸排，对不能正常使用的进行整改；统筹实施涉改村农村公厕建设，聚焦还未建立独立农村公厕的涉改村22个，统筹整合有关项目资金，力争到2021年底，率先解决7个（新建1座、改建6座）。对已建的农村公共厕加强管护，纳入日常保洁范围，建立长效管护机制。

牵头单位：县科农局

责任单位：县住建局、县文广新局、各镇人民政府

（二）巩固提升农村生活垃圾治理水平

加快收运处置体系建设：汶川县通过“8.20”灾后重建项目实施了农村和城镇生活垃圾收运转体系恢复重建项目，恢复重建威州镇、映秀镇、绵虒镇、水磨镇、三江镇5个生活垃圾中转站5座及其他镇垃圾房、垃圾分类亭、垃圾箱、垃圾压缩车等设施设备，今年6月完成项目建设，并投入使用。

提高设施运行管理水平：设施设备建立完善后，通过建立新的设备管理体系，强化基础管理，有效提高农村生活垃圾治理设施设备运行管理效率，不断在现有基础上进行完善、细化、优化，并结合发展的需求进行提升，切实将“户分类收集→村收→镇运→集中处理”的收运模式科学化、合理化。

完善村庄保洁员机制。完善村庄生活垃圾清扫保洁收运体系，打造一支精干的农村环卫队伍，并以“定人定岗、定时定责、分段包片”的方式进行。多元投入，突破资金瓶颈。农村人居环境整治提升工作采取“财政拿一点、社会筹一点、群众集一点”的多元化投入保障机制。多层监督，采取明察暗访、定期不定期督查等方式，动态跟踪问效，构建多层次、全方位的督查机制，全力推动各项工作落实，进一步落实清扫保洁、“门前三包”等制度，加强对设施设备的运行、维护和监管。建立评价，形成激励机制，对表现优异，勤恳劳作的保洁人员，通过综合考核、民主评议选出优秀人员予以物质奖励，极大地调动其工作积极性。

牵头单位：县综合行政执法局

责任单位：县住建局、县交通局、县水务局、县科农局、各镇人民政府

（三）注重提高农村生活污水治理能力

1.持续推进农村生活污水治理三年行动。按照全县污染防治“八大战役”总体要求，围绕“一江四区”，进一步推动农村地区生活污水综合治理，改善农村人居环境。落实《汶川县农村生活污水处理专项规划（2020-2022）》和《汶川县委农工办 阿坝州汶川生态环境局 汶川县科学技术和农业畜牧局 汶川县发展和改革局 汶川县住房和城乡建设局汶川县水务局关于印发<汶川县农村生活污水治理三年推进方案>的通知》（阿汶环〔2020〕91号）年度目标任务，力争2021年底，我县累计实现36个行政村农村生活污水得到有效治理占比达到52%。

牵头部门：阿坝州汶川生态环境局

责任部门：汶川县委农工办、县财政局、县发改局、县科技农牧局、县住建局、县水务局、县文体旅游局、各镇人民政府

2.建立完善农村生活污水处理设施运维管理机制。牵头开展农村生活污水治理、设施运行和维护情况调查，初步拟定《汶川县农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》，强化运维资金财政预算保障机制，落实村委会推进农村生活污水治理工作责任，引导受益农户积极参与农村生活污水治理设施建设和管理，积极探索鼓励市场主体参与农村污水处理设施建设和运维，初步形成以县人民政府为责任主体、镇为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体、运维机构为服务主体的农村生活污水处理设置“五位一体”运维管理体系。

牵头部门：阿坝州汶川生态环境局

责任部门：县财政局、县科技农牧局、县住建局、县水务局、县综合执法局、县司法局、各镇人民政府

3.大力开展农村生活污水治理“千村示范工程”建设。按照省、州下达我县2021年度农村生活污水治理“千村示范工程”目标任务，采取因地制宜、注重实效，突出重点、梯次推进，政府主导、社会参与，生态优先、绿色发展的原则，持续推进农村生活污水治理，2021年计划在威州镇麦通村、白水村，漩口镇小麻溪村、百花村，水磨镇郭家坝村、白石村、寨子坪村等开展农村生活污水治理“千村示范工程”建设，助力美丽乡村建设提档升级。

牵头部门：阿坝州汶川生态环境局

责任单位：县财政局、县发改局、各镇人民政府

4.深入开展农村黑臭水体调查工作。按照《四川省生态环境厅办公室关于补充调查农村黑臭水体基础信息的函》（川环办函〔2021〕56号）要求，在我县农村地区开展黑臭水体补充调查、核实、公示以及上报工作。

牵头部门：阿坝州汶川生态环境局

责任单位：各镇人民政府

（四）继续加大农业面源污染防控

1.加大畜禽粪污资源化利用：坚持源头减量、过程控制、末端利用治理路径，建立完善畜禽粪污资源化利用体系。加快完成畜禽养殖出户入园，完成县城区域内畜禽养殖散户入园，对现有规模养殖场改造提升，配套完善粪污无害化处理和资源化利用设施；提升畜禽粪便综合利用水平，继续做好规模养殖场畜禽养殖废弃物还田还林利田指导；联合生态环境局做好已建规模养殖场粪污处理设施设备配套核查；做好规模养殖场环保日常排查，督促存在问题的规模养殖场整改落实，确保畜禽养殖粪污资源化利用率达97%以上、规模养殖场畜禽粪污设施设备配套率达100%。

牵头单位：县科农局

责任单位：各镇人民政府

2.加大秸秆综合利用：加强农作物秸秆综合利用是与深入推进秸秆饲料化、肥料化、能源化、原料化利用。探索秸秆还田离田利用有效模式，结合“汶川县特色水果 茶叶有机肥替代化肥试点项目”中碎枝机的利用，将农作物秸秆（含果树枝条）进行粉碎，推进秸秆高效还田（秸秆肥料化）提高农作物秸秆利用率，从源头上杜绝秸秆焚烧，集成推广一批秸秆收、储、运、用的创新模式。建立可持续的秸秆综合利用长效机制。

牵头单位：县科农局

责任单位：各镇人民政府

3.加大生物防治和科学施肥用膜技术推广：将继续推广“有机肥+配方肥”模式，该模式为有机肥+无机肥、长效肥+速效肥、基肥+追肥的巧妙结合，既达到了“一减三提”的目标，又节约了投入成本，对用地养地结合和增产增收起到显著效果，力争到年底，推广面积累计达30000亩以上。加大生物防治和科学施肥用膜技术推广。持续推进农药化肥使用量零增长行动，到2021年底，主要农作物绿色防控技术覆盖率实现42%、测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上；到2025年，推动主要农作物绿色防控技术覆盖率达到50%。

牵头单位：县科农局

责任单位：各镇人民政府

（五）持续提升改善村容村貌

1.加大涉改村公共环境整治力度：结合新冠疫情防控要求，以清理农村生活垃圾、清理村内塘沟、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物、改变影响农村人居环境的不良习惯为重点，广泛动员组织发动农民群众全面清理房前屋后陈年垃圾、清理乱堆乱放乱搭建、清理废弃房屋和残垣断壁、清理农村河塘沟渠垃圾、清理农村道路沿线垃圾，鼓励垃圾减量和资源化利用，整治公共空间和庭院环境，逐步消除私搭乱建、乱堆乱放现象，提升乡村环境管理水平。完善整治和管护长效机制，将村庄清洁行动纳入工作常态化管理，年底，村庄清洁行动覆盖率达100%。

牵头单位：县科农局

责任单位：县住建局、县综合行政执法局、各镇人民政府

2.大力推进农村“六化”工程：一是巩固农村饮水安全。截止目前，全县水网覆盖率已达100%，今年，将继续巩固全县安全饮水成果，提升改造一批老旧管网。二是加大村庄亮化工作。在村级建制调整改革后，部分村的亮化设施还未健全，2021年，结合乡村振兴战略，加大力度对有条件的村继续实施亮化工程，力争到年底，全县60%以上行政村有公共空间和道路照明设施。三是提升农户庭院美化工作。根据“美丽汶川·宜居乡村”规划要求，按照“小规模、组团式、微田园、生态化”规划建设模式，逐步推进农村美化工程。四是加强历史文化保护工作。继续对全县古镇、古村落、古民居、古树名木保护利用，加大历史文化名镇名村、传统村落民居和乡村历史文化建筑保护力度，注重保护传承民族建筑风格，大力推广应用绿色环保且体现乡土特色的现代夯土农房。五是扎实推进村道路建设。按照两大内环线1213+N两大内环线，县乡村道建设，提升内部交通布局为重点，抓好南部生态颐养内环线“一路两线”、北部运动康养环线“一路三线”建设，着力构建内部顺畅的微循环交通网络；加快推进管养体制改革，加强路域环境整治，增加人民群众对养路爱路护路认识；推进农村客运体制改革，建立与农村公路发展相适应、与安全保障措施相配套、与城市公交协调发展的农村客运网；加快推进省级“四好农村路”示范县创建工作等。

牵头单位：县委农工办

责任单位：县水务局、县住建局、县交通局、县林草局、县科农局、各镇人民政府

三、保障措施

（一）加强组织领导。按照五级书记抓乡村振兴的部署要求，坚持省级指导、州级统筹、县级主体实施建设，主要领导要亲自部署、分管领导要具体抓落实。明确农业农村部门牵头统筹，发改、财政、自然资源、环保、住建、城管、卫健、水利、林草、供销等部门结合职能职责，加强政策支持和工作指导。

（二）完善投入机制。建立完善农村人居环境整治投入保障机制，积极争取上级资金支持、加大本级资金投入、引导社会资金参与、动员群众投工投劳等，稳定推进重点项目建设。加大农村人居环境整治后续运行管护经费投入，积极探索建立管护经费理分担机制，大力推广“政府出一点、集体补一点、群众筹一点”的管护经费保障模式。

（三）注重队伍建设。选优配强县、镇两级抓“美丽四川·宜居乡村”农村人居环境整治的干部队伍，确保农村“厕所革命”等工作在基层有人负责、有人落实、有人管理，加强技术人才队伍培养，每年定期开展业务技术培训，注重把农村能工巧匠培养成建设和管护技术人员。

（四）强化监督考核。聚焦涉改村农村人居环境整治目标任务，将农村人居环境整治工作纳入政府年度目标绩效考核范围，建立日常督导、季度通报、年度考核、达标验收相结合的考评激励机制加强建立完善日常督导、季度通报、年度考核、达标验收、满意度调查、群众监督相结合的考评激励机制。注重总结宣传先进典型，曝光落后案例，形成全社会关心、支持、参与和监督农村人居环境整治的良好氛围。

附件：汶川县加强“美丽四川.宜居乡村"农村人居环境整治工作清单

| 附件 汶川县加强“美丽四川.宜居乡村"农村人居环境整治工作清单 |
| --- |
| 序号 | 类别 | 工作内容 | 牵头部门 | 责任部门 | 目标任务 | 备注 |
| 1 | 目标任务完成情况 | 农村“厕所革命” | 农村卫生厕所(无害化卫生厕所)普及率 | 县科农局 | 县住建局、县文广新局、各镇人民政府 | 县农村户用无害化卫生厕所普及率达到95%以上；统筹实施涉改村农村公厕建设，聚焦还未建立独立农村公厕的涉改村22个，统筹整合有关项目资金，力争到2021年底，率先解决7个（新建1座、改建6座）。对已建的农村公共厕加强管护，纳入日常保洁范围，建立长效管护机制。 |  |
| 2 | 目标任 务完成 情况 | 农村生活垃圾治理 | 加快收运处置体系 | 综合执法局 | 县住建局、县交通局、县水务局、县科农局、各镇人民政府 | 今年6月完成农村和城镇生活垃圾转运体系恢复重建项目，并投入使用。 |  |
| 3 |  |  | 提高设施运行管理水平 | 综合执法局 | 县住建局、县交通局、县水务局、县科农局、各镇人民政府 | 建立新的设备管理体系，切实将“户分类收集—村收—乡镇运—集中处理“的收运模式科学化、合理化。 |  |
| 4 |  |  | 完善村庄保洁员机制 | 综合执法局 | 县住建局、县交通局、县水务局、县科农局、各镇人民政府 | 完善村庄生活垃圾清扫保洁收运体系，建立农村环卫队伍，落实好清扫保洁、“门前三包”等制度，加强对设施设备的运行、维护和监管。建立评价，形成激励机制。 |  |
| 5 | 目标任务完成情况 | 农村生活污水治理 | 持续推进农村生活污水治理能力 | 生态环境局 | 县委农工办、县财政局、县住建局、县水务局、县发改局、县科技农牧局、县文体旅游局、各镇人民政府 | 累计实现36个行政村农村生活污水得到有效治理占比达到52%。 |  |
| 6 |  |  | 建立完善农村生活污水处理设施运维管理机制 | 生态环境局 | 县财政局、县科技农牧局、县住建局、县水务局、县综合执法局、县司法局、各镇人民政府 | 拟定《汶川县农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》，强化运维资金财政预算保障机制，落实村委会推进农村生活污水治理工作责任；形成以县人民政府为责任主体、镇为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体、运维机构为服务主体的农村生活污水处理设置“五位一体”运维管理体系。 |  |
| 7 |  |  | 大力开展农村生活污水治理“千村示范工程”建设 | 生态环境局 | 县财政局、县发改局、各镇人民政府 | 在威州镇麦通村、白水村，漩口镇小麻溪村、百花村，水磨镇郭家坝村、白石村、寨子坪村等开展农村生活污水治理“千村示范工程”建设，助力美丽乡村建设提档升级。 | 具体点位按照省州下达后进行调整 |
| 8 |  |  | 深入开展农村黑臭水体调查工作 | 生态环境局 | 各镇人民政府 | 在我县农村地区开展黑臭水体补充调查、核实、公示以及上报工作 |  |
| 9 | 目标任务完成情况 | 农业面源污染治理 | 加大畜禽粪污利用 | 县科农局 | 各镇人民政府 | 畜禽养殖粪污资源化利用达97%以上、规模养殖畜禽粪污设施设备配套率达100% |  |
| 10 |  |  | 秸秆资源化利用率 | 县科农局 | 各镇人民政府 | 建立可持续的秸秆综合利用长效机制 |  |
| 11 |  |  | 加大生物防治和科学施肥用膜技术推广 | 县科农局 | 各镇人民政府 | 主要农作物绿色防控技术覆盖率实现42%、测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上 |  |
| 12 | 目标任 务完成 情况 | 村容村 貌提升 | 加大涉改村公共环境整治力度 | 县科农局 | 县住建局、县综合行政执法局、各镇人民政府各镇人民政府 | 完善整治和管护长效机制，将村庄清洁行动纳入工作常态化管理，年底，村庄清洁行动覆盖率达100%。 |  |
| 13 |  |  | 大力推进农村“六化”工程 | 县委农工办 | 县水务局、县住建局、县交通局、县林草局、县科农局、各镇人民政府 | 巩固农村饮水安全；加大村庄亮化工作；提升农户庭院美化工作；加强历史文化保护工作；扎实推进村道路建设； |  |

汶川县加强基层供销社建设工作方案

按照县委关于做好两项改革“后半篇”文章工作部署要求，为持续深化供销综合改革，进一步办好基层供销社，服务“三农”，助力乡村振兴，现制定如下方案。

一、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，以巩固党在农村的执政基础为目标，以密切与农民利益联结为核心，以供销合作社、农村集体经济组织、农民合作社融合发展为路径，通过党建引领、政府主导、市场运作，建立健全基层供销社为农服务体系，加快把供销合作社打造成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，充分发挥供销合作社助推乡村振兴的独特优势和重要作用。

到2021年底，恢复基层供销社6个，改造提升基层供销社1个，培育“基层社示范社”2个，在产业基础好的涉改村建成村级供销社3个，建成农村综合服务社2个。到2022年底，改造提升为农服务中心1个，新建农村会计服务中心1个。到2024年底建成农村综合服务社8个，探索供销合作社、农村集体经济组织、农民合作社融合发展机制，使供销合作社真正成为推动农业农村现代化的抓手。到2025年底，基层供销社经营服务能力全面提升，经营服务范围实现镇村全覆盖。

二、重点任务

（一）健全供销社基层网络，促进城乡物流体系建设。

（牵头单位：县供销社  责任单位：各镇人民政府、县委组织部、县财政局、县科技农牧局、县经信局、县邮政公司等）

1.规范基层社建设，推进基层社分类改造。结合实际，在尚未恢复基层供销社的镇恢复镇级基层供销社；对有一定基础、具备条件的基层社，拓宽服务领域，设立电商服务站，提供网络代购代销服务和物流服务;按照“3＋N”模式配置基层社服务功能，打造集“农业生产资料、日用消费品、农畜产品购销”三项配置＋测土配肥、病虫害统防统治、农机服务、特色产业发展、饲草饲料、电商物流节点等N项扩展服务为一体的基层供销社，实现在乡村有阵地、有机构、有牌子、有人员、有业务和统一标识标牌、统一服务标准、统一业务范围的“五有三统一”。2021年恢复镇级基层供销社6个，分别是：三江镇供销社、水磨镇供销社、漩口镇供销社、映秀镇供销社、绵虒镇供销社、灞州镇供销社；改造提升薄弱镇级基层供销社1个，威州镇供销社；推行“村两委＋供销社”的“村社共建”模式，在产业基础好的涉改村，组建村级供销社3个，分别是：克枯村供销社、雁门村供销社、草坡新村供销社（完成时限:2021年11月底前）。

2.突出合作经济属性，推进基层社提质增效。打造具有农民社员主体、自主经营实体、合作经济组织联合体和经济实力较强、服务功能突出的“基层社示范社”。2021年培育建成“基层社示范社”2个，分别是：三江镇供销社、绵虒镇供销社（完成时限:2021年11月底前）。

3.推进网点下沉延伸，弥补村级综合服务短板。采取开门开放与农村能人联办方式，在建制较大的村培育建成集日用消费品销售、农业生产资料销售、农特产品购销、再生资源回收利用、农机具维修租赁、药品销售等与农牧民利益联结密切的农村综合服务社8个（完成时限：2021年至2024年每年建成2个，2024年11月底前全部完成）。

4.改造升级传统流通网络，提升综合服务能力。加快农村经营服务网点信息化改造，加强与邮政、电商等企业合作，建设县、乡、村三级物流配送和电商服务网络，打通农村电商“最后一公里”。发挥基层社辐射带动作用，加强农商互联、农超对接，形成惠农富农的产销对接流通业态。健全农村日用消费品连锁经营，加快将农村综合服务社建成“一点多能、一网多用”的综合服务站（完成时限：长期推进）。

（二）发挥供销职能作用，助推农村专合组织健康发展。

（牵头单位：县供销社  责任单位：各镇人民政府、县委组织部、县财政局、县科技农牧局、县经信局等）

1.推进农民专业合作社发展。鼓励各基层社、社有企业直接出资入股，与村集体经济组织、农民共同领办创办多种类型的农民专业合作社，结合各镇特色产业发展情况，制定供销社系统农民专业合作社发展计划,利用基层社点多、面广、与农民关系密切等优势，通过劳动合作、资本合作、土地合作、要素合作等多种途径，领办创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社（完成时限：长期推进）。

2.深入开展农民专业合作社示范社创建。围绕农民专业合作社规范化建设，大力引导、支持合作社实施品牌化经营战略，鼓励合作社拥有自主农产品商标，开展无公害产品、绿色食品、有机食品和地理标志产品等相关认证，积极组织合作社参加国内各种展销会、推介会，打造品牌优势，以品牌拓市场，以市场拓发展。建立健全运行监测体系，建立发展质量评估和定期监测淘汰机制（完成时限：长期推进）。

（三）加强为农服务主体建设，打造新型为农服务平台。

（牵头单位：县供销社  责任单位：县财政局、县委组织部、县科技农牧局、县经信局、各镇人民政府等）

1.推进为农服务中心建设。提升县供销社为农服务中心社会化服务能力；以基层社、综合服务社和农民专业合作社为依托，在有条件的镇建设区域性为农服务中心。开展以测土配肥、技术培训、农机服务、特色产业发展、病虫害统防统治、贮藏保鲜为重点的农业社会化服务。有条件的为农服务中心继续拓展服务功能，开展集农特产品展示销售、燃料供给、充电换电等为一体的便民服务。2022年完成为农服务中心改造1个（完成时限：2022年11月底前）。

2.推进农村会计服务体系建设。建设农村会计服务中心，建成人才充足、队伍稳定、设施完备、功能完善、标准统一、服务规范、便捷高效的农村会计服务体系，促进会计服务与产业服务相互黏合，财务数据与政务管理、金融服务互联互通，深度融入县域新型农业经营主体信用体系建设，将会计服务中心建成为服务农村经营主体理财管理的重要力量。通过公平竞争的方式，积极为各类市场主体提供记账理财、资金互助、技术辅导、信息咨询、加工销售、品牌建设等配套服务。2022年完成农村会计服务中心建设1个（完成时限：2022年11月底前）。

3.提升农产品销售服务能力。积极对接州供销社社有企业阿坝州云背篓农业开发有限公司，立足县供销社为农服务中心和电商体验中心，培育农业产业发展、农产品销售运营主体，加大农产品“线上＋线下”销售力度，提升农产品销售服务能力（完成时限：长期推进）。

（四）推进“三社”融合试点，促进村集体经济发展。

（牵头单位：县供销社  责任单位：漩口镇、县委组织部、县财政局、县科技农牧局、县经信局等）。

以“生产＋供销＋信用”三位一体建设为核心，推进供销合作社、农村集体经济组织、农民合作社“三社”融合发展试点，构建组织融合、经营服务融合和利益联结融合的“三社”融合机制。以盘活农村资金资产资源为着眼点，以联合合作为基础，以产业发展为重点，通过政府引导、市场运作，推动“三社”优势互补、融合发展，提升供销合作社为农服务能力，提高供销社领办创办农民专业合作社规范化发展水平，增强农村集体经济发展实力，促进农民增收致富。2021年选择漩口镇震源村开展此项试点(完成时限：2021年11月底前)。

（五）积极开展再生资源回收工作，服务美丽乡村建设。

（牵头单位：县供销社  责任单位：各镇人民政府、县委组织部、县财政局、县科技农牧局、县经信局等）

践行乡村振兴战略，助力改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，发挥供销社农村经营服务网点的优势，推进供销社系统开展再生资源回收利用业务，推动乡村垃圾分类回收，服务美丽乡村建设。2021年至少在1个基层供销社、综合服务社开展再生资源回收业务（完成时限：2021年11月底前）。

（六）创新选人用人机制，加强基层供销社队伍建设。

（牵头单位：县供销社  责任单位：县委组织部、县财政局、县科技农牧局、县经信局、各镇人民政府等）

发挥供销社合作制优势，广泛吸纳村“两委”干部、农村经济发展能人、返乡创业农民工、青年大学生、经营大户、致富带头人、农业科技人员和现代农业企业经营管理者等各类专业人才加入基层供销社。拓宽基层供销社负责人选任渠道，用市场化的办法选聘村“两委”负责人、农村能人等优秀农村实用人才参与基层社的经营管理。加强职业技术培训，积极组织基层供销社、综合服务社等基层组织的职业技术培训工作。2021年至2025年每年集中培训30人次（完成时限：2025年11月底前）。

三、保障措施

（一）加强组织领导。加强基层供销社建设是做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的现实需要，也是加快推进农业现代化、促进农民增收致富的迫切需要。各镇和有关部门要从巩固党在农村执政基础、更好服务乡村振兴大局的高度，重视抓好基层供销社建设工作的组织实施。要明确一名班子成员分管该项工作，明确专人负责落实，要制定工作方案，细化工作任务和具体措施；县供销社要做到精准指导、精准服务、精准支持，确保工作顺利实施。

（二）加强协作配合。加强基层供销合作社建设是两项改革“后半篇”文章中的一项重要内容，各镇及有关部门要紧密配合，形成工作合力，确保取得实效。县供销合作联社要强化工作指导，帮助各镇制定基层供销社建设工作方案，指导基层供销社建立完善各项工作制度，规范基层供销社运营管理；各镇要为基层供销合作社组建创造条件，尽快落实办公场地、选择好基层供销合作社带头人，组织农民及经营大户等加入基层供销合作社，积极引导基层供销社参与服务“三农”和乡村振兴工作并给予相应的扶持；其他部门也要按照各自职责，全力配合，共同推进。

（三）加强政策扶持。县级有关部门要加强对基层供销社建设的政策扶持力度，对组建基层供销社、建设为农服务中心等给予用地、办公用房、工商登记、财政补贴等政策支持。支持将供销合作社流通体系建设纳入农村流通网络体系建设规划，支持供销合作社发展农村电子商务；支持县为农服务中心和基层供销社单独或联合村集体经济组织，作为有关涉农政策和项目的实施主体，承担为农公益性服务和政府购买服务。支持供销合作社代管运营、盘活镇村闲置资产，探索将涉改村闲置村级办公场所作为供销社为农服务阵地。

（四）加强资金支持。县财政局要加强对基层供销社建设和农村流通网络体系建设的资金支持力度。对组建完成并经验收合格的镇级基层供销社、村级供销社、农村综合服务社和便捷服务站点由给予补助。制定运行补助标准，为县为农服务中心、镇供销社、村供销社、农村综合服务社和便捷服务站点的运行提供补助并纳入预算。同时提高现行的农资储备补贴标准，增加全县农资价格补贴。

（五）强化县级社建设。建立健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，提高县供销社的行业指导能力和统筹服务能力，推进县级社与基层供销社服务一体化。强化县级联合社对基层供销社资产的监督管理，提升统一运营水平，县级联合社全面建立社员代表大会、理事会、监事会“三会制度”。

（六）强化目标考核。各镇及县有关部门要明确自身职责和工作计划，主动作为，积极探索，努力推动基层供销合作社建设的各项任务落到实处。县供销合作社联合社将基层供销合作社组织建设和村级流通网络建设纳入全县乡村振兴目标考核。

附件：汶川县加强基层供销社建设目标任务分解表

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汶川县加强基层供销社建设目标任务分解表 |
| （2021—2025年度） |
| 年度 | 创建基层 社示范社 | 新建 基层社 | 改造提升薄弱基层社 | 新建村级 供销社 | 新建农村综合服务社、城乡社区服务中心（个) | 新建改造 区域性为农服务中心 | 新建农村会计服务中心 | 推进三社融合试点 | 基层社、综合服务网点开展再生资源回收业务 | 集中培训基层供销社干部、农村各类技术人员（人次） |
| 2021 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 |  |  | 1 | 1 | 30 |
| 2022 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 30 |
| 2023 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 30 |
| 2024 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 30 |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 合计 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 |

汶川县完善镇村（社区）便民服务体系

工作方案

按照县委、县政府关于做好两项改革“后半篇”文章工作部署要求，为进一步完善镇村（社区）便民服务体系，特制定如下工作方案。

一、总体要求

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，落实国务院关于简政放权、放管结合、优化服务协同推进的部署要求，深化公共服务领域的供给侧结构性改革，坚持需求引领、资源整合、问题导向，围绕便民利民原则，推进乡镇便民服务中心、村级（社区）便民服务室“三化”建设（标准化、规范化、便利化），着力提升基层便民服务质量和效率，为群众提供公平、优质、便捷的服务。

（二）主要目标。到2021年底初步实现以下目标：

1.便民利民。按照“应进尽进”的原则，将与企业、群众生产生活密切关联的服务事项全部纳入镇便民服务中心、村（社区）便民服务室集中办理。加快信息化建设，构建“便捷高效”的镇村便民服务网络，充分发挥镇村便民服务中心作用，让数据多跑路，让群众少跑腿，实现“群众办事不出村”，使群众真正享受到“家门口的服务”。

2.运行规范。按照相关法律法规，结合省、州有关推进行政审批、公共服务标准化的工作部署，提升基层便民服务的标准化、规范化、便利化水平。建立健全工作机制，完善首问负责、窗口值守、限时办结、责任追究、一次性告知、政务公开、代理代办、绩效考评等配套工作制度，明确职责任务，强化日常管理，确保各项服务工作有章可循、有序运行。

3.务实高效。以方便群众办事为目的，科学规范服务事项和工作流程，合理设置便民服务窗口，推行“综合受理、分类审批”服务模式，加快实现一窗受理、最多跑一次，推动服务管理智能化，从实际出发，简化办事程序，减少办事环节，实行服务承诺制和限时办结制，建立村级代办激励保障机制，切实提高办事效率。

到2025年，完成全县镇村（社区）便民服务体系建设,基层干部服务意识不断增强，服务内容不断优化，服务方式不断创新，全县镇村（社区）便民服务中心的服务能力、服务水平和服务效率显著提升。

二、重点任务

（一）优化便民服务管理

1.配备便民服务中心负责人。为了确保镇便民服务中心高效、规范运行，根据《汶川县乡镇机构改革方案》（汶委办发〔2019〕32号)文件要求，各镇便民服务中心负责人按直属公益一类事业机构副科级配备。（责任单位：县委组织部，县委编办，县行政审批局，各镇。完成时限：2021年12月底前）

2.优化便民服务基层网点。坚持便民原则，根据群众办事习惯，科学布局撤并乡镇、村便民服务网点，合理整合场地、调配人员、优化队伍。被撤并乡镇原则上保留原有的便民服务中心，设置为便民服务站，建设标准、服务事项应与便民服务中心基本一致，村依托党群服务中心设置便民服务室，被合并村应保留便民服务点。建立《汶川县镇村（社区）便民服务体系基础信息台账》，将全县7个镇便民服务中心，3个服务站，8个社区便民服务室，69个村级便民服务室，42个保留的村级便民服务点纳入系统化管理。（责任单位：县行政审批局，各镇。完成时限：2021年12月底前）

3.推进镇便民“一站式”服务。统筹推进政务服务，主要包括城乡低保、社会保障、卫生计生、医疗、土地流转、就业培训、文化教育、体育健身等审批服务事项，惠民政策、农业生产、科技知识等咨询服务事项，以及水、电、气、电视、通信等与群众生产生活密切相关的服务事项纳入镇便民服务中心，让企业和群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。（责任单位：县行政审批局，县级有关部门，各镇。完成时限：2021年12月底前）

4.推进便民服务“一网通办”。在镇便民服务中心推广使用省一体化政务服务平台，提高镇村（社区）政务服务信息化服务水平，畅通线上线下办事渠道，方便企业群众自主选择线上或线下办理方式，引导群众下载使用“天府通办”APP。（责任单位：县行政审批局，县大数据中心，县级有关部门，各镇。完成时限：2021年12月底前）

（二）规范便民服务标准

5.标准规范。按照《四川省乡镇（街道）便民服务中心标准化规范化便利化建设方案》，在现有基础上对镇便民服务中心、村便民服务室提档升级，规范场地建设标准，统一名称标识、软硬件配置、服务流程和评价监督。（责任单位：县行政审批局，各镇。完成时限：2021年12月底前）

6.制度规范。严格落实首问负责制、限时办结制、责任追究制、一次性告知制、服务双岗制、去向留言制、信息公开制、代办服务制度等，用好政务服务“好差评”制度，不断规范便民服务中心、服务站和服务室窗口行为，树好便民为民形象。(责任单位：各镇。完成时限: 2021 年12月底前）

7.服务规范。推行综合窗口受理，按照《四川省政务服务“一窗受理”服务规范（试行）》，在便民服务中心、便民服务站推行“综合受理、分类审批”服务模式，加快实现一窗受理、限时办结、最多跑一次，推动服务管理智能化，实现便民服务“零距离”。（责任单位：各镇。完成时限：2021年12月底前）

8.用章规范。采取“一枚印章管审批(服务)”方式，对镇便民服务中心、便民服务站实行印章编号管理，解决群众办事“盖章难”的问题。(责任单位：各镇。完成时限: 2021 年12月底前）

9.热线规范。为了充分发挥“12345”热线作用，各部门、各镇落实专人接件，限期跟踪办理。(责任单位：县行政审批局，县级有关部门，各镇。完成时限: 2021 年8月底前）

（三）统一便民服务事项

10.精减规范便民服务事项。紧贴乡村振兴、民生保障等与群众生产生活密切相关的惠农服务需要，按照“一件事一次办”优化整合关联事项，有效减少办事环节和证明材料，紧贴群众需求，方便群众办事。梳理统一的镇村便民服务形成“一件事一次办”目录清单，在服务场所通过各种形式公示“一件事一次办”办事流程、办事指南。(责任单位：县行政审批局，县级有关部门，各镇。完成时限: 2021 年12月底前）

11.积极探索服务事项下放。依据有关法律法规，按照“依法下放、宜放则放”的原则，结合不同类型镇村便民服务情况，积极探索将基层群众办理的高频事项、基层治理需要事项权限赋予乡镇，延伸到村级代办，做到“成熟一批、赋予一批、落地一批”。加强对便民服务中心业务指导，确保“放得下、接得住、办得好”。(责任单位：县行政审批局，县级有关部门，各镇。完成时限: 长期）

12.实行动态调整管理。加强部门协同，建立完善便民服务事项清单动态调整机制；根据政策调整，以标准化规范化便利化为目标，按照相关法律法规及时调整事项清单，确保改革红利惠及群众；定期收集整理群众生产生活相关的高频事项，加强动态调整，及时为群众提供周到、暖心便民服务。(责任单位：县行政审批局，县级有关部门，各镇。完成时限: 长期）

（四）提升便民服务能力

13.建强服务队伍。整合资源，选优配强便民服务中心、服务站工作人员以及村（社区）代办员。扩大窗口人员来源渠道，引导鼓励优秀年轻干部到窗口锻炼成长，优化人员结构，提高队伍专业化、职业化水平。（责任单位：各镇。完成时限: 长期）

14.加强业务培训。建立教育培训制度，定期组织窗口人员和代办员培训，强化政策法规、“放管服”改革要求和业务技能等，增强服务意识，提升服务能力。(责任单位：县行政审批局，县级有关部门，各镇。完成时限: 长期）

15.灵活代办方式。加强对老、弱、病、残、幼等群体的关爱服务，建立村级代办员队伍，通过“定点办”“预约办”“上门办”“掌上办”等方式，打通服务群众“最后一公里”。（责任单位：各镇。完成时限: 2021 年12月底前）

（五）推进便民服务试点

16.着力推进全县镇村便民服务体系标准化规范化便利化建设，积极开展便民服务中心、村级便民服务室“三化”建设试点工作（标准化规范化便利化），确定2个镇（威州镇、映秀镇）为县级便民服务示范点。（责任单位：县行政审批局，威州镇，映秀镇。完成时限: 2021 年12月底前）

（六）打造便民服务特色

17.依托省一体化政务服务平台，推进便民服务延伸到乡镇、村（社区）、组，不断创新改进便民亲民的服务方式，持续推进“无证明城市”改革和“保姆式”审批服务。面对面服务办事群众、营造办事效率高、服务质量好的政务服务环境。(责任单位：县行政审批局，县级有关部门，各镇。完成时限: 2021 年12月底前）

三、保障措施

（七）加强组织领导。行政审批局负责镇便民服务中心的统筹规划、日常协调、组织实施等工作，会同有关部门形成横向联动、纵向贯通的推进合力。各镇要高度重视做好新形势下的基层便民服务工作，主要领导要亲自抓督促、抓协调、抓落实，建立健全工作机制，及时协调解决工作中的重大问题和突出困难。

（八）健全督导机制。行政审批局要切实履行统筹指导和监督检查职责，发挥牵头抓总作用，会同县监委、县委编办等部门，加强对基层便民服务工作开展和职能部门配合工作情况的日常督导和监督检查，把各镇便民服务中心纳入行政效能电子监察系统统一管理，发现问题及时予以纠正；镇便民服务中心要经常性督导和检查村（社区）便民服务工作，确保便民服务工作真正落到实处。

（九）落实资金保障。各镇各部门要整合资源支持镇村（社区）便民服务体系建设和能力建设，要将镇便民服务工作经费和村（社区）便民服务室服务经费纳入财政预算统筹保障。

（十）强化宣传引导。采取群众喜闻乐见的形式，开展宣传，让基层群众全面了解镇、村（社区）便民服务的职能作用和主要内容，促进基层便民服务效能得到全面发挥。及时总结推广基层便民服务的经验做法，大力宣传先进典型，通过新闻报道、专题专访、工作简报等多种形式，积极营造有利于基层便民服务开展的良好社会氛围。

附件：汶川县“后半篇”文章完善镇村便民服务体系

重点工作任务清单

附件

| 汶川县“后半篇”文章完善镇村便民服务体系 重点工作任务清单 |
| --- |
| 序号 | 重点工作 | 工作任务 | 牵头单位 | 参与单位 | 完成时限 |
| 1 | 科学布局撤并乡镇、村便民服务基层网点 | 合理整合场地、调配人员、优化队伍。被撤并乡镇原则上保留原有的便民服务中心，设置为便民服务站，建设标准、服务事项应与便民服务中心基本一致。村依托党群服务中心设置便民服务室，被合并村应保留便民服务点。建立《汶川县镇村（社区）便民服务体系基础信息台账》，将全县7个镇便民服务中心，3个服务站，8个社区便民服务室，69个村级便民服务室，42个保留的村级便民服务点纳入系统化管理。 | 县行政审批局 | 各镇 | 2021年12月底前 |
| 2 | 推进乡镇便民“一站式”服务 | 统筹推进政务服务，主要包括城乡低保、社会保障、卫生计生、医疗、土地流转、就业培训、文化教育、体育健身等审批服务事项，惠民政策、农业生产、科技知识等咨询服务事项，以及水、电、气、电视、通信等与群众生产生活密切相关的服务事项纳入乡镇便民服务中心，让企业和群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。建立《汶川县镇村（社区）便民服务体系工作台账》，详细掌握镇村便民服务中心办件量及办件类型等。 | 县行政审批局 | 县级有关部门、各镇 | 2021年12月底前 |
| 3 | 推进便民服务“一网通办” | 在乡镇便民服务中心推广使用省一体化政务服务平台，提高镇村（社区）政务服务信息化服务水平，畅通线上线下办事渠道，方便企业群众自主选择线上或线下办理方式。 | 县行政审批局 | 县大数据中心、县级有关部门、各镇 | 2021年12月底前 |
| 4 | 规范标准 | 按照《四川省乡镇（街道）便民服务中心标准化规范化便利化建设方案》，规范场地建设标准，统一名称标识、软硬件配置、服务流程和评价监督。合理设置办事窗口，配备便民设施设备，满足服务需求。 | 县行政审批局 | 各镇 | 2021年12月底前 |
| 5 | 规范制度 | 严格落实首问负责制、限时办结制、责任追究制、一次性告知制、服务双岗制、去向留言制、信息公开制、代办服务制等，用好政务服务“好差评”制度，不断规范便民服务中心、服务站和服务室窗口行为，树好便民为民形象。 | 县行政审批局 | 各镇 | 2021年12月底前 |
| 6 | 规范用章 | 采取“一枚印章管审批(服务)”方式，对镇便民服务中心、便民服务站实行印章编号管理，解决群众办事“盖章难”的问题。 | 县行政审批局 | 各镇 | 2021年12月底前 |
| 7 | 规范12345服务热线 | 为了充分发挥“12345”热线作用，各部门、各镇落实专人接件，限期跟踪办理。 | 县行政审批局 | 县级有关部门、各镇 | 2021年12月底前 |
| 8 | 精简规范便民服务事项 | 紧贴乡村振兴、民生保障等与群众生产生活密切相关的惠农服务需要，按照“一件事一次办”优化整合关联事项，有效减少办事环节和证明材料，紧贴群众需求，方便群众办事。梳理统一的镇村便民服务形成“一件事一次办”目录清单，在服务场所通过各种形式公示“一件事一次办”办事流程、办事指南。 | 县行政审批局 | 县级有关部门、各镇 | 2021年12月底前 |
| 10 | 积极探索服务事项下放 | 坚持“依法下放、宜放则放”的原则，将基层群众办理的高频事项、直接面向人民群众的行政权力事项和公共服务事项、基层治理需要事项等权限赋予乡镇，延伸到村级代办，做到“成熟一批、赋予一批、落地一批”。并加强日常业务指导，确保“放得下、接得住、办得好”。 | 县行政审批局 | 县级有关部门、各镇 | 长期 |
| 11 | 清单动态调整管理 | 加强部门协同，建立完善便民服务事项清单动态调整机制；根据政策调整，以标准化规范化便利化为目标，按照相关法律法规及时调整事项清单，确保改革红利惠及群众；定期收集整理群众生产生活相关的高频事项，加强动态调整，及时为群众提供周到、暖心便民服务。 | 县行政审批局 | 县级有关部门、各镇 | 长期 |
| 12 | 建强服务队伍 | 整合资源、选优配强便民服务中心、服务站工作人员以及村级代办员。扩大窗口人员来源渠道，引导鼓励优秀年轻干部到窗口锻炼成长，优化人员结构，提高队伍专业化、职业化水平。 | 县行政审批局 | 各镇 | 长期 |
| 13 | 加强业务培训 | 建立教育培训制度，定期组织便民服务窗口人员培训，强化政策法规、“放管服”改革要求和业务技能等，增强服务意识，提升服务能力。 | 县行政审批局 | 县级有关部门、各镇 | 长期 |
| 14 | 创新代办方式 | 注重对老、弱、病、残、幼等群体的关爱服务，建立村级代办员队伍，通过“定点办”“预约办”“上门办”“掌上办”等方式，打通服务群众“最后一公里”。 | 县行政审批局 | 各镇 | 长期 |

汶川县基础教育学校布局调整工作方案

为切实做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章相关工作，进一步优化全县基础教育学校布局，结合汶川发展实际和广大人民群众对优质教育资源的需求及县域教育事业发展实情，特制定如下方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委十一届六次、七次、八次全会部署，结合城镇化进程和人口流动变化趋势，区分不同地域空间，打破行政区划界限，统筹推进县域基础教育学校布局和基础教育侧结构性改革，切实提高集约化水平和办学效益，建设阿坝州教育改革高地、民族教育典范、川西北区域教育中心，助力民族地区乡村振兴和汶川高质量发展，提升教育服务区域发展战略能力，使全县基础教育阶段学校布局结构更趋合理，教育资源配置更加优化，切实增强基础教育保障水平，提高教育质量，提升办学水平，满足民族地区人民群众对优质教育的期盼。

二、遵循原则

（一）以人为本，就近就便

坚持以人民为中心，校点布局调整既要方便百姓群众子女就近入学，减轻人民群众的负担，又要满足广大人民群众子女享受优质教育的愿望，切实做到教育惠民、教育利民。

（二）统筹规划，整体推进

校点布局调整要结合《汶川县教育事业发展十四五规划》，统筹规划，统筹推进，要与汶川县乡镇行政区划和村级建制调整改革、乡村振兴、新型城镇化等规划相结合。要与农村中小学校安居工程、义务教育标准化建设相结合，在着力改善学校办学条件的同时，把教学设施设备配备、加强教师队伍建设等结合起来，全面提高办学效益和教育质量。

（三）因地制宜，分步实施

校点调整布局要充分尊重人民群众的需求和愿望，以集中办学为方向，综合考虑必要性和可行性，按照轻重缓急、先易后难，制定布局调整方案，分步组织实施。

（四）确保普及，提高效益

校点调整布局既要把保证入学率、普及率作为底线，又要积极进取，优化教育资源配置，提高办学效益和教育质量。防止因过急、过快、过度撤点并校造成学生失学、辍学和上学难等现象的发生，还要确保学前教育和高中教育的普及。

（五）坚持标准，内涵发展

校点布局调整的学校规模、占地面积、校舍面积、平均班额、图书资料、仪器设备等，要严格执行国家有关学校建设标准，尽量选择经济、节约的建设方案，避免大拆大建，严禁建设豪华学校。要积极应用新能源、新材料、新技术，推进资源综合利用和节约，建设绿色校园。

三、思路目标

（一）工作思路

按照“幼儿就近就便、小学向乡镇集中、初中向中心城镇或片区集中、高中向县城集中、资源向寄宿制学校集中”的思路。

（二）总体目标

通过学校校点布局调整，使县域学校布局更趋合理，教育资源配置更加优化，基本消除大班化现象，办学效益和教育质量不断提高，“乡弱城满”问题得到有效解决，在彻底解决广大农民及进城务工人员子女“有学上”的同时，还要解决他们“上好学”的问题。公办、民办并举，引进各级各类优质教育资源，建成建好汶川教育城。

（三）具体目标

1.撤销原龙溪乡阿尔小学；

2.撤销原龙溪小学、克枯小学合并设立灞州小学；

3.撤销银杏小学合并到映秀小学；

4.撤销绵虒中学合并到汶川中学或映秀中学；

5.撤销卧龙特区耿达中学合并到映秀中学；

6.在威州镇新建1所公办幼儿园、第三小学；

7.在水磨镇新建1所公办幼儿园；

8.整合现有村级幼儿园资源；

9.改扩建汶川一小、八一小学、三江小学；

10.争取引进各级各类学校或大中专职业教育学校落户汶川；

11.尽快完成映秀青少年素养提升学校建设，探索学校运行体制机制，建设成为具有阿坝州汶川县地域特色的高起点、不可或缺、不可替代的素质教育第二课堂。

四、重点任务

（一）科学论证，统筹规划

按照“科学评估、应留必留，统筹考虑、积极稳妥，先易后难、分批分段”的要求，对涉及撤并调整的校（园）开展调整前的评估论证，主要程序为：“规划论证－征求意见－风险评估－集体决策－公开公示”。布局调整中，既要征得学校所在地大多数家长同意，又要尊重历史沿革、尊重基层实际。每个撤并点要分别制定具体实施方案，报州教育局审核备案。

牵头单位：县教育局

责任单位：卧龙特区社会事业发展局、县委编办、县政府办、县规划局、县住建局、县发改局、灞州镇、威州镇、映秀镇、耿达镇、绵虒镇

完成时限：2021年4月－2022年6月

（二）强化保障，配套齐全

按照“学前教育就近就便、义务教育集中集约、高中教育一地一策”原则，结合县域灾后重建学校实际，科学统筹、优化整合、部分调整，逐步推进县域基础教育优化布局。县级教育主管部门要积极对接省、州主管部门，结合汶川实际积极配套政策、资金。县人民政府要强化专项资金保障，按照“两个只增不减”要求，落实财政教育支出责任。要统筹调配现有存量建设用地，充分保障优化学校布局调整需求。

牵头单位：县教育局

责任单位：卧龙特区社会事业发展局、县委编办、县政府办、县财政局、县规划中心、县住建局、县自然资源局、县发改局、灞州镇、威州镇、映秀镇、耿达镇、绵虒镇

完成时限：2021年4月－2021年12月

（三）优化完善，“建”起质量

根据学校“灾后重建”具体实情，按照“先建后撤”原则，进一步建设完善撤并学校硬件设施，确保学校安全美观、高质集约。

1.灞州小学

撤销原龙溪阿尔小学教学点。原龙溪小学校和克枯小学撤并后，新设立的灞州小学，需改扩建教学用房约5000平方米、学生住宿楼等配套设施建设4000平方米、运动场及附属5000平方米，预计投资3780万元。

牵头单位：县教育局

责任单位：县财政局、县委编办、县规划中心、县住建局、县发改局、灞州镇

完成时限：2021年4月－2022年8月

2.映秀小学

银杏小学撤并到映秀小学，需新建教学、配套用房5000平方米、教师周转房5000平方米，预计投资1500万元。

牵头单位：县教育局

责任单位：县财政局、县委编办、县规划中心、县住建局、县自然资源局、县发改局、映秀镇

完成时限：2021年8月－2024年12月

3.绵虒中学

将绵虒中学合并到汶川中学或映秀中学，引进民办中等职业教育学校落户绵虒中学，或将威州民族师范学校教学点设立在绵虒中学。

牵头单位：县教育局

责任单位：县财政局、县委编办、县人社局、县规划中心、县住建局、县自然资源局、县发改局、绵虒镇

完成时限：2022年8月－2023年12月

4.映秀中学

第一期，卧龙中学初、高中整合至七一映秀中学，将原卧龙特区中学改造为规模为600-1000人的中小学生研学实践教育营地；第二期，在2025年将映秀中学高中部合并到汶川中学。需新建教学用房7000平方米、学生宿舍6000平方米、新建食堂1000平方米、配套用房500平米、教师周转房5000平方米，预计共投资7180万元。

牵头单位：县教育局

责任单位：县财政局、县委编办、县人社局、县规划中心、县住建局、县自然资源局、县发改局、映秀镇

完成时限：2021年8月－2025年12月

5.汶川中学

由于汶川中学高中部生源逐年递增，高中部学生宿舍已不能满足今后的高中部学生住宿，将新建高中部学生宿舍7000平方米，预计投资2450万元，设备设施预计投资1200万元。力争汶川中学划归为州直属学校。

牵头单位：县教育局

责任单位：县财政局、县委编办、县人社局、县规划中心、县住建局、县自然资源局、县发改局、威州

完成时限：2022年8月－2023年8月

6.兴川北附实验学校

加快建设民办兴川北附实验学校进度，丰富县域教育办学形式，满足县域及全州百姓群众新的教育需求。设立学前、小学、初高中阶段教育，需新建校舍面积63000平米，预计投资7.5亿元。

牵头单位：县教育局

责任单位：县财政局、县委编办、县规划中心、县住建局、县发改局、县自然资源局、县经信局、县投促中心、威州镇

完成时限：2021年4月－2023年8月

7.汶川县第三小学

在县城“树人大楼”片区整合相关资源，新建汶川县第三小学，规模为1500人左右，预计总投资7000万元（其中：新建教学用房10000平米、学生宿舍4000平方米、教学综合楼5000平方米，预计投资5700万元；新建运动场6000平方米，预计投资300万元；设备设施配置预计投资1000万元。）

牵头单位：县教育局

责任单位：县财政局、县委编办、县规划中心、县住建局、县发改局、县自然资源局、县机关事务管理局、威州镇

完成时限：2024年8月－2025年8月

8.汶川一小

将“科艺楼”统筹划转给汶川一小，改建为汶川一小教师办公室、功能室等。缓解学校目前校舍紧张问题。

牵头单位：县教育局

责任单位：县财政局、县规划中心、县住建局、县发改局、县自然资源局、县国资委、县机关事务管理局、威州镇

完成时限：2022年3月-2022年12月

9.三江小学

探索学区制管理，新建一栋综合楼4000平方米，预计投资1200万元，将水磨镇白果坪村片区小学适龄儿童纳入三江小学招生范围。

牵头单位：县教育局

责任单位：县财政局、县委编办、县规划中心、县住建局、县发改局、县自然资源局、三江镇

完成时限：2022年8月－2023年12月

10.八一小学

改扩建少年军校，拟改扩建校舍2000平方米，军旅文化建设3000平方米，预算总投资500万元。

牵头单位：县教育局

责任单位：县财政局、县委编办、县规划中心、县住建局、县发改局、县自然资源局、县机关事务管理局、水磨镇

完成时限：2021年12月-2022年12月

11.学前教育

（1）为解决威州镇广大职工与进城务工人员幼儿入学困难及缓解汶川县第一幼儿园办学压力，在威州镇新建1所镇属公办幼儿园，新建教学用房及配套设施 5000 平方米，预计投资1500万元。

牵头单位：县教育局

责任单位：县财政局、县委编办、县规划中心、县住建局、县发改局、县自然资源局、县机关事务管理局、威州镇

完成时限：2024年4月-2025年12月

（2）为解决水磨镇单位职工与务工人员幼儿入学困难的问题，新建1所公办幼儿园，新建教学及配套用房、设施5000平方米，预计投资1500万元。

牵头单位：县教育局

责任单位：县财政局、县委编办、县规划中心、县住建局、县发改局、县自然资源局、县机关事务管理局、水磨镇

完成时限：2024年4月-2025年12月

（3）在映秀镇中滩堡村、渔子溪村各改扩建1所映秀幼儿园教学点，规模各容纳100人，建筑面积各2000平方米，预计投资各600万元。

牵头单位：县教育局

责任单位：县财政局、县委编办、县规划中心、县住建局、县发改局、县自然资源局、县机关事务管理局、映秀镇

完成时限：2023年6月-2024年12月

（4）整合现有村级幼儿园资源。将现有村级“空心”幼儿园撤销，人员相对集中的村级幼儿园实行多村联办。将撤并后的村级幼儿园资产移交国资委或村委会统筹调控。

牵头单位：县教育局

责任单位：县财政局、县委编办、县规划中心、县住建局、县发改局、县自然资源局、县机关事务管理局、三江镇、水磨镇、漩口镇、映秀镇、绵虒镇、威州镇、霸州镇

完成时限：2021年6月-2022年6月

12.汶川县第二小学

力争将汶川县第二小学由州属州管调整为县属县管。

牵头单位：县教育局

责任单位：县财政局、县委编办、县规划中心、县人社局、县住建局、县自然资源局、县发改局、威州镇

完成时限：2022年8月－2023年12月

13.其他教育

（1）协同县相关部门，积极引进“熊猫学院”落户水磨镇。

（2）力争将“阿坝州中等职业技术学校”教学点设立在威州镇、映秀镇或水磨镇。

（3）力争引进民办中等职业教育学校落户绵虒中学，或将威州民族师范学校教学点设立在绵虒中学。需新建一栋综合楼5000平方米，预计投资1500万元；新建食堂1500平方米，预计投资450万元；新建一栋能容纳800人的学生宿舍楼，建筑面积7000平方米，预计投资2100万元。

牵头单位：县投促中心、县教育局

责任单位：威州民族师范学校、县财政局、县委编办、县规划中心、县住建局、县自然资源局、县发改局、威州镇、绵虒镇

完成时限：2021年5月－2023年12月

（4）协同汶川家国情怀书院进一步推进映秀爱国主义教育基地建设或运行，建成全国独特的、不可或缺的、不可替代的青少年素质教育第二课堂，改扩建预计投资800万元。

牵头单位：团县委、县教育局

责任单位：县委编办、家国情怀书院、县财政局、县规划中心、县发改局、映秀镇

完成时限：2021年4月－2025年12月

14.启动学生劳动实践教育基地项目建设

在全县择地启动建设一个中小学生劳动实践教育基地，预计建设面积4500平方米左右，投资300万元。在有条件的学校启动建设一批校园学生劳动实践教育基地，预计建设面积1500平方米左右，投资70万元。

牵头单位：教育局

责任单位：县财政局、县委编办、县规划中心、县发改局、县自然资源局、灞州镇、漩口镇、映秀镇

完成时限：2021年4月－2024年12月

（四）宣传引导，“撤”得平稳

坚持“正面引导、讲究方法、凝聚人心、防止炒作”的工作基调，多种形式加强宣传引导和政策解释，营造理解、关心、支持学校布局调整和乡村振兴的良好氛围。根据教育规划布局调整，按照政府办相关管理办法，做好撤并学校的资产调转利用工作，确保国有资产不流失、不闲置，对新建学校的厨房、寝室所需设备，按照所需及时组织采买，做好后勤保障，确保学校正常运转。

按照“公益为主、教育优先，综合利用、分类解决”的思路，义务教育学校撤并后的闲置资源，主要用于发展非营利性学前教育、校外教育、留守儿童关爱保护等。村级幼儿园撤并后闲置资源要做好资产移交、转化利用等。

对校点撤并后富裕的教师，要合理通过转岗、培训、交流等方式，安排到适合的岗位上，逐年化解人员矛盾。一是切实解决灞州小学教师“同校不同酬”问题，合理调配师资结构，激发活力。二是不断优化“县管校聘”管理机制，成立“教师管理中心”。全面推行中小学教师“无校籍管理”，逐步实现“学校人”向“系统人”转变的管理目标。三是根据撤并乡镇未来三年就读适龄儿童人数，合理调整确定撤并学校编制数。健全教师考核评价机制，按照“人岗相适、就近就便”的原则，充分考虑教职工的年龄、身体、专业、能力等因素，通过转岗、交流、培训等方式，科学合理调配相关人员的岗位工作。

牵头单位：县教育局

责任单位：县委宣传部、县委编办、县人社局、卧龙特区社会事业发展局、县住建局、县发改局、灞州镇、映秀镇、耿达镇、绵虒镇

完成时限：2021年4月－2024年8月

（五）培育资源，“并”出活力

要通过学校布局调整，进一步培育县域优质教育资源，至2025年，全县优质教育资源覆盖率达85%以上。

1.积极探索集团化办学

探索集团化办学，打破校际壁垒，把不同层次的学校绑在一起，组建办学水平高、教育质量好的教育集团。利用优质学校带动薄弱学校的发展，扩大优质教育资源覆盖范围，促进区域教育公平，满足群众对优质教育资源的需求。

2.充分发挥学区引领作用

持续推进全州区域教育中心建设，巩固提升“南北学区”教育学会建设成绩，更大发挥其功效，有效引领全县基础教育学校内涵发展、质量提升。

3.促进设备设施提档升级

全面融入智慧汶川建设，积极推进教育信息2.0计划，逐步将撤并后的学校及其他县域基础教育学校设备设施提档升级。全面实施智慧校园建设，提高教育现代化水平，提升教育教学质量。预计总投资1000万元。

探索购买第三方服务模式，逐步推进校车全覆盖工程，先解决灞州小学、映秀小学等撤并学校的校车，在“十四五”期间，逐步实现基础教育学校校车全覆盖保障。

牵头单位：县教育局

责任单位：县委宣传部、县委编办、县人社局、县公安局、县交通运输局、卧龙特区社会事业发展局、县住建局、县发改局、灞州镇、映秀镇、耿达镇、绵虒镇

完成时限：2021年5月－2025年12月

五、工作要求

（一）加强领导，明确职责

成立以县长为组长，分管副县长为副组长，各相关部门负责人为成员的领导小组。各牵头单位、责任单位也要成立“一把手”为组长、分管领导为副组长的工作领导小组，设立日常工作推进办公室，落实具体负责工作人员，实行“挂牌倒计工期”工作模式。牵头单位要适时召集召开工作联席会议，及时研究解决工作问题，协同工作有序推进。

（二）提高认识，强化协同

各部门、单位要进一步提高认识，强化协同，充分认识该项工作的重要性、紧迫性、复杂性，严格按照时间节点、责任目标，切实做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章相关工作，合理、高效、有序推进全县基础教育学校优化布局。

（三）对责对标，加强督导

将优化基础教育学校布局调整纳入政府履行职责和义务教育优质均衡发展督导评估重要内容，对布局规划、校舍建设、师资配备、条件保障、经费管理、质量提升等方面进行重点督导，对发现的问题强化问责，限期整改。

附件1：汶川县基础教育学校布局调整工作领导小组

附件2：汶川县基础教育学校布局规划项目表

附件1

汶川县基础教育学校布局调整

工作领导小组名单

组  长：旺  娜    中共汶川县委副书记、汶川县人民政府县长

副组长：龙  跃    中共汶川县委副书记、宣传部部长

余  锋    汶川县人大常委会副主任

罗  萍    汶川县人民政府副县长

刘培英    汶川县政协副主席

成  员：岳洪春    中共汶川县委办公室主任

洪  刚    汶川县人民政府办公室主任

张  捷    县委宣传部副部长

刘克建    县委编办主任

谢旅霜    县教育局局长

刘现高    县财政局局长

殷  莉    县发改局局长

杨  莉    县人社局局长

周光辉    县住建局局长

陈代军    县自然资源局局长

汪永峰    县规划中心主任

王文军    县投促中心主任

施龙斌    县家国情怀书院院长

杨东升    灞州镇人民政府镇长

何  静    威州镇人民政府镇长

孙  权    绵虒镇人民政府镇长

周  波    映秀镇人民政府镇长

杨小红    漩口镇人民政府镇长

黄  洁    水磨镇人民政府镇长

汪燕珍    三江镇人民政府镇长

王  超    耿达镇人民政府镇长

明  亮    卧龙镇人民政府镇长

领导小组下设办公室，负责处理日常工作，办公室设在县教育局，由教育局局长谢旅霜同志担任办公室主任。联系电话：6222372

### 汶川县镇村医疗卫生服务能力提升工作方案

按照县委、县政府委关于做好两项改革“后半篇”文章工作部署和要求，现结合我县实际，制定《汶川县镇村医疗卫生服务能力提升工作方案》。

一、总体要求

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府关于做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章工作要求，围绕保基本、强基层、建机制，优化布局、重构体系，夯实基础、改善条件，建强队伍、提升能力，创新机制、激发活力，拓展功能、完善服务，着力补短板、堵漏洞、强弱项，进一步优化基层医疗卫生资源配置，全面提升基层医疗卫生服务能力和水平，提高县域医疗资源利用率，为人民群众提供优质、高效、便捷的整合型医疗卫生服务，助力乡村振兴。为汶川建设无忧地慢生活国家级旅游度假区和高质量发展引领区、推动第三次创业作出贡献。

（二）工作目标。坚持以群众健康服务需求为导向，进一步强化基层医疗卫生服务的公益性、公平性、可及性，实现资源布局逐步优化，基础设施更加完善，运行机制不断健全，人才队伍建设显著加强，基本公共卫生和基本医疗服务能力大幅提升。重构体系健全、权责清晰、运转高效、保障有力的整合型基层医疗卫生服务体系，完善基层首诊、双向转诊、急慢分治的分级诊疗制度，创新医防融合、康养结合医疗卫生服务新模式，着力解决群众看病难、看病贵、看病乱问题，切实增强群众健康获得感、幸福感和安全感。

（三）效能指标

1.机构指标。2021年6月中旬前，全县制定出台《镇村医疗卫生服务能力提升工作方案》。9月中旬前，完成《县域医疗卫生次中心建设规划》编制并上报州卫生健康委，12月中旬前，全面完成镇村两级医疗卫生机构布局调整、资源归并整合、执业登记、机构代码更换和信息系统变更并正式挂牌运行。

2.机制指标。紧密型县域医共体试点县人、财、物一体化管理机制基本理顺，建制镇卫生院与医疗点、村卫生室的一体化管理机制基本建立，镇卫生院医疗服务收入较调整前增加10%，门诊病人次均费用、住院次均费用增幅较调整前放缓，上级医疗机构向基层转诊人数提高10%。

3.政策指标。2021年底前，完成相关配套政策修订和拟制，建立健全基层卫生人才合理薪酬待遇和职称评审等激励机制。基层医疗卫生机构执业（助理）医师较调整前增长20%，基层人才学历和职称结构得到明显改善。

4.服务指标。能初步识别和诊治60个以上基本病种的镇医疗卫生机构较“两项改革”前增加10%。基层诊疗人次较调整前增长5%。重点人群家庭医生签约覆盖率达到60%以上。居民电子健康档案建档率达到90%以上，居民健康档案动态使用率达到70%以上，积极推动居民电子健康档案向个人开放。中心镇卫生院全部设置中医馆、65岁以上老年人及儿童中医药健康管理率达50%以上。

二、主要任务

（一）优化镇村医疗卫生机构布局

1.镇卫生院。因地制宜调整镇卫生院设置，宜并则并、宜留则留。原则上1个建制镇设置1所卫生院，命名为“县名+镇名+（中心卫生院）”，确需撤并的建制镇卫生院报经县委、县政府同意后撤并。撤并人口少、交通便捷的非建制镇卫生院，调整归并为建制镇卫生院医疗点，人、财、物、业务和绩效等实行全面统一管理，命名为“县名+镇名+(中心)卫生院+原镇名（不含“镇”二字）+医疗点”，如汶川县映秀镇卫生院银杏医疗点。已撤并镇且不设医疗点的边远行政村，通过设医疗点或由建制镇卫生院定期巡回服务保障群众基本医疗卫生服务需求。调整后的基层医疗卫生机构应统一规范命名并重新进行执业登记，原则上只能使用1个名称，确有需要，经核准机关核准可以使用2个或者2个以上名称，但必须确定1个第一名称。

（责任单位：县卫生健康局、县民政局）排在首位的为牵头单位

2.县域医疗卫生次中心。根据人口分布、交通便利、人文地理和就医流向等因素，依托中心镇和特色镇，将映秀镇规划设置为县域医疗卫生次中心，并纳入全县“十四五”卫生健康事业发展规划，落实用好300万县域医疗卫生次中心建设资金，逐步将其建成县域内片区医疗保健、急诊急救、技术指导、人才培训和公共卫生服务次中心，辐射周边镇医疗卫生服务，力争3-5年内，逐步达到国家二级综合医院水平。

（责任单位：县卫生健康局、县财政局）

3.村卫生室。原则上1个行政村设置1个村卫生室，命名为“镇名+行政村名+卫生室”。幅员面积较大、地理位置偏远、人口较多或者居住分散、群众就医不便的非行政村，可作为行政村的医疗点，保留原村卫生室，接受建制镇卫生院统一管理，保障群众基本医疗卫生服务不受影响。建制镇卫生院所在地的行政村，原则上不再新建村卫生室，已建的达标村卫生室，根据当地医疗卫生资源布局和群众医疗卫生服务需求，宜留则留、宜并则并。

（责任单位：县卫生健康局、县民政局、镇人民政府、各村两委）

（二）加强基础建设，改善服务条件

1.补齐业务用房短板。每个建制镇要办好一所达到国家优质服务基层行基本标准的卫生院，建制镇卫生院（社区卫生服务中心）内设“四区一中心：基本医疗诊疗区（含普通门诊、辅助检查及住院部）、康复医疗服务区、妇幼健康服务区、传染病诊疗服务区和基本公卫服务中心。按照优先盘活存量、科学合理规划增量的原则，对业务用房达标的建制镇卫生院（社区卫生服务中心），抓紧实施医疗卫生服务流程再造和医疗环境优化；对未达标的建制镇卫生院（社区卫生服务中心），调剂镇（社区）闲置房屋予以填平补齐；业务用房不达标且难以通过调剂补齐短板的，纳入新增建设项目规划优先安排。统筹规划建设镇卫生院职工周转房，有条件的镇应调剂闲置房屋就近解决职工住房，腾出职工挤占的业务用房，满足业务用房需求。

（责任单位：县卫生健康局、县财政局、县发改局、各镇人民政府）

2.补齐诊疗设备弱项。镇卫生院对（社区卫生服务中心）现有设备进行全面清理盘点，陈旧、老化、废弃诊疗及办公设备，统一编制账册目录，按规定予以销账。坚持资源共享和梯次配置原则，统一调剂县域内可利用的诊疗及办公设备，优先配齐县域医疗次中心设备，按标准配备建制镇卫生院（社区卫生服务中心）设备，按需配置镇卫生院医疗点基本诊疗和办公设备，剩余闲置设备可充实村卫生室使用。积极争取国家、省项目，支持县域医疗次中心、中心镇卫生院（社区卫生服务中心）配置DR、CT等大型诊疗设备、120救护车、巡回医疗救护车。

（责任单位：县卫生健康局、县财政局）

3.严格国有资产管理。县财政局、县卫生健康局要严格按照财政部《关于行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1号）的规定，严谨细致组织资产清核、划转和接收工作，对基层医疗机构房屋、土地、车辆、办公设备、流动资产、无形资产、在建工程等进行全面清理盘点、编制账册目录，确保不遗漏、不虚增，做好划转后的资产核实和登记，明确资产使用管理责任主体，严禁国有资产流失和新增闲置浪费。

（责任单位：县卫生健康局、县财政局）

（三）建强基层队伍，提升服务能力

1.推进一体化管理。盘活镇卫生院编制存量，按工作需要匹配人力资源，稳妥推行岗编适度分离、县镇一体化、镇村一体化管理模式。县卫生健康部门会同本级机构编制部门，在机构不增、编制不增不减的前提下，按规定比例核定县域内镇卫生院人员编制。由县级卫生健康部门按编制总量统一制定岗位设置方案，在核准的岗位总量、结构比例、最高等级控制范围内集中调控、集中管理，实行县招镇用。

（责任单位：县委编办、县人力资源和社会保障局、县卫生健康局）

2.加强人才培养。坚持精准引才与本土人才培养有机结合，强化基层人才队伍建设。提高新进人员学历层次，严把进人质量关。按照上级主管部门要求，深入实施新一轮民族地区卫生健康事业发展十年行动计划，培养用活订单定向医学生、全科医生，完善定向医学生诚信管理办法，定向医学生履约到岗率较改革前提高10%。充分利用对口帮扶“师带徒”、东西部扶贫协作平台，培养留得住、下得去、用得上的本土人才。依托县域医共体牵头医院，建设基层卫生人员培训基地，建立基层卫生人员轮训进修制度，提高基层卫生人员服务能力和水平。

（责任单位：县卫生健康局、县委编办、县人力资源和社会保障局）

3.稳定村医队伍。2021年起，实行村医聘用制度，具有助理医师或村医资格的村医，由镇卫生院报经县卫健局审定后签订聘用合同，聘用期5年，到期考核合格续聘，考核不合格或因身体原因不能胜任村医工作的予以解聘。新进村卫生室村医生应具备执业助理医师以上资格。对于没有执业（助理）医师的村卫生室，允许全日制专科以上学历医学专业毕业生免试注册聘用。建立村医基本养老保险制度，鼓励符合条件的村医以个体身份参加城镇职工基本养老保险，县级财政按照当年度最低缴费档次标准的50%给予补助。健全村医退出机制，原则上年满65周岁的村医予以解聘，最高不超过70周岁。未参加养老保险的村医退出后，比照退职的三职干部标准给予生活补助，并实行动态调整，每三年调整一次，每次提高10%。鼓励遴选具有初中以上学历、45周岁以下人员，经县级卫生行政部门培训合格，通过购买服务方式，聘为镇村卫生协管员，纳入村医生队伍管理。

（责任单位：县财政局、县卫生健康局）

（四）完善配套政策，激发基层活力

1.落实“五个不变”。严格遵守机构编制、组织人事、财政税收、卫生健康等方面的政策法规，确保“两项改革”后，基层医疗卫生机构公益服务定位不变、机构核定总编制数不变、各类转移支付方式不变、财政补偿渠道不变、各类帮扶基层政策不变。推进过程中，县卫生健康行政部门要加强督促指导，顺应群众卫生健康服务新需求，压实基层医疗卫生机构责任，确保机构不停转、服务不中断。

（责任单位：县卫生健康局、县委编办、县人力资源和社会保障局、县财政局）

2.改革投入补偿机制。镇卫生院（社区卫生服务中心）实行“公益一类财政保障、公益二类事业单位管理”。根据医疗卫生领域财政事权与支出责任划分改革方案，县级财政应合理安排预算，保障镇卫生院（社区卫生服务中心）的基本建设经费、设备配置经费、人员经费，确保正常运行。对经常性收入不足以弥补经常性支出的差额，绩效考核后县级财政予以足额补助。

（责任单位：县卫生健康局、县财政局）

3.完善奖惩激励机制。在县级卫生行政部门统筹财务管理基础上，赋予镇卫生院（社区卫生服务中心）相对独立财务管理和绩效分配自主权限，确保经费支出与业务工作匹配。实行分级绩效考评，县卫健局加强基层卫生人员工作实绩、医德医风和日常监管，对镇卫生院（社区卫生服务中心）实行半年考评、年终绩效奖励。镇卫生院（社区卫生服务中心）负责机构内部和村医考评，建立“月考评、季结算、季绩效”的绩效考评和分配机制，打破“吃大锅饭”模式，激发调动基层卫生人员积极性、主动性。

（责任单位：县卫生健康局）

4.完善绩效工资政策。探索建立适应基层医疗卫生服务的薪酬分配制度，有效体现医务人员的技术劳务价值，鼓励多劳多得。县级人力资源社会保障部门和财政部门结合镇卫生院按规定计提各项基金后结余经费情况，统筹平衡与当地县级公立医院和公共卫生事业单位绩效工资水平关系，合理核定镇卫生院绩效工资总量，所需经费由原渠道解决。建立绩效工资动态调整机制，超出绩效工资总量基数部分，所需经费在镇卫生院按规定计提各项基金后的结余经费中列支。

（责任单位：县人力资源和社会保障局、县财政局、县卫生健康局）

5.完善医保支付政策。建立健全基本医疗保险经办机构与协议定点医疗机构之间的协商谈判机制，逐步提高县、镇、村医疗卫生机构的医保基金年度预算总额。完善高血压、糖尿病两病的基层结算流程，高血压、糖尿病“两病”在基层医疗机构门诊的报销比例达到50%以上。支持县域医共体建设，与实现人员管理、财务管理、信息系统、医保结算、考核监管“五统一”的医共体实施医共体医保“一个总额”预算管理，实行“总额预算、结余留用”，完善家庭医生签约服务包，建立健全医共体内部合理分配和共济调节使用机制。

（责任单位：县医疗保障局、县卫生健康局）

6.保障药品供应衔接。改革药品招标采购方式，紧密型县域医共体实行药品集中招标采购及供应保障一体化管理，优先采购使用国家带量采购药品。镇卫生院使用非基药比例不超过45%、村卫生室不超过35%。统一上下级医疗机构用药目录，重点加强基层慢病用药管理和县镇村用药衔接。加强短缺药品信息监测和保障，指导临床合理替代使用，提高短缺药品保障能力。

（责任单位：县卫生健康局）

（五）创新服务模式，完善服务功能

1.全面深化紧密型医疗卫生共同体建设。根据《四川省紧密型县域医疗卫生共同体建设试点实施方案》，完善“1212+N”架构，建立架构、管理、利益、服务、发展、责任六个共同体,力争年底初步建成目标明确、权责清晰、分工协作、有效运行的紧密型医疗卫生共同体。积极谋划思考汶川区域协调联动开发工程区域医疗分中心。

（责任单位：县卫生健康局）

2.大力推进医养结合发展。结合老年人不同养老服务需求，大胆探索医疗卫生和养老服务资源整合、服务衔接的医养结合服务模式，为居家养老、社区养老、机构养老的老年人提供适宜的医疗卫生服务。逐步盘活闲置老年养护院、敬老院资源，探索“公建民营”医养结合社会化运营模式。依托县、镇医疗机构在有条件的养老机构设康复医疗室，定期到养老机构开展义诊巡诊和康复医疗服务。畅通养老机构与县级医疗机构急救“绿色通道”，建立20分钟医养服务圈，实行先医疗后结算，建立完善医疗费用个人分担、医保报销、救助兜底制度。依托家庭医生团队提高老年人签约服务率和服务质量，为老年人提供健康体检、健康管理和基本医疗服务。重点支持1-2个镇卫生院（社区卫生服务中心）开设养老病床，打造集医疗、健康管理、养老、照护、临终关怀和培训一体化的医养结合机构，探索医护康养一体化新型医疗服务模式。鼓励基层医疗机构开设家庭病床，为失能、半失能、高龄老人提供居家康复医疗、老年护理和安宁疗护等接续性医疗服务。

（责任单位：县卫生健康局、县民政局、县医疗保障局）

3.创新发展“互联网+医疗健康”。加快实施汶川卫生健康云平台建设。按照标准统一、数据互通、资源共享的基本要求，结合汶川县医疗机构实际情况，升级或更替现有信息系统，完成县属医疗机构基础设施、数据底座的搭建，以及HIS、LIS、PACS、CIS等业务系统推行。加快区域医疗中心及县域医共体平台二合一建设，依托共享接口和协同服务对接各类业务系统，完善一体化数据管理服务，实现信息共建共享、数据互联互通，全面推进医疗机构资源调配、业务经营、质量评价、财务分析和效率监测等数字智能化管理。全力推进智慧医院建设。力争在2021年完成汶川县人民医院电子病历系统应用水平达到4级，县妇计中心、县中医院电子病历系统应用水平达到3级。县人民医院、县妇计中心、县中医院智慧医院达到1星。信息化互联互通（包含医院和区域）达到4级甲等。信息系统达到3级安全等保测评。

（责任单位：县卫生健康局）

4.创新发展中藏羌医药服务。大力实施中藏羌医药传承创新发展工程和基层中医药服务能力提升“十四五”行动计划，全面推进建制镇卫生院中医馆、中医科或民族医科（室）标准化建设，加强中医药文化建设、诊疗设备配备、基层中藏医人员配备和人才培养，普及推广中藏医药适宜技术和诊疗服务项目，进一步发挥中、藏、羌医药“简、便、验、廉的优势。落实用好2020年三区三州深度贫困地区基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设补助资金（三江、水磨、漩口、绵虒、威州、灞州、卧龙和耿达八个镇卫生院各5万，合计40万）。落实用好2020年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金60万（其中贫困地区中医院服务能力提升建设50万，卫生健康局中医馆建设10万）。

（责任单位：县卫生健康局、县财政局）

5.创新康养旅游融合发展。加快推进“康养+旅游”产业深度融合，以建设乐活、环保、休闲、养生、静居“无忧地·慢生活国家级旅游度假区为契机，大力构建健康旅游发展格局，围绕“运动康养·生态颐养·老年文养”三大主题，将中（羌）医药产业有机融入到大健康产业中去。加快西羌汇、中医院、原福院酒店、原水磨镇幼儿园的“两带”、“三轴”、“四中心”为一体的羌医康养综合体建设。

（责任单位：县卫生健康局、县财政局、县发改局、县文体旅游局）

三、组织保障

（一）加强组织领导。县卫生健康局要履行牵头揽总作用，做好综合协调和督促落实。县委编办、县发改局、县自然资源局、县住建局、县人社局、县财政局、县民政局、县医保局等部门结合职能职责，加强政策支持和工作协同，确保各项工作全面落地落实。

（二）稳妥有序推进。县级相关部门要积极稳妥、有序推进镇村医疗卫生服务能力提升各项工作，做好两项改革“后半篇”文章与“十四五”卫生健康事业发展规划的紧密衔接，全面推进镇村医疗卫生机构基础设施、医疗设备、人才队伍等建设，基本形成“县强、镇活、村稳、上下联、信息通、模式新”的县域医疗卫生服务新体系和运行新机制。

（三）加强监督考核。县卫生健康局将切实加强工作指导和检查督促，把提升镇村医疗服务能力建设纳入年度深化医改目标考核重要内容。汶川县作为省、州“两项改革”后镇村医疗卫生工作重点监测县，积极做好监测评估工作。

（四）加强风险防控。县级相关部门要精准研判、及时协调解决工作推进中出现的矛盾和问题，确保“撤”无遗患、“并”出活力、“留”有质量，不搞“一刀切”，避免简单化。要加强政策宣传和舆论引导，妥善处理有关信访问题和突发性事件，确保社会大局稳定,确保两项改革“后半篇”文章不走样。

附件:1.汶川县两项改革“后半篇”文章镇村医疗卫生服务能力提升重点工作任务清单

2.汶川县两项改革“后半篇”文章镇村医疗卫生服务能力提升拟实施项目清单

3.征求意见汇总表及部门意见

附件1

汶川县两项改革“后半篇”文章镇村医疗卫生服务能力提升重点工作任务清单

| 序号 | 重点工作 | 工作任务 | 牵头单位 | 参与单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定并实施《镇村医疗卫生服务能力提升工作方案》 | 制定出台《镇村医疗卫生服务能力提升工作方案》并组织实施。 | 县卫生健康局 | 县级相关部门 | 2020年6月底 |
| 2 | 制定并实施《县域医疗卫生次中心建设规划》 | 制定出台《县域医疗卫生次中心建设规划》并组织实施。 | 县卫生健康局 | 县级相关部门 | 2021年9月底 |
| 3 | 调整优化镇村医疗卫生机构布局 | 全面完成镇村两级医疗卫生机构布局优化，完成机构执业登记、变更或注销、完成各类办公系统、业务系统机构名称替换和业务变更，完成机构印章、各类标识等更换。 | 县卫生健康局 |  | 2021年12月底 |
| 自选动作 |
| 4 | 开展岗编适度分离 | 推行“岗编适度分离”管理方式改革试点和“县招镇用”招聘先行试点 | 县卫生健康局 | 县人力资源和社会保障局、县财政局 | 2021年12月底 |

附件2

汶川县两项改革“后半篇”文章镇村医疗卫生服务能力提升拟实施项目清单

| 部门 | 方案 | 项目名称 | 投资金额 | 实施内容 | 实施地 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汶川县卫健局 | 汶川县映秀镇中心卫生院 | 县域医疗卫生次中心建设 | 300万元 | 业务用房改造及设施设备购置等附属工程建设 | 汶川县映秀镇卫生院 | 2025年12月底 |
| 汶川县卫健局 | 三江、水磨、漩口、绵虒、威州、灞州、卧龙和耿达镇卫生院 | 基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设 | 40万元 | 中医馆改造及设施设备购置等 | 三江、水磨、漩口、绵虒、威州、灞州、卧龙和耿达镇卫生院 | 2021年12月底 |
| 汶川县卫健局 | 汶川县中医医院、映秀镇中心卫生院 | 医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分） | 60万元 | 中医院和映秀镇中心卫生院中医科室改造及设施设备购置等 | 汶川县中医医院、映秀镇中心卫生院 | 2021年12月底 |

附件3

征求意见汇总表及部门意见

| 序号 | 单位名称 | 意见建议 | 是否采纳 | 未采纳原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县财政局 | 1.建议删除第七页“3.稳定村医队伍中建立村医基本养老保险制度，鼓励符合条件的村医以个人身份参加城镇职工基本养老保险，县级财政按照当年度最低缴费档次标准 50%给予补助”及“比照退职的三职干部标准给予的生活补助，并实行动态调整每三年调整一次，每次提高10%”内容。待省、州相关政策出台后在参照执行。 2.第七页3.稳定村医队伍。涉及内容主要为实行村医聘用制度等相关工作，建议将卫生健康局改为第一责任单位。 3.建议删除“第八页2.改革投入补偿机制中对经常性收入不足以弥补经常性支出的差额，绩效考核后县级财政予以足额补助”内容。 | 否 | 建立村医生养老保障制度是本方案核心内容之一，我局严格按照《阿坝州乡村医疗卫生服务能力提升工作方案》拟定，故未采纳 |  |
| 2 | 县发改局 | 1.方案中补齐诊疗设备弱项，设备设施清理，处置等工作不涉及我局，建议将责任单位中的“发改局”删除; 2.方案中所涉严格国有资产管理，由于我局无国有资产管理处置监督职能，建议将责任单位中的“发改局”删除; | 是 |  |  |
| 3 | 县委机构编制委员会 | 1、删除“保留服务人口较多、距离乡镇人民政府驻地较远的非建制乡镇卫生院，以独立法人、独立核算方式管理。” 2、将“分院”改为“医疗点” | 是 |  |  |
| 4 | 县人力资源和社会保障 | 无意见 |  |  |  |
| 5 | 县医疗保障局 | 无意见 |  |  |  |
| 6 | 县文体旅游局 | 删除建设天府汶川生态康养慢生活度假区 | 是 |  |  |

汶川县关于提升农村公共文化服务效能

工作方案

按照县委关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求，为进一步提升农村公共文化服务效能，现制定如下工作方案。

一、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦涉改乡镇（街道）、村（社区）文化建设，着力在调顺体制机制、优化资源布局、提升供给质量、创新方式方法、推进民心相融上下功夫。到2021年底，基本形成统筹有力、高效有序的体制机制，全面完成涉改镇、村阵地资产的清理登记、布局调整，农村公共文化服务效能明显提升，陈规陋习得到有效遏制。到2025年，农村公共文化资源配置更加合理，服务效能大幅提升，建成农村“十里文化圈”，乡村社会文明程度明显提升。

二、重点任务
   （一）优化公共文化服务网点布局。完善县、镇、村三级公共文化服务基础设施网络,设立全县9个镇综合文化服务中心，75个村、9个社区文化服务中心，设立每行政村（社区）1名文化员，全县涉及涉改镇的36个行政村全部建成符合标准的综合性文化服务中心(文化活动室)，确立村组文化服务点，开展镇、村（文化服务中心）文化资产清理登记、管理工作；县图书馆、县文化馆联合各镇因地制宜设立水磨镇羌风藏韵特色文化服务馆、威州镇分馆、映秀镇分馆、漩口镇分馆，打造特色舞蹈分馆、音乐分馆。

责任单位：县文体旅游局、各镇

完成时限：2021年

（二）突出中心镇、村服务能力建设。按照“建、管、用”并重原则,健全公共文化设施管理与服务标准,强化公共文化设施免费开放的保障力度,围绕基本文化服务功能,精心设置服务项目,提高设施利用率和服务效能。加强指导、督促,对照免费开放基本内容、年度目标任务和服务标准实施情况进行督促检查,完善考核评价,保障免费开放补助资金使用效率。实施乡村文化振兴，建设具有汶川地域特色的乡村文化振兴样板镇、村。逐渐形成镇、村特色品牌文化活动，开展魅力镇。村文化展演。让农村群众加强对全县各农家（社区）书屋、寺庙书屋资产管理，落实开放制度，完善日常管理制度，利用新媒体积极推介农家书屋书目，开展形式多样的阅读活动，积极引导鼓励群众走进农家（社区）书屋。利用公益电影放映平台，做好党委政府政策、法律法规知识宣传。加强农村公益电影放映员队伍建设，做好放映设备检修和更换，确保放映质量和效果。

责任单位：县文体旅游局、县新闻出版局、各镇

完成时限：2021—2025年

（三）实施供给质量提升行动。明确要求，稳步推进，搭建县、镇、村服务交流平台，积极盘活整合基层图书室、文化馆(站、室)、农家书屋等资源,创新运行模式,县文化馆、县图书馆结合总分馆建设分点式服务，开展四个季度文化培训服务，每镇每季度不少于一个活动，培育深化农家书屋改革创新，用好用活书籍、书架，每个农家（社区）书屋每年补充更新图书65册以上，增加儿童类读物不少于1/3，保证国家重点图书进书屋。加强各村（社区）固定放映点位建设，灵活安排农村公益电影放映场次、进度，做到新片不少于1/3，在节假日等时间节点和中心镇、村（社区）等人流聚集区加大放映频次。

责任单位：县文体旅游局、县新闻出版局、各镇

完成时限：2021年，并长期坚持

（四）开展数字文化建设行动。推进涉改镇、村（社区）综合文化服务中心无线网络全覆盖，实现电脑、网络电视、手机等终端便捷高效获取数字文化资源。建设完成1个县级应急广播管理平台，9个镇平台，40个村级平台，2个社区终端，11个广播电视公共服务网点。推进公共数字文化、智慧广电公共服务平台建设，构建标准统一、互联互通的数字文化网络。着力解决不联不通、供给不平衡等问题，推动城乡、区域公共文化服务均衡发展。

责任单位：县文体旅游局、县融媒体中心

完成时限：2021年，并长期坚持

（五）推广社会共建创新行动。引导社会组织参与文化建设。充分利用区域内的社会力量、文化人才资源、文化团队资源，整合吸纳各类文化艺术社团，为当地群众提供文化服务。积极引导无忧城三友书会、羌族艺术传承协会、大禹文化协会、民间文学协会、家国情怀文化传播中心等协会参与镇、村（社区）公共文化服务。鼓励镇、村（社区）参照“文化管家”服务模式、“农民文化理事会”机制的做法，探索“公助民办、民企民办、合作联办”供给模式，形成政府市场社会三方共同参与、良性互动的格局。探索社会共建共享机制办法。着力解决投入不足、活力不够、运行不好的问题，提升公共文化服务社会化水平。

责任单位：县文体旅游局、各镇

完成时限：2021年，并长期坚持

（六）推进涉改镇村文明乡风建设。以涉改镇村为重点，深入挖掘整理和保护抢救历史文化、民族文化、地名文化等本地文化资源。坚持以培育新农民、倡导新风尚、发展新文化、着力提高农民思想道德文化素质和农村社会文明程度，推动农村精神文明建设工作。一是按程序重新认定涉改镇村的文明创建荣誉，支持鼓励其创建文明村镇。二是持续开展选树典型活动，形成示范引领作用，用身边的人和事教育引导群众向上向善。三是与职能部门共同发力推动移风易俗，整治农村天价彩礼、薄养厚葬、铺张浪费等现象，着力解决农村陈规陋习、不良风气等突出问题，增进群众文化认同和情感归属，推动文明新风在农村落地生根。

责任单位：县文明办、县民政局、各镇

完成时限：2021年，并长期坚持
三、组织保障

（一）加强组织领导。以“高质量建设全域旅游示范区”为目标，以“大学习、大调研、大改进”为抓手，充分发挥文化部门协调作用和各镇职能、资源优势，在政策衔接、标准制定和实施等方面加强统筹、整体设计、协调推进，及时研究解决实施过程中存在的问题，充分发挥宣传力度，营造良好氛围，形成工作合力。 
    (二)落实资金保障。将基本公共文化产品和服务项目所需资金纳入公共财政经常性支出预算。完善公共文化机构免费开放和正常运转经费保障机制，保证公益性文化机构正常运转和开展公共文化服务活动所需的必要经费。建立完善公共文化服务体系建设投入情况公示公开制度。优化公共文化服务投入方式,采取奖补结合、绩效奖励、政府购买等政策措施,鼓励支持社会各类文化机构参与公共文化服务。加强对公共文化服务资金管理使用情况的监督和审计,开展财政资金使用绩效考核,落实绩效评价结果与补助资金挂钩政策。 
    （三）提升人才保障。完善公共文化服务人才培养、引进、使用和激励机制，着力培养一支适应公共文化服务体系建设与发展需要的人才队伍。按照控制总量、盘活存量、优化结构、有减有增的要求，通过政府购买服务的方式加以保障。稳步推进公共文化服务队伍培训，建立培训上岗制度，加强业务培训，全面提高从业人员素质。 
    （四）加强督导考核。以效能提升为导向,根据公共文化服务考核指标和绩效考核办法,建立公共文化机构绩效考评制度,加大对文化项目资金使用、实施效果、服务效能等方面的监督和评估。切实提高公共文化服务群众满意度。对公共文化服务体系实施过程中群众满意度较差的地方进行通报批评，对好的做法和经验及时总结、推广。

汶川县养老育幼基本公共服务能力提升

工作方案

按照省委、州委关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求，为进一步提升全县养老育幼基本公共服务能力，现制定如下工作方案。

一、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“一老一小”重点人群，按照“统筹规划、优化布局、提升功能”的原则，总体规划，分步实施，先行试点，健全与乡镇行政区划和村级建制调整相协调、与经济社会发展相适应的养老育幼基本公共服务体系。到2021年，全县涉改社区力争试点建成社区日间照料机构覆盖率达到80%以上；儿童综合服务和区域覆盖能力大幅提升，到“十四五”末，覆盖城乡、适应社会发展、满足服务对象需求的养老、育幼基本公共服务体系更加完善，“一老一小”服务对象及其家属获得感、幸福感、安全感显著提高。

二、重点任务

按照“分层次、分类型、分标准”的原则，围绕改革后老百姓的急难愁盼，结合汶川县养老育幼实际，科学合理谋篇布局，重点在涉改乡镇（街道）、村（社区）“片区化”“集约化”整合各类现有服务资源，优化机构配置，提升服务质量和服务能力，建立完善养老育幼基层服务保障网。

（一）健全养老服务网络

1、探索建立多层次养老保障制度。结合实际需求和财政可承受能力，发挥政府主导作用，以养老服务体系建设为依托，支持社会力量参与，通过政府购买服务等方式，保障特殊困难失能老年人的长期照护服务需求。将特殊困难失能老年人分类纳入保障范围。完善特殊困难失能老年人兜底性长期照护服务保障政策，有集中供养意愿的特困人员全部实行集中供养，分散供养特困人员委托照料服务全面落实。

2、健全养老服务体系。聚焦新时代老年人对高质量养老服务的向往和需求，积极应对老龄化挑战，深化居家养老为基础、社区为依托、养老机构为支撑、医养相结合的养老服务体系建设，落实老年津贴、养老服务补贴、医疗保险互通互认等制度机制，更好满足差异化、优质化养老需求。

3、构建社区养老服务建设体系。加强社区养老服务设施布局，合理高效利用资源，加快建设分布式、多功能、专业化的社区养老服务建设。补齐居家社区养老服务短板，完善标准体系，丰富服务内容，提高服务便捷性。逐步提高社区助餐、助洁、助浴、助行等服务覆盖率。全面建立居家社区探访制度，加大对特殊困难老年人照料力度。

4、强化养老机构服务能力。一是强化公办养老机构保障作用。进一步明确公办养老机构“兜底线、保基本”职能定，逐步完善和提升公办养老机构基础设施建设，为高质量发展公办养老机构奠定基础。积极推进公办养老机构改制，健全公办养老机构公建民营制度。二是大力发展公建民营养老机构。逐步形成以社会力量为主体的养老服务格局。全面放开养老服务市场，支持社会资本投资兴办养老机构，落实同等优惠政策。三是各镇按照属地、属事、就近、高效的原则，充分调动和整合资源，盘活用好已建成的日间照料中心，发挥其养老服务功能，满足地方区域老年需求。

5、促进农村养老服务提质升级。一是全面提升农村特困人员供养服务机构的服务质量，全面建立农村留守老年人关爱服务工作机制和基本制度，加大政府购买力度，形成全覆盖的关爱服务体系，填补养老服务空缺。进一步完善和发挥农村日间照料中心功能，完善日间照料中心运营补贴制度。二是探索建立农村老年人“结对扶老”制度。建立基础台账，区分不同需求，整合资源开展多样化有针对性互助养老服务。对居家特困人员、低收入家庭以及计划生育特殊家庭失能老年人等重点对象，组织开展“一对一”结对帮扶，提供居家照料、寻医送药、代买代缴等生产生活支持服务;通过政府购买服务等方式，实行“网格化”“划片式”结对帮扶，定期上门巡访探视，提供家政保洁、精神慰藉、救助救援等基础服务。

6、推进农村医疗与养老服务融合发展。主动发挥卫健部门医养职能，以镇卫生院、卫生服务中心和村卫生室为平台，支持医疗卫生资源进机构、进社区、进家庭，开展健康体检评估、慢性病管理等基本公共卫生服务，推进家庭医生签约服务全覆盖，提高农村老年人健康管理服务质量。畅通养老机构、医疗卫生机构、康复护理机构之间的双向转接通道，提高薄弱养老机构的服务能级，推动养老服务均衡发展。

7、积极支持家庭承担养老功能。坚持和巩固农村家庭养老的基础地位，充分发挥子女亲属在家庭养老中的主体作用。组织开展孝亲敬老典型评选活动，加强老年人权益保障普法宣传，将履行赡养老年人义务纳入征信评价体系，建立完善赡养老年人失责惩戒机制，教育督促子女或其他赡养人、扶养人依法履行对老年人经济上供养、生活上照料和精神上慰藉的义务。村“两委”、乡镇、县级相关部门，要及时发现、调解侵害老年人合法权益的违法行为和赡养纠纷，依法维护老年人合法权益。

8、加快养老服务人才队伍建设。完善养老服务人员激励保障政策，提高养老人才薪酬待遇、完善购买服务措施，多渠道、多举措吸引稳定农村养老服务队伍。制定养老服务人才培养计划，定期开展业务培训和技能评比。探索养老服务人才定向帮带和定岗锻炼机制，支持城乡养老服务人员互派交流，提升农村养老服务人员实操水平。

（二）完善儿童服务体系

1、打造儿童社工服务工作阵地。“十四五”期间以满足困境、留守儿童需求为导向，以整合资源，链接服务为手段，以机制建设为保障，会同妇联等部门，充分利用两项改革后闲置公共服务设施，逐步在乡镇设立儿童社工服务工作点。2021年，试点在威州镇、绵虒镇、水磨镇打造3个儿童社工服务点。

2、实施儿童关爱服务项目。利用政府购买汶川县“快乐同行”儿童关爱保护服务项目，对全县困境、留守儿童全方位开展关爱服务。试点在威州镇南桥社区设立儿童社工服务站，辐射威州镇14个村、4个社区；在绵虒镇向前村设立儿童社工服务站，辐射绵虒镇14个村、1个社区；在水磨镇八一小学设立儿童社工服务站，辐射水磨镇9个村、2个社区。探索配备“一村一儿童主任”工作。

3、建立儿童关爱机制。充分发挥专业社工在服务过程中的促进。通过以儿童社工服务站为平台、社会组织为载体、社会工作专业人才为支撑，建立覆盖城乡、上下联动，建立和完善困境、留守儿童“个人信息”档案，为夯实政府各部门在制定相关帮扶措施时，提供详实准确的数据与建议支持。同时，积极探索“政府人员+社工+儿童主任”的联动机制，扎实推进服务对象的关心关爱工作。

4、加大宣传力度，培训儿童主任，为儿童工作保驾护航。为提高儿童主任工作积极性，依托服务项目，社会组织指导儿童主任开展工作。加强对儿童主任的业务培训，每两个月开展1次专题培训，提升儿童主任的政策水平和工作能力。加强儿童政策的宣讲，通过公众号、微信、展板等多种形式开展政策宣讲，提升辖区居民对儿童类各项政策的知晓率。

（三）壮大专业化服务队伍

整合基层养老育幼服务力量。在涉改乡镇、村（社区）探索养老服务和儿童主任“一镇一专员、一村一专干”模式。

健全社工引领志愿者服务机制。聚焦养老服务、儿童关爱等公共服务领域，通过政府购买服务的方式在涉改乡镇、村（社区）培育服务群众、扎根基层的专业社工人才队伍，促进志愿服务发展。2021年底前，涉改乡镇、村（社区）志愿者服务队伍覆盖率达到100%。

三、保障措施

（一）强化组织领导。健全党委领导、政府主导、部门负责、社会参与的工作推进机制，不断推进全县养老育幼基本公共服务能力提升工作，各镇各有关部门强化组织实施，细化措施，压茬推进，确保重点任务按时高质完成。

（二）加强要素支撑。各镇各有关部门要细化项目实施内容，在规划制定、用地保障、财政投入、金融支持等方面全面落实相关支持政策。在编制国土空间规划时，要同步编制养老、育幼等公共服务设施布局规划，提前谋划建设点位；要将基层养老育幼服务所需资金纳入年度财政预算。

（三）强化督查检查。把养老育幼基本公共服务能力提升工作纳入年度民政工作综合评估范围，列入年度重点督查内容。对相关试点项目制定实施方案、考核细则，确保项目取得实效，适时推广。强化考核结果的运用，作为年终考评、项目申报、资金拨付的重要依据。

附件：2021年重点项目清单

附件

2021年重点项目清单

| 序号 | 重点任务 | 责任 单位 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成汶川县老年养护院土地产权办理工作和漩口汶川县老年养护院、水磨三江敬老院“公建民营”运营工作 | 民政、自然资源局 | 2021年12月 |
| 2 | 按计划开展县福利中心养老服务人员业务培训 | 民政、汶川县社会救助福利服务中心 | 2021年12月 |
| 3 | 做好高龄津贴民生保障和居家养老服务提质增效工作 | 民政、财政、涉及乡镇 | 长期坚持 |
| 4 | 实施“快乐同行”儿童关爱保护服务项目1个，成立3个儿童社工服务站 | 民政、财政、威州镇、绵虒镇、水磨镇 | 2021年12月 |
| 5 | 开展儿童主任培训，促进儿童主任能力提升 | 民政、财政、各镇 | 2021年12月 |
| 6 | 完成汶川县社会救助福利服务中心供水改造项目 | 民政、汶川县社会救助福利服务中心 | 2021年12月 |
| 7 | 完成汶川县社会救助福利服务中心护理站、阳光房、雨污排水管改造项目 | 民政、汶川县社会救助福利服务中心 | 2021年12月 |
| 8 | 完成汶川县社会救助福利服务中心养老院外墙维修项目 | 民政、汶川县社会救助福利服务中心 | 2021年12月 |
| 9 | 完成汶川县社会救助福利服务中心土地回收及土地外墙建设项目 | 民政、汶川县社会救助福利服务中心 | 2021年12月 |

汶川县加强乡村基层组织建设工作方案

按照省委、州委和县委关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求，为进一步加强乡村基层组织建设，现制定如下工作方案。

一、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实省委、州委和县委全会部署，坚持以提升组织力、增强政治功能为重点，加强系统谋划，确定具体目标，拿出过硬举措，力争通过1年集中攻坚，形成“五好”乡村组织建设新格局：组织体系好，组织设置更加合理，组织网络更加健全，党的组织和工作覆盖延伸到基层每个角落；领导班子好，班子结构明显优化，干部年轻化、知识化和专业化建设成效明显，带头人队伍素质实现整体提升；运行机制好，各项规章制度健全完善，制度管人管事作用充分发挥，工作运行高效顺畅；工作实绩好，发展思路清晰，发展质量和效益全面提升，城乡基层治理现代化水平明显加强；群众反映好，为民服务体制机制不断健全，群众办事更加便利，获得感、幸福感、安全感显著增强。

二、重点任务

（一）实施“高质量换届行动”，着力建强班子队伍

1.抓好村“两委”换届。研究出台村“两委”换届政策和工作方案，合理设置“两委”职数，严格人选资格审查，拓宽选人视野范围，多条路径抓好离任村干部安排，积极推进“一肩挑”，努力实现“选好书记、配强班子、凝聚共识、激发活力”目标，通过换届达到平均年龄下降3岁以上，高中以上学历比例提升 10 个百分点以上，实现年龄学历“一降一升”，党组织书记中优秀农民工占比达30%以上、致富带头人占50%以上，实现带头人队伍整体优化提升。

责任单位：县委组织部、县民政局，村（社区）“两委”换届工作领导小组成员单位

完成时限：2021年1月底前完成党组织换届，3月底前完成村（居）民委员会换届

2.抓好乡镇领导班子换届。适应乡镇新特点，突出好中选优、优中选强，加大干部统筹交流，大力选配现代农业、村镇建设等急需紧缺专业干部，有计划选派机关优秀年轻干部到乡镇任职，注重从乡镇事业编制人员、优秀村党组织书记、到村任职过的选调生、第一书记、驻村工作队员中选拔乡镇领导班子成员，确保通过换届选出好干部、配出好班子、换出好面貌、绘出好蓝图。

责任单位：县委组织部、县人社局、县委编办、各镇党委

完成时限：2021年6月底前完成乡镇党委换届，10月底前完成乡镇人大、政府换届

（二）实施“筑网强基行动”，着力健全组织体系

3.完善村党组织设置。结合开展村“两委”换届，对村党组织设置进行一次集中规范，将符合条件且工作需要的村党支部升格为党总支、党委。健全完善交界地区党建协作机制，着力推动交界地区基层党组织联建共建。

责任单位：县委组织部、各镇党委

完成时限：2021年1月底前

4.规范村级下设党组织。鼓励在符合条件的村民小组设立党小组、党支部，由是党员的小组长任党小组组织、党支部书记；探索在设在村的农业企业、农民合作社等新型农业经营主体建立党组织。2021 年底前，90%以上具备条件的农村经济组织、社会组织实现组织和工作覆盖。

责任单位：县委组织部、县科农局、各镇党委

完成时限：2021年12月底前

5.建立健全村级配套组织。结合开展村“两委”换届，带动共青团、妇联、民兵组织和村级集体经济、合作经济组织在内的其他组织建设，依法做好村民代表、村民小组长推选工作，健全完善村民议事会、红白理事会、禁毒禁赌会等群众组织。

责任单位：县委组织部、县民政局、县妇联、团县委、县人武部、各镇党委、人民政府

完成时限：2021年6月底前

（三）实施“先锋创建行动”，着力推动组织提升

6.开展乡镇领导班子科学化建设试点。围绕“乡镇领导班子科学化建设”主题，确定3个镇进行县级试点，深化“两联一进”群众工作全覆盖，建立“干部包村入户、岗位目标考核”等制度机制，探索经验做法，全面提升区划改革后乡镇科学化运行水平。

责任单位：县委组织部、县纪委监委、县委统战部、县司法局、各镇党委

完成时限：2021年12月底前

7.规范基层党组织工作运行。指导镇党委、村党组织完善运行制度机制，提高党组织运行效率和工作效能。

责任单位：县委组织部、各镇党委

完成时限：2021年12月底前

8.开展乡村分类转化提升决胜攻坚行动。结合全省村党组织评先定级活动，逐镇逐村开展分类转化提升行动“回头看”，全面深化“巩固、提升、整治”成果，全面消除“五弱五散”，推动基层党组织全面进步、全面过硬，力争评定 5A 级村党组织 1个、4A 级 2 个，3A 级 4 个，（全州评定 5A 级村党组 4个、4A级8个，3A 级20个）引导比学赶超、对标看齐。

责任单位：县委组织部、各镇党委

完成时限：2021年12月底前

（四）实施“素质提升行动”，着力加强培训提能

9.开展换届后乡村干部大培训。按照对接省上调训、州级示范培训、县级兜底原则，对新一届镇、村党组织书记进行一次全覆盖培训。针对大专及以下学历的村常设干部，实施学历提升计划，着力解决民族地区农村干部学历偏低的问题。

责任单位：县委组织部、县委党校、各镇党委

完成时限：2021年9月底前

- 开展村干部培训基地建设。积极争取省级村干部培训基地建设项目，建好用好乡村振兴干部学院，及时挂牌、实体运行，州县联动组织实施，统一编制培训大纲、培训教材，开展师资培训，着力提升基层干部培训专业化、规范化水平建立基层干部素质能力提升长效机制。

责任单位：县委组织部、县委党校、家国情怀书院

完成时限：2021年12月底前

（五）实施“阳光村务行动”，着力健全监督体系

11.加强“一肩挑”后全方位管理监督。研究制定加强“一肩挑”后村干部的监督管理办法，全面推行村级小微权力清单制度，明晰权力责任，界定权力边界，规范权力流程，把村级组织各项权力置于阳光之下。

责任单位：县纪委监委、县委组织部、县民政局、各镇党委

完成时限：2021年9月底前

12.建强村务监督委员会。结合开展村“两委”换届，同步做好村务监督委员会成员推选工作，推动基层纪检监察组织与村务监督委员会有效衔接，完善监督方式。

责任单位：县纪委监委、各镇党委

完成时限：2021年4月底前

（六）实施“保障落实行动”，着力提升保障水平

13.实施“集体经济消薄计划”。将中央财政扶持村全部安排给新合并成立的村，每村补助100万，帮助找准扶持项目，力争2021年底集体经济实力明显增强。积极筹措资金，帮助村集体经济发展壮大。

责任单位：县委组织部、县财政局、县科农局、各镇党委

完成时限：2021年12月底前

14.实施“活动阵地提升计划”。落实省管党费对活动阵地需新建的新成立村进行补助部署要求，帮助解决活动阵地面积小、位置偏、群众办事不方便等问题。

责任单位：县委组织部、县财政局、各镇党委

完成时限：2021年12月底前

15.提高乡村干部待遇保障。结合我县实际，落实省、州关于村级运行经费保障办法，完善乡村干部下村、下户工作交通补助办法，研究制定加强村干部离职补助政策办法，开展村干部基本报酬落实情况专项检查。

责任单位：县委组织部、县民政局、县财政局、县委编办、县人社局、各镇党委

完成时限：2021年8月底前

三、组织保障

（七）压实工作责任。将基层组织建设情况作为镇党委书记抓基层党建述职评议考核的重要内容，纳入巡视巡察工作内容，作为领导班子综合评价和领导干部选拔任用的重要依据。对重视不够、落实不力的，将进行提醒、约谈；出现严重问题的，将严肃问责追责，督促抓好问题的整改落实。

（八）凝聚工作合力。县委组织部牵头抓总，强化督促指导，抓好组织协调；纪检监察机关、民政、人社、财政、科农等相关部门，结合各自职能，积极支持和推动基层组织建设，加强政策统筹、资源统筹、力量统筹，形成党委统一领导、组织部门牵头抓总、有关部门齐抓共管的领导体制和工作格局。

（九）强化示范引领。深入开展乡村治理示范村镇创建，示范带动各地提高乡村治理能力；充分发挥新闻媒体作用，大力宣传推广各地先进基层党组织的经验做法，广泛宣传优秀镇党委书记、村党组织书记和其他镇村干部的先进事迹，努力营造学习先进、崇尚先进、争当先进的浓厚氛围。

汶川县加强基层群众自治工作方案

按照省、州、县关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求，为进一步健全基层群众自治工作，现结合我县实际，制定如下工作方案。

一、总体要求

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委十一届六次、七次、八次全会和州委十一届八次、九次、十次全会及县委十二届十次全会部署，2021年聚焦村（社区）建制调整后的新情况和新变化，集中抓好两项改革后全县村（社区）“两委”换届后续工作，重点在自治协商、议事规范、村（居）务公开、“一肩挑”监督等方面完善制度、建立机制，推动基层群众自治取得新成效。

（二）主要目标。力争到2021年底，实现两项改革后基层“两委”班子“人合、事合、心合”。到2025年底，基层群众议事规则更加规范、监督机制更加健全、自治体系更加完善，“治理有效、充满活力、和谐有序”的基层群众善治新格局全面实现。

二、重点任务

（一）健全村级配套组织。2021年4月底前，村（居）民委员会根据需要设立村（居）民代表和人民调解、治安保卫、环境卫生等村（居）委会下属委员会，健全完善村（居）民议事会、村（居）民理事会、红白理事会等下属自治组织。以村（社区）“两委”换届为契机，带动共青团、妇联、民兵组织和村级集体经济组织、合作经济组织等其他村（社区）组织建设。

（二）规范议事协商制度。针对两项改革后村级各类资源盘活、集体经济壮大、发展任务更重、可议事项增多的实际情况，进一步丰富协商议事形式和活动载体，全面加强规范基层群众议事协商制度机制。建立健全透明高效的议事规则，倡导协商精神、培育协商文化，引导群众依法积极参与协商，让民主议事切实发挥收集民意、凝聚共识、形成力量的积极效果。2021年5月底前，根据省、州村（居）民自治章程示范文本，结合我县实际，完善汶川县村（居）民自治章程；2021年10月底前，组织开展村（社区）重大事项“四议两公开”全面暗访督导，并指导建立议事协商事项目录和议事预审制度；2021年11月底前，建立健全议事决策评价制度，组织党员和村（居）民代表，对重要决策定期进行评估并及时修正完善；积极向省、州争取一批涉改村（社区）开展为期三年的民主协商示范村（社区）试点建设。

（三）建立完善监督体系。对新当选村（居）民委员会成员尤其是“一肩挑”人员，研究制定全方位协同监督管理办法，建立村（社区）“两委”班子主要负责人年底述职、任前廉政谈话、重大事项报告、经济责任审计、党风廉政建设责任制度。对村（社区）“两委”班子运行情况，建立定期研判制度，并全面推行小微权力清单制度。推动基层纪检监察组织与村务监督委员会有效衔接，推动县巡察向纵深推进、向基层延伸。2021年底前，梳理形成村（居）务公开指导目录，规范村（居）务公开形式和内容；将村务公开纳入各镇党风廉政建设社会评价内容。积极向省、州争取中心村开展“民主监督示范村（社区）” 试点建设。

（四）提升村（社区）队伍能力。2021年6月底前，对全县8个社区的居委会主任开展全覆盖培训，着力提升社区干部履职能力。县、镇、村（社）联动、分层实施，对村（社区）“两委”班子成员进行全覆盖培训，帮助提升抓发展、服务、治理能力。2021年5月底前，根据上级政策标准完成好社区专职工作者岗位薪酬体系的相关工作，打通职业上升通道，加快推进社区专职工作者职业化建设。加强镇村（社区）社工站建设，完成好威州镇、水磨镇（村、社区）社会工作站试点工作，选择5-8个有条件的村（社区）设置社会工作室。联合县级部门、群团组织、社会组织和志愿者等力量共同开展服务。加大力度引导民办非企业、社团、农民专业合作社等社会机构积极支持主动参与基层群众自治。

（五）厘清自治权责边界。落实上级出台的城乡社区工作事项准入制度指导意见，建立事项依法准入和动态管理机制，厘清自治组织权责边界。建立村（社区）工作准入备案制度，明确村（社区）主责主业，依法规范对确需村（社区）协助办理事项的审核程序。制定依法履职事项指导清单、协助办理事项指导清单、负面事项指导清单“三项清单”。建立挂牌准入制度、牌子日常管理、挂牌督查问责三项制度，因工作需要确需挂牌的，须与基层治理委员会、民政局协商一致，避免两项改革后各部门竞相挂牌乱象。

（六）凝聚增收致富强大合力。引导7个镇规范修订完善村规民约、居民公约，将森林草原防灭火、文明祭祀等工作写入村规民约、居民公约；着力解决村规民约和居民公约内容空乏、制定程序不规范、实施流于形式等问题，在村（社区）“两委”换届选举完成后，所有村（社区）进一步修订形成价值引领、合法合规、群众认可、管用有效的村规民约、居民公约，进一步严格村居民行为规范，有力推进自治、法治、德治、共治“四治融合”的基层社会治理体系建设。发挥红白理事会、村民议事会、道德评议会等基层自治组织作用，开展邻里互助、邻里联谊、道德评议等活动，进一步增进“两项改革”后村（居）民情感融合。创新协商议事形式和活动载体，鼓励开展村（居）民说事、民情恳谈、百姓议事、网络协商等，通过自治协商、集思广益、群策群力，更好实现资源整合、抱团发展，凝聚起增收致富强大合力。

三、保障措施

（一）加强组织领导。县基层治理委员会要发挥牵头抓总作用，强化统筹协调和督促落实；县民政局抓好具体实施，协调相关部门做好相关政策统筹集成。将党组织领导的基层群众自治工作情况，作为镇党委书记抓基层党建年终述职评议考核的重要内容。同时，将推进基层群众自治工作情况纳入两项改革“后半篇”文章成效监测评估体系。

（二）创新政策机制。逐步建立基层群众自治综合评价体系和评价结果公开机制，赋予村（社区）对镇、部门、驻辖区单位的考核评议权。鼓励社会力量参与村（社区）自治场景营造，形成上下联动、供需衔接、共生共促的村（社区）治理新模式。抓好多元主体培育，构建以基层党组织为核心，村（居）民委员会、村（居）民小组长、业主委员会、城乡居民共同参与的多元治理体系。

（三）抓好示范引领。根据省、州级试点工作总体部署在威州镇阳光社区、南桥社区、水磨镇社区开展居民公约试点工作，规范完善村规民约和居民公约，促进形成良好社会风气。

附件：汶川县2021年度两项改革“后半篇”文章基层群众自治重点工作任务清单。

附件

## 汶川县2021年度两项改革“后半篇”文章工作基层群众自治重点工作任务清单

| 序号 | 重点工作 | 工作任务 | 牵头 单位 | 参与单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依法做好第十一届村（居）委会换届后续工作 | 2021年3月底前依法完成村级建制调整后“一肩挑”人员全覆盖培训；4月底前根据需要设立各下属自治组织。 | 县委组织部 | 县民政局 | 2021年4月底前 |
| 2 | 建立城乡社区工作事项准入制度 | 根据省级城乡社区工作事项准入备案制度的指导意见，州民政局制定的城乡村（社区）依法履职事项、协助办理事项、负面工作事项“三项清单”，结合我县实际，落实城乡社区工作事项准入制度。 | 县民政局 | 县委组织部 县委编办 县行政审批局 县发改局 县经信局 县司法局 县财政局 | 按照州级部署推动 |
| 3 | 修订完善村（居）民自治章程 | 根据州村（居）民自治章程示范文本，指导督促7个镇及时修订完善。 | 县民政局 | 县委组织部 | 2021年4月底前 |
| 4 | 完善村级民事代办制度 | 根据省级《关于加强村级民事代办制度建设的指导意见》，及州民政局《关于加强村级民事代办制度建设的指导意见》，落实村级民事代办制度，兑现“方便群众办事”改革承诺。 | 县民政局 | 县委组织部 县科技农牧局 县行政审批局 | 按照州级部署推动 |
| 5 | 梳理部门村务公开指导性目录 | 参照州民政局村务公开指导性目录结合我县实际，会同县级相关部门，梳理县级相关部门村（居）务公开指导性目录，完善村级建制调整改革后村（居）务公开制度。 | 县民政局 | 县纪委监委 县委组织部 县科技农牧局 | 2021年12月底前 |
| 6 | 创新居民小区自治机制 | 建立业主委员会成立备案制、物业承接查验备案制；落实住宅物业服务等级评定标准和前期物业服务合同示范性文本等工作。 | 县住建局 | 县民政局 | 2021年12月底前 |
| 7 | 实施村（社区）“两委”班子成员“素质提升行动” | 配合州民政局对全县8个社区居民委员会主任开展全覆盖培训，着力提升履职能力；县、镇、村联动、分层实施，对村（社区）“两委”班子成员进行全覆盖培训。帮助提升抓发展、服务、治理能力。 | 县委组织部 县民政局 | 县纪委监委 县财政局 县科技农牧局 | 2021年10月底前 |
| 8 | “四议两公开”专项督导 | 组织成员单位到7个镇开展村（社区）重大事项“四议两公开”全面暗访督导，并指导建立议事协商事项目录和议事预审制度。 | 县民政局 | 县委组织部 | 2021年12月底前 |
| 9 | 基层群众自治试点示范工程 | 在全县村级建制调整改革中形成的“三合一”村中争取一批村，围绕“民主协商”“民主监督”“三治融合”“场景营造”“乡风文明”五个主题，开展省、州、县试点建设争创工作。 | 县民政局 | 县委组织部 县纪委监委 县财政局 县审计局 县科技农牧局 县司法局 | 按照州级部署推动 |
| 10 | 加强镇村（社区）工作站建设 | 选择5-8个有条件的城乡社区设置社会工作室 | 民政局 | 各镇 县人社局 县工会 县残联 县妇联 县团委 | 2021年12月底前 |
| 自选动作 |
| 11 | 开展州级居民公约试点示范工作 | 在威州镇阳光社区、南桥社区和水磨镇社区开展居民公约试点工作。 | 县民政局 | 威州镇 水磨镇 | 2021年12月底前 |

汶川县加强和创新城乡社区治理工作方案

按照省、州、县关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求，为进一步加强和创新城乡社区治理，制定如下工作方案。

一、总体目标

按照“总体规划、分步实施、先行先试”的思路，坚持基础与提升并重，长远与短期结合，2021年完成社区综合服务设施“补短板”项目1个，社区党群服务中心亲民化改造目标任务1个，社会工作服务试点示范项目2个，“快乐同行”儿童关爱保护项目1个，持续提升社区公共服务能力，老旧小区改造项目2个，特色街区改造项目1个。力争到2021年底，初步形成“党建引领+综合服务+综治保障+科技赋能”的城乡社区治理框架。到2025年,结合汶川实际，贯彻落实省、州《“十四五”城乡社区发展治理规划》目标任务，基本形成相对成熟的符合汶川实践的城乡社区治理新理念、新机制、新模式、新场景，全面形成“布局合理、宜居适度、条块协同、主体多元、服务优质、形态多样、温馨和谐”的社区治理形态。

二、重点任务

（一）健全城市基层治理体系

1.坚持党建引领社区治理。结合社区建制调整后的新一轮社区“两委”换届，提升 “一肩挑” 书记、主任和“两委”成员能力。制定出台社区党组织运行规则，健全监督运行机制。积极推动在居民小组、网格、小区（院落）新建党组织，推进商务楼宇、各类园区、商圈市场党组织覆盖。推动社区辖区内符合条件的小区党组织书记或成员通过法定程序担任业主委员会（以下简称业委会）主任或成员，社区“两委”成员通过法定程序兼任业委会成员。优化完善社区大党委设置，进一步健全联席会议、轮值主席制度，健全服务需求、服务资源、服务项目“三张清单”和双向认领机制，全面落实辖区党员干部“双报到”制度，鼓励驻区单位发挥资源优势参与社区治理和服务。构建以党建为龙头，以政府为主导，推动社区、社会组织、社会企业、社会单位“四社联动”，发挥民主协商、法治保障、科技支撑等多种优势的社区治理体系，形成以社区党建引领社区治理的新格局，积极争取全州基层治理示范社区建设工作。

2.加强居民小区治理。建立健全社区“两委”、居民小组与小区业主委员会、物业服务公司之间的联动协调机制。结合“两委”换届推动符合条件的小区建立党组织，在党组织的引导下及时设立小区业委会。出台支持物业服务企业发展等政策措施，提高物业管理服务覆盖率。健全物业服务企业信用管理制度，县住建局开展物业服务考核评价需征求相关部门和镇人民政府、社区居委会和小区居委会意见。推进智慧平安小区建设，将智能化安防系统建设要求纳入住宅小区设计方案进行统一技术审查。积极争取全州基层治理示范小区创建工作。

（二）扎实补齐社区短板

3.落实社区发展治理规划。结合汶川实际，贯彻落实省、州《“十四五”城乡社区发展治理规划》目标任务。指导集镇便民服务中心下沉社区办公，弥补被撤并乡（镇）政府搬迁后的服务空白和治理空白。

4.推动城乡社区有机更新。结合国家“县城城镇化补短板强弱项”工程，统筹推进城镇街区形态、生态、业态、文态、心态同步提升。按照先自治后整治、“一院一策”原则，加大老旧院落改造力度。做好社区绿化美化净化、建设城市微景观。着力打造各类特色街区，促进宜居、宜业、宜商。推进文化保护与街区建设的融合，加强历史建筑和历史街区保护，涵养社区共同文化。2021年底完成威州镇桑坪老旧小区、南桥社区种子站小区、老县干休所小区、老科农局小区改造项目2个，威州镇特色街区改造项目1个，广泛吸纳居民参与社区规划，共建舒心美好、良序善治的生活家园。

5.抓好社区综合服务设施建设。2021年切实做好三江镇街村社区综合服务设施“补短板”项目。加大社区用房保障力度，对新建小区落实社区服务设施公建配建制度；对旧城区和老旧小区集中的社区，鼓励通过购买、置换、租赁、共建等方式予以保障。以每百户居民30平方米的标准配建社区综合服务设施，新建社区一般不低于500平方米；城市改建扩建、购置租用社区一般不低于300平方米；鼓励支持有条件的地方建设集社区教育、文化、休闲、体验、商贸、文创、科创等多种场景于一体的社区综合服务体。2021年底前完成桑坪社区党群服务中心亲民化改造，加强环境营造，优化内部功能布局和服务时段管理。

6.优化社区服务供给。聚焦“后半篇”文章“增强服务能力”重点任务，集成社会保障、劳动就业、社会救助、教育卫生、养老托幼、殡葬殡仪、助残康复、法律服务、调解仲裁、安置帮教、退役军人事务等公共服务，开展服务进社区系列活动。创新服务供给方式，健全政府购买社区服务指导性目录，整合分散于不同部门而受众相近、业务相似的公共服务事项，探索构建全县政府购买社会组织服务资源交易信息平台。鼓励社区居民成立志愿服务队和各类“微组织”，提升居民自我服务能力。根据省级实施“互联网+社区”行动计划，积极争取智慧社区建设，同时，探索“互联网＋社区”实践。

7.培育社区服务经济。盘活两项改革形成的各类存量和增量资源，推动支持符合条件的公益性社区服务类、物业服务类等组织向市场化转型。推动登记管理权限下放，支持有条件的地方设立社区治理发展基金（会）。加强社区就业创业工作，积极开发社区公益岗位，充分利用驻区企事业单位资源，面向社区居民开展创新创业培训。积极引入便民利民高效的属地型社区电商、共享经济等，助推社区“新经济”发展。

（三）强化社区治理实践

8.完善“三社”联动机制。按照“三年试点示范、两年扩面延伸、分级分类推进、充分整合资源”的思路，2021年在威州镇阳光社区、水磨镇社区实施2个社会工作服务试点示范项目，依托“快乐同行”儿童关爱保护项目建立3个儿童社工站。开展社区社工队伍培训，建立社工专业人才库，支持符合条件的社工专业人才通过选举进入社区党组织和自治组织。

9.营造“四治”融合氛围。利用两项改革中群众积极参与、依法表达、充分协商的良好氛围，巩固和拓展自治、法治、德治、共治有机融合的社会治理模式。2021年4月底前，结合我县实际，根据需要完成居民委员会（以下简称居委会）职能细化，依法设立人民调解、治安保卫、公共卫生、环境和物业管理等各类下属委员会，完善居民参与社区事务的制度规范，健全居民议事会、代表会、监督委员会运行机制。2021年8月底前，在威州镇阳光社区、南桥社区和水磨镇社区开展居民公约试点工作，进一步严格居民行为规范，有力推进自治、法治、德治、共治“四治融合”的基层社会治理体系建设。全面推进法律进社区，开展社区普法宣传教育，健全法官、检察官、行政执法人员、律师等法律工作者以案释法制度，创新“一社区一法律顾问”实现形式。开办“社区文化讲堂”，打造“社区会客厅”品牌，健全道德评议机制，引导家风建设，促进优秀文化传统深度融入社区建设和居民生活。

10.推进平安社区建设。针对两项改革后新的镇、村（社区）城乡布局，进一步调整完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，巩固充实镇、村（社区）人民调解委员会；进一步完善公共安全风险监测预警体系，健全公共安全隐患常态化排查整治机制、突发事件应急处置机制。进一步完善优化城乡社区网格化服务管理，探索建立网格工作与物业管理联动机制。结合省级新型智慧城市建设指导意见、新型智慧城市试点示范管理办法和细分领域标准等要求，积极争取新型智慧城市试点工作。推动信息技术与基层治理相结合，积极运用大数据、5G等参与基层治理和服务体系建设，促进管理平台与综治中心、公安指挥中心、城管中心深度融合，提高预测预警预防各类风险能力。

（四）创新治理机制

11.创新资金投入机制。建立完善以省州补助为引导，县级投入为主体的稳定财政投入机制，将基层组织活动和公共服务运行、社区干部基本报酬、社区服务设施和信息化建设等经费纳入财政预算。整合各部门（单位）资金资源，加强社区综合服务设施补短提升、社区治理试点示范、购买社区治理服务等经费保障力度。

12.创新权责对等机制。出台城乡社区工作事项准入备案制度的指导意见，建立事项依法准入和动态管理机制，对确需社区承担的临时事项，须报请县人民政府同意，所需工作经费下沉至社区管理使用。建立挂牌准入制度、牌子日常管理制度、挂牌督查问责制度，因工作需要确需挂牌的，须与基层治理委员会、县民政局协商一致。健全“县级招考选聘、镇级签订合同、社区实施考核”的社区工作人员管理制度，加大社区对社区工作人员的管理和考核的权重。

13.创新资源整合机制。整合驻区辖区单位、企业、社会组织、居民等资源，推动社区与驻区单位资源共用、阵地共建、活动共办。以镇为单位，建立社区治理供需对接机制，支持社区梳理居民需求清单、社区资源清单、服务项目清单，推动服务项目化。

14.创新内生动力机制。全面普查两项改革后形成的各种财产和资产类资源，支持社区依法以市场化运作方式盘活社区资源，丰富社区服务供给。以政府购买服务为引导，围绕教育、卫生、休闲、康养、健身、文化、法律、家政等生活性服务领域，逐步激活居民服务需求，提高居民生活品质，培育家庭社区服务业。建立社区治理发展基金（会），鼓励企业和社会组织捐赠投入，完善居民投入精神荣誉褒奖嘉许制度，增强社区“造血”功能。

15.创新人才培养机制。根据省、州出台的加强社区专职工作者队伍建设的指导意见，实施社区专职工作者培养工程,对8个社区居民委员会主任开展全覆盖业务培训，着力提升履职能力。在社区建制调整中对社区党组织书记（主任）薪酬待遇进行明确的基础上，建立完善社区专职工作者岗位薪酬体系、薪资标准体系、社会保险体系、福利待遇体系，推进岗位待遇职业化。社区工作者原则上通过公开招考聘用，完善社区专职工作者参加社会工作师资格考试激励措施，将社区专职工作者培训纳入组织、民政培训计划。

16.创新共建共享机制。进一步完善社区、网格员、居民小组长、业主委员会和物业服务企业议事协调机制。优化居民小组设置，统筹发挥居民小组长和网格员作用，有序推进全网整合。建立“社区呼叫、乡（镇）吹哨、部门报到”的社区召集机制，鼓励机关事业单位、国有企业、高校等驻区单位和社会力量参与社区治理服务。完善“两代表一委员”定期联系社区制度，推动“双报到”活动常态化开展。完善社区志愿者招募和社区志愿者公益服务机制，推进“志愿服务进社区”。

三、工作保障

（一）强化组织领导。完善“党建引领+综合服务+综治保障+科技赋能”治理模式，县委组织部牵头党建引领，县委政法委牵头综治保障，县民政局牵头集成综合服务，县级相关部门按照方案分工加强协调配合。县基层治理委员会要将社区治理作为基层治理的重要内容，加强统筹协调。完善社区治理联席会议制度，相关成员单位分工协作开展工作，及时会商解决治理服务中的问题。

（二）完善考评体系。将城乡社区治理工作作为城乡基层治理的重要内容，纳入年度目标绩效综合考评，纳入镇党政领导班子和部门领导干部政绩考核指标体系，纳入镇党委书记抓基层党建工作述职考核。建立镇和城乡社区履职履约双向评价制度，建立驻社区单位参与社区治理的责任约束和评价激励机制。完善考核退出机制，及时调整不胜任、不尽职的城乡社区“两委”成员。统筹做好城乡社区治理考核评价与基层治理、两项改革监测评估体系的有机衔接。

（三）抓好示范引领。积极争取阿坝州基层治理示范社区、基层治理小区创建工作。适时总结两项改革“后半篇”文章城乡社区治理的经验和创新做法，并组织示范推广。

# 附件：1.2021年度汶川县两项改革“后半篇”文章城乡社区治理重点工作任务清单

2.汶川县两项改革“后半篇”文章拟实施项目清单

## 附件1

## 2021年度汶川县两项改革“后半篇”文章城乡社区治理重点工作任务清单

| 序号 | 重点工作 | 工作任务 | 牵头 单位 | 参与单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实省、州《“十四五”城乡社区发展治理规划》工作任务 | 结合汶川实际，按照相关要求，贯彻落实相关工作任务。 | 县民政局 | 县委组织部 县发改局 各镇 | 2021年12月底前 |
| ２ | 城乡社区综合服务设施“补短板”达标工程 | 实施社区综合服务设施“补短板”项目。 | 县民政局 | 县委组织部 县发改委 县住建局 县自然资源局 县政府政务服务中心 | 2021年12月底前 |
| 3 | “互联网＋社区”行动计划 | 根据省级实施“互联网+社区”行动计划，积极争取对我县智慧社区建设支持，探索“互联网＋社区”实践。 | 县民政局 | 县大数据中心 县财政局 县经信局 县住建局 县司法局 县卫生健康局 县政府政务服务中心 各镇 | 按省州要求完成 |
| 4 | 社会工作服务试点示范项目 | 在威州镇、水磨镇实施2个社会工作服务试点示范项目，依托“快乐同行”儿童关爱保护项目试点建立3个儿童社工站。 | 县民政局 | 县财政局 威州镇 水磨镇 | 2021年12月底前 |
| 5 | 推进社区专职工作者职业化建设 | 出台《关于加强社区专职工作者队伍建设的指导意见》（试行）。 | 县委组织部 | 县民政局 县人社局 县财政局 | 2021年4月底前 |
| 自选动作 |
| 6 | 创新人才培养机制 | 县级对8个社区居民委员会主任开展全覆盖业务培训，着力提升履职能力。 | 县民政局 | 县委组织部 县财政局 县人社局 | 2021年6月底前 |
| 7 | 营造“四治”融合氛围 | 在威州镇阳光社区、南桥社区和水磨镇社区开展居民公约县级试点工作，进一步严格规范居民行为，有力推进自治、法治、德治、共治“四治融合”的基层社会治理体系建设。 | 县民政局 | 县委组织部 县财政局 | 2021年8月底前 |

## 附件2

## 汶川县两项改革“后半篇”文章拟实施项目清单

| 部门 | 方案 | 项目名称 | 投资 金额 | 实施内容 | 实施 地点 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民政局 | 加强和创新城乡社区治理工作方案 | 社区综合服务设施1个“补短板”项目。 | 30万元 | 社区综合服务设施建设 | 三江镇街村 | 2021年12月底前 |
|  |  | 社会工作服务体系建设试点 | 40 万元 | 社会工作服务体系建设试点 | 威州镇、水磨镇 | 2021年12月底前 |
| 住建局 | 老旧小区改造 | 老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 1200万元 | 对威州桑坪片区进行改造，改造道路500米，供水管网800米，排水管500米，停车场900平方米，绿化400平方米，以及路灯、垃圾箱等设施设备。 | 威州镇桑坪社区 | 2021年12月底前 |
|  |  | 2021年老旧小区改造项目 | 86万元 | 对汶川县威州镇南桥社区种子站小区、老县干休所小区、老科农局小区共139户维修改造建筑外墙3995.46m2，拆除危房约580m2，改造落水管603m、线路1920m及公共区域照明等。 | 威州镇南桥社区老科农局小区、老县干休所小区、种子站小区 | 2021年12月底前 |
|  | 社区景观美化 | 特色街区改造 | 900万元 | 1.较场片区街道夜景观提升、环境整治； 2.桑坪片区沿线道路房屋外墙整治、路面改造提升，照明、绿化、停车场等附属设施建设以及环境整治。 | 威州镇较场片区、桑坪片区 | 2021年12月底前 |
| 合计 | 2256万元 |  |  |  |

汶川县完善农村司法体系工作方案

按照省、州部署要求，为切实做好两项改革“后半篇”文章，深入推进农村地区司法体系薄弱环节、重难点领域改革创新，进一步完善农村司法体系，为乡村振兴提供强有力的法治保障。根据汶川实际，结合调研情况，特制定本方案。

一、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以增强人民群众获得感、幸福感、安全感为导向，以优化机构布局、整合资源力量、强化服务管理、提高治理效能为重点，着力完善农村司法体系，通过不懈努力，到2021年底，农村司法机构布局进一步优化，资源力量进一步整合，服务管理质效进一步提升，共建共治共享的基层社会治理新格局进一步形成，平安乡村、法治乡村建设成果进一步显现。再经过3一4年努力，农村司法体系全面完善，基层治理体系和治理能力现代化水平显著提升，平安乡村、法治乡村建设成果充分显现。

二、重点任务

（一）优化乡镇政法委员配备

1.全面配齐配强镇政法委员。加快推进镇政法委员配备全覆盖进程。严格落实镇政法委员进入镇党组织领导班子要求，有条件的地方配备专职镇政法委员，条件暂不具备的合理安排工作分工，确保聚焦政法主责主业。

责任单位：县委政法委、县委组织部

完成时限：2021年12月

2、加强乡镇政法委员相关配套制度机制建设。县级党委政法委建立镇政法委员“职责清单、权力清单”两张清单，细化明确镇政法委员职能权责；健全完善镇政法委员工作运行机制，建立完善镇政法单位联席会议制度；健全完善镇政法委员请示报告、年度述职、考核评议、约谈通报等检查考核机制，持续提升队伍管理质效。

责任单位：县委政法委、县委组织部

完成时限：2021年12月

3、加强乡镇政法委员能力建设。将镇政法委员纳入党政领导干部和政法系统领导干部教育培训范围，常态化开展政治轮训、业务培训，确保每年开展一次镇政法委员集中培训。积极探索搭建镇政法委员到县党委政法委和政法单位挂职锻炼平台，着力提升履职能力水平。

责任单位：县委政法委、县委组织部

完成时限：2021年12月

（二）优化公安派出所设置

1、进一步优化公安派出所布局，充分考虑管辖区域、人口数量、治安形势、现有警力等因素，结合乡镇行政区划调整情况，有序推进公安派出所布局调整，全面撤销5人以下公安派出所，根据需要通过设立中心派出所管辖多个镇的方式，进一步整合力量资源，解决公安派出所“多、散、弱”等问题。中心城镇派出所运行“一室两队”警务运行模式。根据实际需要，建立中心所勤务模式，将户籍管理、一标三实、案件办理、矛盾纠纷化解等派出所基层基础工作汇集到中心派出所集中受理。

责任单位：县公安局、县委组织部、县人社局

完成时限：2021年9月

2、进一步规范警务室建设，在公安派出所被撤并的乡镇设立警务室，将原公安派出所办公用房相应变更为新设警务室办公设施，并根据辖区治安形势和所承担警务活动落实必要的警力和装备，确定民警每周不少于3个工作日在警务室办公，确保工作阵地不丢、治安工作不弱化、办证服务功能不减。

责任单位：县公安局

完成时限：2021年9月

3、深化公安机关警力编制内部挖潜和力量下沉，推动机关警力重点向公安派出所前置，保证公安派出所警力不低于县级公安机关总警力40%，全面落实“一村一警(辅）”制度。除专业技术人员和特殊岗位外，县级公安机关60%以上的新录用民警安排到公安派出所工作3年以上，助力解决公安派出所警力不足的问题。城镇社区落实2+4+N的社区警务工作队，农村落实1+2+N的警务工作队，走村入户开展工作。在每个村(社区)物建信息员。在每个派出所建立人民调解室，聘请人民调解员，非警情类矛盾纠纷80%应由人民调解员参与调处。

责任单位：县公安局

完成时限：2022年12月

（三）优化司法所设置

1、进一步优化司法所布局，按照管理体制不变、编制不上收、财政保障不减少、基层设施建设不削弱、公共法律服务不降低、人员安排不悬空的原则，有序推进司法所布局调整，深入开展司法所立户列编工作，保留威州、映秀、三江、水磨、绵虒、漩口和卧龙七个司法所，将龙溪司法所更名为灞州司法所，实现一镇一所，撤销雁门、克枯和银杏三个司法所。同时根据经济社会发展需要，进一步拓展延伸基层司法行政工作范围，争取在汶川大熊猫国家公园、阿坝汶川县工业园区和四川省汶川中学新设三个司法所。优化司法所工作模式，在农村空心化严重、人口稀少的地方通过集中办公、分散服务的方式，进一步整合力量资源，解决司法所“所多人少、力量分散”等问题。

责任单位：县司法局

完成时限：2021年12月

2、进一步加强司法所规范化建设，加强工作力量配置，强化县级司法行政机关内部挖潜和力量下沉，加大对抽调司法所人员的清理规范力度，确保每个司法所至少配备1名所长（司法助理员）、1名司法辅助人员，司法所占编比例不低于县级司法行政机关政法专项编制的50%。积极开展“枫桥式司法所”创建工作。

责任单位：县司法局、县委组织部、县人社局

完成时限：2021年12月

3、围绕切实提高教育矫正质量，推进社区矫正标准化建设，大力提升执法规范化水平；充分整合社会资源，积极推进政府购买服务，进一步鼓励、引导社会力量参与社区矫正工作，不断提高社会化水平；狠抓信息化建设，显著提升社区矫正工作现代化水平；立足增量提能，着力提升社区矫正工作队伍正规化专业化职业化水平。健全完善司法所受委托开展社区矫正相关工作机制，强化司法行政机关与人民法院、人民检察院、公安机关和其他有关部门协作联动，有效形成工作合力。

责任单位：县司法局

完成时限：2021年12月

（四）优化人民法庭设置

1、进一步规范人民法庭设置标准，综合考虑乡镇行政区划调整后的辖区面积、人口规模、案件情况、交通状况等因素，以管辖范围合理、案件来源充足、基本设施完备、法庭冠名规范、人员配备达标等作为人民法庭设置基本标准，对现有人民法庭进行全面清理核查，确保人民法庭设置规范、运行顺畅。

责任单位：县人民法院

完成时限：2021年2月

2、进一步加强人民法庭优化整合，对未按程序审批、应建未建、合署办公、长期闲置等未规范运行的人民法庭进行优化整合，对管辖区域相邻、案件相对较少的人民法庭进行合并，对其他确无保留必要的人民法庭予以撤销，确保人民法庭点位配置均衡、人员编配合理、案件来源充足、办公条件齐备。

责任单位：县人民法院

完成时限：2021年10月

3、进一步强化人民法庭人员配备，推动县级人民法院力量下沉，有效整合被撤并人民法庭力量，每个人民法庭至少配备1名员额法官、1名书记员和1名司法警察（安保人员），有条件的人民法庭配备法官助理，并落实在所属人民法庭办公要求，着力缓解案多人少矛盾、有效服务人民群众。

责任单位：县人民法院、县委组织部、县人社局

完成时限：2021年12月

(五）优化网格化服务管理体系

1、加强全县网格化建设，结合村级建制调整后的辖区面积、人口密度、地域特征等综合情况，按照全域覆盖、分类划分、规模适度、动态调整的原则，统筹整合党的建设、综合治理、应急管理、市场监管、环境保护、卫生健康、扫黄打非等现有各类网格，调整网格划分，统一网格编码，逐步实现“多网合一、一网运行”。

责任单位：县委政法委、县委组织部、县委宣传部、县应急管理局、县市场监管局、县环境保护局、县卫健局

完成时限：2021年12月

2、建立完善网格化服务管理相关制度机制，研究出台深化网格化服务管理工作的指导意见，建立完善网格化服务管理事项准入制度，明确职能部门事项下沉网格审查许可程序，新增下沉网格事项报同级平安建设领导小组备案。制定网格管理员职责任务清单，明确网格管理员基础信息采集、安全隐患排查、不稳定因素发现、突发事件上报、特殊人群走访服务、矛盾纠纷排查、政策法律法规宣传、民生服务等基本职责。

责任单位：县委政法委

完成时限：2021年4月

3、加强网格管理员队伍建设，结合网格优化整合和全科网格建设情况，按照“一格一员或多员”的标准同步跟进配齐配强网格管理员。城镇网格配备专职网格管理员，农村网格配备兼职网格管理员。在有序整合现有专职网格力量基础上，新增专职网格管理员原则上通过公开方式选聘。对专兼职网格管理员分类制定量化责任清单，就城镇（乡村）一日一巡，登录“网格E通”活跃度，信息采集录入，流动人口及重点人群走访，事件办理等工作情况严格打表考核，强化结果运用。建立网格管理员队伍准入退出机制，对不能胜任工作或工作不力的网格管理员，要及时清退，及时补缺。不断提升网格管理员队伍能力素质，对网格管理员的“网格E通”操作和网格事件办理培训，每季度不得少于1次。

责任单位：县委政法委、县人社局

完成时限：2021年12月

（六）完善多元化解机制

1、探索第三方调解机制。支持优秀调解员依托社会调解组织设立调解工作室；鼓励律师、基层法律服务工作者加入各类调解组织。引导、支持政府法律顾问、公职律师依法参与行政调解工作。成立汶川县第三方调解中心，同时中心在威州镇和水磨镇分别设立一个工作室，每个工作室配备2名专职人民调解员。调解中心依法通过当事人申请和有关部门委派、委托、邀请、移送等方式开展纠纷化解工作。

责任单位：县司法局、县民政局、威州镇、水磨镇

完成时限：2021年12月

2、完善公调对接机制。强化县矛盾纠纷多元化解协调中心的指挥中枢作用，加强对“公调对接”的业务指导、培训考核、专业支持、重大纠纷委托调解、复杂案件审核、个案补助发放、调解个案评比等功能，健全人民群众利益协调、诉求表达、权益保障机制。将“公调对接”纳入网格化服务管理，主动开展矛盾纠纷排查化解，由“坐等群众上门”变为“服务管理下沉”，提高预测预警预防能力，实现问题就地解决、矛盾不上交。

责任单位：县委政法委、县人民法院、县人民检察院、县司法局、县公安局

完成时限：2022年

（七）夯实社会治理基层基础

1、加强乡镇综治中心建设，结合乡镇行政区划调整情况，及时整合被撤并乡镇综治中心资源力量，有效联动融合各有关部门基层社会治理信息、资源和力量，不断提高综治中心信息收集、预警预测、指挥调度等实战化能力。

责任单位：县委政法委，各镇党委、政府

完成时限：2021年8月

2、加强农村“雪亮工程”建设，及时优化调整建设标准，对撤并成立的新村原则上按照合并前原有村数量规划建设“雪亮工程”，努力实现重要区域全覆盖。进一步推动“雪亮工程”与“天网”“慧眼工程”等联网应用，提升“雪亮工程”智能化水平。建立健全“雪亮工程”运行维护考核机制。

责任单位：县委政法委、各镇人民政府

完成时限：2024年

3、全面推进“平安乡村”建设，加强农村群防群治队伍建设。深入推进以“两联一进”为载体的法律“七进”活动。充实村级人民调解组织力量，常态化开展矛盾纠纷排查化解。大力推进规范民间调解工作。全面加强农村未成年人、单亲家庭成员关爱保护。总结推广在镇党委及村级“两委”主导下的“网格化+联户长”服务管理模式，不断完善基层自我教育、自我管理机制。

责任单位：县委政法委、县司法局、县妇联、团县委

完成时限：2025年

4、加强乡村人民调解员队伍建设。紧扣乡镇区划和村级建制调整改革工作，同步推进镇村两级人民调解委员会换届推选工作，有序推进在农村“五老”人员中选聘人民调解员，及时巩固充实村(社区）人民调解委员会力量。通过政府购买服务推进人民调解工作，大力发展专职人民调解队伍，力争年内实现全县专职人民调解员数量有所提升。

责任单位：县司法局

完成时限：2025年

三、组织保障

(一）加强组织领导。各镇、各有关部门要提高政治站位，把完善农村司法体系作为做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的重要内容，强化工作统筹，加大工作力度。县委政法委要发挥牵头抓总、统筹协调作用。各有关部门要按照职能职责，强化协作配合，加强工作指导，形成工作合力。

（二）强化工作保障。要把完善农村司法体系工作纳入法治建设考核评价体系，强化督促检查，确保各项任务落地落实。要统筹利用好现有经费渠道，结合加强基层政法单位建设、优化政法力量配置、深化网格化服务管理、强化社会治理基层基础建设等工作需要，加强农村司法体系建设经费保障。

(三)注重工作实效。坚持从实际出发，因地制宜推进完善农村司法体系工作，力戒形式主义，不搞“一刀切”。强化风险防控，扎实开展社会稳定风险评估，全面排查化解风险隐患，分级完善应急预案，切实维护社会大局和谐稳定。加强分类指导，注重典型示范引领，强化跟踪评估，务求取得实效。

附件1

2021年汶川县农村司法体系建设

重点工作任务清单

| 序号 | 重点 工作 | 工作任务 | 牵头 单位 | 参与单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化乡镇政法委员配备 | 1.加快推进镇政法委员配备全覆盖进程，严格落实镇政法委员进入镇党组织领导班子要求； 2.加强乡镇政法委员相关配套制度机制建设； 3.将镇政法委员纳入党政领导干部和政法系统领导干部教育培训范围，常态化开展政治轮训、业务培训，确保每年开展一次镇政法委员集中培训。 | 县委政法委 | 县委组织部、各镇 | 2021年12月 |
| 2 | 优化公安派出所设置 | 1.进一步优化公安派出所布局，全面撤销5人以下公安派出所，中心城镇派出所运行“一室两队”警务运行模式； 2.在公安派出所被撤并的乡镇(街道)设立警务室，将原公安派出所办公用房相应变更为新设警务室办公设施。 | 县公安局 | 县委组织部、县人社局 | 2021年9月 |
| 3 | 优化司法所设置 | 1.进一步优化司法所布局，实现一镇一所； 2.进一步加强司法所规范化建设，确保每个司法所至少配备1名所长（司法助理员）、1名司法辅助人员，司法所占编比例不低于县级司法行政机关政法专项编制的50%。 3.大力加强司法所社区矫正工作，健全完善司法所受委托开展社区矫正相关工作机制。 | 县司法局 | 县委组织部、县人社局 | 2021年12月 |
| 4 | 优化人民法庭设置 | 进一步规范人民法庭设置标准，对现有人民法庭进行全面清理核查： 进一步加强人民法庭优化整合，对未按程序审批、应建未建、合署办公、长期闲置等未规范运行的人民法庭进行优化整合； 3.进一步强化人民法庭人员配备，每个人民法庭至少配备1名员额法官、1名书记员和1名司法警察（安保人员）。 | 县法院 | 县委组织部、县人社局 | 2021年12月 |
| 5 | 优化网格化服务管理体系 | 1.统筹整合现有各类网格，调整网格划分，统一网格编码； 2.建立完善网格化服务管理相关制度机制； 3.对专兼职网格管理员分类制定量化责任清单；建立网格管理员队伍准入退出机制；每季度开展一次培训。 | 县委政法委 | 县委组织部、县委宣传部、县应急管理局、县市场监管局、县环境保护局、县卫健局、县人社局 | 2021年12月 |
| 6 | 完善多元化解机制 | 1、支持优秀调解员依托社会调解组织设立调解工作室； 2、成立汶川县第三方调解中心，同时中心在威州镇和水磨镇分别设立一个工作室，每个工作室配备两名专职人民调解员。 | 县司法局 | 县民政局、威州镇、水磨镇 | 2021年12月 |
| 7 | 夯实社会治理基层基础 | 1、整合被撤并乡镇综治中心资源； 2、完成乡镇综治中心建设提升工程 | 县委政法委 | 各镇党委、政府 | 2021年12月 |

汶川县提升镇、村基层应急管理能力

工作方案

按照四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发《关于做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的实施方案》的通知（川委厅〔2021〕6号）精神和州委州政府、县委县政府关于两项改革“后半篇”工作的具体要求，不断推进基层应急管理体系和能力建设，切实提高镇、村（社区）的应急管理和防灾减灾救灾水平，夯实基层基础工作，有效应对自然灾害和防范生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，结合汶川实际，制定本工作方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记关于应急管理工作系列重要批示指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾与非常态救灾相统一，聚焦提升应急管理能力，加强职能整合重塑，压实风险防控责任、狠抓制度措施落实，着力固根基、强弱项、补短板、织基网，不断提升镇、村（社区）的应急管理能力，为人民群众安居乐业、经济社会健康发展和维护社会稳定提供有力保障。

（二）基本原则。

——统一领导、分级管理。发挥党委和政府的领导、主导作用，按照分级负责、属地管理原则，发挥就近救急的作用，明确镇应急管理职责和村（社区）应急管理工作内容，健全完善横向到边、纵向到底的应急管理体系，形成上下贯通、协调一致、各负其责、齐抓共管的工作格局。

——因地制宜、全面覆盖。结合实际，从“全灾种、大安全、大应急”的角度出发，统筹整合镇、村（社区）的安全生产、防汛抗旱、森防消防、防灾减灾救灾等方面力量，健全完善镇、村（社区）应急管理组织体系，建立具有一定应急处置能力的综合性兼职应急救援队伍，实施应急管理网格化管控，实现应急管理全覆盖。

——预防为主、源头管控。坚持以防为主，防抗救相结合，充分发挥镇、村（社区）的作用，超前准备、及时响应，筑牢防灾减灾救灾的人民防线，坚持早发现、早报告、早预警、早处置，坚持精准预警、精准防控、精准治理、精准核救，从源头上防范化解重大安全风险，把问题解决在萌芽之时、成灾之前，切实提升应急管理工作水平。

——强化治理、减少损失。加强灾害防治能力建设，加大风险辨识管控和隐患排查治理力度，最大限度减少各类生产安全事故、自然灾害及其造成的人员伤亡和财产损失。

（三）目标任务。到2021年底，所有镇、村（社区）健全应急管理组织体系，打通应急管理工作“最后一公里”，做到“五有”，即“有组织、有人员、有制度、有经费、有装备”，出台应急队伍建设标准、职责任务、训练演练、管理保障、考核奖惩“五张清单”。基本建成统一领导、职责明确、权责一致、上下联动的应急管理体制和网格化治理格局，应急管理能力明显加强，重大安全风险得到有效管控，生产安全事故得到有效遏制，自然灾害得到有效防治，人民生命财产安全得到有效保障。

二、主要措施

（一）健全应急管理组织体系。

1.建立应急管理机构。结合乡镇行政区划和村级建制调整，在镇党政工作机构限额内，整合防汛抗旱、森防消防、道路交通、防灾减灾救灾等资源和力量，采取独立设置的方式，组建镇应急管理办公室，至少应配备或明确3-5名工作人员，匹配工作经费10万元，在县级相关部门业务指导下，综合统筹负责辖区内应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作。村（社区）“两委”在县和镇的指导下，协助镇做好应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作。（牵头单位：县应急局，责任单位：县人社局、县委编办、县财政局、县水务局、县自然资源局、县交通局、县公路局、县防震减灾事务中心、各镇）。

2.建立应急管理网格。镇、村（社区）党组织要强化网格化管理，着力构建区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的基层应急管理体系，按照乡镇机构改革要求，以“划全分净、全面覆盖”为基本原则，整合现有网格资源和力量，村以村民小组、社区以200-300户居民为基本单元划分为1个网格，将应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作纳入网格重要工作内容，构建应急管理网格化管控体系，与平安建设网格制结合，形成联防联控、群防群治、全社会共同参与的网格化治理格局。进一步推动映秀镇应急管理体系网格化试点，不断探索完善应急预案数字化模型，构建全员参与的应急管理机制。（牵头单位：县应急局，责任单位：县人社局、县委编办、县委政法委）。

3.建立应急指挥体系。整合原有各类应急指挥机构，组建综合性的镇应急指挥部，实施双指挥长制度，党政主要领导共同担任总指挥，其他副职为副总指挥，其中分管副职为专职副总指挥，相关工作部门为成员单位，负责辖区内应急管理、安全生产和防灾减灾救灾的组织、指导、协调等工作，充分利用应急指挥平台、国家自然灾害灾情管理系统，接报事故灾害信息，会商研判事故灾害发展态势，统筹协调辖区内事故灾害应急工作，统一指挥辖区内应急队伍和力量，统一调配辖区内抢险救援救助物资和应急装备，第一时间做好事故灾害的初期处置和救援等工作。镇应急指挥部日常工作由应急管理办公室负责。按照五大战区划分，结合实际，在威州镇、映秀镇、水磨镇以消防救援队伍为主干，建立区域应急救援指挥调度中心，由县级领导任指挥长，在队伍配置、营房建设、装备建设、机制体制建设方面予以重点倾斜，制定应急处置联动机制，发挥区域中心在应急值守、指挥调度、前线救援和日常巡查等方面的核心地位。（牵头单位：县应急局，责任单位：县消防救援大队、县森林消防大队、各镇）。

4.建立应急救援队伍。持续完善国家综合性消防救援队伍建设，推动消防救援队伍向“一专多能”的综合性应急救援队伍转型，从灭火救援的单一灾种救援转向全灾种的救援，根据汶川县各类灾害事故频发的特点，完善水域、山岳、化工等救援方面高、精、尖装备配备，为遂行多样化、专业化应急救援任务提供基本保障，进一步保障水磨、映秀政府专职消防救援队伍和县综合应急救援队伍工资、补助和补贴等待遇。各镇以半专业扑火队伍为干，统筹机关干部、辖区内民兵、公安派出所、医院、学校及所属单位、企业等人员，组建不少于20人的镇综合性应急救援队伍，队长由镇长兼任；各村（社区）以义务扑火队为干，组织村（居）民小组长、民兵、卫生所（室）、企业等人员，组建不少于10人的村（社区）综合性兼职应急救援分队，队长由村（社区）主任兼任。依托应急救援分队，建立村（社区）微型消防救援站，配置必要消防器材。镇、村（社区）应急救援队伍主要负责辖区内灾害事故的先期处置和救援、组织群众疏散等工作，根据辖区内自然灾害和安全风险隐患情况，全年至少进行1次综合性和2次专项性应急救援演练，不断提高现场处置和应急救援实战能力。出台汶川县应急救援队伍保障实施细则，明确规定非国家性综合救援队伍的应急救援队伍人员的优抚政策，逐渐缩小与国家综合性救援队伍的差距，切实解决救援队伍后顾之忧；建立应急处置财政补助机制，对参与应急处置的社会力量按照政策给予经济补助，由财政建立应急救援队伍建设基本保障基金，划定最低投入标准，同时实施救援队伍保障服务有偿经营、引入保险机制、鼓励社会捐赠等综合措施，确保救援队伍能生存、能发展。（牵头单位：县应急局，责任单位：县消防救援大队、县森林消防大队、县财政局）。

5.建立区域应急管理救援培训中心。依托映秀教育特色小镇建设汶川应急管理培训中心，开发应急处置情景模拟互动教学课件，组织编写适用不同岗位领导干部与应急管理工作人员需要的培训教材。举办应急管理专题研讨班、基层干部应急管理实务培训班，将志愿者、社区居委会、村委会工作人员、基层应急队伍纳入应急培训体系，每年至少举办1期基层应急管理干部培训。统筹拓展现有培训基地功能，组织专业救援力量和应急志愿者开展多灾种、多类别突发事件应对培训。依托县消防救援大队、县森林消防大队专业资源，在威州镇、映秀镇、水磨镇分别试点建设应急救援培训分中心，通过引进第三方培训机构主要针对各级应急救援队伍开展专项救援处置业务培训、日常训练。（牵头单位：县应急局，责任单位：县委组织部、县委党校、县委宣传部、各镇）。

6.健全完善相互衔接的预案体系。按照分级分类原则，推进落实以风险评估和应急资源调查为基础的应急预案编制和修订工作，建立覆盖各镇、各村（社区）、各行业、各单位的应急预案体系，并做好各级、各类预案的有效衔接工作。2021年6月底前，各专项指挥部办公室完成风险辨识评估、应急资源调查及预案的评审、发布、实施等工作；8月底前，各镇、各村（社区）负责修订完成本辖区总体和专项预案，并经过评审后在县应急委办公室备案，同时指导、督促辖区单位开展应急预案的编制、修订、评审、备案、培训及演练等工作。（牵头单位：县应急局，责任单位：各相关部门、各镇）。

7.健全监测预警机制。加强各镇、各村（社区）应急管理信息员管理，充分发挥好村级监测员、灾害信息员、群测群防员等职能职责，加强信息员培训教育及日常管理，发挥其自然灾害、安全隐患的初期发现、信息报告等作用。利用科技化、信息化手段，在各镇、各村（社区）、各重点企业科学布设风险监测网点，及时对接全县预警监测系统，提升多灾种和灾害链综合监测、早期识别能力。强化综合风险监测，研究制定各类突发事件监测预警、风险管理、平台共享、发布规范等预警工作制度，畅通预警信息发布途径，及时对风险隐患可能影响和波及范围内的单位、群体进行预警。（牵头单位：县应急局，责任单位：各相关部门、各镇）。

8.提升应急物资资金保障能力。构建政府储备与社会储备相结合的应急物资综合储备模式，形成布局合理、种类齐全的应急物资储备保障体系。合理规划县、镇、村三级应急物资储备库（点），分步实施储备管理规范化建设；建立区域应急救援保障中心，根据区域灾害特点，储备配备相应救援装备器材和保障物资，实现就近调配、快速行动、有效救援。以应急救援指挥、灾害监测预警、综合性救援基地等为重点，谋划一批应急工程项目。由县财政按年度设立应急管理专项资金，重点用于全县风险隐患排查、预警监测、险情初期处置、宣传教育、队伍训练、物资保障等日常工作，由各镇按需申请使用。（牵头单位：县应急局，责任单位：县发改委、县财政局、县物资储备中心、各镇）。

（二）落实应急管理工作责任。

1.落实党委和政府领导责任。镇党委和镇政府要担负起应急管理的领导责任，定期研究本辖区应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等工作，分析把握安全生产、自然灾害的规律和特点，研究制定具有针对性和操作性的防控措施。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立领导干部应急管理责任制，镇党委和镇政府主要负责人为应急管理第一责任人，负责组织领导本辖区应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等工作，组织制定年度工作计划，组织编制应急救援预案，支持指导应急管理办公室开展工作，协调解决应急管理、安全生产和防灾减灾救灾重大问题，组织指挥事故灾害应急救援；其他副职按照工作分工，协助主要负责人做好分管领域应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等工作，研究解决分管领域应急管理、安全生产和防灾减灾救灾问题。（牵头单位：县应急局，责任单位：各镇）。

2.落实镇应急管理办公室责任。镇应急管理办公室负责本辖区应急委办公室及应急管理日常工作。主要职责是：贯彻执行应急管理方针政策、法律法规和上级部门关于应急管理的安排部署，根据地区和行业特点，通过网络公开课、新媒体直播等多种形式，面向社会公众普及各类灾害事故的知识和防范应对基本技能；负责辖区安全生产、防汛抗旱、森林草原防火、地震和地质灾害防治等工作，排查辨识辖区内自然灾害和安全生产风险隐患，建立风险隐患台账和数据库，制定风险隐患管控治理措施，及时防范化解风险隐患，及时发布风险隐患监测预警，及时报告重大风险隐患和非法违法行为；组织制定应急救援预案，并定期组织应急救援演练；负责按照有关规定配备、使用、管理应急物资、救援装备；落实应急值守制度，第一时间报告灾害事故信息，第一时间开展救援处置，第一时间组织自救互救和疏散群众；负责组织辖区内自然灾害灾情统计报送、灾情核查、灾害损失评估和救助管理等工作；协助县级部门开展安全生产执法工作。（牵头单位：县应急局，责任单位：各镇）。

3.明确村（社区）协助应急管理工作内容。充分发挥网格化管理机制，积极协助镇做好安全生产、防灾减灾救灾、应急避险、自救互救等基本知识、基本常识和基本技能的宣传普及工作；协助做好辖区安全生产及防汛抗旱、森林草原防火、地震和地质灾害防治等工作，定期进行巡查检查，第一时间发现并防范化解风险隐患，第一时间对风险隐患进行监测预警和管控，第一时间报告重大风险隐患和非法违法行为；落实应急值守制度，第一时间报告事故灾害信息，第一时间开展初期处置和救援，第一时间组织自救互救和疏散群众；协助做好辖区内自然灾害灾情统计报送、灾情核查、灾害损失评估和救助管理等工作。（牵头单位：县应急局，责任单位：各镇）。

4.明确应急管理网格工作内容。各级应急管理网格要明确网格员，按照村（社区）协助应急管理工作内容，结合网格内自然灾害和安全生产实际，明确网格员工作内容，建立网格员应急管理工作卡制度，一个网格员一张工作内容卡（注明网格员的主要职责，上下级网格联系人、联系方式）。网格员在镇应急管理办公室和村（社区）“两委”指导下开展工作，主要工作内容是：宣传普及安全生产、消防安全、防灾减灾、救灾救助、应急避险、自救互救等基本知识、基本常识和基本技能；定期排查网格内安全生产及水旱灾害、消防火灾、森林草原火灾、地震和地质灾害等自然灾害风险隐患，第一时间向村（社区）报告风险隐患信息，督促整治隐患并对风险进行经常性的巡查监控；组织网格内各单位和村（居）民进行应急逃生、自救互救演练，熟悉疏散逃生路线；第一时间报告网格内灾害事故信息，第一时间组织群众疏散逃生；承担网格内自然灾害灾情统计报送、灾情核查、灾害损失评估和救助管理等工作。（牵头单位：县应急局，责任单位：各镇）。

三、强化工作保障

（一）加强组织领导。加强镇、村（社区）应急管理工作的领导，完善基层应急管理组织体系，实行网格化治理是加强应急管理工作的重要措施，是深化应急管理体制改革的重要内容，对于推进应急管理体系和能力现代化具有重要意义。各镇党委和政府，县级各部门要提高政治站位，坚持把 加强党的领导作为贯穿镇、村（社区）应急管理的一条红线，推动党的建设融入镇、村（社区）应急管理各项工作，党组织和党员作用嵌入镇、村（社区）应急管理各个环节。要本着“资源配置、工作力量和指导服务”向基层倾斜的原则，健全完善应急管理组织体系，加大网格化治理力度，把应急管理、安全生产和防灾减灾、救灾救助等工作延伸到镇、村（社区），真正打通应急管理“最后一公里”。

（二）形成工作合力。组织、编制、公安、民政、财政、人社、应急等部门要根据各自职责和各自领域实际情况，深入基层进行分类指导，提出工作思路，帮助破解难题，合力推进镇、村（社区）应急管理能力建设。县委组织部重点负责指导推动将应急管理纳入各镇、村（社区）组织工作；县委编办负责指导检查行政、事业编制的合理使用，在政策允许范围内向各镇倾斜，支持各镇应急管理能力建设；县公安局重点负责督促指导派出所开展消防安全相关工作；县民政局重点负责在社工岗的分配使用上支持社区应急管理能力建设，并协助应急管理部门监督指导村级应急管理能力建设；县财政局重点分级负责各镇、村（社区）应急管理能力建设经费保障；县人社局重点负责在人员招聘、公益岗位的分配使用上向各镇倾斜，支持各镇应急管理能力建设；县应急局重点负责镇、村（社区）应急管理能力建设的统筹指导和督促检查工作，并按照职责监督指导镇、村（社区）的应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作。教育、自然资源、交通、住建、水利、科农、经信、文旅、卫健、市场监管等部门按照职责监督指导镇、村（社区）安全生产和防灾减灾工作。

（三）加强业务培训。按照属地管理、分级负责的原则，坚持“缺什么、补什么”，采取集中授课和现场教学相结合的方式，组织开展应急管理人员业务培训。县应急局负责组织以镇应急管理人员、应急救援队伍队员为主的业务培训，每年不少于10天；镇应急管理办公室负责组织村（社区）应急管理人员、应急救援队伍队员和应急管理网格员的业务培训，每年不少于5天。培训主要内容为相关法律、法规、规章和政策，以及安全隐患排查治理、自然灾害风险辨识管控、监测预警、信息接报、应急避险、事故灾害初期处置、群众救助等应知应会的基本知识、基本常识和基本技能，不断提升应急管理素质。

（四）明确工作标准。应急管理办公室按照“十个一”的标准，夯实辖区内应急管理基础性工作，即：一套应急管理制度、一套应急工作机制、一套安全生产和自然灾害风险隐患台账、一套应急管理基本情况数据库、一套应急救援预案、一张重大风险隐患分布平面图、一张应急管理网格管理表、一张应急管理责任清单和网格长（员）责任卡、一张应急疏散路线图、一部公开举报电话。其中，应急管理制度主要包括应急管理责任制度、安全生产隐患排查治理制度、灾害风险辨识管控制度、事故灾害信息接报制度、应急值班值守制度、应急管理例会制度等；应急工作机制主要包括监测预警机制、研判会商机制、协调联动机制、调查评估机制、应急指挥机制等；应急救援预案主要包括辖区突发灾害事故综合应急预案，以及生产安全事故、水旱灾害、地震和地质灾害、气象灾害、消防火灾、森林草原火灾、自然灾害救助等专项预案。

（五）严格考核问责。将应急管理能力建设任务纳入年度目标责任考核体系。县委、县政府督查室和县应急委办公室要加强督促推进，按照确定的工作任务、工作要求和时间进度全程督办，确保目标任务圆满完成，基层应急管理能力提升高效有序。

汶川县建立健全城镇生活污水和城乡生活垃圾处理收费机制工作方案

为进一步改善全县环境卫生和水环境质量，切实推进我县城镇生活污水垃圾处理运行管理工作，补齐污水和垃圾运维资金严重不足的问题，按照《中华人民共和国水污染防治法》(2008修订)、《阿坝州建立健全污水处理收费机制实施方案的通知》（阿州发改〔2020〕413号）文件的部署和要求，现结合我县实际，制定本工作方案。

一、指导思想

深入贯彻落实习近平生态文明思想及党中央、国务院关于生态文明建设的总体部署，结合省委省政府、州委州政府关于长江黄河流域生态环境保护和高质量发展的工作要求，按照《污水处理费征收使用管理办法》《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》要求，以“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的生态环境治理原则，建立健全我县城镇生活污水和城乡生活垃圾处理收费制度，进一步规范污水垃圾处理收费工作，更好发挥价格杠杆引导资源优化配置作用，加快绿色环保产业发展，提高城乡居民的生活环境质量。

二、总体目标

合理制定污水垃圾处理费收费标准，加强征收执行力度，规范资金使用管理，推动解决全县污水垃圾运行经费严重不足等突出问题，形成政府、社会、企业共同负担的良好局面，促进污水垃圾处理能力和运营效率的提高，推动污水垃圾处理设施常态正常运行，实现环境效益、经济效益与社会效益多赢。

到2021年底，基本形成有利于污水垃圾处理设施运行的价格机制政策、费用征收管理体系；

到2022年底，全面执行污水垃圾处理收费机制。

二、重点任务

（一）完善收费标准。2021年6月底前，完成全县城镇生活污水和城乡垃圾处理收费标准建立。（牵头责任单位：县发改局，配合单位：各镇人民政府、县财政局、县住建局、县税务局、县城乡环境综合服务中心、汶川成环水务有限责任公司）

1.摸清基本底数。以镇为单位，对污水垃圾处理设施建设运维管理等情况及居民、企业、经营业户的污水排放、垃圾产生等情况和收费标准、征收、使用等情况进行调查摸底，为依法征收污水处理费奠定基础。

2.开展成本核算。准确厘清成本构成、规范细化体审核标准，明确职工薪酬、折旧费及设施设备运行、维护、管理费用等重要指标参数，合理归集、分摊和核算成本，做到“全要素、全构成、全覆盖”，确保真实客观反映污水垃圾全过程处理成本。

3.规范工作流程。依法履行成本监审、集体审议、专家论证、公众参与（涉及乡镇居民生活污水垃圾处理费的应当召开价格听证会）等定价程序，确保政府制定污水处理收费标准的科学性、公正性和透明度，并广泛接受社会监督，保护消费者和经营者的合法权益。

4.制定收费标准。按照覆盖污水垃圾处理设施正常运营成本并合理盈利的原则制定收费标准；明确已建成并投用污水垃圾处理设施的城乡区域为收费范围；分类分档，制定居民、机关、事业、经营服务等对象差异化收费标准；针对特殊困难群体，实行个别减免政策；推进“定额收费”转变为“计量收费”。

5.建立调整机制。建立与污水垃圾处理标准相协调的收费机制，定期开展评估，实行动态调整，实现污水垃圾处理费标准与服务费标准大体相当。

6.探索村镇收费机制。要求具备污水集中处理条件的建制镇全面建立污水处理收费制度；探索农村污水垃圾处理收费制度，在已建成污水垃圾处理设施的农村地区，综合考虑村集体经济状况、农户承受能力、处理成本等因素，合理确定付费标准。

（二）制定征收办法。2021年8月底前，完成城镇生活污水和城乡垃圾处理费征收办法制定（牵头责任单位：县财政局，配合单位：各镇人民政府、县发改局、县住建局、县税务局、县水务局、县城乡环境综合服务中心、汶川成环水务有限责任公司）。

1.明确责任主体。县级各部门、各镇应结合部门和乡镇职能职责和设施分布等基本情况，统筹研究考虑，明确县城及乡镇范围内污水垃圾处理费征收工作的具体实施主体（责任单位）。

2.确定征收对象。污水、垃圾处理设施覆盖范围内所产生污水、生活垃圾的国家机关、企事业单位、工业产业园区、个体经营者、社会团体、城镇居民和暂住人口等均应缴纳城市生活污水垃圾处置费。

3.明确征收方法。按照定额收费与计量收费相结合的办法征收。污水处理费的收取，对使用自来水的，可委托自来水公司等部门以用水计量方式进行代收；对使用自备水源的，可委托节水管理单位代收。垃圾处理费的收取，可委托城管等部门代收；个人按户征收，单位（经营服务对象）可以按照在职职工人数或者垃圾产生量或者经营面积等征收。代收单位服务费从污水垃圾处理费中提取。

（三）推行征收工作。2022年1月底前，全县实现城镇生活污水和城乡垃圾处理费开征。（牵头责任单位：县住建局，配合单位：各镇人民政府、县发改局、县财政局、县水务局、县税务局、县城乡环境综合服务中心、汶川成环水务有限责任公司）。

1.配套计量装置。加快推行自来水“一户一表”建设改造，实施自备水源、农村饮用水排入市政污水网计量，为污水处理收费做好基础性铺垫。全面执行生活垃圾产生对象分类定额收费制度。

2.加强设施运管。在完善垃圾污水处理设施及污水管网、垃圾收转运处理体系配套的基础上，推进污水垃圾场站及配套设施一体化管理维护，强化监督检查，推进设施正常运行，确保污水垃圾处理费最大限度实现效能化。

3.加大征收力度。全县征收工作主体责任单位应制定具体的收费管理制度，强化服务协调、监督职能，明细征收程序、标准、范围等各环节要求，确保应征尽征。

（四）严格资金管理。生活污水垃圾处理费属于政府非税收入，应全额上缴地方财政，纳入地方政府性基金预算管理，实行全过程绩效评价。（牵头责任单位：县财政局，配合单位：各镇人民政府、县发改局、县住建局、县税务局、县水务局、县城乡环境综合服务中心、汶川成环水务有限责任公司）。

1.规范资金用途。生活污水垃圾处理费实行专款专用。对征收处理费不能保障设施正常运行的，应按规定给予财政补贴。

2.实行评估分析。对运行成本和收缴费用定期开展分析评估，为适时调整价格提供依据。

3.加强资金监管。实行社会监督，及时公开公布资金收缴、使用情况，定期开展绩效评价，逐步建立资金监管长效机制。

三、工作要求

（一）加强组织领导。建立健全城镇生活污水和城乡生活垃圾处理收费机制相关工作政策性强，涉及面广，工作量大，要高度重视，加强领导，严密组织，精心安排。各镇人民政府是该项工作具体责任主体，要细化完善收费政策，落实具体工作举措；各部门要加强衔接，做好政策联动和信息沟通，主动靠前指导服务，确保工作稳步推进。

（二）明确部门职责。发改局负责制定污水垃圾处理收费标准；财政局负责组织污水垃圾处理费征收、使用、监管等工作；住建局负责污水垃圾处理设施建设、运营、监管等相关工作，配合财政局开展处理费征收工作、提出资金使用建议方案；税务局负责税收优惠政策的落实和自备水源单位污水处理费征收；水务局负责推进农村饮用水计量费征收工作；各镇负责辖区污水垃圾处理费具体征收工作。

（三）推广市场服务。鼓励各地区采取政府与社会资本合作、政府购买服务等多种形式，将城乡不同区域、规模、盈利水平的污水垃圾处理项目打包招投标，促进城市、建制镇和农村污水垃圾处理均衡发展，提高污水垃圾处理服务质量和运营效率。

（四）兜住民生底线。切实保障困难群众利益，妥善处理污水垃圾处理费标准调整与保障经济困难群体基本生活的关系。不提高收费标准或建立相关救助保障机制，确保困难群众基本生活不受影响。

（五）加强宣传引导。通过电视、微信、微博等媒体媒介，深入宣传污水垃圾处理费征收使用管理促进污染防治的必要性，争取社会各界的理解和支持，为推进和强化污水处理收费工作创造良好的舆论氛围。

汶川县特色产业园区建设与发展工作方案

为提升特色产业园区主导产业集聚度，推动全县产业园区错位发展，建设专业化、特色化园区，避免全县产业园区之间同质化建设和招商引资恶性竞争，特制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省、州产业园区建设相关要求，立足我县经济发展水平、资源区位条件和产业发展基础，通过强化产业基础和装备设施建设、优化产业结构布局、推广应用先进技术、创新经营管理机制等途径，构建起覆盖汶川农业、工业、旅游等产业的县域现代产业园区体系，推进汶川县域经济高质量发展。

二、工作目标

农业特色园区奋斗目标：到2022年努力建成3个县级现代农业园区，力争申报认定2个州级现代农业园区、1个省五星级现代农业园区。工业特色园区奋斗目标：到2022年工业总产值达到100亿元，其中规模以上工业增加值年均增长8%。

文旅特色园区奋斗目标：到2025年力争创建汶川县文旅特色产业园区2个，以7个文旅小镇为载体建立7个区域文旅小型产业园区。

三、工作内容和职责分工

（一）编制、完善园区规划

工作措施：编制完善《汶川县现代农业园区建设总体规划》；修编《汶川县工业园区总体规划（2020—2035）》；编制《阿尔沟冰户外雪体验产业园规划》《绵虒夜生活美食娱乐文旅园区规划》，用规划科学统领特色园区工作。

计划进度：2021年8月完成

牵头部门：县科技农牧局、县经信局、县文体旅游局

责任单位：县发改局、县财政局、县自然资源局、空间规划中心、县林草局、县水务局、汶川县生态环境局、县投促中心、县工业园区服务中心、相关镇。

（二）强化要素保障

工作措施：落实用地保障政策，支持将耕地占补平衡、土地增减挂钩项目与园区建设结合，支持指标流转部分收益用于园区建设；加快园区生产生活功能配套设施建设，进一步完善园区功能配套；完善路网、电网、通讯网络等基础设施建设。

计划进度：2021年8月完成

牵头部门：县科技农牧局、县经信局、县文体旅游局

责任单位：县发改局、县财政局、县自然资源局、空间规划中心、县林草局、县水务局、阿坝州汶川生态环境局、县投促中心、相关镇。

（三）强化人才支撑

工作措施：抓好“内育外引”人才体系建设，积极培育工业、农业、旅游龙头企业和新型经营主体，重点鼓励和支持农业企业家、大中专毕业生、科技人员、退役士兵、返乡农民工等群体进入园区创新创业，领办农业企业、农民合作社、家庭农场、农业服务组织等新型经营主体；鼓励和支持科研院所、高校与园区建立合作平台、向园区提供科技支撑和人才支持；探索推行行政部门、金融机构挂点联系园区制度，选派一批干部驻点园区帮助开展工作。

计划进度：2021年8月完成

牵头部门：县科技农牧局、县经信局、县文体旅游局

责任单位：县发改局、县财政局、县自然资源局、空间规划中心、县林草局、县水务局、汶川县生态环境局、县投促中心、相关镇。

（四）加大招商引资力度

工作措施：完善招商引资优惠政策，促进招商引资政策落地；结合工业、农业、旅游的产业布局、地理区位优势、文化内涵，加大工业园区招商引资力度；以无忧花果山农旅园区和绵虒夜生活美食娱乐文旅园区、阿尔沟冰户外雪体验园区为核心，坚持“招大商、大招商”，做好招引工作。

计划进度：2021年5月完成

牵头部门：县投促中心

责任单位：县经信局、县科技农牧局、县文体旅游局、县发改局、县自然资源局、县住建局、汶川县生态环境局、县交通局、县财政局、县国资中心、相关镇。

（五）扎实推进现代农业园区建设

1.开展樱桃现代农业园区升星工作。对照《关于印发四川省现代农业园区建设考评激励方案的通知》和《四川省现代农业园区认定评分标准》要求，做好查漏补缺，积极开展汶川县樱桃现代农业园区创省五星级现代农业园区工作；建立健全县级建立现代农业园区管理专门机构，严格落实“园长制”。

计划进度：2022年12月完成

牵头部门：县科技农牧局

责任单位：县发改局、县财政局、县经信局、县文体旅游局、县自然资源局、汶川县生态环境局、县交通局、县林草局、县供销社、县国资中心、威州镇、灞州镇。

2.抓好生猪现代农业园区创州级园区工作。紧盯2021年生猪出栏30万头目标，对标州级现代农业园区认定评分标准，推进生猪现代农业园区建设工作；新建种猪场3个、母猪存栏1.94万头，新建生猪规模养殖场70栋。

计划进度：2021年12月完成

牵头部门：县科技农牧局

责任单位：县发改局、县财政局、县经信局、县文体旅游局、县自然资源局、汶川县生态环境局、县交通局、县林草局、县国资中心、相关镇。

3.抓好县级现代农业园区建设工作。制定完善县现代农业园区建设政策措施；完善《汶川县现代农业园区建设考评激励方案》《汶川县县级现代农业园区认定办法》；命名2个县级现代农业园区。

计划进度：2021年12月完成

牵头部门：县科技农牧局

责任单位：县发改局、县财政局、县经信局、县文体旅游局、县自然资源局、汶川县生态环境局、县交通局、县林草局、县国资中心、县供销社、相关镇。

（六）大力推进工业园区建设

1.巩固漩口园区集中集约发展。完善园区基础设施保障能力；实施园区企业提质增效工作；支持绿色载能产业链式发展；大力实施科研创新协同发展。

计划进度：2021年12月完成

牵头单位：县经信局

责任单位：县工业园区服务中心、县发改局、县科技农牧局、县人社局、县自然资源局、汶川县生态环境局、县投促中心、漩口镇、国网岷江供电公司。

2.推进桃关片区技改转型。改善和提升园区防灾抗灾能力；推进片区企业技改转型；实施园区“三化”工程。

计划进度：2021年12月完成

牵头部门：县自然资源局、县工业园区服务中心

责任部门：县经信局、县应急管理局、县交通局、县水务局、县自然资源局、映秀镇。

3.加快七盘沟绿色中小微科技园区建设。明晰园区总体产业布局；加快实施园区基础设施建设；实施企业“拎包入住”工程。

计划进度：2021年12月完成

牵头部门：县经信局

责任部门：县发改局、县自然资源局、县住建局、汶川县生态环境局、县交通局、县财政局、县工业园区服务中心、县国资中心、县投促中心、国网岷江供电公司

4.加快推进川青甘高原物流产业园区建设。加快完善川青甘高原物流产业园区建设及配套设施；积极推进川青甘高原物流产业园区（二期）项目前期工作；进一步完善川青甘高原物流园区招商引资优惠措施。

计划进度：2022年12月底

牵头部门：县经信局

责任部门：县发改局、县财政局、县自然资源局、县住建局、县交通局、县规划中心、县投促中心、威州镇。

（七）大力推进文旅园区建设

1.阿尔沟户外冰雪体验产业园区建设。一期建设滑雪接待中心、停车场以及部分宾馆，规划建设不同难度的滑雪道和造雪系统，总长度大约8—10公里；二期规划建设4条脱挂式吊厢索道、2条脱挂抱索器吊椅索道和1条固定抱索器吊椅索道、11条滑雪道，建成后的最大滑雪落差1404米，新建滑雪道42.2公里，滑雪道总长度达到64.7公里；三期规划建设13条雪道、2条脱挂式吊厢索道、5条脱挂式吊椅索道，建成后的最大滑雪落差1700米，新建滑雪道37公里，滑雪道总长度达到101.7公里。成为世界排名靠前、有国际影响力的大型滑雪场。

计划进度：2025年12月完成

牵头单位：县文体旅游局

责任单位：县发改局、县财政局、县经信局、县自然资源局、汶川县生态环境局、县林草局、县科技农牧局、县行政审批局、县投促中心、灞州镇。

2.绵虒夜生活美食娱乐文旅园区建设。按照绵虒夜生活美食娱乐城规划方案，分期分步对重要节点进行打造；加大招商引资力度，确定小镇运营管理和招商引资平台公司；进一步丰富豆腐美食街、绵虒老街、三声音乐广场夜生活体验区、三官庙民宿的业态，丰富旅游六大要素。

计划进度：2025年12月完成

牵头单位：县文体旅游局

责任单位：县发改局、县财政局、县经信局、县自然资源局、汶川县生态环境局、县林草局、县科技农牧局、县行政审批局、县投促中心、绵虒镇。

3.推进文旅小镇园区化建设。以威州镇、映秀镇、漩口镇、水磨镇、三江镇文旅小镇建设为载体，依托各镇自然资源、产业发展优势，深入挖掘当地文化资源、旅游资源，以城镇为中心，推进“旅游+”建设，促进镇村联动发展，实现文旅小镇园区化发展。

计划进度：2025年12月完成

牵头单位：县文体旅游局

责任单位：县发改局、县财政局、县经信局、县自然资源局、汶川县生态环境局、县林草局、县科技农牧局、县行政审批局、县投促中心、威州镇、映秀镇、漩口镇、水磨镇、三江镇。

四、工作要求

（一）强化组织领导。成立由县委副书记担任组长、县政府分管领导担任副组长的汶川县推进特色园区建设工作领导小组。领导小组负责做好协调调度、统筹谋划、监督检查、考核认定等工作，各责任单位按照职能职责抓好各项工作落实。建立健全现代农业园区管委会和运营管理机制，明确园区管理机构和日常工作承担机构。

（二）强化财政投入。建立财政投入补助激励机制，在项目资金渠道、性质和用途不变的原则下，按规定统筹整合各类资金，打捆使用于园区建设，探索将项目资金直接拨付到园区牵头实施主体。修改完善乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度，支持农业产业发展。发挥财政资金的导向作用，综合运用直接补助、贷款贴息、参股、担保、以奖代补等手段，引导龙头企业和社会资金投入园区建设。

### （三）强化金融服务。积极探索和推广“政银担”合作模式，加大对园区建设的信贷支持力度，引导贷款总量增加。探索扩大有效担保范围，拓宽园区建设资金投入渠道。积极支持农业农村产权融资，做好农村土地经营权、宅基地使用权“两权”抵押贷款试点衔接工作。持续推动保险扩面、提标、增品，开发满足园区经营主体需求的保险产品。

### 附件：1.汶川县特色产业园区提升工程作战部成员名单

### 2.汶川县特色产业园区提升工程建设任务清单

### 3.汶川县特色产业园区提升工程建设项目清单

### 附件1

### 汶川县特色产业园区提升工程作战部成员名单

### 指 挥 长：罗  凌  县委副书记

### 副指挥长：刘  兵  县委常委、总工会主席

### 张树柏  县委常委、县人民政府副县长

### 向光贵  县人民政府副县长

### 任  剑  县人民政府副县长、漩口镇党委书记

### 成    员：岳洪春  县委办公室主任、档案局局长

### 石永康  县人大常委会办公室主任

### 洪  刚  县政府办公室主任

### 谢  佳  县政协办公室主任

### 殷  莉  县发改局党组书记、局长

### 王福利  县经信局党组书记、局长

### 胡志凤  县科技农牧局党组书记、局长

### 陈  建  县民宗局党委书记、局长

### 刘现高  县财政局党组书记、局长

### 毛  旭  县水务局党组书记、局长

### 王  君  县文体旅游局党委书记、局长

### 杨银宏  县扶贫开发局党组书记、局长

### 罗  勤  县市场监管局党组书记、局长

### 袁世宁  汶川生态环境局党组书记、局长

### 李  杰  县供销社党组书记、主任

### 各镇党委书记、镇长

### 作战部办公室设在县科技农牧局，由胡志凤同志兼任办公室主任。主要负责主要从农业园区、工业园区、文旅产业园区三个方面着手，进行合理的空间规划布局。农业产业园区重点是：樱桃产业园区升级为5星级园区；规划建设50万头生猪生态循环现代农业园区；生猪养殖规模达到30万头，2万头种猪场落地建设，正大集团在汶注册；饲料厂及屠宰场等配套设施同步推进；工业产业园区重点是：漩口工业园区、桃关工业园区、川青甘物流园区、七盘沟绿色中小微企业科技园区规划提升，增产创收。力争到2022年，申报认定1个州级现代农业园区、1个省五星级现代农业园区；到2022年，工业总产值达到100亿元，年均增长8.5%；到2025年，创建文旅特色产业园区2个，以5个文旅小镇为载体建立5个区域文旅小型产业园区。

| 附件2 汶川县特色产业园区提升工程建设任务清单 |
| --- |
| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 责任领导 | 责任单位 |
| 1 | 特色农业园区建设建设项目 | 开展樱桃现代农业园区升星工作；抓好生猪现代农业园区创州级园区工作；命名2个县级现代农业园区。到2022年努力建成3个县级现代农业园区，力争申报认定2个州级现代农业园区、1个省五星级现代农业园区。 | 任 剑 | 县科技农牧局 |
| 2 | 特色工业园区建设项目 | 巩固漩口园区集中集约发展；推进桃关片区技改转型；加快七盘沟绿色中小微科技园区建设；加快推进川青甘高原物流产业园区建设。到2022年工业总产值达到100亿元，其中规模以上工业增加值年均增长8%。 | 向光贵 | 县经信局 |
| 3 | 文旅产业园区建设项目 | 推进阿尔沟户外冰雪体验产业园区建设；推进绵虒夜生活美食娱乐文旅园区建设；推进文旅小镇园区化建设。到2025年力争创建汶川县文旅特色产业园区2个，以5个文旅小镇为载体建立5个区域文旅小型产业园区。 | 张树柏 | 县文体旅游局 |

汶川县防灾减灾能力体系健全与提升

工作方案

为深入贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府关于加强防灾减灾能力的工作部署，适应新时代“全灾种、大安全、大应急”的要求，结合我县灾害分布规律和防灾减灾救灾的经验教训，以“1155”为工作思路，特制定本工作方案。

一、总体要求

（一）指导思想。

认真贯彻习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，全面落实中央和省委省政府、州委州政府、县委县政府决策部署，时刻绷紧防灾减灾救灾这根弦，强化底线思维，增强忧患意识，坚决克服侥幸心理、麻痹思想，落实完善防灾减灾救灾责任制，建立健全与新形势新任务新要求相适应的应急管理体系，打造共建共治共享的灾害防御格局，全面提高应急保障水平，切实保障人民群众生命财产安全。

（二）基本原则。

坚持生命至上、安全第一。牢固树立以人民为中心的发展思想，始终坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线，严格落实各级党委、政府的领导责任、部门监管责任、企业主体责任，加强社会监督，强化防灾减灾救灾措施落实，为人民群众提供更有保障、更可持续的安全感。

坚持立足长效、依法治理。严格落实防灾减灾救灾有关法律法规、方针政策，增强法治意识，健全工作机制，规范排查、治理、监测、预警、处置、救援和安置等行为，全面提升防灾减灾救灾水平，加快建立灾害防御治理长效机制。

坚持系统建设、过程管控。健全公共安全体系，加强城乡规划、设计、建设、运行等各个环节的安全管理，充分运用科技和信息化手段，加快推进灾害风险管控、隐患排查治理体系和机制建设，强化系统性安全防范制度措施落实，严密防范各类灾害造成重大人员伤亡发生。

坚持统筹推动、综合施策。充分调动社会各方面的积极性，优化配置灾害防御各类资源，加强综合治理，切实将灾害防御建立在城乡规划建设布局合理、责任体系结构优化、灾害风险清晰、隐患治理到位、救援体系完善和人民群众安全意识不断增强和区域保障水平持续改进的基础上，有效解决影响灾害防御、灾情处置方面的突出矛盾和问题。

二、重点工作措施

（一）健全与提升应急组织指挥能力。以县应急委员会为统揽，县、镇、村、组、户“全体总动员”参与应急管理，建立统一、高效、完备、协同的全员参与的应急管理机制。制定应急救援总指挥部工作规则，18个专项指挥部办公室具体明确各自专项指挥部成员单位及人员组成、具体职责任务和工作规则，推动各镇建立本级应急救援指挥部，明确指挥部成员单位及人员组成、职责任务，强化风险防控、监测预警、应急处置、恢复重建全过程管理，组织开展模拟推演、实战锻炼，提升处置突发事件能力。构建全方位、立体化的应急管理组织体系，确保各项工作有机构管、有人员抓，各行业领域主管部门要明确内设机构承担应急管理职责，各镇明确3—4名应急管理员，负责做好本行业领域或本辖区相关突发事件的监督管理、隐患排查治理、风险排查管控、监测预警、信息发布等工作；各村（社区）明确负责应急管理工作的专兼职人员。强化网格化应急管理，以“划全分净、全面覆盖”为基本原则，整合现有网格资源和力量，村以村民小组、社区以200-300户居民为基本单元划分为1个网格，与平安建设网格制结合，形成联防联控、群防群治、全社会共同参与的网格化治理格局。进一步推动映秀镇应急管理体系网格化试点，不断探索完善应急预案数字化模型。

（二）健全与提升应急指挥中心研判预警调度能力。建设全县应急指挥中心，作为应急值守、信息接报、监测监控、决策参谋、指挥调度、信息发布的综合运转枢纽，为县委、县政府领导指挥处置突发事件，及县级有关部门开展联合会商提供基础支撑保障。健全应急通信网络，以移动互联网为主体，以卫星通信网和无线通信网为延伸和扩展，充分整合现有移动、电信、联通及公安、政法等单位通信网络资源，为应急指挥救援提供统一高效的通信保障。构建覆盖防灾减灾救灾全流程的应急体系，实现事故灾害的快速响应和上下一体的应急指挥救援。

（三）健全与提升应急救援队伍精准作战能力。一是加强以县消防救援大队、县森林消防大队、县综合应急救援大队三支综合应急救援能力为主力，武警部队、民兵队伍为突击，镇、村（社区）非专业救援队伍为前置，卫生、交通、电力、通信、燃气等专业队伍为协同，社会救援队伍为辅助的应急救援力量体系建设，建成专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急救援队伍。二是加强县级综合救援力量专业救援能力建设，实现救援处置、联动、训练、保障从“单一灾种”向“全灾种”“大应急”转变。支持引导社会救援力量规范发展。三是推进各类企业专兼职应急队伍建设，特别是危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、建筑施工单位，要建立专职或兼职一线救援队伍，按照有关标准和规范配备应急救援装备，全面提升疏散自救、现场互救和就近救援能力。四是加强战斗力培养，开展各类应急救援队伍共训共练、联演联训，补短板、强弱项。研究出台应急救援队伍参加救援行动补偿措施和应急救援人员参加救援行动保险办法，调动应急救援队伍和人员的积极性。完善各类基础防护装备的配置，制定科学合理的队伍实体化运行机制，杜绝队伍虚设、人员力量虚构的现象。

（四）健全与提升依法监管能力。一是坚持基层工作依法开展、基层事务依法办理、基层关系依法理顺、基层问题依法解决，围绕事前监测预警、事发应急响应、事中应急处置、事后善后处置应急管理全过程，健全应急预警、分级响应、应急联动、应急指挥、舆情应对等工作制度。二是构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作体系，使全社会共同防控安全风险和共同排查治理安全隐患的责任、措施和机制更加精准、有效。三是狠抓监察执法，采取联合执法、集中整治、巡查督办等措施，加大对违法违规行为的处罚力度。着力推进安全生产第三方检查，通过政府购买服务的方式，在危险化学品、非煤矿山领域聘请专家开展“会诊”检查，以专业化的手段帮助监管部门摸清企业重点监管部位、重要危险点，分析常见隐患，制定整改措施。

（五）健全与提升主动防灾能力。一是各单位要牢固树立“防范胜于救灾”的理念，健全县、镇、村、组、户“五级联动”网格化管理体系，发动广大群众共同监测与预防，形成“人人成为监测者”“处处都有灾害预警器”的灾害防治大格局。二是要充分运用科技化监测手段，进一步加快重点防范区域和重要风险点位的灾害数据感知网络建设，尤其是山洪、地灾、水文、气象、企业等各类监测站点建设。三是要按照时间上“雨前检查、雨中巡查、雨后核查”“一日一报”，空间上“全面拉网、不留死角”的原则，动态化、常态化开展隐患巡查。对排查出的隐患，建立台账清单，逐一落实治理、监测、预警、避险等措施，能立即整治的立即整治，来不及彻底整治的，制定针对性应急措施，做到隐患威胁区告知率和应急案覆盖率100%。

（六）健全与提升主动避灾能力。一是要健全多部门协同预警发布机制，实现气象、地灾、洪涝、安全生产、森林草原防火等各类预警信息一体发布；要细化灾害预警信息发布标准，分类别明确灾害预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、建议措施等，提高预警信息的科学性和有效性。二是畅通预警信息发布渠道，要充分利用农村大喇叭、显示屏、互联网、新媒体、手机短信等多种手段发布预警信息。要因地制宜地利用有线广播、高音喇叭、鸣锣吹哨等多种方式及时将灾害预警信息传递给受影响群众，进一步提升预警信息在农村、山区的传播能力，形成县-镇-村-组-户直通的灾害预警信息传播渠道，切实解决信息接收“最后一公里”的问题。三是要及时组织临灾应急避险，预警区域内的涉及单位要及时采取防范措施，做好队伍、装备、资金、物资等应急准备，加强交通、供电、通信等基础设施监控和水利工程调度等，并组织对高风险部位进行巡查巡检，根据应急预案适时启动应急响应，做好受威胁群众转移疏散、救助安置等工作。灾害影响区内的社区、村镇和企事业单位，要组织居民群众和本单位职工做好先期防范和灾害应对。

（七）健全与提升主动治灾能力。一是以统筹推进山水林田湖草综合治理为抓手，加强灾害隐患的工程治理，不断提高灾害防治工作水平。二是要进一步加快岷江、杂谷脑河、寿溪河、草坡河、龙溪沟、渔子溪等主要河段和工业园区、低洼地段、城镇、村组等区域河道疏浚，积极推进堤防、水库、大坝等防洪设施的水毁修复。三是要进一步加快地灾治理项目推进，加强防护网、拦挡坝、排导槽等防护设施修复和日常维护，及时清理坝体库容、地灾堆积体，尤其是对已损毁且库容较多的高危拦挡坝务必引起高度重视。

（八）健全与提升主动群防能力。一是进一步提升公众风险防灾意识和应急技能水平，深入推进安全文化建设，进一步提升公众安全文化素养，建立健全应急管理宣教工作机制，统筹有关部门宣传教育资源，整合面向基层和公众的应急科普宣教渠道。继续加强全县大中小学、幼儿园的应急知识教育普及工作，积极引导公众做好家庭应急物资储备和应急避险知识家庭教育。二是健全应急管理社会动员体系，研究制定进一步加强应急管理社会动员能力建设的指导意见，动员引导基层自治组织、社会组织、企事业单位及公众，积极参与突发事件应对，全面提升应急管理社会动员能力，逐步形成全社会共同参与应急管理的社会氛围。完善社会团体救灾机制，通过签订“互助协议”等形式，与社会团体建立合作互助关系。三是加强应急志愿者队伍建设，完善种类齐全的专业化应急志愿者队伍，制定各灾种应急救援志愿者队伍技术培训和装备标准，健全队伍管理模式和统一调配机制。

（九）健全与提升应急准备能力。一是强化应急预案分级分类管理，优化应急预案的框架和要素组成，推进应急响应措施流程化，进一步增强应急预案的针对性、可操作性，完善应急预案体系的交互性、衔接性，全县各级各类应急预案力争完成1次以上修订。完善应急演练制度，严格落实年度应急演练工作规划，应急预案责任单位每年至少开展1次应急演练。强化演练评估和考核，提倡无脚本“双盲”演练，切实提高实战能力。二是加强应急队伍标准化建设，制定综合应急队伍、专业应急队伍的建设标准，实现应急队伍驻地办公、装备配置、快速反应、内部管理、培训演练的定量考核。统筹考虑各领域应急队伍在人员、物资、资金等方面的需求，进一步整合现有应急救援力量，完善应急队伍一专多能建设，优化专业应急救援队伍的规模和布局，提升应急救援的效率。加强各类队伍建设经费保障，建立应急人员意外伤害保险、高风险作业补助、心理干预等机制。推动汶川县应急综合性训练中心、消防培训基地等应急队伍救援训练基地建设，有针对性编制队伍训练大纲，组织各类应急队伍进行技能培训。三是加强应急物资建设统筹和综合管理力度，优化结构布局，充分利用市场资源，建立健全多种储备方式。逐步完善救灾物资、生活必需品、药品、防汛和能源类应急物资的储备、调拨和紧急配送机制，实现政府储备、社会储备和家庭储备的有机结合。

（十）健全与提升科学处置能力。各类突发灾难事件发生后，事发地镇党委、政府和事发单位应立即派员赶赴现场，组织指挥有关人员进行先期处置，控制事态并及时报送相关情况。要组织专家和当地熟悉情况的人员收集研判信息，为科学、有序、安全的实施救援处置提供科学决策。县指挥部收到灾情报告后，应按照“分级、分类、属地”的原则，统一指挥有关镇、部门开展处置工作，或派出工作组赴现场指挥。主要包括：提出现场应急行动的原则要求；组织协调有关镇和部门负责人、专家和应急队伍参与应急增援；制定并组织实施抢险救援方案，防止引发次生、衍生事件；组织营救、救治和转移、疏散人员；调集和配置本区域资源和其他援助资源；按照有关程序决定封闭、隔离或者限制使用有关场所；组织抢修损坏的基础设施；为公众提供避难场所和生活必需品；维护社会正常生产生活秩序；及时向指挥部报告应急处置工作进展情况。县公安、消防、森防、民兵等各类应急救援队伍及交通、卫健、应急、市场、环保、水务等部门和镇的应急队伍及村（社区）应急响应队、基层单位专兼职队伍处于应急预警响应状态，按照指挥部的下达命令集结、出动。各类应急队伍出动及实施救援前，应了解受灾区域基本情况，认真分析研判风险，制定科学的救援方案，确保救援队伍安全。

（十一）健全与提升恢复重建能力。一是抓好受灾群众救助，要按照统一标准的原则，扎实抓好受灾群众的饮水、食物、住宿、医疗等基本生活保障，确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有医疗、有安全住处，做到有序于安置、有助于安顿。二是抓好重建项目统筹，在制定灾后重建规划时，必须坚持以安全为前提，严密细致制定和完善综合防灾减灾规划，尤其是企业、村庄、交通、水利等设施的空间布局要综合考虑安全的基本要求和保障措施。三是要建立完善地灾、洪灾安全评估论证工作机制，加强建设项目实施前的安全风险分析和评估论证工作，严格高危项目审批管理。

三、工作步骤

（一）全面部署阶段（即日起-4月30日）。各镇、各有关部门（单位）按照方案要求，结合自身工作职责，及时制定切实可行的实施方案，明确主要任务、重点内容和工作要求，落实责任、细化措施，层层动员部署，广泛宣传发动。

（二）集中攻坚阶段（4月30日至2023年12月30日）。各镇、各有关部门（单位）要按照县委县政府的部署要求，组织骨干力量，对照重点任务，层层深入推动工作措施落实。

（三）查漏补缺阶段（2024年至2025年）。各镇、各部门要及时开展自查自纠，对照要求查短板，常态化防灾减灾。

（四）建章立制阶段（2024年至2025年）。由县应急委办公室牵头，全面开展自查总结和调研评估，围绕“两个坚持、三个转变”，进一步细化工作举措，固化经验做法，形成长效机制。

四、工作要求

（一）严格落实防灾减灾责任。各镇、县级各部门要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的总体要求，做到守土有责、守土负责、守土尽责。党政主要负责同志对防灾减灾工作要亲自过问亲自部署，全面落实地方党委领导下以行政首长负责制为核心的防灾减灾责任制。要按照“不立不破、先立后破”和“宁可抓重、不可抓漏”的原则，进一步明确和细化县级各部门工作职责，健全防灾减灾工作运行机制。要完善防汛减灾、地质灾害防治责任体系，逐一落实并公示江河、水库水电站、山洪灾害危险区、地质灾害隐患点和镇、村、组等各级各类防灾责任人。

（二）形成协调联动工作合力。各有关部门要严格落实工作职责，充分发挥职能作用，发扬顾全大局、服从指挥、团结抗灾的优良传统，守底线、防风险、明重点，扎实做好救灾的思想准备、人力准备、物资准备，共同做好防灾减灾工作。水务、自然资源等部门要发挥好“前端”作用，依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作；应急管理部门要发挥好救灾处置作用，加强组织协调和监督指导，强化综合预防，统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作；各级防汛抗旱、地质灾害防治指挥部要强化组织指挥，科学完善应急预案，加强值班值守，遇到灾情迅速调度安排、果断有力处置。要坚持问题导向、综合施策，找准症结、破解难点、疏通堵点，统筹各方力量，调动各方资源，既各司其职、无缝对接，又通力协作、密切配合，形成工作合力。

（三）严格执行值班值守和信息报告制度。各镇、各有关部门（单位）要坚持重点时段领导带班和24小时值班制度，主要负责同志和分管负责同志在关键时期要保证在岗在位。镇、县级重点部门党政主要负责同志在关键节点原则上不得同时离开属地，三分之二的镇干部必须留守，村（社区）干部要切实承担起辖区内灾害监测预警和转移群众的责任。要严格信息报告确认制度，坚持边处置边报告、边核实边报告，确保信息报送及时、准确、规范。要规范信息发布，统一对外发布防灾减灾信息，及时回应社会关切。

（四）统筹开展防灾减灾督导。要继续强化务实推动的督导机制，要通过重点跟踪、电话抽查、视频连线等多种方式，有针对性地开展督导检查，督促将防灾减灾各项部署落实到位。要强化督导检查结果运用，对各单位防灾减灾责任落实、工作开展及作风状态等进行通报；对因预警信息发布传递不及时、巡查不到位、预案不落实、领导不力、工作失职或处置不当造成严重后果的，依纪依法严肃追究责任。

汶川县改革成效监测评估工作方案

为巩固深化两项改革“前半篇”成果，持续跟踪掌握全县镇村撤并后的发展状况，督促和激励各镇村、各部门谋深做实两项改革“后半篇”文章，依据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的指导意见》（以下简称《指导意见》），结合阿坝州改革成效监测评估工作方案和汶川县“1+27”专项工作方案，特制定本工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届八次全会、州委十一届十次全会、县委十二届九次全会精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，科学评价全县两项改革的总体情况以及工作成效，跟踪监测全县镇村调整后的发展服务治理状况，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，全面打牢“十四五”工作基础，为推进“无忧地·慢生活国家级旅游度假区”和高质量发展引领区建设奠定坚实基础。

二、总体原则

（一）突出重点，注重实效。紧扣省委优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能“四大任务”，分级量化评估指标，分年度、分镇（村）突出一批重点，落实一批项目。

（二）导向鲜明，跟踪问效。按照《指导意见》制定的总体目标及分阶段目标，动态结合各镇、各部门改革“后半篇”文章推进情况，实时开展跟踪监测，会同县级牵头部门按年度组织考核评估和督导检查。

（三）客观公正，群众认可。综合开展镇村自评、委托第三方评估、县级部门评分、联合抽查复核、县两项改革工作领导小组审核和社会满意度评价等方式；充分考虑各镇经济发展水平、基础设施条件、产业结构形态等不平衡、不充分的问题，差异化设置相应指标权重。

（四）督评并举，推动改革。既对各专项牵头部门两项改革“后半篇”推进情况进行评价总结，又在评估过程、监督检查中对工作不足提出具体的指导性意见，研究制定政策措施，推动困难和问题的解决。

（五）奖优罚劣，正向激励。坚持结果应用导向，把监测评估结果与目标绩效考核、干部任免等挂钩，营造全县比学赶超、争先进位，凝心聚力向纵深推进两项改革“后半篇”文章的浓厚氛围。

三、评估范围及指标体系

（一）评估对象。全县7个镇。

（二）指标体系。全县乡镇行政区划和村级建制调整改革成效监测评估指标体系包括“工作推进指标”“改革成效评估指标”“社会满意度评价指标”三大类。其中：“工作推进指标”主要考核评估各镇、各部门在加强组织领导、推动重点工作、完善投入机制、强化风险防控等方面的情况；“改革成效评估指标”主要考核评估“1+27”专项任务的推进落实情况和实际成效；“社会满意度评价指标”主要评价两项改革后在城镇建设、公共服务、经济产业、社会治理等方面的社会满意度。总分及各项指标分值的设定另见《改革成效监测评估指标体系评分细则》（部门方案明确后制定印发）。

四、组织实施

（一）实施期限。暂定5年，即2021－2025年。原则上每年年底对本年度的改革工作集中开展一次监测评估，并对监测评估情况进行通报。

（二）评估标准。依据《指导意见》和汶川县“1+27”专项工作方案确定的目标任务，由县级牵头部门分年度提出指标分解及考核标准建议，县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章工作领导小组办公室（以下简称县领导小组办公室）汇总后形成《202×年度全县乡镇行政区划和村级建制调整改革成效监测评估指标体系评分细则》（送审稿），经县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章工作领导小组（以下简称县领导小组）审核后印发；评分细则根据两项改革“后半篇”文章工作推进落实情况，原则上每年作一次调整。部分单位对完成个别指标确有困难的，可按程序向县领导小组办公室提出申请，经征求相关部门意见后报两项改革领导小组审核同意后，可作适当调整。

五、监测评估程序

（一）自查自评。各镇对照《监测评估指标体系》开展全面的自查评估，并形成自查评估报告，上报县领导小组办公室。

（二）第三方评估。县领导小组授权办公室委托第三方专业机构，赴各镇对两项改革工作和成效进行全面评估，并同步开展社会满意度测评，形成高质量评估报告，报县领导小组办公室。

（三）复核抽查。在各镇自评和第三方评估的基础上，县领导小组办公室牵头联合相关单位组成工作组，按照不低于40%的比例对全县7个镇进行抽查复核，形成检查报告。

（四）部门评分。县领导小组办公室牵头组织各牵头单位依据各镇上报材料、第三方评估报告和复核报告，按职责分工分别对全县7个镇的监测评估指标进行初审、评分，并由县领导小组办公室汇总评分结果和位次排序。

（五）县审核。县领导小组对各镇上报的自查评分情况和牵头部门对各镇复核抽查评分情况进行审核，在全县进行排位，并对部门工作推进情况进行打分，各镇、各部门配合办公室开展工作及材料报送情况作为加扣分的重要参考依据。以县领导小组的名义将各镇的自查报告、排位情况、佐证资料报州领导小组。

（六）结果通报。评估结果经县领导小组审定后，以县领导小组的名义进行第一次通报。评估结果经州领导小组审定后，以州领导小组名义最终通报。

六、结果运用

全县7个镇的监测评估结果按照得分拉通排位，并分为“优、好、较好、一般”四个等次。考核等次为优秀的镇2个、部门原则上不超过考核对象总数的10%；考核等次为好的镇2个、部门原则上不超过考核对象总数的40%；考核等次为较好的镇2个、部门原则上不低于考核对象总数的40%；考核等次为一般的镇1个、部门原则上不低于考核对象总数的10%。

（一）监测评估结果作为领导班子和领导干部综合考核评价及干部选拔任用、奖惩的重要参考。

（二）监测评估结果纳入县委县政府目标绩效考核结果，并对“优、好、较好”等次酌情予以加分。

（三）监测评估结果为“优和好”等次的镇、部门，其主要负责同志、有关负责同志同等条件下优先评先评优、晋升职级，并按规定给予项目资金奖励，在政策先行先试、项目安排和资金分配方面优先考虑。

（四）监测评估结果为“一般”等次的镇、部门，在全县目标绩效考核综合得分中予以扣分。由领导小组负责同志对单位主要负责同志进行约谈。

（五）连续两年以上被约谈的，按规定对主要负责同志进行诫勉谈话，对履职不力造成重大工作任务未完成或者严重后果的责任人，依规依纪依法追究责任。

七、工作要求

（一）强化组织领导。监测评估工作在县领导小组的领导下，由领导小组办公室牵头负责，组织县级牵头部门和各镇实施。各镇、各部门要高度重视，对标监测评估指标，层层压紧压实责任，抓好抓细任务落实，确保监测评估工作顺利实施。县领导小组办公室统筹揽总，做好方案制定、联络协调、推动落实；各有关单位结合部门职责配合完成指标设定、巡回督导、综合评定等任务；各镇加强对本地两项改革“后半篇”文章相关工作的组织领导，做好自查评估和迎检准备。

（二）严肃工作纪律。参与监测评估的有关部门（单位）、第三方评估机构应当严守工作纪律，坚持原则、公道正派，严禁弄虚作假，保障评估结果的公正性和公信力。各镇、各部门应当准确提供相关数据和资料，主动配合开展工作，防止出现重大错误，确保监测评估工作顺利进行。