## 阿坝
汶川县饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
2018-11-29
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%） | 问题类别
94 | 四川省 | 阿坝州汶川县 | 三官庙水源地 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 2处交通穿越桥梁（国道213线一座），西部阳光电站公路桥。 | 1.中共汶川县委办公室 汶川县人民政府办公室关于印发《汶川县县级集中式饮用水水源地环境问题专项整治方案》的通知（汶委办[2018]32号），将现用汶川县三官庙取水点调整至汶川县雁门乡过街楼村，水资源认证，新建取水工程、保护区划定等工作正在推进 2.交通穿越桥梁设有应急池截污设施。 |  |  |  | 是 | 100%
95 | 四川省 | 阿坝州汶川县 | 三官庙水源地 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 存在朋城粉煤灰厂（原朋城水泥厂）、西部阳光电站。 | 1.中共汶川县委办公室 汶川县人民政府办公室关于印发《汶川县县级集中式饮用水水源地环境问题专项整治方案》的通知（汶委办[2018]32号），将现用汶川县三官庙取水点调整至汶川县雁门乡过街楼村，水资源认证，新建取水工程、保护区划定等工作正在推进 2.朋城粉煤灰厂已以《汶川县环境保护大检查大整改领导小组 办公室关于汶川县朋城粉煤灰厂停止生产的通知》（汶环检办发〔2018〕18号）要求，停止生产。 | 1. 水源保护区批复以省政府发文时间为准； 2.10月底取水口迁建和新水源地规范化建设总体完成75%； 3. 11月底完成取水口迁建和新水源地规范化建设工作。 |  | 1.取水工程于2018年11月28日试通过水成功。 2.保护区保护工程实施完成。 | 是 | 100%
96 | 四川省 | 阿坝州汶川县 | 三官庙水源地 | 县级 | 一级、二级 | 生活面源污染 | 一级、二级保护区内尚有一些自然村户，二级保护区内有县移动公司、汶川路政、汶川中学、雁门小学、县委党校等事业单位（污水已进入市政管网）。 | 1.中共汶川县委办公室 汶川县人民政府办公室关于印发《汶川县县级集中式饮用水水源地环境问题专项整治方案》的通知（汶委办[2018]32号），将现用汶川县三官庙取水点调整至汶川县雁门乡过街楼村，水资源认证，新建取水工程、保护区划定等工作正在推进。 2.自然村户、学校、移动公司等事业单位污水已进入市政管网。 | 1. 水源保护区批复以省政府发文时间为准； 2.10月底取水口迁建和新水源地规范化建设总体完成75%； 3. 11月底完成取水口迁建和新水源地规范化建设工作。 |  | 1.取水工程于2018年11月28日试通过水成功。 2.保护区保护工程实施完成。 | 是 | 100%
97 | 四川省 | 阿坝州汶川县 | 三官庙水源地 | 县级 | 二级 | 其他 | 存在加油站1处，汽车4S店2处、砂厂。 | 1.中共汶川县委办公室 汶川县人民政府办公室关于印发《汶川县县级集中式饮用水水源地环境问题专项整治方案》的通知（汶委办[2018]32号），将现用汶川县三官庙取水点调整至汶川县雁门乡过街楼村，水资源认证，新建取水工程、保护区划定等工作正在推进 2.砂厂已关停。 3.加油站、汽车4S店已以《汶川县环境保护大检查大整改领导小组办公室关于中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司汶川县雁门乡过街楼村福利加油站停止运营的通知》（汶环检办发〔2018〕19号）、《汶川县环境保护大检查大整改领导小组办公室关于阿坝州保诚智和汽车销售服务有限公司停止运营的通知》（汶环检办发〔2018〕20号）和《汶川县环境保护大检查大整改领导小组办公室关于汶川宣池联盟汽车技术服务有限公司停止运营的通知》（汶环检办发〔2018〕21号）要求，停止经营。 | 1. 水源保护区批复以省政府发文时间为准； 2.10月底取水口迁建和新水源地规范化建设总体完成75%； 3. 11月底完成取水口迁建和新水源地规范化建设工作。 |  | 1.取水工程于2018年11月28日试通过水成功。 2.保护区保护工程实施完成。 | 是 | 100%