汶川县农村生活污水治理专项规划（2023-2035年）

汶川县农村生活污水治理专项规划
（2023-2035年）
汶川县人民政府

二○二四年十月
汶川县农村生活污水治理专项规划（2023-2035年）
项目委托单位：阿坝州汶川生态环境局
项目编制单位：成都润欣源环保科技有限公司
项目负责人：谢淑颖   高级工程师

陈红芳   高级工程师

技术负责人：武志刚   高级工程师

付飞   高级工程师
编制人员： 刘如安      王健      徐超
李鹏飞

参与编制人员：

黄耘              阿坝州汶川生态环境局
徐梦欢                  阿坝州汶川生态环境局

杨静              阿坝州汶川生态环境局
前 言

农村生活污水污染问题受到了社会和政府的关注，党中央、国务院高度重视农村生活污水治理工作，在第八次全国生态环境保护大会上习近平总书记要求，“要坚持开展农村人居环境整治行动，打造美丽乡村”。“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，改善农村人居环境，是以习近平同志为核心的党中央从战略和全局高度作出的重大决策部署，是实施乡村振兴战略的重点任务，事关广大农民根本福祉，事关农民群众健康，事关美丽中国建设。
十九大提出“实施乡村振兴战略”战略任务，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，促进乡村生态宜居，加快转变生产生活方式，推动乡村生态振兴。在发展经济的同时，必须加强环境保护和治理，这一点已成为举国上下的基本共识并凝聚为生态文明建设的国家战略。“中国要美，农村必须美”，农村环境治理正是生态文明建设的重要组成部分，习近平总书记在党的二十大报告中提到“全面推进乡村振兴”，强调“建设宜居宜业和美乡村”。报告指出：“新时代新征程，要以全面建成小康社会为新起点，做好全面推进乡村振兴这篇大文章，补上‘三农’短板，夯实‘三农’基础，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，建设宜居宜业和美乡村。农村人居环境持续改善，卫生厕所进一步普及，生活垃圾和污水得到有效处理，农村生态环境逐步好转，绿色生产生活方式深入人心。”
2021年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》，是“十四五”时期进一步改善农村人居环境、加快建设生态宜居美丽乡村的行动指南。四川省高度重视农村环境整治、乡村振兴的相关工作，为补齐在农村生活污水治理方面的短板，有效缩小城乡二元化差距，助力全面建成小康社会，先后印发了四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51/2626-2019）、《四川省“十四五”农业农村生态环境保护规划》，旨在加快推进和落实全省农村生活污水处理设施建设工作，构建“美丽四川·宜居乡村”。根据《四川省农村生活污水治理实施方案（2021—2025年）》的要求，结合乡镇级片区国土空间总体规划编制工作要求，充分对接县级国土空间总体规划，进一步提升分区分类治理能力，科学确定不同行政村的治理模式，提出年度治理任务并细化分解到行政村，科学修订完善县域农村生活污水治理专项规划或方案。
近年来，阿坝州生态环境系统采取多元化举措，助力农村污水治理工作稳步推进，为落实州委“七大保护”行动、“七大治理”工程，助力建成“一州两区三家园”奠定坚实基础。汶川县隶属四川省阿坝藏族羌族自治州，位于阿坝藏族羌族自治州境东南部，四川盆地西北部边缘，全县共75个行政村的农村生活污水经过2020—2022年的规划治理，截至2022年12月底，得到有效处理的行政村共39个（按照双60%计算，不含卧龙特区），农村生活污水有效治理（管控）率为56.52%，污水治理方面仍有问题亟待解决。汶川县高度重视乡村振兴、农村人居环境改善和农村生活污水治理工作，在抓紧建设城乡融合发展改革试点县和发展经济的同时将生态环境保护作为历届县委的重要工作，根据中央、四川省和阿坝州相关文件的要求，汶川县需要编制《汶川县农村生活污水治理专项规划（2023-2035年）》，本《规划》是推进汶川县农村生活污水治理的纲领性文件，是指导汶川县开展人居环境建设的重要依据，将科学指导汶川县完成农村人居环境改善，为全面推进乡村振兴的目标奠定基础。
专家意见修改说明
	序号
	专家意见
	修改说明

	1
	加强与住建等部门专项规划的衔接，实现农村生活污水统筹治理
	已获得住建部门《汶川县镇级片区市政基础设施专项规划》，根据规划内容对文本进行修订，重新核实了已建城镇污水处理厂的具体规模，进一步实现农村生活污水统筹治理。

	2
	完善现状调查分析，进一步明确现有集中式污水处理设施的绿色节能改造需求和近期污水治理任务
	对已建农村生活污水处理设施的运行问题进行了完善，详见表3-4；

完善了规划文本以及规划说明书中的现状调查分析，对各聚居点的污水处理情况进行了补充说明；
进一步明确了现有集中式污水处理设施的绿色改造计划，包括改造为无动力或微动力设施，改造为纳管模式使污水接入城镇污水处理厂，详见4.8.2章节，表4-11和表4-12；
进一步明确了近期污水治理任务，补充完善了中期规划和远期规划的治理任务，详见4.8.3章节，表4-13至表4-18；
进一步完善现有污水处理设施的改造工作可有效降低运维成本，详见6.1.3章节。

	3
	结合《四川省农村生活污水治理工作指南（试行）》等相关文件要求，进一步完善农村生活污水治理机制
	结合《四川省农村生活污水治理工作指南（试行）》等相关文件要求，进一步完善农村生活污水治理机制：

补充了关于农村生活污水处理设施项目验收的相关内容，详见5.1章节；

补充了关于农村生活污水处理成效评估工作的相关内容，详见5.4章节。

	4
	校核文本，完善附图附件
	已对全文文本进行了校核，完善了附图附件。


目录
1第一部分：规划文本


11. 总则


11.1. 规划编制的背景、意义


11.1.1. 编制背景


21.1.2. 编制意义


31.2. 规划编制的必要性


71.3. 指导思想与基本原则


71.3.1. 指导思想


81.3.2. 基本原则


91.4. 编制依据


91.4.1. 相关法律法规


101.4.2. 相关技术标准规范


111.4.3. 相关政府文件


121.4.4. 相关地方规划


141.5. 规划内容


141.6. 规划范围


151.7. 规划期限


151.8. 规划目标


151.9. 规划编制路线


182. 区域概况


182.1. 自然气候条件


182.1.1. 地理位置


182.1.2. 地形地貌


192.1.3. 地质情况


202.1.4. 水文条件


222.1.5. 气候气象


222.1.6. 植被及动物资源


242.1.7. 土壤特征


242.2. 社会经济状况


242.2.1. 行政区划及人口


242.2.2. 社会经济


252.2.3. 土地利用特征


262.2.4. 乡村旅游业现状


272.2.5. 乡村建设发展概况


272.3. 生态环境保护状况


282.3.1. 生态红线现状


282.3.2. 饮用水源地保护现状


302.3.3. 自然保护区现状


312.3.4. 水功能区划


322.3.5. 水环境质量现状


343. 污染源分析


343.1. 用水及排水体制


343.1.1. 用水情况


353.1.2. 排水情况


363.1.3. 农村改厕普及情况


363.1.4. 生活污水治理现状和处理设施运行现状


463.2. 污染负荷量预测


463.2.1. 农村居民用水指标及污水排放系数


473.2.2. 进水水质分析


483.2.3. 污水排放量和污染负荷


483.2.4. 资源化利用情况


493.3. 现存农村生活污水治理问题


524. 污水处理设施建设


524.1. 收集处理模式


544.2. 设施布局选址


554.3. 污水收集设施建设


554.3.1. 建设原则


564.3.2. 排水体制


574.3.3. 管道布置原则


584.3.4. 污水管道选材选用


634.3.5. 检查井设置


634.4. 污水处理设施出水排放要求


654.5. 污水处理工艺选择


654.5.1. 工艺选择原则


664.5.2. 农村生活污水预处理工艺介绍


694.5.3. 农村生活污水处理常用工艺介绍


754.5.4. 农村生活污水的自然处理技术


774.5.5. 农村生活污水处理模式


794.6. 固体废物处理处置


794.6.1. 污泥处理要求


794.6.2. 污泥处理方案


804.7. 验收移交


814.8. 农村生活污水治理专项规划


834.8.1. 行政村分类治理名录


874.8.2. 现有生活污水处理设施提升改造计划


954.8.3. 新增农村生活污水治理规划


1165. 设施运行管理


1165.1. 项目验收


1175.2. 运维管理


1175.2.1. 建立健全管理组织构架


1205.2.2. 合理确定设施运维模式


1225.2.3. 完善建设和运维机制


1225.3. 环境监管


1235.4. 成效评估


1246. 工程估算与资金筹措


1246.1. 工程估算


1246.1.1. 估算依据


1246.1.2. 项目投资


1326.1.3. 现有设施改造后运维费用估算


1396.1.4. 实施计划


1406.2. 资金筹措


1417. 可达性分析


1417.1. 建设目标可达性分析


1417.2. 制度目标可达性分析


1417.3. 排放标准目标可达性分析


1438. 效益分析


1438.1. 环境效益


1448.2. 经济效益


1448.3. 社会效益


1469. 保障措施


1469.1. 组织保障


1479.2. 资金保障


1479.3. 制度保障


1489.4. 技术保障


1499.5. 运营保障


1519.6. 监管保障


1519.7. 公众参与


153第二部分：规划附图


162第三部分：规划附件




第一部分：规划文本

 总则

规划编制的背景、意义

编制背景
我国农村在近几十年发生了天翻地覆的变化，伴随着农民生活水平的提高，农村的生态环境受到了较大的冲击，生活污水未经收集处理、肆意排放，严重污染了农村的水环境，威胁农村居民的饮用水安全，危害农村居民的身体健康，制约了农村的发展。四川作为农业大省，农村人口众多，农村的污水排放状况也较严重。
农村生活污水污染问题受到了社会和政府的关注，党中央、国务院高度重视农村生活污水治理工作，在第八次全国生态环境保护大会上习近平总书记要求，“要坚持开展农村人居环境整治行动，打造美丽乡村”。十九大提出“实施乡村振兴战略”战略任务，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，促进乡村生态宜居，加快转变生产生活方式，推动乡村生态振兴。在发展经济的同时，必须加强环境保护和治理，这一点已成为举国上下的基本共识并凝聚为生态文明建设的国家战略。“中国要美，农村必须美”，农村环境治理正是生态文明建设的重要组成部分，习近平总书记在党的二十大报告中提到“全面推进乡村振兴”，强调“建设宜居宜业和美乡村”，报告指出：“新时代新征程，要以全面建成小康社会为新起点，做好全面推进乡村振兴这篇大文章，补上‘三农’短板，夯实‘三农’基础，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，建设宜居宜业和美乡村。农村人居环境持续改善，卫生厕所进一步普及，生活垃圾和污水得到有效处理，农村生态环境逐步好转，绿色生产生活方式深入人心。”
2021年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》，是“十四五”时期进一步改善农村人居环境、加快建设生态宜居美丽乡村的行动指南。《行动方案》指出：到2025年，农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步。农村卫生厕所普及率稳步提高，厕所粪污基本得到有效处理；农村生活污水治理率不断提升，乱倒乱排得到管控；农村生活垃圾无害化处理水平明显提升，有条件的村庄实现生活垃圾分类、源头减量；农村人居环境治理水平显著提升，长效管护机制基本建立。
四川省高度重视农村环境整治、乡村振兴的相关工作，为补齐在农村生活污水治理方面的短板，有效缩小城乡二元化差距，助力全面建成小康社会，先后印发了四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51/2626-2019）、《四川省“十四五”农业农村生态环境保护规划》，旨在加快推进和落实全省农村生活污水处理设施建设工作，构建“美丽四川·宜居乡村”。根据《四川省农村生活污水治理实施方案（2021—2025年）》的要求，进一步确立了农村生活污水治理“因地制宜、尊重习惯，应治尽治、利用为先，分类推进、久久为功”的工作思路，从科学完善规划布局、强化分区分类治理、深入实施资源化利用、优化污水处理设施建设、加快非正常运行设施改造、统筹实施农村黑臭水体整治、有序开展试点示范等7个方面安排部署，将目标逐年细化到各市（州）。
近年来，汶川县高度重视乡村振兴、农村人居环境改善和农村生活污水治理工作，在抓紧建设城乡融合发展改革试点县和发展经济的同时将生态环境保护作为历届县委的重要工作，根据中央、四川省、阿坝州相关文件要求，汶川县需要编制《汶川县农村生活污水治理专项规划（2023-2035年）》，结合汶川县当地的实际情况，加快推进汶川县县域生活污水治理和农村人居环境整治等工作的实施，确保农村人居环境显著改善，为实现乡村振兴目标奠定基础。
编制意义
《汶川县农村生活污水治理专项规划（2023-2035年）》的编制，能有效推进汶川县农村生活污水治理。通过不断地探索、创新和梯次推进，逐步实现区域农村污水治理全覆盖，减少农村生活污水污染物入河量，推动县域农村生活污水下半场治理工作科学化，规范化，现代化，有效改善岷江水系水环境质量，改善农村人居环境，对汶川县顺利完成农村人居环境综合整治工程提供重要指导，为全面推进乡村振兴打下基础。县域作为城乡融合发展统筹推进的基本单元，要准确把握省委关于“重点在县域、难点在乡村”的重大判断，本规划作为专项规划，将和城乡规划等实现有机融合，促进城乡发展长短互补、强弱贯通、优劣弥合。
规划编制的必要性
1、国家规划及要求
《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》中指出，要深化农业农村环境治理，加大农村生活污水治理力度，深入打好农业农村污染治理攻坚战。加强城乡统筹治理，推进县域农村生活污水治理统一规划、统一建设、统一运行和统一管理。重点治理水源保护区、城乡结合部、乡镇政府驻地、中心村、旅游风景区等村庄生活污水。强化农村生活污水治理与改厕工作有机衔接，已完成水冲厕所改造地区，加快推进污水治理。积极推进污水资源化利用，因地制宜纳入城镇管网、集中或分散处理，优先推广运行费用低管护简便的污水治理技术。聚焦解决污水乱排乱放问题，开展农村生活污水治理成效评估。
《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》中指出，要加快推进农村生活污水治理。分区分类推进治理，重点整治水源保护区和城乡结合部、乡镇政府驻地、中心村、旅游风景区等人口居住集中区域农村生活污水，开展农村黑臭水体治理，基本消除较大面积黑臭水体。《国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》中提到，“三农”工作是全面建设社会主义现代化国家的重中之重。对于整治提升农村人居环境，需梯次推进农村生活污水治理。以县域为基本单元，以乡镇政府驻地和中心村为重点梯次推进农村生活污水治理，采用符合农村实际的污水处理模式和工艺，优先推广运行费用低、管护简便的治理技术，积极探索资源化利用方式。
《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》中指出，要以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，健全治理机制，明确重点区域，因地制宜实施治理管控，强化建设运维管理，走出一条新时代农村生活污水治理之路。鼓励建立县（市、区）政府主导、法人主体建设运维、部门监管、村民参与的污水治理机制。鼓励各县（市、区）以县域为单位编制或修订农村生活污水治理规划或方案，可纳入县域农村人居环境整治规划或方案统筹考虑，合理确定农村生活污水治理（管控）率目标任务和工作时序。因地制宜选择治理模式和技术，优先采取资源化利用的治理模式；对距离城镇较近且具备条件的村庄，可采取纳入城镇污水管网/厂的治理模式；人口集中或相对集中的村庄，因地制宜采取相对集中式或集中式处理模式。农村生活污水处理技术或技术组合的选择，要统筹考虑污水水质水量及其变化特点，以及区域水环境改善需求。地方各级生态环境部门督促相关责任单位建立不正常运行集中式或相对集中式农村生活污水处理设施整改清单，分析原因、制定计划。原则上在列入整改清单后2年内完成整改。
2、四川省规划及要求
《四川省“十四五”农业农村生态环境保护规划》中提出，农村生活污水治理存在短板，一是农村生活污水处理设施覆盖面依然不足。二是已建部分设施非正常运行，存在工艺、规范、标准等“水土不服”情况，亟待整改。三是污水资源化利用率仍然较低。四是运维资金不到位、技术力量薄弱、保障机制不健全造成设施运维困难。规划附件1——《四川省农村生活污水治理实施方案（2021-2025年）》中指出，到2025年，全省农村生活污水得到有效治理的行政村比例达到75%以上（阿坝州需达50%），治理类行政村生活污水基本上得到有效治理。坚持整县推进的基本思路，结合乡镇级片区国土空间总体规划编制工作要求，充分对接县级国土空间总体规划，进一步提升分区分类治理能力，科学确定不同类型行政村的治理模式，提出年度治理任务并细化分解到行政村。管控类行政村以资源化利用为主推进农村生活污水治理，治理类行政村以设施建设为主推进农村生活污水治理。乡政府驻地村和其他治理类行政村分别于2022年底和2025年底全面完成农村生活污水治理。各市县开展农村生活污水治理设施排查整改专项行动，对已建农村生活污水处理设施开展调查评估，制定不正常运行及停运设施整改方案。
《四川省推进污水资源化利用实施方案》中提出，到2025年，全省75%的行政村农村生活污水得到有效治理（其中：三州为50%），污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立，到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。坚持分区分类推进农村生活污水治理。结合当地实际，因地制宜选择治理与利用相结合，集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，优先选用生态处理技术。加强农村改厕与生活污水治理有效衔接，推动粪污经无害化处理后就地就近还田、堆肥等资源化利用。推动农村污水资源化利用融入乡村振兴战略，结合“美丽四川·宜居乡村”建设，完成4500个行政村污水收集与治理。
《四川省农村生活污水治理工作指南（试行）》中提出，要以习近平生态文明思想为指导，立足我省实际，因地制宜探索出符合地方实际的农村生活污水治理之路，持续改善农村人居环境，为推进美丽四川建设打下坚实基础。对于治理规划，规划要准确把握与统筹近期目标与远期目标、设施新建与优化改造、项目建设与运维管理、“厕所革命”与污水处理、黑水与灰水收集处理、达标排放与资源化利用等关系，优先考虑解决“有没有”的问题，补齐设施建设短板，其次结合地方实情统筹考虑解决“好不好”的问题，稳步推进治理工作提质增效。
《四川省农村生活污水资源化利用指南（试行）》中指出，农村生活污水资源化利用应遵循“因地制宜、就地就近、尊重习惯、杜绝污染”原则。根据人口分布、水资源禀赋、生态环境敏感程度、用水（肥）需求、村民生产生活习惯等因素，合理选择利用模式。农村生活污水资源化利用途径包括农家肥利用和水资源利用，水资源利用包括庭院自用和农业利用等。县（市、区）农村生活污水处理设施运维管理部门应参照相关成效评估文件对已实施农村生活污水资源化利用的地区开展成效评估，评估结果作为判定行政村农村生活污水是否得到有效治理的重要依据。当受纳主体农村生活污水环境消纳能力不足或周边环境质量恶化等情况出现时，不得继续采用资源化利用方式对农村生活污水进行处理。
3、地方政策要求
《阿坝藏族羌族自治州重点流域水生态环境保护“十四五”规划》中提到，有序推进农村生活污水治理，优先开展饮用水源地周边、流域干流、重点旅游区等环境敏感区内聚居区生活污水治理，因地制宜选择经济实用、维护简便、循环利用的治理工艺，优先考虑污水资源化利用，加强与农村改厕衔接，鼓励粪污无害处理和资源化利用。到2025年，全州农村生活污水有效治理率达到50%。强化建管并重，开展已建设施运行情况“回头看”专项行动，科学制定整改方案，推进已建农村生活污水处理设施改造。加大资金投入，积极探索多元化的建设和运维资金筹措机制，规范农村生活污水处理设施第三方运维，统一农村污水处理设施运营单位、考核机制等，保障设施优质运行。
《汶川县“十四五”农业农村经济发展规划》中提到，加大污水处理设施建设、推广适宜治理技术模式、探索建立完善设施运维管理机制。继续推动靠近城镇、有条件的村庄将生活污水纳入城镇污水管网统一处理；人口集聚、利用空间不足、经济条件较好的村庄，优先采取“化粪池（或卫生厕所）+A2O+人工湿地”或管网收集相对集中处理达标排放的治理方式；污水产生量较少、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，有机结合农村“厕所革命”项目建设，重点探索“厕污共治”，通过建设改造无害化处理设施等就地资源化利用处理。
4、有利于改善农村生态环境，实现乡村振兴
坚定国家、省重点生态功能区定位，立足汶川为四川省首批生态县及国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地称号，汶川县农村生活污水治理专项规划积极探索适宜汶川农村地区实际的污水治理方式，持续推进“千村示范”工程，深入开展“厕污共治、治用结合”，推进污水资源化利用，可大大改善人居环境，建设“美丽四川·宜居乡村”实现人与自然的协调发展。

指导思想与基本原则
指导思想
深入贯彻落实党的二十大提出的：“全面推进乡村振兴，推进城乡人居环境整治，建设宜居宜业和美乡村”，落实二十届中央委员会第三次全体会议的决定，完善生态文明制度体系，协同推进降碳、减污。结合“三生”融合理念，坚持生活、生产、生态“三生”一体，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，有力有序有效推广浙江“千万工程”经验，以打造干净整洁有序美丽人居环境为目标，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求，扎实开展“美丽四川·宜居乡村”农村人居环境整治，加强农村生活污水治理，积极推进社会主义新农村建设，实现农村经济发展与环境保护的“双赢”，实现美丽生活、美丽经济、美丽生态“三美”融合。
以县域为基本单元，以乡镇政府驻地和中心村为重点梯次推进农村生活污水治理，改善农村生活方式，从整体上提高农村人居环境质量。以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，统筹协调、突出重点，采用符合农村实际的污水处理模式和工艺，优先推广运行费用低、管护简便的治理技术，积极探索资源化利用方式。同时，结合全省农业农村现代化建设、阿坝州“一州两区三家园”建设、汶川县“一区两地六示范”、城乡融合发展建设和“千村示范工程”等工作，编制《规划》，将有序指导汶川县开展农村污水治理，完善村庄基础设施和公共服务设施，探索符合汶川县农村特点，经济实用且易推广的农村污水治理模式，全面提升农村人居环境质量，巩固脱贫攻坚成果，为建设美丽生态、和谐小康社会提供坚实保障。
基本原则
1、科学规划，统筹安排
以县域总体规划为先导，以国土空间规划为统筹，落实三线一单分区管控要求，结合生态保护红线、村庄规划、水环境功能区划、给排水、改厕和黑臭水体治理等工作，充分考虑农村经济社会状况、生活污水产排规律、环境容量、村民意愿等因素，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，科学规划和安排农村生活污水治理工作。
2、突出重点，梯次推进
坚持短期目标与长远规划相结合，既尽力而为，又量力而行。综合考虑现阶段城乡发展趋势、财政投入能力、农民接受程度等，合理确定污水治理任务目标。优先整治生态环境敏感、人口集聚、发展乡村旅游以及水质需改善控制单元范围内的村庄，通过试点示范不断探索，梯次推进，全面覆盖。
3、因地制宜，分类治理
综合考虑村庄自然禀赋、经济社会发展、污水产排状况、生态环境敏感程度、受纳水体环境容量等，科学确定本地区农村生活污水治理方式。靠近城镇、有条件的村庄，生活污水纳入城镇污水管网统一处理。人口集聚、利用空间不足、经济条件较好的村庄，可采取管网收集-集中处理-达标排放的治理方式。污水产生量较少、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，优先采用资源化利用的治理方式。
4、建管并重，长效运行
坚持先建机制、后建工程，推动以县级行政区域为单元，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。鼓励规模化、专业化、社会化建设和运行管理。有条件的地区，探索建立污水处理受益农户付费制度和多元化的运行保障机制，确保治理长效。
5、经济实用，易于推广
充分调查农村水环境质量、污水排放现状和治理需求，考虑当地经济发展水平、污水产生规模和农民生产生活习惯，综合评判农村生活污水治理的环境效益、经济效益和社会效益，选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生活污水治理手段和途径。
6、政府主导，社会参与
强化地方政府主体责任，加大财政资金投入力度，引导农民以投工投劳等方式参与设施建设、运行和管理，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）等方式，引导企业和金融机构积极参与，推动农村生活污水第三方治理。
编制依据
相关法律法规
《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月）
《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）
《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）
《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修正）
《中华人民共和国乡村振兴促进法》（2021年6月）
《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月）
《四川省环境保护条例》（2018年1月）
《四川省饮用水水源保护管理条例》(2019年9月修订)
《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月修订）
《城镇排水与污水处理条例》（中华人民共和国国务院令第641号）
《四川省城乡规划条例》（2012年1月）
相关技术标准规范
《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）
《城镇给水排水技术规范》（GB 50788-2012）
《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）
《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）
《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ 124-2008)
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 8918-2002)

《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ 2005-2010）

《农村生活污染控制技术规范》（HJ 574-2010）
《粪便无害化卫生要求》（GB 7959-2012）
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）
《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019）
《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51/2626-2019）
《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）
《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（2013年11月）
《农村厕所粪污无害化处理与资源利用指南》（2020年7月）
《农村厕所粪污资源化利用中心建设与管理规范》（2020年8月）
《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2019〕756号）
相关政府文件
《环境保护部关于发布〈农村生活污染防治技术政策〉的通知》（环发〔2010〕20号）
《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）
《农村厕所粪污处理及资源化利用典型模式》（农办社〔2020〕7号）
《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤〔2021〕120号）
《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》
《关于印发〈农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）〉的通知》（环土壤〔2022〕8号）
《国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》（国发〔2021〕25号）
《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号）
《乡村建设行动实施方案》（2022年5月）
《农业农村部关于印发 〈到2025年化肥减量化行动方案〉和〈到2025年化学农药减量化行动方案〉的通知》（农农发〔2022〕8号）
《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2023年1月）
《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》（环办土壤〔2023〕24号）
《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（2024年1月）
《财政部关于印发〈农村环境整治资金管理方法〉的通知》（财资环〔2019〕12号）
《关于印发〈四川省“十四五”生态环境保护规划〉的通知》（川府发〔2022〕2号）
《关于印发〈四川省“十四五”农业农村生态环境保护规划〉的通知》（川环发〔2022〕3号）
《四川省推进污水资源化利用实施方案》（川发改环资〔2022〕738号）
《四川省农村生活污水处理设施运行维护管理办法》（川环规〔2024〕1号）
《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于印发〈深化县域内城乡融合发展改革试点实施方案〉的通知》（川委办〔2024〕9号）
《四川省农村生活污水资源化利用指南（试行）》（川环办函〔2024〕226号）
《四川省农村生活污水治理工作指南（试行）》（川环办函〔2024〕332号）
《阿坝藏族羌族自治州重点流域水生态环境保护“十四五”规划》（阿州环发〔2022〕31号）
《阿坝藏族羌族自治州“十四五”农业农村经济发展规划（2021—2025年）》（2022年4月）
相关地方规划
《汶川县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》
《汶川县“十四五”生态环境保护规划》
《汶川县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划（2021-2025）》
《汶川县国土空间总体规划（2021-2035年）》
《汶川县旅游发展规划（2020-2035年）》
《汶川县“十四五”农业农村经济发展规划》（2021—2025年）
《汶川县乡村振兴重点帮扶村发展规划（2021-2025）》
《汶川县乡村建设行动实施方案》
《汶川县自然保护地整合优化方案》
《汶川县农村生活污水处理设施运行维护管理办法》（汶府办函〔2022〕136号）
《汶川县深化县域内城乡融合发展三项改革试点实施方案》（汶委农领〔2024〕8号）
《汶川县镇级片区市政基础设施专项规划》
《汶川县威州城乡融合片区国土空间总体规划（2021-2035年）》
《汶川县绵虒大禹故里农旅融合发展片区国土空间总体规划（2021-2035年）》
《汶川县映秀爱国主义教育片区国土空间总体规划（2021-2035年）》
《汶川县水磨康养旅游片区国土空间总体规划（2021-2035年）》
《汶川县卧龙大熊猫生态体验片区国土空间总体规划（2021-2035年）》
《汶川县漩口镇赵公文旅融合发展片区规划（2021-2035年）》
《汶川县灞州镇阿尔文旅融合发展片区规划（2021-2035年）》
《汶川县萝卜寨文旅融合发展片区国土空间规划（2021-2035年）》
《汶川县三官庙农旅融合发展片区村级规划（2022-2035）》
《汶川县中滩堡复合发展片区村级规划（2022-2035）》
《汶川县刘家沟村级片区国土空间规划（2020-2035年）》
《汶川县静居村级片区国土空间规划（2020-2035年）》
《卧龙大熊猫生态体验片区村庄规划（2021-2035年）》
其他汶川县各部门提供的资料
规划内容
通过对汶川县农村污水现状进行调查与分析制定相应规划，其主要内容包括：

总则
区域概况
3、污染源分析
4、污水治理设施建设
5、设施运行管理
6、工程估算与资金筹措
7、可达性分析
8、效益分析
9、保障措施
结合汶川县本地区实际情况制定农村生活污水治理实施细则，明确治理工作的目标、时序和措施，确保全县农村生活污水治理工作合理有序稳妥推进。做到科学布局，强化规划引导。
规划范围
此次规划包括现有污水处理设施的改造工程以及新增农村生活污水治理工程。

现有污水处理设施改造的规划范围：汶川县县域范围35座污水处理设施的改造计划，包括无动力或微动力改造、纳管改造。
新增农村生活污水治理工程规划范围：2023~2025年，汶川县县域范围，包括9个镇的40个行政村；2026~2030年，每年应根据治理规划稳步推进管控类行政村生活污水治理工作，包括6个镇20个村的生活污水治理工作；2031~2035年，每年应根据汶川县人民政府的要求稳步推进污水治理工作，查漏补缺，包括4个镇9个村的生活污水治理工作。此外，中期和远期规划中还包括对已建设施进行监督管理，做到有问题立行立改，保证污水始终得到有效治理，维持污水治理（管控）率。
规划期限
《规划》是以阿坝州汶川县农村生活污水收集及处理为重点的污水治理规划，编制基准年为2022年（部分数据来自2021年，治理现状基础数据截至2022年12月），规划期限为：2023年至2035年。近期规划为2023年~2025年，中期规划为2026年~2030年，远期规划为2031年~2035年。
规划目标
大力实施乡村振兴战略，有效结合农村人居环境整治和污染防治，全面开展阿坝州汶川县农村环境整治工作。根据《四川省农村生活污水治理实施方案（2021-2025年）》中提到的建设目标可知，到2025年底，全省农村生活污水得到有效治理的行政村比例达到75%以上，治理类行政村生活污水基本上得到有效治理。针对汶川县，在近期规划中优先开展治理类行政村农村生活污水的治理工作，以确保到2025年治理类行政村生活污水基本上得到有效治理；在中期规划中，持续提升县域农村生活污水治理（管控）率和行政村污水治理覆盖率，根据县政府的要求逐步治理管控类行政村；在远期规划中，实现行政村生活污水全面治理，农村人居环境质量明显提升。规划的最终目标为：治理有序，成效突出；系统推进，三生共赢。

规划编制路线
参照生态环境部印发的《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2019〕756号），全面收集汶川县相关镇所辖行政村农村生活污水的基础资料，按照相关法律法规、规范性文件，实地调查污染源分布及排放情况，分析污水处理设施的建设需求，结合环境条件、社会经济因素、居民生活习惯等实际情况，按照“分区分类分标分阶段”的基本原则，创新使用“三生”综合分析法，对各镇、村、组及聚居点等进行逐一分析，制定技术可行、经济合理、效果明显的治理措施，并进行投资概算与效益分析。本项目规划编制的技术路线图如下图所示：
[image: image37.png]Tl ¢——





图 1-1 规划编制技术路线

 区域概况
自然气候条件
地理位置
汶川县位于四川省境中部，隶属于四川省阿坝藏族羌族自治州。位于阿坝藏族羌族自治州境东南部，四川盆地西北部边缘，东邻彭州市、都江堰市，南接崇州、汶川县、芦山县，西界宝兴县与小金县，西北至东北分别与理县、茂县相连。西北至东北分别与理县、茂县相连。地理坐标介于北纬30°45′～31°43′与东经102°51′～103°44′之间。全县东西宽84千米，南北长105千米，总面积4084平方千米。地理位置如下图所示。
[image: image2.jpg]BN EALE R =





图 2-1 汶川县地理位置图
地形地貌
汶川县地处龙门山系和邛崃山系之间，为高山峡谷地区。汶川县地势西北高东南低，呈倾斜状，极高山、高山、中高山、中山、低山和河谷汶川均有分布，山脉走向与地质构造线相应一致，北东－南西向。县北以灞州镇久雾顶为最高；县西以耿达镇四姑娘山，卧龙镇巴朗山最高，县东以威州镇光光山、映秀镇尖尖山最高；县南河谷漩口镇为低点，县境四面环山，群山耸立，沿江河溪沟地势逐步降低，形成河谷槽地。

汶川县县境主要山脉可以分为两大体系：东部龙门山体系及西部和西南部邛崃山体系。龙门山系县境延长段为茶坪山脉，主要高峰有磨刀石梁子，最高海拔4300m，光光山，最高海拔4632m，尖尖山，最高海拔3488m，向东北紧靠着有龙门山余脉，最高峰三尖山3922和4140m。邛崃山系的支系，延伸县境西和西南部。其中高峰有：雪隆包5134m；小雪隆包4947m；卡乓乓山5666m；马刀子山5456m（其东面有学院冰川高原高达5629～5706m），四姑娘山6250m，巴朗山有最高峰5054m，马鞍桥山4062m等高峰，终年积雪。

地质情况
汶川县辖区内地质处于川西地块，属金汤弧形构造东翼的薛地－－卧龙“S”型构造成分，为其下庄倒转复背斜的西翼。该背斜为一轴面倾向北西、向南倒转的弧形同斜背斜。工程区范围除谷底和谷坡中下部分布有多种成因的第四系松散堆积层处，广泛出露的地层为古生界志留系茂县群（SMX），系一套中、浅变质的浅海相泥砂质－碳酸盐建造。岩层产状基本稳定，经区域性变质与较强烈的构造作用，形成以硬度岩为主体的单一层状或互层状岩体结构，区内构造以层内挤压错动和分布两组构造节理为主要特征，无大断层通过。

汶川县地处九顶山华夏系构造带，有三条主要大断裂（青川——茂汶断裂带、北川——映秀断裂带、江油——灌县断裂带）呈东北——南西方向斜穿全县，影响宽度13～32km。县境及邻区地质构造复杂，地震活动较为频繁。
汶川县境沿三大断裂带和褶皱带穿插断裂形成多个地震群，均在断裂南东方向，主要有：茂汶大断裂通过的灞州镇久雾顶南东方向地震群；玉龙雪隆包南东方向地震群；耿达镇总棚子南东方向至卧龙地区地震群；沿映秀大断裂南东方向的漩口、水磨、白石、三江等地震群。
水文条件
汶川县地表水系为岷江。岷江发源于岷山南麓，松潘县北弓杠岭隆板棚，经松潘、茂县，从县境东北流入汶川，纵贯县境东部，境内流长88km，流域面积1428.476km2。汶川全县除岷江干流纵贯南北外，还有大小支流191条，水资源多，汶川县域内几条主要的河流：
1）岷江
岷江是长江上游一大支流，位于四川省西部地区。流域地理坐标介于东经99°42´~104°40´和北纬28°20´~33°38´之间。发源于四川省与甘肃省交界处的岷山南麓，分东西两源，东源发源于松潘县弓杠岭斗鸡台；西源发源于松潘县的郎加岭；两源汇流于松潘县川主寺镇后始称岷江。干流自北向南流，穿过松潘县城，在镇江关接纳小姓沟。岷江干流汶川县段总长88km，起点位于威州镇青坡村，终点为寿溪河汇入漩口村处。河谷深切，水流湍急，河床平均坡降8‰。其中，佛堂坝至中滩堡（映秀）23km内落差达22.3m，平均比降9.7‰。最大流量1890m3/s，最枯流量49.3m3/s，年平均流量168~268m3/s。最大流速6.9m/s，最小流速1.44m/s，河面宽度一般在80～100m左右。县境出口处多年平均流量452m3/s，径流量达142亿m3。汛期主要为降水补给，枯季为融雪和地下水补给。
2）草坡河
草坡河系岷江上游右岸一级支流，发源于理县与汶川县交界处的海子塘，其海拔高程为5261m。上源称正沟，东流于汶川县境，右纳盐水沟，左纳毛毛沟，以下又称正河，在城外右纳小河，过沙牌，于上两河口左纳长河坝河，后折向东南流，于两岔口与金波河汇合后，再经6.5km于下索桥汇入岷江，其河口高程为1120m，草坡河全长4lkm，集雨面积528km2。流域水系发育，支沟众多，呈树枝状分布，主要支流有盐水沟、毛毛沟、小河、长河坝河、金波河等。

3）寿溪河
寿溪河为岷江上游右岸一级支流，位于四川省阿坝州汶川县境内。寿溪河发源于汶川县与大邑县交界处羊子岭大尖峰。上源称西沟，东偏北流于汶川县境。左纳白阴沟后，又称西河；东北行右纳磨子沟；至三江口，左纳大支流中河及黑石江；以下即称寿溪河。折南过照壁，右纳龙竹沟；又转向东南，右纳椒木沟；转东北过白石，左纳水磨沟，右纳茅坪子沟；又过斯力坪，至漩口镇汇入岷江紫坪铺水库。河流全长59km，流域面积602km2，总落差3180m，平均比降为55.7‰。
4）渔子溪
渔子溪流域水系发育，支沟众多，水系呈羽毛状分布于干流两岸，左岸支流多于右岸，主要支流有正河、大魏家沟、银厂沟、卧龙关沟、觉磨沟等。

5）杂谷脑河
杂谷脑河是岷江上游右岸的一级支流，发源于鹧鸪山（直固山）南麓，自源头从西北向东南斜贯理县西北，经朴头折向东北，在薛城纳入孟屯沟后向东于汶川威州镇汇入岷江。杂谷脑河流域地处北纬31°12´～31°55´、东经102°36´～103°39´之间。流域呈扇形，南、西、北三面都是高山环绕。杂谷脑河干流长168km，流域面积4632km²，河道的平坡坡降18.4‰。杂谷脑河在汶川县境内经灞州镇于威州镇汇入岷江，其干流长度11.1km，区域集雨面积294km2。
汶川县主要河流地表径流资源详如下表所示：
表 2-1 汶川县主要河流地表径流资源
	河流名称
	径流面积
	多年平均
	平水年
	丰水年
	偏枯年
	特枯年
	多年平均汛期径流

	
	
	径流深
	径流量
	
	
	
	
	

	单位
	km2
	mm
	亿m3
	亿m3
	亿m3
	亿m3
	亿m3
	亿m3

	岷江
	14279
	483.6
	79.27
	69.06
	75.28
	63.54
	57.32
	53.94

	杂谷脑河
	4629
	749.4
	34.69
	34.69
	37.13
	32.53
	30.18
	27.82

	二河
	1742
	1124.0
	19.6
	19.38
	21.93
	17.62
	15.58
	15.87

	寿江
	596
	1418.1
	8.44
	8.37
	9.07
	7.67
	6.51
	6.37

	总计
	21246
	3775.1
	142
	131.5
	143.44
	121.36
	109.53
	104.00


气候气象
汶川盛夏受太平洋暖流高压控制，冬季盛行西北高原冷气流的影响，分为两个明显的自然气候区：映秀镇梭坡店以南的映秀、漩口区河谷地带，属山地亚热带湿润季风气候区；梭坡店以北的绵虒、威州镇河谷地带属暖温带大陆性半干旱季风气候区。由于地形地势差异悬殊，汶川县从东南向西北呈比较完整的气候垂直分带。汶川气候主要特点是垂直分带明显，南涝北旱分明，光、温、水、湿时空分布不均，县南漩口降水量1285.1mm，县北威州年降水量526.3mm，西南部卧龙年降水量925.1mm，漩口年降水量是威州年降水量的2.4倍。雨季（5～9月）受西南和东南暖湿气流共同影响，使汶川县具有冬季气候干燥，夏季温暖湿润多雨的东亚季风气候特征。从山地北亚热带湿润季风气候区至南温带半干旱季风气候区，常年春、夏、秋、冬四季分明，夏短无酷暑，冬长无严寒，春秋温和，作物生长期长的气候特点。
年平均气温在13.5℃，最热（七月）平均气温22.8℃，极端最高气温35.6℃，最冷（一月）平均气温3.1℃，极端最低气温-7.8℃，全年无霜期236天，日照为1693小时／年，正积温平均值（汶川站）为4916.9℃，稳定通过0℃平均初终日数为353天，海拔2500米以上为湿润森林气候，高半山与河谷气候差异悬殊。
植被及动物资源
植被覆盖
汶川县山体宏浑高大，相对高差悬殊，光照、降水条件随海拔增高而变化，同样影响着森林及植被群落类型的分布和植物带谱的形成。这里植物资源十分丰富，种类繁多，科属很全，一共4000种。存在全国独有的、成片分布的野生珙桐林，与其伴生的水青树、连香树、伯乐树和其他属于国家保护的珍稀树木多达20余种。还有许多名木古树和“国香”兰花，使人在珍稀美、风采美、悠久美诸多方面获得丰富的意境和多种的美感。就森林植被来看，其中特用林和灌木林已占森林植被面积的82.85%，稀疏林地、未成林造林地、迹地更新地共只占17.15%，可见其森林资源的丰富程度。旅游、自然、人文景观资源丰富，现已开发出“三江生态旅游区”初具规模。在提倡“科教兴国”的今天，对于提高人们的精神文明素质，增进科教科普知识、研究环境变迁对人类的影响，把握未来，汶川县无疑提供了最宽广的“天然教学实验室”。

汶川地处四川盆地向青藏高原过渡地带，是岷江上游的生态区。草原面积127.42万亩，饲用植物品种多，有64科600余种。县境内动物种类繁多，有我国最大的大熊猫自然保护区—卧龙（国家级）自然保护区和草坡（省级）自然保护区，总面积383.4万公顷，占汶川县国土资源面积的62.6%。震后由于发生大量的山体崩塌、滑坡、泥石流，造成草原重度退化面积达28.05万公顷。使退化草地单位面积植物种类不断减少，有的总盖度几乎为零。植被的退化引起生物的生存条件受到严重的威胁，再加上目前的技术力量和地势、地形限制，更使其生物量急剧下降，物种分布地域缩小，逐渐变为濒危物种。

2、动物资源
汶川县拥有大量的动物资源。从现已采集到的标本看：昆虫有20多个目、700多种，其中仅鞘翅目就有33个科、482种。鱼类有6种，两栖类9种，鸟类208种，兽类96种。在这些动物中，不仅有猕猴、云豹、水鹿、灵猫等喜温湿的南方动物，而且有牛羚、猞猁、马熊、白唇鹿、白马鸡等耐严寒的高原和北方动物。其中属于国家一级保护的珍兽有大熊猫、金丝猴等4种；二类保护的有小熊猫、雪豹、红腹角雉等17种；三类保护的有林麝、金雕等8种；总计29种。雉鸡更是卧龙动物中一大特色，全国56种中，卧龙占11种，多属国家保护的种类。

土壤特征
汶川县境内土壤由紫色土、冲积土、山地黄壤及少量黄棕壤等组成。pH值一般在5.6-6.0左右，土层厚度一般多在40—100厘米，表土层多5—30厘米左右。
社会经济状况
行政区划及人口
汶川县位于岷江上游，青藏高原东南部、四川省西北部，因汶水（现岷江）得名，幅员面积4084平方公里，辖威州镇、灞州镇、绵虒镇、映秀镇、漩口镇、水磨镇、三江镇、耿达镇、卧龙镇9个镇，75个行政村、8个社区。

截至2022年末，汶川县户籍人口90352人，其中男性46693人，女性43659人。户籍人口中城镇人口36405人，农村人口53947人。60周岁以上人口16724人，占总人口的18.5%，比上年末提高0.3个百分点。藏族18560人、羌族36367人、汉族34215人、回族906人，其他民族304人，占总人口比例分别为20.5%、40.3%、37.9%、1.0%和0.3%。全县常住人口为8.3万人，其中城镇人口为4.42万人，乡村人口为3.88万人，常住人口城镇化率53.3%。

社会经济
2022年全县实现地区生产总值（GDP）854145万元，按可比价格计算，比上年增长1.6%。其中，第一产业增加值134604万元，增长4.9%；第二产业增加值371392万元，增长1.5%；第三产业增加值348149万元，增长0.4%。三次产业对经济增长的贡献率分别为49.4%、38.9%、11.7%，分别拉动经济增长0.8、0.6、0.2个百分点。三次产业结构为15.7:43.5:40.8。
2022年全县民营经济实现增加值40.13亿元，比上年增长0.8%，占GDP比重为47.0%。
农业。全年农林牧渔业总产值242861万元，按可比价格计算，比上年增长5.0%。全年粮食作物播种面积4.71万亩；经济作物播种面积55694亩，增长28.2%。全年出栏生猪100103头，比上年增长28.4%；出栏牛4030头，增长17.7%；出栏羊7327只，下降9.8%。
工业和建筑业。全年全部工业增加值311274万元，比上年下降0.5%，对经济增长的贡献率为-10.3%，拉动经济增长0.2个百分点，工业化率达36.4%。年末规模以上工业企业43户，规模以上工业增加值（不含园区）同比下降3.1%，含园区规模以上工业增加值同比增长4.2%。
固定资产投资。全年全社会固定资产投资同口径比上年增长20%，按结构分（不含农户投资，下同），基础设施投资增长9.7%；产业投资增长45.4%；民生及社会事业投资下降39.6%。全县共有投资项目90个，在建项目58个，其中，本年新开工20个，竣工项目9个，项目建成投产率10%。
服务业。全年批发和零售业增加值59431万元，比上年增长0.5%；交通运输、仓储和邮政业增加值7191万元，下降15.5%；住宿和餐饮业增加值20431万元，增长13.7%；金融业增加值27367万元，下降4.1%；房地产业增加值25625万元，增长7.1%；信息传输、软件和信息技术服务业增加值9032万元，增长3.3%；租赁和商务服务业增加值14754万元，下降4.7%。全年规模以上服务业企业营业收入增长12.7%。
土地利用特征
汶川县行政区域范围内土地总面积为408343.18公顷，其中农林用地面积353055.01公顷，占土地总面积86.46%；建设用地3823.67公顷，占0.94%；自然保护与保留用地面积51464.50公顷，占12.60%。

全县土地利用以农林用地为主，农用地面积353055.01公顷。其中耕地面积1440.59公顷，占农林用地面积的0.41%；园地面积6347.17公顷，占农林用地的1.80%；林地面积285246.60公顷，占农林用地的80.79%；草地面积60020.66，占农林用地的17.00%。

全县建设用地总规模为3823.67公顷。其中农业设施建筑用地面积544.13公顷，占建筑用地总面积的14.23%；城乡建设用地面积2062.48公顷，占建设用地总面积的53.94%；区域基础设施用地面积746.99公顷，占建设用地总面积19.54%；其他建设用地面积470.07公顷，占建设用地总面积12.29%。

全县自然保护与保留用地面积为51464.50公顷。其中陆域面积5201.14公顷，占其他土地面积的10.11%；湿地面积387.14公顷，占0.75%；其他土地面积45876.22，占89.14%。
表 2-2 汶川县县域土地利用现状统计表
	用地类型
	面积（公顷）
	比例（%）

	农林用地
	耕地
	1440.59
	0.35

	
	园地
	6347.17
	1.55

	
	林地
	285246.59
	69.85

	
	草地
	60020.66
	14.70

	建设用地
	农业设施建筑用地
	544.13
	0.13

	
	城乡建筑用地
	城镇用地
	563.64
	0.14

	
	
	村庄用地
	1498.84
	0.37

	
	区域基础设施用地
	746.99
	0.18

	
	其他建筑用地
	470.07
	0.12

	自然保护地与保留地
	陆地水域
	5201.14
	1.27

	
	其他土地
	45876.22
	11.23

	
	湿地
	387.14
	0.09

	总计
	408343.18
	100.00


乡村旅游业现状
依托羌民族文化、特色农产品多点开花，2012年，汶川县被国家农业部、国家旅游局认定为“全国休闲农业与乡村旅游示范县”。汶川县目前的主要旅游景区有：汶川特别旅游区、大禹文化旅游区、水磨藏寨水利风景区、卧龙熊猫自然保护区、姜维城遗址和萝卜寨。
汶川县2022年全年共接待游客652.89万人次，比上年下降14.4%。实现旅游总收入514923万元，比上年下降12.2%。全县有5A和4A级景区各1处，星级饭店1个，星级饭店客房总数76间，床位数139个。
乡村建设发展概况
按照《汶川县乡村建设行动实施方案》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，认真落实省委十二届二次、三次全会和州委十二届二次、三次全会决策部署，推广运用“千村示范、万村整治”工程经验，按照“抓点示范、连点成线、点线成面”的总体思路，以普惠性、基础性、兜底性民生建设为重点，突出规划引领，坚持因地制宜，注重建管并重，全面推进乡村基础设施和公共服务体系建设，通过补短板、强弱项、固底板、扬优势，促进城乡融合发展和乡村全面振兴，加快建设宜居宜业和美乡村。
此外，汶川县需抓紧城乡融合发展改革试点县、全省乡村建设试点县、全省新型城镇化建设试点县契机，锚定“精铸城、优空间、提品质，惠民生、强融合”核心目标。到2025年，全县乡村建设取得实质性进展，实现乡村基础设施水平持续提升，乡村人居环境水平更加优良，乡村公共服务水平全面提高，乡村产业活力水平显著提升，新时代乡村文明蔚然成风，一批具有辐射带动能力可落地、可复制、可推广的中心镇（村）加快建成，农民获得感、幸福感、安全感进一步增强。
生态环境保护状况
汶川县全域落实《四川省国土空间规划（2021~2035年）》所确定的国家级重点生态功能区定位，叠加确定为能源资源富集区和历史文化资源富集区。
生态红线现状
汶川县县域范围内涉及的生态红线区是：岷山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线和邛崃山生物多样性维护生态保护红线。
该生态保护红线涉及汶川县、理县、茂县、松潘县、九寨沟县、黑水县、若尔盖县、小金县，是多条河流的重要水源涵养地，区内植被以常绿阔叶林、常绿与落叶阔叶混交林和亚高山常绿针叶林为主，代表性物种有珙桐、红豆杉、岷江柏、大熊猫、川金丝猴、扭角羚、林麝、马麝、梅花鹿等，是我国乃至世界生物多样性保护重要区域，具有极其重要的生物多样性保护功能。重点保护自然生态系统和大熊猫、川金丝猴等重要物种及其栖息地，维护生物多样性保护和水源涵养功能；加强自然保护区规范化建设和管理；加强地震灾区受损生态系统的恢复和修复；加强地质灾害防治和水土流失治理。
根据最新汶川县最新三区三线划定成果，划定生态保护红线总面积为2757.79平方公里（413.67万亩）。
饮用水源地保护现状
汶川县的饮用水水源地包括县城集中式饮用水源地和乡镇集中式饮用水水源地。
1、县城集中式饮用水源地
（1）汶川岷江过街楼村水源地（一级）
2018年10月，于《四川省人民政府 关于同意划定、调整、撤销成都市金堂县北河等部分城市集中式饮用水水源保护区的批复》（川府函〔2018〕156号）文件中划定了汶川县岷江过街楼村水源地。
水源地位于汶川县威州镇过街楼岷江左岸，以6号大口井为取水点，取水点坐标分别为：1号31°29′37.06′′N，103°37′45.34′′E；2号31°29′37.26′′N，103°37′44.67′′E；3号31°29′37.47′′N，103°37′44.03′′E；4号31°29′37.43′′N，103°37′43.37′′E；5号31°29′37.33′′N，103°37′42.72′′E；6号31°29′36.93′′N，103°37′42.19′′E。
（2）汶川县岷江青坡村（二级）
水源地位于31°30′57′′N，103°39′56′′E。
2、乡镇集中式饮用水水源地
汶川县人民政府一直以来高度重视饮用水水源保护工作，根据《四川省饮用水水源保护管理条例》（2019年修正）和《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）等相关法律法规和技术规范，结合汶川县实际情况和水源地水文地质和水质情况等，对汶川县的乡镇集中式饮用水水源地全部进行了保护区调整、划定，2006年10月经《阿坝州人民政府 关于汶川县县城及建制乡（镇）集中式饮用水水源保护区划定方案的批复》（阿府函〔2006〕247号），2017年8月经《阿坝州人民政府 关于划定汶川县映秀渔子溪支沟大水沟和水磨镇杨白河饮用水水源保护区的批复》（阿府函〔2017〕115号），2019年8月经《阿坝州人民政府 关于统一划定、撤销部分乡镇集中式饮用水水源保护区的批复》（阿府函〔2019〕97号），同意设立。
目前汶川县拥有14个乡镇集中式饮用水水源地，全部为河流型。据调查，饮用水源地周边生态环境质量总体良好，区域多属林地，植被覆盖率较高，周边耕地和居民分布较少，受人类活动影响较小。水源地基本信息如表2-3所示：

表 2-3 汶川县乡镇集中式饮用水水源地基本信息表

	序号
	水源地名称
	所在
乡镇
	取水口坐标
	水源地类型
	保护区批复

文号

	1
	杂谷脑河灞州镇大寺村河流型水源地
	灞州镇
	31°32′15.34″N；103°35′20.81″E
	河流型
	阿府函〔2019〕97号

	2
	杂谷脑河灞州马登村河流型水源地
	灞州镇
	31°35′9.48″N；103°33′55.49″E
	河流型
	阿府函〔2019〕97号

	3
	寿江三江镇草坪村河流型水源地
	三江镇
	30°56′40.17"N；103°19′23.08"E
	河流型
	阿府函〔2019〕97号

	4
	寿江三江镇柒山村河流型水源地
	三江镇
	30°56′27.71"N；103°21′2.55"E；
	河流型
	阿府函〔2019〕97号

	5
	寿江水磨镇黄家坪村河流型水源地
	水磨镇
	30°57′8.79″N；103°23′18.49″E
	河流型
	阿府函〔2019〕97号

	6
	寿江水磨镇白石村河流型水源地
	水磨镇
	30°53′32″N；103°23′27″E
	河流型
	阿府函〔2017〕115号

	7
	寿江水磨镇茅坪子村河流型水源地
	水磨镇
	30°55′20″N；103°25′30″E
	河流型
	阿府函〔2006〕247号

	8
	岷江漩口镇瓦窑村河流型水源地
	漩口镇
	30°59′16″N；103°24′12″E；
	河流型
	阿府函〔2006〕247号

	9
	岷江映秀镇渔子溪村河流型水源地
	映秀镇
	31°4′1.92″N；103°26′45.51″E
	河流型
	阿府函〔2017〕115号

	10
	岷江映秀镇一碗水村河流型水源地
	映秀镇
	31°09′10″N；103°28′45″E
	河流型
	阿府函〔2006〕247号

	11
	岷江映秀镇太平驿沟河流型水源地
	映秀镇
	31°8′48.78″N；103°31′41.46″E
	河流型
	阿府函〔2019〕97号

	12
	岷江绵虒镇绵丰村河流型水源地
	绵虒镇
	31°22′19″N；103°30′33″E
	河流型
	阿府函〔2006〕247号

	13
	岷江威州镇七盘沟村河流型水源地
	威州镇
	31°26′2.37″N；103°34′18.86″E
	河流型
	阿府函〔2019〕97号

	14
	岷江威州镇萝卜寨村河流型水源地
	威州镇
	31°30′4.92″N；103°40′39.12″E
	河流型
	阿府函〔2019〕97号


自然保护区现状
2023年3月，汶川县对县域内自然保护地进行了整合优化，发布了《汶川县自然保护地整合优化方案》，经整合优化后汶川县区域范围内自然保护地有2个，分别为大熊猫国家公园和四川省巴布纳森林公园，调整后自然保护地总面积275737.78公顷，占县域国土面积的67.51%。整合优化前、后的自然保护地名单如下表所示。
表 2-4 汶川县整合优化前自然保护地名单
	自然保护地名称
	面积（单位：公顷）
	级别
	类型
	管理机构

	三江风景名胜区
	18805.8
	省级
	风景名胜区
	汶川县林业和草原局

	草坡风景名胜区
	53864
	省级
	风景名胜区
	汶川县林业和草原局

	四川省巴布纳森林公园
	933.92
	省级
	森林公园
	汶川县林业和草原局

	四川草坡省级自然保护区
	51629.3
	省级
	自然保护区
	四川草坡自然保护区管理处

	四川卧龙国家级自然保护区
	203505.69
	国家级
	自然保护区
	四川卧龙国家级自然保护区管理局

	大熊猫国家公园
	275098.14
	国家级
	国家公园
	大熊猫国家公园汶川管理总站

	合计
	603836.85
	
	
	


表 2-5 汶川县整合优化后自然保护地名单
	自然保护地名称
	面积（单位：公顷）
	级别
	类型
	管理机构

	大熊猫国家公园
	275098.14
	国家级
	国家公园
	大熊猫国家公园汶川管理总站

	四川省巴布纳森林公园
	639.64
	省级
	森林公园
	汶川县林业和草原局

	合计
	275737.78
	
	
	


位置示意图如下所示：
[image: image3.png]IR 23t O & 333 MHD =X

4
N

BaiE

0l AR A
0 AfEERLE





图 2-2 汶川县自然保护地分布图（整合优化后）
水功能区划
根据《四川省长江流域水功能区划》、《阿坝州人民政府关于<阿坝州地面水水域环境功能区划>的批复》（阿府函〔2006〕277号），汶川县境内有岷江、寿溪河、渔子溪河、草坡河、杂谷脑河完成了水功能区划。汶川县水功能区划成果详见下表。
表 2-6 汶川县水功能区划成果表
	水域名称
	水系
	水域范围
	水质类别
	主要功能

	岷江干流
	岷江水系
	威州镇到漩口出境段
	Ⅲ
	水源地、工农业、生活用水区

	寿溪河
	岷江水系
	三江镇以上水域
	Ⅱ
	水源地、风景名胜及生态保护区

	
	
	三江镇以下至漩口孙家坪水域
	Ⅲ
	水源地、工业用水区

	渔子溪河
	岷江水系
	耿达以上水域（含银厂沟、海子沟、钱粮沟）
	Ⅰ
	源头水及国家级自然保护区

	
	
	耿达以下至映秀中滩堡
	Ⅲ
	工农业、生活用水区

	草坡沟河
	岷江水系
	两河口以上水域
	Ⅱ
	水源地、自然生态保护区

	
	
	两河口以下至绵虒镇下索桥
	Ⅲ
	工业用水区农业用水

	杂谷脑河
	岷江水系
	夹壁村以上水域
	Ⅱ
	水源区自然生态保护区

	
	
	夹壁村以下至汶川威州桑坪
	Ⅲ
	工业用水区农业用水区水源地


水环境质量现状
汶川县县域范围内布设有地表水监测断面3个，包括一个国考断面：都江堰水文站；两个省控断面：映秀、水磨。四川省生态环境厅办公室印发了《2023年四川省水生态环境保护工作要点》，文件中提到了四川省地表水国、省考核断面2023年度水质目标。项目范围内监测断面的基本情况如下表所示。
表 2-7 汶川县监测断面基本情况表
	断面
名称
	重点
流域
	河流/湖库
	水体
类型
	责任县（市、区）
	交界
情况
	交界
明细
	2023年水质目标

	都江堰水文站
	岷江
	岷江
（内江）
	河流
	汶川县
	市界
	阿坝州-成都市
	Ⅰ

	映秀
	岷江
	岷江
	河流
	汶川县
	市界
	阿坝州-成都市
	Ⅱ

	水磨
	岷江
	寿溪河
	河流
	汶川县
	
	
	Ⅱ


2022年各断面的水质情况如下表所示：
表 2-8 都江堰水文站2022年水质情况
	月份
	CODCr
（mg/L）
	BOD（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	T-N（mg/L）
	T-P（mg/L）
	水质类别

	1月
	5
	1
	0.03
	/
	/
	Ⅰ

	2月
	/
	/
	0.03
	/
	0.005
	Ⅰ

	3月
	/
	/
	0.04
	0.52
	0.005
	Ⅰ

	4月
	2
	0.8
	0.07
	0.7
	0.009
	Ⅰ

	5月
	/
	/
	0.1
	0.63
	0.009
	Ⅰ

	6月
	/
	/
	0.08
	0.52
	0.005
	Ⅰ

	7月
	6
	0.9
	0.11
	0.41
	0.014
	Ⅱ

	8月
	/
	/
	0.1
	0.48
	0.018
	Ⅱ

	9月
	/
	/
	0.14
	0.58
	0.009
	Ⅰ

	10月
	7
	0.8
	0.1
	0.64
	0.005
	Ⅰ

	11月
	/
	/
	0.06
	0.43
	0.005
	Ⅰ

	12月
	/
	/
	0.02
	0.42
	0.005
	Ⅰ


表 2-9 汶川县省控断面水质情况（2022年）
	断面名称
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	映秀
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅰ
	/
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅰ

	水磨
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅰ
	/
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ


由上述表格可知，都江堰水文站监测断面在2022年的水质情况不稳定，其中7、8月份水质类别为地表水Ⅱ类，而该监测断面2023年水质目标为Ⅰ类。故后续需改善并保持检测断面水质，维持在地表水Ⅰ类以满足水质目标要求。映秀、水磨监测断面在2022年的水质情况较为稳定，均达到其所需满足的水质目标，且部分月份水质能达到Ⅰ类标准。
污染源分析
用水及排水体制
用水情况
截至2019年底，全县通过中央预算内资金、汶川地震灾后重建资金、省级财政资金、县级财政资金及广东省灾后援建资金，共建设饮水项目248个（含2008年震毁项目，震后自然灾害损毁项目）。除去损毁后重建重复项目，汶川县农村安全饮水工程111处，全部属于集中供水工程，其中千人以上工程5处，总供水规模11256m3，受益人口7.0380万人。供水总人口7.3316万人，覆盖整个农村人口，同时涉及林业、教育、宗教、工业、乡镇政府机关等行业1万余人的供水。全县20m3以上集中农村饮水工程村头以上管道长度483.97km，村内管道长度875.604km，管网漏损率约为5%-10%。水源保证率可达到95%，供水保证率为95%，供水入户率100%。全县农村实现集中供水全覆盖，但有部分村民存在自行接水使用的情况。
汶川县农村供水工程全部为20m3/d以上的集中供水工程，目前多采用的水处理设施主要有慢滤池沉淀池、过滤器等，沉淀过滤后接清水池；管道工程基本采用高密度PE聚乙烯管，管道质量好，但敷设情况比较差，很多管道露天敷设，损毁情况随时发生；取水水源为地表水，基本未划定水源保护范围，部分水源有环保部分实施水源保护工程。经调查，汶川县供水范围内人口均已入户，水厂水处理设施基本完善，但消毒设施完善情况较差，也没有配备化验室，地表水水质基本符合（GB3838）Ⅱ类以上水体，日常饮用水经过处理后基本可以达到饮用水标准，经过四川省疾病预防控制中心和汶川县疾病预防控制中心的技术人员对全县的各乡镇地表水进行水质检查结果表明：全县大多数乡镇的大部分地表水水源水质较好，其色度、浑浊度、pH值、锰、铜、锌、砷、铝、铅、镉等不超标；只有极少数乡镇存在部分细菌学指标超标的情况，进行处理后可满足饮用水要求。
人均用水量分季节、海拔、供水来源、乡村集聚程度等各不相同。经统计，夏季人均用水量为60~120L/人·d，冬季人均用水量为30~80L/人·d。
用水可按用户特性分为生活用水、生产用水和生态环境用水三大类。生活用水指居民住宅日常生活用水，分为城镇生活用水和农村生活用水；生产用水再划分为农业用水（农田灌溉用水和林牧渔畜用水）、工业用水和城镇公共用水；生态环境用水分为城镇生态环境用水（含河湖补水和绿化、清洁用水）。

农村居民生活用水广义包括餐饮用水、洗涤用水和散养畜禽用水等日常用水，在本规划中是指居民在家中的日常用水，主要包括冲厕、洗涤、饮用、烹调、清洁等。
排水情况
农村生活污水排放的显著特征是间歇排放、排水量少且分散、远离排污管网及大水体、水环境容量小和瞬时变化较大，污水排放量全天不稳定，上午、中午、下午均有峰值，深夜很少或基本没有污水排放。居民做饭、洗衣等的时间有所差别，导致每天的污水量变化规律不一致。另外，因受人口密度、经济结构、水资源条件、节水水平等多种因素的影响，各区域农村的用水指标值差别很大。不同区域农村的不同因素，导致不同地域农村生活污水的产生和排放特点存在很大的差异。汶川县农村地区一到节假日，外出务工人员返乡及旅游人口增多，会造成污水排放量短时间内增量较大，超过管网及终端设计负荷。
汶川县各镇仍有农户的生活污水未得到有效收集处理，资源化利用的覆盖率有待加强。部分地区村庄两侧未建设有排水沟，缺乏完整的管网收集系统，污水沿路面排放，雨污混流后往就近河沟水体排放，对支流水环境造成一定污染。现场调研生活污水排放情况如下图所示：
 SHAPE \* MERGEFORMAT 




 SHAPE \* MERGEFORMAT 



[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]



图 3-1 汶川县农村生活污水排放情况
农村改厕普及情况
厕所革命是我国对厕所进行改造的一项重要举措，是衡量文明的重要标志，改善农村厕所卫生状况直接关系到农村人民的健康和环境状况，也是实现精准扶贫的主要手段。为响应《四川省人民政府办公厅关于进一步推进全省“厕所革命”工作的意见》（川办发〔2018〕89号）、《四川省推进“厕所革命”三年行动方案（2018-2020）》等文件的要求，结合农村人居环境整治、精准脱贫攻坚、污染防治攻坚“八大战役”等重点工作，汶川县加快推进农村厕所改造工作及示范村建设工作，改造农村人居环境，助力乡村振兴发展。
2022年12月底，全县户籍人口15890户（除去空挂户），经过“厕所革命”和“三建四改”项目的实施，结合2008年地震后农户自建的水冲厕，共计完成厕所革命的户数为15451户，卫生厕所普及率为97.24%。
生活污水治理现状和处理设施运行现状
2020年，汶川县根据当地农村生活污水治理的实际情况和需求，编制了《四川省汶川县农村生活污水治理专项规划（2020-2022年）》，按照规划目标对其农村生活污水进行治理。结合县科农局、乡村振兴局、住建局等部门的“厕所革命”、“三建四改”、污水处理设施等项目建设。截至2022年12月，汶川县的生活污水治理现状如下：
1、县城及乡镇污水治理设施建设情况
汶川县已建城镇污水处理设施共计10座，总设计规模15750m3/d，均未满负荷运行。各处理设施基本情况如下表所示：

表 3-1 汶川县已建城镇污水处理设施
	序号
	镇
	设施名称
	处理工艺
	排放标准
	设计处理规模（m3/d）
	负荷率（%）
	污泥处理方式
	备注

	1
	威州镇
	汶川县岷城水务有限责任公司（汶川县城污水处理厂）
	倒置A2O+反硝化深床滤池
	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)
	4500
	76.07
	结合农业处理
	2022年新增设3000m3/d，一体化（增设后处理规模达7500m3/d），MBBR工艺，出水执行岷沱江标准

	2
	水磨镇
	汶川县水磨镇污水处理厂
	改良氧化沟
	GB18918-2002一级A标准
	5000
	70.00
	结合农业处理
	2022年新增设2000m3/d，一体化，MBBR工艺，出水执行一级A标

	3
	漩口镇
	漩口污水处理厂
	A2O氧化沟工艺+纤维转盘滤池
	GB18918-2002一级A标准
	1500
	53.33
	结合农业处理
	

	4
	三江镇
	三江污水处理厂
	改良氧化沟
	GB18918-2002一级A标准
	1000
	58.56
	结合农业处理
	2020年12月恢复正常运行

	5
	灞州镇
	龙溪污水处理站
	MBR膜
	GB18918-2002一级A标准
	50
	57.41
	结合农业处理
	

	6
	灞州镇
	克枯污水处理站
	MBR膜
	GB18918-2002一级A标准
	200
	81.6
	结合农业处理
	住建局管理，纳入政府第三方特许经营管理

	7
	绵虒镇
	绵虒镇三官庙片区污水处理站
	MBR膜
	GB18918-2002一级A标准
	100
	66.09
	结合农业处理
	

	8
	绵虒镇
	绵虒镇绵丰村污水处理站
	MBR膜
	GB18918-2002一级A标准
	200
	53.65
	结合农业处理
	

	9
	卧龙镇
	卧龙镇污水处理厂
	氧化沟
	GB18918-2002一级A标准
	2500
	68.00
	结合农业处理
	8.20洪灾已冲毁，已完成重建并正常运行

	10
	映秀镇
	映秀镇污水处理厂
	A2/O+反硝化深床滤池
	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)
	1500
	72.22
	结合农业处理
	


由上表可知，已建镇污水处理设施采用的主要工艺包括A2O、氧化沟及MBR等工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准或《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB 51/2311-2016)。就目前的运行情况来看，部分污水处理设施实际处理量仅为设计规模的一半，有较大富余量。

2、农村生活污水处理设施运行现状
近年来汶川县不断完善农村环保基础设施，汶川县村级建制调整后辖75个行政村（包含卧龙特区），目前，汶川农村区域已建成各类生活污水处理站（点）“50座站（点）+5村”，即50座（含污水处理站前端提升泵2座）生活污水处理设施和5个村的集中式化粪池（17座化粪池共计774m3）。其中：设计处理能力20m3/d以上的集中处理设施30座，20m3/d以下的分散式处理设施18座；有动力供应的有37座，其中：纯市电34座（含处理站前端的提升泵站2座）、市电+光伏3座；无动力的有13座。主要集中在岷江流域两岸及条件基础较好的区域。
已建部分设施非正常运行，存在工艺、规模、标准等“水土不服”情况。由于汶川县地处青藏高原向川西平原过渡地带、高山耸峙、峰峦叠嶂、河谷深邃悬崖壁立，雨季容易发生泥石流及山体垮塌等自然灾害，此外，汶川位于四川龙门山断裂带，极易发生地震灾害，因此，部分污水处理设施遭受泥石流、地震等自然灾害冲击，现处于非正常运行、停运及荒废状态，污水未正常处理就直接排入附近沟渠或河流中。已建污水处理设施存在的运行问题具体如表3-4所示。

表 3-2 汶川县农村生活污水处理设施现状
	序号
	镇名
	村名
	设施名称
	处理工艺
	处理规模
（吨/日）
	运行动力
	站点区域

	1
	威州镇
	麦通村
	通山一组污水处理设施
	AO
	20
	市电
	高山

	2
	威州镇
	麦通村
	通山二组污水处理设施
	AO
	20
	市电
	高山

	3
	威州镇
	麦通村
	麦地二组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	7
	无动力
	河坝（雁门沟边）

	4
	威州镇
	麦通村
	麦地二组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	5
	无动力
	河坝（雁门沟边）

	5
	威州镇
	雁门村
	雁门污水处理站
	MBBR+深度处理

+紫外消毒工艺
	30
	市电（工业电）
	河坝

	6
	威州镇
	雁门村
	原青坡村人工湿地
	厌氧+人工湿地
	15
	无动力
	河坝（岷江边）

	7
	威州镇
	雁门村
	原青坡村人工湿地
	厌氧+人工湿地
	
	无动力
	河坝（岷江边）

	8
	威州镇
	雁门村
	原芤山村一组污水处理设施
	AO
	15
	市电
	半山

	9
	威州镇
	雁门村
	原芤山村二组污水处理设施
	AO
	5
	市电
	半山

	10
	威州镇
	萝卜寨村
	萝卜寨污水处理站
	A2/O
	150
	市电（工业电）
	高山

	11
	威州镇
	布瓦村
	布瓦桥头安置点污水处理设施
	A2/O
	30
	市电+光伏
	河坝（杂谷脑河边）

	12
	威州镇
	布瓦村
	布瓦四组庭院式处理设施
	厌氧+滤池
	5
	无动力
	高山

	13
	威州镇
	索桥村
	索桥一组污水处理设施
	AO
	70
	市电
	高半山（村道边）

	14
	威州镇
	索桥村
	索桥二组污水处理设施
	AO
	50
	市电
	高半山（村道边）

	15
	绵虒镇
	玉龙村
	板桥中坝污水处理站
	A2/O
	90
	市电（工业电）
	河坝（岷江边）

	16
	绵虒镇
	涂禹山村
	涂禹山人工湿地
	厌氧+人工湿地
	10
	无动力
	高山

	17
	绵虒镇
	羌锋村
	音乐广场污水处理站
	MBBR
	150
	市电（工业电）
	河坝（岷江边）

	18
	绵虒镇
	大禹村
	高店污水处理站
	MBBR
	50
	市电（工业电）
	河坝（岷江边）

	19
	绵虒镇
	大禹村
	高店污水提升泵站
	/
	/
	市电（工业电）
	/

	20
	映秀镇
	渔子溪村
	张家坪污水处理设施
	AO
	20
	市电（工业电）
	河坝(紫坪铺库边）

	21
	映秀镇
	一碗水村
	银杏污水处理站
	A2/O+MBR
	300
	市电（工业电）
	河坝（213国道边）

	22
	映秀镇
	东界脑村
	老街一组污水处理设施
	AO
	30
	市电
	河坝(213国道边）

	23
	映秀镇
	东界脑村
	老街豆芽坪组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	10
	无动力
	河坝(213国道边）

	24
	漩口镇
	赵公村
	核桃坪污水处理设施
	A2/O
	30
	市电
	半山（村道边）

	25
	漩口镇
	群益村
	群益村一组污水处理设施
	A2/O
	20
	市电
	河坝（紫坪铺库边）

	26
	漩口镇
	集中村
	集中村三组人工湿地
	化粪池+人工湿地
	15
	无动力
	半山

	27
	漩口镇
	百花村
	圣音寺一组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	18
	市电
	河坝（紫坪铺边）

	28
	漩口镇
	百花村
	圣音寺二组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	10
	市电
	河坝（紫坪铺边）

	29
	水磨镇
	马家营村
	灯草坪三组人工湿地
	化粪池+人工湿地
	30
	无动力
	高山

	30
	水磨镇
	寨子坪村
	黑土坡一组污水提升泵站
	/
	/
	市电
	河坝（寿溪河边）

	31
	水磨镇
	寨子坪村
	黑土坡二组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	8
	无动力
	半山（村道边）

	32
	水磨镇
	凤凰村
	衔凤岩一组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	15
	无动力
	河坝（寿溪河边）

	33
	水磨镇
	凤凰村
	衔凤岩二组污水处理设施
	AO
	30
	市电
	半山

	34
	水磨镇
	凤凰村
	衔凤岩二组污水处理设施
	AO
	15
	市电
	河坝（寿溪河边）

	35
	水磨镇
	白果坪村
	白石污水处理站
	A2/O
	60
	市电
	河坝（寿溪河边）

	36
	三江镇
	静居村
	麻柳污水处理站
	A2/O
	15
	市电（工业电）
	高山

	37
	灞州镇
	联合村
	东门寨污水处理设施
	AO
	50
	市电
	河坝（龙溪沟边）

	38
	灞州镇
	阿尔村
	阿尔村污水处理站
	MBBR
	200
	市电（工业电）
	河坝（村道边）

	39
	灞州镇
	克枯村
	小克枯污水处理设施
	AO
	20
	市电+光伏
	半山（村道沟边）

	40
	灞州镇
	克枯村
	小克枯庭院式处理设施
	厌氧+生物滤池
	5
	无动力
	半山（村道边）

	41
	灞州镇
	克枯村
	大克枯琵琶田污水处理设施
	AO
	20
	市电+光伏
	高半山

	42
	灞州镇
	克枯村
	大克枯尖石包庭院式处理设施
	厌氧+人工湿地
	10
	无动力
	高半山

	43
	灞州镇
	下庄村
	下庄污水处理设施
	MBR
	30
	市电
	河坝

	44
	卧龙镇
	卧龙关村
	川北营组污水处理设施
	A2/O+沉淀
	20
	市电
	河坝（皮条河边）

	45
	卧龙镇
	卧龙关村
	卧龙关组污水处理设施
	A2/O+沉淀
	20
	市电
	河坝（皮条河边）

	46
	卧龙镇
	卧龙关村
	五里墩组污水处理设施
	A2/O+沉淀
	20
	市电
	河坝（皮条河边）

	47
	卧龙镇
	足木山村
	花红树组污水处理设施
	A2/O+沉淀
	20
	市电
	河坝（皮条河边）

	48
	耿达镇
	耿达村
	獐牙杠片区污水处理设施
	A2/O+沉淀
	30
	市电
	河坝（二河边）

	49
	耿达镇
	龙潭村
	走马林片区污水处理设施
	A2/O+沉淀
	20
	市电
	河坝（二河边）

	50
	耿达镇
	龙潭村
	1/2组污水处理设施
	A2/O+沉淀
	20
	市电
	河坝（二河边）

	合计
	1683
	/
	/


表 3-3 汶川县已建农村生活污水集中式化粪池情况表
	序号
	镇名
	村名
	化粪池名称
	化粪池座数
	累计规模（m3）
	化粪池位置

	1
	威州镇
	高峰新村
	秉里村集中化粪池
	1
	100
	高山

	2
	映秀镇
	黄家院村
	黄家村化粪池
	6
	100
	河坝、半山

	3
	水磨镇
	寨子坪村
	寨子坪二组化粪池
	1
	280
	高山

	4
	灞州镇
	克枯村
	大寺化粪池
	3
	140
	高山

	5
	灞州镇
	下庄村
	下庄化粪池
	6
	154
	河坝（杂谷脑河边）

	合计
	17
	774
	/


表 3-4 汶川县存在运行问题的已建污水处理设施表
	序号
	镇
	村
	处理站（设施）名称
	处理规模
（m3/d）
	存在问题

	1
	威州镇
	萝卜寨村
	萝卜寨污水处理站
	150
	厂区管理不善，长期未运行，设备被盗，现检察院已立案调查。

	2
	威州镇
	麦通村
	通山一组污水处理设施
	20
	管理不善，长期不正常运行，污水溢流。

	3
	威州镇
	麦通村
	通山二组污水处理设施
	20
	管理不善，长期不正常运行，污水溢流。

	4
	威州镇
	雁门村
	原芤山村一组污水处理设施
	15
	供电系统缺损，电力公司已撤表。

	5
	威州镇
	雁门村
	原芤山村二组污水处理设施
	5
	未接电，设施未正常运行。

	6
	威州镇
	雁门村
	雁门污水处理站
	30
	接入片区涉及农家乐等经营主体。

	7
	威州镇
	雁门村
	青坡人工湿地（两座）
	15
	1、池体和湿地清淤；

2、湿地过水管道未按设计施工；

3、厌氧池无格栅。

	8
	绵虒镇
	玉龙村
	板桥中坝污水处理站
	90
	进站污水远远小于设计规模，站点周边为地灾搬迁安置户，管网和池体可能存在破损。

	9
	绵虒镇
	羌锋村
	音乐广场污水处理站
	150
	住建局未按三同时要求配套建设污水管网，且未明确接入范围，已纳入汶川县问题整改清单报省州。

	10
	映秀镇
	东界脑村
	老街一组污水处理设施
	30
	箱体、围栏锈蚀；杂草丛生。

	11
	映秀镇
	一碗水村
	银杏污水处理站
	300
	部分污水未收集，河对岸提升泵站闲置。

	12
	水磨镇
	白果坪村
	白石污水处理设施
	60
	1、临近寿溪河，位置敏感；

2、有长流水进入。

	13
	灞州镇
	阿尔村
	阿尔村污水处理站
	200
	1、2021年建成后未运行，未移交（乡镇不接收），无人管理。2、该站覆盖阿尔村地灾安置小区，每年12-2月为冰冻期，设施可能无法正常运行，接入的区域集中供水管网压力大，末端闸阀关闭后将出现爆管和冰冻的情况，部分饮水进入排污管。

	14
	灞州
	克枯村
	小克枯污水处理设施
	20
	1、池体淤堵，部分设施故障，未正常运行。

2、存在违规排入未处理的养殖粪污情况，冲击损坏设施。

	15
	灞州镇
	克枯村
	大克枯尖石包庭院式

处理设施
	10
	1、主体泄漏，池体堵塞，未正常运行；
2、存在违规排入未处理的养殖粪污情况，冲击损坏设施。

	16
	灞州镇
	联合村
	东门寨污水处理设施
	50
	该站主要处理东门寨污水，站内雨污未彻底分流。

	17
	灞州镇
	下庄村
	下庄污水处理设施
	30
	MBR膜需规范清洗，维护成本相对过高。

	18
	卧龙镇
	卧龙关村
	川北营组污水处理设施
	20
	污水处理设施损坏，仅使用化粪池

	19
	卧龙镇
	卧龙关村
	卧龙关组污水处理设施
	20
	

	20
	卧龙镇
	卧龙关村
	五里墩组污水处理设施
	20
	

	21
	卧龙镇
	足木山村
	花红树组污水处理设施
	20
	

	22
	耿达镇
	耿达村
	獐牙杠片区污水处理设施
	30
	污水处理设施损坏，仅使用化粪池

	23
	耿达镇
	龙潭村
	走马林片区污水处理设施
	20
	“8.20”泥石流冲毁污水处理设施，仪器大部分损坏，风机房堆满垃圾

	24
	耿达镇
	龙潭村
	1/2组污水处理设施
	20
	污水处理设施损坏，仅使用化粪池


污染负荷量预测
农村居民用水指标及污水排放系数
根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）文件中提到的农村居民生活用水定额：农村居民家庭生活平均每人每日合理用水量的限定值。汶川县属于西部高山高原区，部分地区缺水且居民用水量较少，故参照汶川县当地村民生活习惯及本规划范围内农村生活用水现状调研结果，确定汶川县农村村民生活用水定额取值80L/（人·天）。
表 3-5 农村居民生活用水定额
	分类
	地区
	定额单位
	定额值

	农村居民
	东部盆地地区
	升/人·日
	130

	
	西部高山高原区
	升/人·日
	120

	注:1）农村居民生活用水供水条件指全日供水，户内有洗涤池和部分其他卫生设施的集中供水。
2）东部盆地区：成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广安市、遂宁市、内江市、乐山市、宜宾市、南充市、达州市、雅安市、广元市、巴中市、眉山市、资阳市
3）西部高山高原区：甘孜州、阿坝州、凉山州、攀枝花市
4）居民生活用水指全年日均用水量。
5）该项指标为净定额。农村居民生活人均日用水量＝该地区农村居民年生活用水总量（m3）/用水人口（人）/365*1000。


《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019）文件要求，农村生活污水排放量应根据实地调查数据确定，当缺乏实地调查数据时，污水排放量应根据当地人口规模、用水现状、生活习惯、经济条件、地区规划等确定或根据其他类似地区排水量确定，也可根据表3-5中数值和排放系数来确定。本规划的排放系数取用水定额值的75%，则每人每天处理的生活污水量取60L。
表 3-6 农村居民日用水量参考值和排放系数
	村庄类型
	用水量[L/(人·d)]

	有水冲厕所，有淋浴设施
	100~180

	有水冲厕所，无淋浴设施
	60~120

	无水冲厕所，有淋浴设施
	50~80

	无水冲厕所，无淋浴设施
	40~60

	排放系数取用水量的40%~80%


进水水质分析
农村生活污水主要包括黑水和灰水。
（1）黑水
黑水主要指人粪尿及畜禽散养产生的粪便水及冲洗水，包含粪便和尿液，除含高浓度的有机物、氮和磷等外，还可能含有致病微生物和残余药物，给人体健康带来一定的风险。由于农村水冲厕所的普及，粪便污水逐渐成为生活污水的主要来源，通常黑水所含生物质能和植物性营养成分多，宜与灰水分别处理。
（2）灰水
农村灰水是指除厕污粪便水以外的污水，包括厨房用水、洗涤和洗浴用水等的低浓度生活污水，与黑水相比，灰水中的污染物浓度较低。
厨房污水是指在洗菜、烧饭、刷锅和洗碗过程中排放的污水，其中油和有机物含量较高；洗涤污水主要指洗衣物、拖地等产生的污水，汶川县农村居民洗衣物多以洗衣液、洗衣粉为主，洗衣粉中含有氮磷等元素，会导致水体富营养化；洗浴污水指早中晚洗漱、洗澡用水，污染物主要是人体污垢、合成洗涤剂以及大肠杆菌等，浊度较高。
污水中污染物浓度的高低决定污水处理工艺流程的选择和参数的设计，与污水处理设施的基建投资和运行费用密切相关。根据汶川县农村生活污水排放情况的现场调研结果，确定汶川县农村生活污水主要来源于以下几个方面：一是厕所污水，即人粪尿排泄物；二是生活洗涤污水；三是厨房污水。污水中主要是人体排泄和生活中排放的有机物，一般不含有毒物质，但含有氮、磷等水体富营养物质，还有大量的细菌、病毒和寄生虫卵。
生活污水的水质特点归纳为以下两点：
①雨污分流前污水浓度低，变化大；雨污分流后污水浓度较高。
②雨污分流实施后，由于农村污水管网服务面积大、污水量小，难以杜绝地表水或地下水混入，污水浓度受气候和季节影响较大。
汶川县大部分农村聚居点生活污水排放具有较强的“隐蔽性”，以渗流排放和稀释直排放为主，总体有以下特点：
①水量小，农村用水量标准较低，产生污水量小；
②变化系数大，农村污水排放量和居民生活规律相近，在上午、中午、下午各有一个高峰时段，夜间排水量小，甚至可能断流，即无水排放呈不连续状态。日变化系数一般在3.0-5.0之间，在某些变化较大的情形下甚至可能达到10.0以上。
③春节前后、节假日排放量比日常大。
根据汶川县城镇污水处理厂污水进水水质检测报告和其他已建成农村居民聚居点污水处理设施的进水水质情况等综合取值，本规划中污水处理设施的进水水质取值范围参考下表：
表 3-7 汶川县农村生活污水进水水质
	项目
	pH值
	CODCr（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	SS（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	T-P（mg/L）

	进水水质
	6~9
	120~250
	80~140
	70~150
	15~30
	2.0~4.0


污水排放量和污染负荷
汶川县的人均日产污数据参照2021年发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《生活源产排污系数手册》，汶川县农村生活污水污染物采用农村地区六区产排系数，污染物排放量COD、NH3-N、TP分别为19.95g/（人•天）、0.70g/（人•天）和0.13g/（人•天）。
资源化利用情况
汶川县境内农村生活污水处理设施资源化利用水平有所提高，目前河谷区域污水处理后均达设计出水标准后排入周边水体。半山及高山区域则大多是通过集中化粪池收集后进行农业利用，部分高山区域生活污水经庭院式设施处理后可进行资源化利用后，可根据“三基本”原则将其纳入有效管控。污泥的资源化利用基本上为自然还林还田。

经统计，目前以资源化利用为主的实现行政村生活污水有效治理的村数量共有5个（威州镇布瓦村、漩口镇震源村、水磨镇牛塘沟村、灞州镇周达村、灞州镇克枯村），以管控为主的实现行政村生活污水得到有效治理的村数量共有5个（映秀镇黄家院村、漩口镇群益村、三江镇席草村、三江镇柒山村、灞州镇下庄村）。
现存农村生活污水治理问题
汶川县共75个行政村，农村生活污水经过2020-2022的规划治理，得到有效治理的行政村数量为39个（不含卧龙特区），农村生活污水有效治理（管控）率为56.52%，污水治理方面仍有问题亟待解决。
现有设施维护运行问题
汶川县目前已建成的部分污水处理站在维护运行方面均存在问题，导致个别村落的生活污水得不到有效治理，主要包含设施、管网和运维问题。
设施问题：部分站点设备损坏或丢失；或由于遭受泥石流、地震等自然灾害冲击，污水处理设施均已停运，仪器设备等大部分已损坏；部分污水处理设施存在工艺过于复杂、不符合农村实际以及运行成本过高的问题，对各村镇运维造成负担，需及时优化调整技术路线。
管网问题：雨污分流不彻底导致进水量大浓度低；部分支管网未接入或管网存在破损现象，导致生活污水无法有效收集处理。
运维问题：化粪池、厌氧池、人工湿地池体淤堵未及时清掏造成污水倒灌外溢；运维成本较高，因资金问题或管理不善导致设施停运。
[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



图 3-2 汶川县现有农村生活污水处理设施存在问题现状
2、部分行政村缺乏治理措施
汶川县部分的行政村缺乏完善的污水收集系统，由于经济条件限制及环境保护意识的缺乏，农村地区大都以明沟或暗管收集污水，污水收集设施简陋，不能实现雨污分流，生活污水的收集处理难度加大。粗放式的排放方式以及管网设施简陋、生活污水处理设施的缺少导致生活污水的露天径流和地下渗漏，不但使村民的居住环境恶化，而且易造成地表及地下水污染，影响农村人居环境。人口较为集中的易地扶贫搬迁集中安置点和土地增减挂钩集中安置点，这一环境矛盾尤为突出。部分村庄海拔较高，冬天污水散排导致路面结冰，路面湿滑威胁村民出行安全。部分村庄位于集中式饮用水水源保护区，生活污水集中排放，还对下游水体造成污染以及富营养化，并威胁下游饮用水水质健康，严重影响岷江流域以及长江上游流域的水体生态环境，亟待解决。
[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



图 3-3 汶川县农村生活污水排放现状
3、缺少建设和运维资金
生活污水治理设施的建设、运行、维护都需要费用，对于广大农村来讲是一笔不小的负担。2025年汶川县治理类行政村的农村生活污水需基本上完成治理，任务重、资金缺口大。此外，目前政府下拨的资金主要考虑设施建设，由村自行解决运行管理经费。对于集体经济较薄弱，农村居民又不愿意缴纳村级污水处理运维费用的村庄来说，资金问题特别是运维资金的来源就成为农村生活污水治理的首要难题。

4、农村生活污水资源化利用率低
汶川县有机产业发达，甜樱桃、脆李子、猕猴桃为主要种植产业，村民以种植营收，但部分地区常年干旱缺水，农业无法得到有效灌溉。虽然汶川县改厕率较高，部分地区生活污水能得到收集和预处理，供需之间由于缺少配套的灌溉管网，致使尾水及灰水就地排放，未实现污水的资源化利用。
 污水处理设施建设
收集处理模式
根据汶川县农村的区域区位、地形地貌、地质地势、土壤植被、受纳水体、村庄布局、住宅分布等具体情况，汶川县农村生活污水的治理原则如下：
1、布局原则
（1）采取污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和治理措施，提高污水资源化利用水平，降低末端治理成本。
（2）对城镇周边有纳管条件的村庄，将居民生活污水接入城镇污水处理管网，由城镇污水处理厂统一处理。
（3）对居住区相对集中的单个村庄或相邻村庄，可选择集中处理模式。联合建设污水处理设施及配套工程，实现区域统筹、共建共享。
（4）对位置偏远、不便建设集中式污水处理设施的村庄，可选择分散处理模式。根据地形地势特点等将农村居民分为若干片区，按片区铺设污水管道或暗渠收集污水，就近建设污水处理设施。对人口较少、污水产生量较少的村庄，要实现化粪池配备到位，优先通过庭院绿化、农田灌溉等途径就地就近利用。
2、总体布局
汶川县农村生活污水治理设施布局，主要考虑依托已建乡镇或农村污水处理设施的处理辐射范围，结合以户数为梯度的集聚点，同时考虑到较为分散的农户，做到利用现有资源，整合集中处理，契合产业结构，实施综合利用，以全县农村生活污水得到有效治理为目标，做到全域覆盖的农村生活污水治理规划。
根据汶川县已建污水处理设施实际情况，结合农村居民居住习惯、污水收集处理现状，汶川县农村生活污水治理规划布局分为以下几个方式：
（1）工程措施
1）纳管模式：此部分主要考虑为县城、镇污水处理站周边范围内（2km范围内）有接入条件但尚未接入污水站的居民，可为场镇所在村，也可为邻村，主要为河谷地带农村。
2）集中式或相对集中式处理模式：农村人口居住集中的区域，采取集中式或相对集中式处理模式，可结合环境景观建设或生产生活利用需求，尽量采用人工湿地、土地渗滤等生态处理技术，有条件的点位考虑单独1个点位或相邻多个点位建设1套污水处理设施。
3）分散式处理及资源化利用模式：此部分主要考虑地理地势条件较差，居民居住较为分散或集聚规模较小的农村居民，主要为半山及高山区域农村，河谷地段污水直排又难以集中收集处理的也可按照此模式。资源化利用适用于庭院或房前屋后消纳土地充足，农村生活污水处理设施尾水资源化利用。其中，资源化利用应达到农村生活污水治理成效评判“三基本”标准
：基本看不到污水横流，公共空间基本没有生活污水乱倒乱排现象；基本闻不到臭味，公共空间或房前屋后基本没有黑臭水体、臭水沟、臭水坑等；基本听不到村民怨言，治理成效为大多数村民群众认可。
（2）非工程措施
管控
：对于地理地势条件差，难以建立污水处理设施的地区，采取非工程措施实现行政村“三基本”
。行政村达到农村生活污水治理成效评判“三基本”标准：基本看不到污水横流，公共空间基本没有生活污水乱倒乱排现象；闻不到臭味，公共空间或房前屋后基本没有黑臭水体、臭水沟、臭水坑等；基本听不到村民怨言，治理成效为大多数村民群众所认可。达到上述要求即可视为该行政村完成生活污水治理管控。
设施布局选址
农村生活污水处理设施选址首先要科学合理。农村生活污水处理设施选址除考虑技术要求外，还应考虑当地居民文化习俗、生活习惯等因素。在农村生活污水处理设施选址过程中，应特别注意如下几点问题：
符合各类规划。农村生活污水处理工程建设地址应符合汶川县总体规划、农村人居环境整治规划、市政基础设施专项规划、土地利用规划、生态文明建设规划、流域综合治理方案等。也应符合生态保护红线、水环境功能区划等要求。
农村生活污水处理设施的选址，应符合饮用水水源保护区、自然保护区等生态环境敏感区的有关规定。禁止将污水处理设施选址在对农村人畜饮用水有影响的区域。
依据地形地势等自然条件选址。在存在明显地势高差的地区，将污水处理设施建在农村地势较低的地方，使得污水收集管渠大多采用重力自流，节省污水泵动力提升。村民生活污水管沿村道自上而下布置，使污水靠重力自然流下，在地势较低的地方建设污水处理设施，从而节约污水泵输送污水至污水处理设施的动力消耗。此外，污水处理设施选址时应考虑污水处理出水资源化利用途径，如处理出水可排放至周边沟塘、河流或用于农田灌溉等。
尽量减小对周边居民生活的影响。如果农村生活污水处理工程存在噪声、臭气等问题时，应特别注意避免因选址不当造成的工程扰民事件。
满足污水处理技术对选址的要求。无论采用什么处理工艺，都应尽量做到少占农田和不占良田。其中，人工湿地技术占地面积较大，设计人工湿地时可充分利用现有绿化用地，不额外占用土地，可利用河道两侧现成的绿化地建设人工湿地。
新建农村生活污水处理设施的选址，应符合饮用水水源保护区、自然保护区等生态环境敏感区的有关规定；符合国家和地方关于用地、供电、防洪、防雷、防灾等方面的要求；位于地震、湿陷性黄土、膨胀土、多年冻土以及其他特殊地区的，应符合相关标准规定；同时，考虑污水资源化利用的便利性，不对居民生产生活造成影响等。
已建设施符合选址要求并能够正常运行的，应纳入《规划》统筹考虑并充分利用，避免设施重复建设；对不能正常运行的农村生活污水处理设施，应根据情况进行修缮改造。
污水收集设施建设
建设原则
1、参照《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）、《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）等规范，结合农村实际设计污水收集系统，对不完善的管网进行改造，尽量实现雨污分流。农户生活污水新建专门的污水收集管道，将污水就近输送至处理设施，雨水则根据各地实际情况另外采用沟渠、管道收集或就地自然排放。
2、优先采用顺坡就势等建设成本低、施工速度快的管道布设方式。结合村庄规划、地形标高、排水流向，按照接管短、埋深合理、尽可能利用重力自流的原则布置污水管道。对不能利用重力自流排水的地区，根据服务范围和处理设施位置确定提升设施的位置。
3、统筹改厕与污水收集处理。推行“厕所分户改造、污水集中处理”与单户粪污分散处理相结合的方式。采用水冲厕的地区，需配备化粪池，并对化粪池出水进行收集、利用和处理，根据污水产生量、利用情况和村庄布局，确定是否建设统一收集管网；采用旱厕的地区，结合实际，做好粪污利用和定期清理，避免粪污下渗和直排。
排水体制
1、排水体制
排水体制是指污水（生活污水、工业废水、雨水等）的收集、输送和处置的系统方式。排水体制的选择是排水系统规划中的首要问题。它影响排水系统的设计、施工、维护和管理，对规划区和环境保护也影响深远，同时也影响排水系统工程的总投资、初期投资和运行管理费用。一般应根据总体规划、环境保护的要求、原有排水设施、水环境容量、地形、气候条件，从全局出发综合考虑。排水体制一般分为合流制和分流制两大类。
（1）合流制排水系统
为污（废）水和雨水合一的系统。合流制又分为直排式和截流式，直排式直接收集污水排放水体，截流式即临河建造截流干管，同时在合流干管与截流干管相交前或相交处设置溢流井，并在截流干管下游设置污水处理厂当混合污水的流量超过截流干管的输水能力后，部分污水经溢流井溢出，直接排入水体具体情况如下图：
 SHAPE \* MERGEFORMAT 



1-合流干管；2-截流主干管；3-溢流井；4-污水处理设施；5-尾水排放方口；6-溢流出水管（口）

图 4-1 截流式合流制排水系统示意图
（2）分流制排水系统
分流制是将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管区内排出的系统。有完全分流和不完全分流，完全分流制具有污水排水系统和雨水排水系统；不完全分流制未建雨水排水系统。在分流系统中还可以有污水和洁净废水的独立系统，以便于处理或回用。具体情况如下图：
[image: image15.png]



1-污水干管；2-污水主干管；3-污水处理设施；4-尾水排放口；5-雨水干管系统

图 4-2 分流制排水系统示意图
2、排水体制选择
合流制系统造价低、施工容易，但不利于污水处理和系统管理。分流制系统造价较高，但易于维护，有利于污水处理。
针对西南地区山地和丘陵地形多、雨水汇集快等特征，对采用水冲厕所的农村，排水体制原则上宜选分流制，用管道排除污水；雨水可采用沟渠收集排放。对于已经采用合流制的区域，近期宜采用截流式合流制，远期应逐步改造为分流制。
管道布置原则
（1）污水管道布置力求符合地形变化趋势。应尽量采用重力形式的顺坡排水，避免提升以节省运行能耗；尽可能线路短捷，减少管道埋深和管道迂回往返，降低工程造价，确保良好的水力条件。

（2）对于狭窄道路，考虑分段施工，确保交通畅通。

（3）确定合理的管道埋深。污水管起端埋深以使所服务区域污水管能顺利接入为准，并满足与其他管线竖向交叉的需要。

（3）在设计充满度条件下，重力流污水管道最小设计流速为0.6m/s；雨水管道在满流条件下，重力流最小设计流速为0.75m/s。

（5）仔细研究管道敷设坡度与地面坡度之间的关系。所确定的管道坡度，既能满足最小设计流速的要求，又不使管道的埋深过大。

（6）在地面坡度太大的地区，为了减小管内流速，防止管壁冲刷，在适当的地方设置跌水井。

（7）由于汶川县地处海拔较高，冬季气温较低，露出地面的管道需采取必要的保温措施，埋地管道应埋设于冻土层以下，正常的最小埋地管道深度以满足防冻埋设要求。

污水管道选材选用
1、排水管道要求
污水处理工程中，由于污水水质有较强的腐蚀性，因此管道必须根据实际情况选用适合的材质，对排水管道的选择应满足以下要求：
必须具有足够的强度，以承受外部的荷载和内部的水压；
必须具有抵抗污水中杂质的冲刷和磨损的性能；
必须有抗腐蚀的性能，特别对某些腐蚀性的工业废水；
必须具有严密性，以防止污水渗出或地下水渗入，从而污染地下水或腐蚀其他管线和建筑物基础；
管材的内壁应整齐光滑，使水流阻力尽量减少；
输水能力好，在相同条件下，输水能力长期保持不变；
工程造价低，技术经济指标合理。
2、常用排水管道管材
在排水工程中，管道工程投资在工程总投资中占有很大的比例，管道属于永久性隐蔽工程设施，要求具有很高的安全可靠性。同时管道材料的选择关系到管道运输的方便性，施工的难易程度等，最终体现为投资经济性的重要因素。因此，合理选择管材非常重要。目前，常用的埋地排水管材有以下几种：

（1）砼管和钢筋砼管（PCP）

这两种管道，制作方便，造价低，在排水管道中应用很广。但缺点是抗渗性能差、管节短、接口多、重量大和搬运不便等。砼管管径不大于600mm，长度不大于1m，适用于管径小的无压管；钢筋砼管管径一般在500mm以上，长度在1m～3m。多用在埋深大或地质条件不好的地段。其接口形式有承插式、企口式望鱼口式。

（2）玻璃钢夹砂管（RPMP）

玻璃钢夹砂管主要以玻璃纤维纱作为增强材料和树脂作为基体制成，按其成型方法，通常有玻璃纤维粗纱缠绕成型、夹砂连续玻璃纤维粗纱增强树脂缠绕成型、夹砂定长玻璃纤维粗纱增强树脂缠绕成型（RPMP）、玻璃布卷制成型和玻璃纤维短切粗纱增强树脂——砂浆离心浇铸成型等几种。其中，最先进、有代表性的是夹砂定长玻璃纤维粗纱增强树脂缠绕成型工艺（RPMP），国外已广泛使用于给排水及一些工业输送管道，国内在长距离输水工程中已采用较多，给水压力管大多采用DN1000以下管道，无压管已有采用大于DN3600直径的实例，在排水工程中也有较多地使用。

（3）高密度聚乙烯管（HDPE）

HDPE管是一种具有环状波纹结构外壁和平滑内壁的新型塑料管材。根据管壁结构不同，可分为缠绕增强管（钢骨架、结构壁）、双壁波纹管和中空壁管几种类型。目前在生产工艺和使用技术上已十分成熟，由于其优异的性能和相对经济的造价，HDPE管在我国推广应用十分迅速，目前在许多大型市政排水工程中已得到应用。

（4）钢管

钢管作为输水管道应用较多，在排水管道上主要用于比较复杂的施工地段，需架空敷设等情况下应用，钢管的安全性能(抗震、承受内外压)较好，但内外防腐质量影响其使用寿命，故在施工时对防腐质量要求十分严格，相对于其他管材来讲，钢管的安装较为麻烦、造价成本高。

（5）PE管

PE管作为输水管道应用较多，在排水管道上主要用于压力管道，施工方便，管材柔韧性较好，结构强度高，适用于地形较复杂的地段。

现将各种管材经济比较如下：

1）工程费用比较

下表是不同管径（内径）的PCP管、HDPE管、RPMP管和钢管、PE管，在埋深1.8m，采用砂垫层的条件下的综合造价对比，详见表2-9。
表 4-1 几种管材综合价格比较表          单位：元/m
	管径
	钢筋混凝土管（加内防腐）（PCP）
	HDPE双壁波纹管（S8级）
	玻璃钢夹砂管（RPMP）
	钢管
	PE管

	300
	475
	630
	650
	930
	700

	400
	515
	750
	860
	1100
	900

	500
	685
	800
	941
	1250
	1000


2）运输、装卸、安装费用比较

HDPE管和RPMP管单位管长重量轻于砼管，尤其是大管径管道，可有效节省运输油耗和装卸费用，但钢管的重量较重，吊装麻烦，安装费用较高。

3）维护费用比较

HDPE管与RPMP管耐腐蚀性好，使用寿命长，内壁光滑不结垢，使用期间一般不需维修，即使维修也十分简单。砼管却因腐蚀、结垢、水生物附着等需定期维修，既增加了费用，又消耗人力，影响管网工作。

通过以上分析，HDPE和RPMP管在技术性能上具有较大优势，PCP管及钢管适合工程地质条件较差的地方，但在防腐性能、密闭性、基础处理、施工难易及运行维护等方面不占优势；从综合造价上看，当管径＜600mm时，PCP管和HDPE管的价格差不多。而且输送相同流量的情况下，HDPE管的管径要比PCP管小一级。

考虑节省投资和管材性能、供货和施工方便等因素，建议主管采用HDPE或RPMP管，污水接户管选用UPVC或PE管。

3、污水收集系统建设

在进一步完善主干管、次干管的同时，必须加大支管到户建设力度，力求每一个排污农户都能接入污水管网。汶川县农村地区现状管网水平较低，导致区域内污水收集率、污水处理厂和独立处理设施负荷率偏低。因此，支管到户的改造和完善，是农村生活污水有效治理和水环境改善工作的重点。只有真正完善了到户支管，才能充分发挥接管和独立处理设施及其配套管网的效能，体现最大社会效益和经济效益。

与此同时，支管到户的改造和完善可以对现行的合流制管道进行全面的清理，实行完全的雨污分流制，对区域内水环境的保护具有积极意义。支管到户建设收集可采取3种不同的模式进行，包括单户型、多户型以及集中收集系统，如下图所示。
[image: image16.png]15K AL it

[l SRS bR

KRR - fh3it }
K

FLSORRGIREE S, WA E R





图 4-3 单户生活污水收集系统
[image: image17.png]SNl - {3k

VKA ——— [l B bR

KPR e (L3

ok

FLSORRGIREE S, WA E R




图 4-4 多户生活污水收集系统
[image: image18.png]Fok | ket |
T |
‘
I
!
|
!

| K K K | [AKebsmin
I

|

' fesits

I

I

‘

S

HoK || AKkib T

ok

€30

€30 L3t

T KA TR L

Il FH B bR





图 4-5 集中或相对集中生活污水收集系统
4、污水管网规格

根据管道设计流量和管道管径选取依据，结合《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）及各点位实际流量，本规划对污水主管建议采用最小管径DN300，收集支管采用DN200，接户管采用DN100~160管。集中式或相对集中式污水处理设施配套主管、支管及接户管，庭院式污水处理设施仅配套接户管。

5、户用化粪池改造

为确保生活污水治理工作取得实效，规划范围内居民生活污水治理应结合厕所革命进行，单户化粪池或旱厕有改造条件的要按照《西南地区农村生活污水处理技术指南》（试行）进行改造，已建沼气池或三格化粪池的农户不再重新改造化粪池；对于高海拔地区的旱厕可根据自身资源化需求进行改造。
改造后，拟建集中式或相对集中式污水处理设施的集聚点区域农户根据实际情况采用黑灰水分离或黑灰水合并处理模式处理污水。无论哪种模式，居民的厨房污水、卫生间污水及其他生活污水要求全部统一接出，经污水管网收集至污水处理设施处理，出水可直接排放或作为景观用水利用，黑水经三格式化粪池进行厌氧发酵后粪渣用于农业施肥，上清液进行农灌或经污水管网收集至污水处理设施处理。

分散模式处理的采用黑灰水合并处理的方式，黑灰水经三格化粪池处理后的清液，有储液池的，接至储液池暂存后用于农业利用；无储液池的，定期抽取至周边菜地或农田进行资源化利用。
化粪池改造工作应与污水管网、污水处理设施同步进行，实践中可结合相关部门的卫生厕所改造工作同步开展。化粪池改造应采用以下措施：

（1）根据规划采用单户型治理的，可以采用预制的一体化设备。

（2）村内公厕化粪池以及户外小型化粪池，应做池体防渗处理（可考虑原池内置玻璃钢桶），并留有清掏孔，便于清掏。

（3）距污水主管或处理设施较远，或地形坡度较小的住户，建议新建联户共用化粪池，生活污水经化粪池预处理后，再纳入污水管网。

检查井设置
检查井设计应符合《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）。标准中提到检查井的位置应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处及直线管段上每隔一定距离处。检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等的具体情况确定，需在不影响街坊接户管的前提下确定具体取值。无法实施机械养护的区域，检查井的间距不宜大于40m。检查井的最大间距参照《室外排水设计标准》（GB 50014-2021），具体见下表。
表 4-2 检查井在直线段的最大间距
	管径（mm）
	300~600
	700~1000
	1100~1500
	1600~2000

	最大间距（m）
	75
	100
	150
	200


污水处理设施出水排放要求
1、设施出水要求
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《四川省环境保护条例》等法律法规，加强农村水环境治理，改善农村人居环境，结合四川省实际，四川省生态环境厅和四川省市场监督管理局于2019年12月联合发布了四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51/2626-2019）。根据出水排放去向和处理设施设计规模的不同，兼顾岷江、沱江流域重点控制区域，分为一级标准、二级标准和三级标准。分级设置遵循处理规模越大、受纳水体环境功能级别越高，则排放控制要求越严格的原则，结合国家技术规范要求及我省实际情况，合理确定分级标准，并对目前污染形势相对较为严重的岷江、沱江流域重点控制区域适当提高要求。
汶川县地处岷江上游，河流众多，根据四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019），设计处理规模500m3/d（含）以上的农村生活污水处理设施，水污染物排放参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）执行，处理规模在500m3/d（不含）以下的农村生活污水处理设施，按照《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）标准执行。
本项目采用纳管模式处理的，其排放标准按照拟接入的污水处理厂排放标准执行；拟新建的污水处理设施规模均小于500m3/d，最大规模小于100m3/d，全部按照《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）标准执行。汶川县受纳河流水体均为II类水，且汶川县属于岷江流域一般控制区域，因此针对日处理污水量大于或等于20m3/d且尾水直排入河流污水处理设施，执行一级标准；其余处理设施尾水排放执行三级标准。详见下表：

表 4-3 农村生活污水排放标准分级表
	设计处理规模
	出水直接排入的水域功能类别

	
	Ⅱ、Ⅲ类水域
	Ⅳ、Ⅴ类水域
	其他功能未明确水域

	100m3/d≤，<500m3/d
	一级标准
	二级标准
	二级标准

	20m3/d≤，<100m3/d
	一级标准
	二级标准
	三级标准

	<20m3/d
	三级标准

	注：岷江、沱江流域重点控制区域内设计处理规模20m3/d(含)以上的农村生活污水处理设施基于以上标准分级上调一级(最高不得超过一级标准)


表 4-4 农村生活污水污染物最高允许排放浓度
	序号
	污染物或项目名称
	一级标准
	二级标准
	三级标准

	1
	pH值(无量纲)
	6~9

	2
	化学需氧量(CODCr)
	60
	80
	100

	3
	悬浮物(SS)
	20
	30
	40

	4
	氨氮(以N计)
	8(15)a
	15
	25

	5
	总氮(以N计)
	20
	-
	-

	6
	总磷(以P计)
	1.5
	3
	4

	7
	动植物油b
	3
	5
	10

	a括号外的数值为水温>12℃的控制指标，括号内的数值为水温≤12℃的控制指标。

	b动植物油指标仅针对含提供餐饮服务的农村旅游项目生活污水的处理设施执行。


2、尾水利用要求
尾水利用应满足国家或地方相应的标准或要求。其中，用于农田、林地、草地等施肥的，应符合施肥的相关标准和要求，不得造成环境污染，处理后的黑水用作农家肥的，无害化处理效果应满足《粪便无害化卫生要求》；用于农田灌溉的，相关控制指标应满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）规定；用于渔业的，相关控制指标应满足《渔业水质标准》（GB 11607-89）和《海水水质标准》（GB3097-1997）规定；用于景观环境的，相关控制指标应满足《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T 18921-2019）规定。
污水处理工艺选择
工艺选择原则
农村生活污水处理工艺繁杂且受多种因素制约和影响。污水处理工艺方案的优化对确保污水处理设施的运转性能及降低投资与运行费用至关重要。本规划在污水处理工艺比选方面遵循以下原则：
（1）鼓励优先选择氮磷资源化与尾水利用的技术手段或途径。厕所粪污经过无害化处理后，可通过堆肥等方式，就地就近用于庭院绿化和农田灌溉等。可通过农田沟渠、塘堰等排灌系统生态化改造，栽种水生植物，建设植物隔离带等，对尾水进一步利用和净化。
（2）应根据村庄自然地理条件、居民分布、污水治理规模、排放标准、经济水平等因素，选择适宜当地的污水处理技术工艺。
（3）尽量采用低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术。有条件的地区，可采用人工湿地、氧化塘等无动力或微动力处理工艺。
（4）根据行政村的实际情况，逐步过渡到行政村内全部自然村实现“三基本”视为完成行政村污水治理管控。
（5）所选工艺应减少基建投资和运行费用，节省占地面积和降低能耗。
（6）所选工艺应最大限度地减少对周围环境的不良影响。
（6）农家乐、农家院等农村餐饮服务点、民宿等需配备隔油池（器），对污水进行预处理。
农村生活污水预处理工艺介绍
在农村生活污水处理当中，三格式化粪池和沼气发酵池（厌氧发酵池）作为常见的预处理技术，可以去除大部分的悬浮物和少部分COD等。
1、三格化粪池
化粪池是一种利用沉淀和厌氧微生物发酵的原理，以去除粪便污水或其他生活污水中悬浮物、有机物和病原微生物为主要目的的污水初级处理设施。

污水通过化粪池的沉淀作用可去除大部分悬浮物（SS），通过微生物的厌氧发酵作用可降解部分有机物（COD、BOD5），池底沉积的污泥可用作有机肥。通过化粪池的预处理可有效防止管道堵塞，亦可有效降低后续处理单元的污染负荷。

化粪池的优点：化粪池具有结构简单、易施工、造价低、无能耗、运行费用省、卫生效果好、维护管理简便等优点。

化粪池的不足：沉积污泥多，需定期进行清理；综合效益不高；污水易渗漏。化粪池处理效果有限，出水水质差，一般不能直接排放水体，需经后续好氧生物处理单元或生态技术单元进一步处理。

化粪池适用范围：可广泛应用于农村生活污水的初级处理，特别适用于厕所的粪便与尿液的预处理；对于处理规模小的分散式农村污水，可经化粪池简单处理后回用灌溉。

根据农村的水质和水量特点，宜采用三格化粪池，典型结构和主要污染物去除率如下所示：


[image: image19.wmf] 

污水进水口

 

粪渣口

 

粪渣口

 

粪渣口

出水口

第一格

第二格

第三格


图 4-6 三格化粪池典型结构示意图
表 4-5 化粪池法污染物去除率
	主要污染物
	COD
	SS
	动植物油
	致病菌
寄生虫卵
	TN
	TP

	去除效率
	40%～50%
	60%～70%
	80%～90%
	≥95%
	≤10%
	≤20%


（2）沼气发酵池法
沼气池应用的主要目的是能源的回收利用，沼液是沼气池的附属产物。因此沼气池的设计、施工和运行管理可参考其他相关的规程和图集。
沼气池是采用厌氧发酵技术和兼性生物过滤技术相结合的方法，在厌氧和兼性厌氧的条件下将生活污水中的有机物分解转化成甲烷、二氧化碳和水，达到净化处理生活污水的目的，并实现资源化利用。
沼气池作为污水资源化单元和预处理单元，其副产品沼渣和沼液是含有多种营养成分的优质有机肥，如果直接排放会对环境造成严重的污染，可回用到农业生产中，或后接污水处理单元进一步处理。
沼气池的优点：沼气池相比较化粪池来讲，污泥减量效果明显，有机物降解率较高，处理效果好；可以有效利用沼气。
沼气池的不足：沼气池处理污水效果有限，出水水质差，一般不能直接排放，需经后续好氧生物处理单元或生态技术单元进一步处理；与化粪池比较，管理较为复杂。
沼气池适用范围：可应用于农村地区一家一户或联户农村污水的初级处理。如果有畜禽养殖、蔬菜种植和果林种植等产业，可形成适合不同产业结构的沼气利用模式。
沼气池典型结构和主要污染物去除率如下所示：
[image: image20.png]B BERBSEBndShTER




图 4-7 沼气发酵池结构示意图
表 4-6 沼气发酵池法污染物去除率
	主要污染物
	COD
	SS
	致病菌
寄生虫卵
	NH3-N
	TN
	TP

	去除效率
	40%～50%
	60%～70%
	≥95%
	40%～60%
	40%～55%
	<20%


根据污水预处理工艺综述，各工艺技术比选表如下所示：
表 4-7 预处理工艺比选表
	序号
	工艺
	优点
	缺点
	综合评价

	1
	化粪池
	结构简单、施工简单、造价低、无能耗、运行费用低、维护管理简便、可与农村改厕结合
	1、污泥需定期清理
2、易渗漏
3、需接后续处理单元
	优

	2
	沼气发酵池
	结构简单、无能耗、运行费用低、污泥少、可利用沼气
	1、管理较复杂
2、出水水质差
3、需接后续处理单元
	好


农村生活污水处理常用工艺介绍
农村生活污水处理按照运行能耗需求的不同，可以分为无动力和有动力（微动力）两类，并在实际工程建设中衍生出不同的工艺类型，如无动力类的工艺有：自充氧生物滤池、人工湿地、复合人工湿地、复合介质生物滤池等；有动力类的工艺有A/O、A2/O、MBR膜处理工艺、生物接触氧化工艺等。本规划依据技术成熟、性能稳定、运行维护简便、投资节约等原则着重推荐以下五种工艺，其相应的出水标准、适用范围及投资估算见下表。

表 4-8 农村生活污水处理技术选择参照表
	处理工艺
	出水标准
	适用范围
	投资估算

	无动力
	厌氧+人工湿地
	三级标准
	适用于有一定空闲土地，并有地势落差的村庄，处理规模不宜超过20吨/天。
	吨水建设成本从4000-8000元不等（不含管网）。设备运行费用主要是水泵提升消耗的电费，约为0.1-0.2元/吨水。（如地势高差符合要求则无此项）

	有动力（微动力）
	MBR膜处理工艺
	一级标准
	适用于人口集聚程度高、土地资源紧张、环境敏感性较高，且对运行费用有一定承受能力的村庄。
	吨水建设成本约为3500—5500元不等，不含（管网），设备运行费用主要是水泵提升、鼓风曝气等消耗的电费，视设备多少及处理水量约为0.4-1.5元/吨水。

	
	调节池+A2/O
	一级标准
	
	

	
	调节池+A/O
	一级标准
	
	

	
	生物接触氧化工艺
	一级标准
	
	

	注：表中的出水标准指《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）；污水纳入城镇污水管网的可参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）。


1、厌氧+人工湿地

（1）技术原理：通过厌氧过程对污水中的有机污染物进行消化后进入人工湿地，污染物在人工湿地内经过滤、吸附、植物吸收及生物降解等作用得以去除。有时为达到出水标准，可采用复合人工湿地。
（2）工艺流程：

[image: image21.png]Tt = ] e
EERK — SIS — Sl —> RN — WA — o




图 4-8 厌氧+人工湿地工艺流程图
（3）适用范围：适用于村域自建分户型农村污水处理。适合用于土地面积相对丰富的农村地区，尤其是有较多的绿地或废弃池塘以资利用的场所。具有污水处理与景观美化兼顾的优点。

（4）处理特点：技术成熟，投资费用省，运行费用低，维护管理简便。设计负荷适当时，出水水质好，尤其是脱氮效果良好。但是该技术占地面积大，运行和设计不当时容易堵塞，效果也会下降。

（5）投资成本：吨水投资成本约为3000-5000元。

（6）设计参数：厌氧处理段HRT不小于2d，表面流人工湿地水力负荷不大于0.4m3/(m2·d)，潜流人工湿地水力负荷不大于0.8m3/(m2·d)。吨水占地面积约10m2。

（7）施工要点：重点是池体防渗漏、填料填充要正确。氧化塘施工应设置围堤和防渗层。
（8）维护要求：及时清渣、收割植物，经多年运行后，如效果下降，应更换填料。
2、MBR膜处理

（1）技术原理：带MBR的一体化污水处理器由处理池和设备箱两大部分组成，前者埋于地下，后者设于地上。处理池内部分隔为调节池和生化池，调节池用于与总污水管道接驳，对污水进行贮存并均衡水量和水质，调节池内安装有污水提升泵，由污水提升泵将污水提升至生化池，生化池是对污水进行净化的核心单元，内部生长有大量活性微生物，并有曝气器提供空气，微生物通过新陈代谢对污水中的各类污染物进行降解和转化，在生化池内浸没安装着膜组件，在出水泵提供的负压的作用下，净化后的水透过膜成为设备最终出水，微生物以及大分子物质则被膜截留在生化池内部。

（2）工艺流程：

[image: image22.png]1 £
T el % — - PR smmEm




图 4-9  MBR膜处理工艺流程图
（3）适用范围：由于其出水水质较好，因此可以应用于对环境保护要求极为严格的旅游景区和水源保护地。

（4）处理特点：由于该技术以膜处理技术为核心，出水极为清澈，不含任何悬浮物，符合国内目前最为严格的排放标准，可以作为优质的再生水予以回用，该技术出水质量是其目前其他工艺无可企及的。工艺流程短，结构紧凑，大幅节省占地，运行能耗低，无剩余污泥等造成的二次污染。

（5）投资成本：基建投资吨水投资约5000-8000元。

运行成本吨水电耗约0.45-1.0kW.h/m3，电价以0.8元/kW.h计，电费约0.36-0.80元/m3，折旧费约0.5-0.6元/m3，全部运行成本约0.86-1.4元/m3。吨水占地面积约为0.3-0.6m2/(m3·d)。

（6）设计要点：建设方需要提出水质、水量参数以及出水水质要求，其它工程设计由设备供应商提供。

（7）施工要点：由于该技术可制成成套设备，由工厂预制，现场直接安装，埋深浅，无需调节池等土建设施配合即可投产使用。需要专业人士安装施工、调试。

（8）维护要求：全自动无人值守运行，适应室外环境的各种变化，运转始终稳定可靠。需专业人员运行维护。

3、调节池+A2/O

（1）技术原理：A2/O工艺是从A/O工艺发展而来的污水生物处理工艺，工艺中的生物处理部分均指生物接触氧化法。生活污水首先进入厌氧池，在厌氧的环境中将大分子的有机物转成小分子有机物和稳定的沉渣。兼氧池中通过机械搅拌进一步完成有机物的水解酸化，为后续好氧接触氧化创造良好的条件。好氧池中同样悬挂填料，污水浸没全部填料，填料上附着生长的微生物形成生物膜，污水流经生物膜时，污水中的悬浮物、有机物、氨氮、总氮等污染物被去除，再经人工湿地进一步去除氮磷及有机物，或经后续的二沉池去除悬浮物和剥落生物膜。

（2）工艺流程：

[image: image23.png]by
HERg

il = s
samk [ -




图 4-10 调节池+A2/O工艺流程图
（3）适用范围：适用于村域自建区域型、集中式农村污水处理。该工艺适用于水量较大、污水污染负荷较大的，是城镇污水处理厂（站）首选工艺。本规划建议处理规模大于50m3/d时，可考虑采用该工艺。对于一些城镇原建有其他污水处理工艺而效果不佳的，建议改建后采用该工艺。

（4）处理特点：占地面积小，处理效率高，出水水质稳定。如好氧池出水采用人工湿地作为后续工艺，可以省去前端污水、污泥回流脱氮工艺，管理相对方便、出水水质稳定，但占地面积会适当增加。

（5）投资成本：吨水投资成本约为5000-8000元。

（6）设计要求：厌氧/好氧段可以不采用回流，而由人工湿地脱氮除磷。人工湿地水力负荷由于前端有较好的处理工段，可根据处理水质和基建条件选择在0.3-0.8m3/(m2·d)。可参规范设计。这一工艺还包括以此工艺技术为核心的一体化成套设备，如：Sunda®-IBS智能农村污水一体化处理设备等。

（7）施工要点：严格按图施工，需要有工程监理监督整个施工过程。土建、安装、调试，要分段验收。

（8）维护要求：设计、调试专业人员应编制操作手册，并对运行人员进行技术培训，合格后方可进入操作运行。操作人员应严格按手册说明操作设备，并做好设备的日常维护保养和保修更换工作。

4、调节池+A/O

（1）技术原理：A/O脱氮除磷工艺，是一种常见的污水处理工艺。废水经连续厌氧、好氧运行条件下，去除水中COD（化学需氧量）、SS（固体悬浮物）、TN（总氮）、TP（总磷）等污染物，其特点是通过污水回流实现同步脱氮除磷的效果。

（2）工艺流程：

[image: image24.png]TEIKER

SRR
Eith

tEERFRROHFRR

TSiehIK




图 4-11 调节池+A/O工艺流程图
3）适用范围：该工艺适用于水量不大、污染物浓度不高、污染物比较简单的污水处理。

（4）处理特点：占地面积小，处理效率高，出水水质稳定。生物接触氧化法较活性污泥法产生的污泥量少，在生物挂膜完成后运行较稳定，相对于其他不含人工湿地的工艺其具有较高的脱氮除磷功能，但该工艺对设计、施工、管理维护的要求都比较高，运行管理操作相对复杂，运行维护费用较大。

（5）投资成本：吨水投资成本约为5000-7000元。

（6）设计要求：同调节池+A2/O。

（7）施工要点：同调节池+A2/O。

（8）维护要求：同调节池+A2/O。

5、生物接触氧化工艺

（1）技术原理：生物接触氧化工艺，是从生物膜法派生出来的一种污水生物处理法。该工艺在池内装填比表面积大、空隙率高、有一定的生物膜附着力的填料，污水全部浸没填料，填料上长满生物膜，在生物膜内微生物的作用下，污水得到净化。生物接触氧化法，采用与曝气池相同的曝气方法，提供微生物所需的氧量，并起搅拌与混合的作用，相当于在曝气池内投加填料，以供微生物栖息，是一种介于活性污泥法与生物滤池两者之间的生物处理法，具有活性污泥法特点的生物膜法，它兼具两者的优点。

（2）工艺流程：生物接触氧化工艺流程如下图所示，其中调节池或是砖混结构的构筑物，或是玻璃钢罐体，调节池中设有格栅；调节池之后是由污水处理设备公司提供的一体化污水处理装置，是集厌氧、好氧、沉淀等功能于一体的玻璃钢池体。主要机电设备包括1台潜水进水泵、数台空气泵（数量根据设计污水处理规模而确定）和1套除磷装置（安装在出水池内），配电自控系统包括数个控制柜（数量根据设计污水处理规模而确定）。

[image: image25.png]e B el FE CE ik [ s
7 5 i it i





图 4-12 生物接触氧化工艺流程图
（3）适用范围：该工艺适宜于村域相对聚集的几个村落、中心村或新农村聚居点农村污水处理，其中由该工艺改进的小型一体化设备（净化槽）适用于村域人口规模较小、居住较为分散、地形地貌复杂且位于风景区且不便于管道敷设的散居农户的污水处理。

（4）处理特点：①由于填料本身截留及表面生物膜的生物絮凝作用，使得出水SS很低；抗冲击负荷能力强，对低浓度污水适应性较强；②因周期性的反冲洗，生物膜得以有效更新，活性很高；因为是封闭式的系统，所以受气候影响相对较小，不影响环境，无臭味产生；③对自控要求高，自控系统必须质量好，才可保证运行可靠。

这一工艺还包括以此工艺技术为核心的一体化成套设备，如小型净化槽该设备处理规模可大可小，净化槽为生物接触氧化工艺的分散式污水处理设备，其处理规模为1m3/d，该设备运行简单、维护方便：净化槽只有曝气风机不间断运行，无需其他操作；系统自动化运行维护简单。由于水处理技术的高度集成，无需大规模排管工程施工，因此进水水质受管道渗漏的影响小。该设备较其他污水处理设施增加了消毒槽，使用消毒剂能够对处理水进行消毒后排放。出水水质除总磷外，一级B的达标率较高。对水质、水量变化有较好的适应性。在国外得到广泛应用，经其实际运行检验，运行稳定、效果良好。

（5）投资成本：吨水投资成本约为3500-8000元。

（6）设计参数：建设方需要提出水质、水量参数以及出水水质要求，其它工程设计由设备供应商提供。

（7）施工要点：由于该技术可制成成套设备，由工厂预制，现场直接安装，埋深浅，无需调节池等土建设施配合即可投产使用。需要专业人士安装施工、调试。

（8）维护要求：全自动无人值守运行，适应室外环境的各种变化，运转始终稳定可靠。需专业人员运行维护。

农村生活污水的自然处理技术
自然处理系统是指利用大自然对污水自我净化的原理而设计的污水处理系统。

（1）快速渗滤系统

是以补给地下水，使污水再生为目的的系统。适用于渗透性能十分良好的土壤。研究表明，土壤湿度和污水预处理对氯的去除率有影响。

（2）生物稳定塘（氧化塘）

它是一种利用天然或人工整修的池塘进行污水生物处理的构筑物。其对污水的净化过程与天然水体的自净过程很相似。污水中的有机物通过水中微生物的代谢活动而被降解，溶解氧由藻类通过光合作用和塘面的复氧作用提供或通过人工曝气法提供。

（3）人工湿地法

人工湿地系统是一种模拟自然界湿地借助其生物多样性对水进行自然净化的办法，它由水生植物、碎石煤屑床、微生物等构成。污水流经湿地发生过滤、吸附、置换等物理过程及微生物吸收、降解等生物作用，从而达到净化水质的目的。人工湿地法可以利用废弃或闲置的农田、洼地、水塘等加以改造而成，具有投资少、运行费用低、维护技术简便的特点，但占地面积大、超负荷运行易发生堵塞、冬季运行受影响等，而且处理效果也比较一般，比较适合作为农村散户污水处理流程的一个组成部分。

（4）厌氧生物滤池+人工湿地/稳定塘
污水经前端收集系统分户收集，进入厌氧滤池，经厌氧过滤去除部分有机物后，污水进入人工湿地或稳定塘进一步净化，进行回用或达标排放。 
（5）旱厕（三格化粪池）+粪尿资源化工艺
该工艺是将厕所粪污与生活杂排水分离处理。厕所粪污采用粪尿分流式厕所或者双坑交替式厕所，粪污经厌氧处理后用于农田施肥。 生活杂排水经暗渠或管道收集后， 进入厌氧生物滤池+生态处理系统， 经处理后可做生态用水或者农业灌溉。
采用粪尿分集式厕所-尿液发酵-粪便腐熟无害化技术，粪便和尿液分开收集，尿液经过短期发酵加水稀释后可直接用作肥料，含有寄生虫卵和肠道致病菌的粪便定期外运或腐熟后回收利用，基本无设备运行费。
采用双坑交替式厕所-粪便加土密封降解技术，建造2个贮粪池交替轮流使用，人粪尿加入略经干燥的黄土，密封储存，粪便中的有机质缓慢降解，长时间的储存后可用于农田施肥，基本无设备运行费。
农村生活污水处理模式
为节约投资和减轻运行费用对财务支出的负担，对多种生活污水处理方式进行比较和论证，见表4-7。

表 4-9 多种污水处理工艺技术经济比较
	工程名称
	特点
	工程投资
	运行费用
	处理成本
	耗电量
	占地面积
	适合场地

	A2/O法
	可有效去除有机物，对SS、N，P去除率高
	大
	高
	较高
	较大
	较大
	河谷

	A/O法
	可有效去除有机物，对SS、N，P去除率高
	中
	较高
	低
	小
	小
	河谷、
半山

	生物接触氧化法
	可有效去除有机物，对SS、N，P去除率高
	中
	低
	低
	小
	小
	河谷、半山、高山

	MBR法
	可有效去除有机物，对SS、N，P去除率高
	大
	高
	低
	小
	较小
	河谷

	人工湿地法
	可有效去除有机物，对SS、N，P去除效果较好。
	较小
	低
	低
	小
	大
	河谷、半山、高山

	厌氧生物滤池+人工湿地
	可有效去除有机物，对SS、N，P去除效果较好。
	较小
	低
	低
	小
	较大
	河谷、半山、高山

	旱厕（三格化粪池）+粪尿资源化
	能够去除一定数量的有机物，污染物得到资源化利用，不形成污染径流。
	小
	低
	低
	小
	小
	高山


综上所述的工艺比较，生物接触氧化、人工湿地处理、旱厕（三格化粪池）+粪尿资源化工艺具有投资省、运行费用低和便于管理等特点，前置厌氧池后主要污染物负荷削减能力更是大大提高。

结合汶川县已建农村污水处理设施处理工艺，出水要求较低的主要为人工湿地处理工艺，在河谷地区的出水水质要求较高的，生物接触氧化工艺、A2/O工艺及MBR工艺有较多的运用。已建农村污水处理设施执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）相应标准。后续根据汶川县各行政村的实际情况选择适宜的生活污水处理工艺。
针对已建成的生活污水处理设施
目前，汶川县已对部分村落的农村生活污水进行了治理，在实际运行维护中存在一些问题，无法保障生活污水得到有效治理。由于农村生活污水治理的迫切需求，在本规划中针对相关问题提出相应的处理措施，使生活污水处理设施尽快恢复正常运行。
新建的农村生活污水治理模式
综合考虑汶川县农村地区人口聚集程度、地形地貌、经济条件、污水排放特点、农户需求、现有污水治理经验、治理工艺等因素，结合《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》中各排放标准所推荐的处理工艺：（1）三级标准达标排放技术，“预处理（三格式化粪池或沼气发酵池）+生态处理（人工湿地或土地快速渗滤）”工艺；（2）二级标准达标排放技术，“化粪池预处理+厌氧滤池+生态处理（人工湿地、土地快速渗滤、稳定塘）”工艺；（3）一级标准达标排放技术，“预处理+厌氧处理+好氧处理”工艺，若要进一步提升出水水质，可后续增加生态处理流程。

本规划最终选取的农村生活污水治理模式如下图所示：
[image: image26.png]— TIEEE —

— PNERIEEEN, —— atrumy

Sdl|=!
RAREESK )

— L7
(Em)

A2Z0TE
20m¥Yd<QLEBEAE < 500m/d MBBRIZ IRATHF
~ (i) PR AR TS
HExgEFE i
SErp{(abIEER RE+ATEH
RE+THiRIESE
BB EEh e ——> B H
L PEEER
by e #l)== ) i _
BEma PR+ RSO ERRE — it
BIURE

CRERig. BRI

TH=EF

1. BEBERISKER, ARSHESGEEESKE GRS
2 BEMPSR, LHSHMENERASCARRKE. Rk
3. ERFRENRES, AERIASKHRERAT,

ERE
(HARE. LRER)





图 4-13 汶川县农村生活污水治理模式
此外，由于汶川县部分村庄地处高海拔，地区温差大、紫外线强，应在聚集点设施建设时，考虑保温措施、抗紫外线措施以及曝氧量的适量增加；应在聚集点设施建设时，选择合适的低温湿地植物进行湿地建设；针对汶川县日照强的特点，针对小规模的处理设施，可因地制宜地采用太阳能作为设施供电电源，节约运行成本。
固体废物处理处置
污泥处理要求
（1）统筹农村生活污水与清掏污泥、粪污、厨房隔油、栅渣等固体废物处理处置。参考《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347），对污水处理中产生的污泥等固体废物，采用自然干化、堆肥等方式，也可采用与农村固体有机物协同处理或进入市政系统与市政污泥一并处理。

（2）鼓励对固体废物进行资源化利用。参考《农用污泥污染物控制标准》（GB 4284）、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T 23486）等相关要求，对满足标准的固体废物，就近利用。
污泥处理方案
污水处理过程中大部分污染物质转化成污泥。污泥含水率高、有机物含量较高，不稳定，还含有少量致病菌和寄生虫卵，若不妥善处理和处置，将造成二次污染。因此，必须对污泥进行处理和处置。

目前，汶川县城镇生活污水处理设施污泥处置方式均采用的是土地利用方式，部分农村生活污水处理设施经统一收集后进行处理。后续应结合实际情况，针对处理规模较大，距离场镇较近的污水处理设施，其污泥宜同场镇污水处理厂污泥一同处置，主要用于土地利用；针对规模较小，地理位置较偏远的区域，如高山区域，污泥产量较少，清掏的污泥可以经自然干化、简单堆肥发酵后用于农田肥料或绿化使用，以结合农业为主，推进污水资源化利用，促进汶川县农业产业发展，不强制按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》的污泥处置要求进行监管，但是严禁将清掏出来的污泥等固废投入河、沟、塘、池，也不可以随意填埋。若当地不具备污泥资源化利用条件，可进入市政系统与市政污泥一并进行处理后统一处理。
验收移交
项目验收参照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和相应资金来源的资金管理办法进行：工程完成后，由各专项资金管理部门按照相关规定开展项目验收，并分级归档验收资料。
项目验收内容包括：工程量完成情况、项目建设资金使用和管理情况、责任制的建立与落实情况、村民满意度、镇环保机构建设、项目运行保障等。
存在下列情况的评为不合格工程：未经原审批单位批准同意，擅自更改项目实施方案或设计方案的；未在规定时间内完成项目建设的；未完成项目实施方案确定的项目建设内容的；存在滞留、截留、挤占和挪用项目资金等违反有关资金管理办法和财经制度行为的。对项目验收不合格的，由项目验收组提出限期整改意见。
项目验收资料包括以下内容：项目主管部门审批的实施方案及审批文件；项目建设及试运行情况报告；工程质量检验报告（单体工程建设投资在50万元及以上的）；招投标相关材料，项目工程建设（或施工）合同，项目建设档案资料，工程监理报告，项目资金财务决算报表及凭证复印件，竣工决算报告，村务公开资料，相关图片资料，项目建成后的运行管理制度及运行管理费用落实情况，其他与项目验收有关的资料（最终以省、州年度下发的验收要求为准）。
农村生活污水治理专项规划
汶川县农村生活污水治理规划中包含了现有生活污水处理设施提升改造规划和新增农村生活污水治理规划两部分内容，专项规划中各行政村农村生活污水治理要做到精细化治理，主要包括分区、分类、分标、分阶段治理。具体内容如下：
（1）分区治理
根据农村不同地理、区位条件，综合考虑行政村内不同区域的人口密度和居住结构，采取不同的污水治理措施。例如高山/高半山区域的行政村/聚居点则优先采取管控或资源化处理模式，河谷/河坝区域的行政村/聚居点优先采取集中式或相对集中式处理模式。
对全县范围内，纳入“宜居宜业和美乡村”、“百镇建设行动”、“重点帮扶村”、“千村示范工程”以及农村生活污水治理示范的乡镇及村庄优先实施。

（2）分类治理
完善行政村分类治理名录，综合考虑自然气候条件、人口集中程度、环境敏感程度、水环境质量等因素，科学划分治理类、管控类，原则上人口聚居区（城乡结合部、乡政府驻地村、被撤并原乡镇政府驻地村、涉农社区等）和生态环境敏感区（自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和不达标国考省考断面涉及区域等）内行政村应划为治理类；其余为管控类。治理类行政村的优先治理。具体分类治理名录见4.8.1章节。
（3）分标治理
根据各行政村居民的治理需求以及设计污水处理规模，选择合适的出水标准进行治理。采用纳管模式处理的，其排放标准按照拟接入的污水处理厂排放标准执行；采用集中式或相对集中式模式处理的，执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》；对于污水采用资源化利用模式处理的，执行《四川省农村生活污水资源化利用指南（试行）》。
具体的资源化利用应符合：处理后的黑水用作农家肥的，无害化处理效果应满足《粪便无害化卫生要求》；处理后的农村生活污水用作灌溉水的，相关控制指标应满足《农田灌溉水质标准》；处理后的农村生活污水用于渔业、景观环境等用途时，应执行国家或地方相应的水质标准。同时，结合《到2025年化肥减量化行动方案》和《到2025年化学农药减量化行动方案》，推进农家肥替代部分化肥，促进提质增效、生态环保和可持续发展，保障农副产品的质量和安全。
（4）分阶段治理

汶川县农村生活污水治理后半篇工作主要规划为三个阶段：近期规划（2023~2025年），中期规划（2026~2030年），远期规划（2031~2035年）。

已完成全面治理（100%覆盖）的行政村，需强化运维管理和日常监督，做到有问题“立行立改”，确保行政村治理覆盖率不降低。

已完成有效治理（达到双60%要求，未全面覆盖）的行政村，根据中央、省、州治理政策要求并结合镇村保护和发展定位，持续提升农村生活污水覆盖率，并实现生活污水全面治理。
未完成有效治理（未达双60%要求）的行政村，优先实施治理类行政村生活污水治理并确保到2025年完成有效治理；按各级政府示范创建、村庄建设和产业发展等要求时序推进管控类行政村的污水治理，确保县域农村生活污水治理（管控）率稳步提升。持续推动农村生活污水治理提档升级，全面提升农村生活污水治理覆盖率。

推动行政村现有污水处理设施分类整改，问题设施原则上在列入整改清单后2年内完成整改。

此外，农村生活污水治理以改变污水造成的脏乱差状况和环境污染，杜绝未经处理直排环境为导向，实现“三基本”：基本看不到污水横流，公共空间基本没有生活污水乱倒乱排现象；基本闻不到臭味，公共空间或房前屋后基本没有黑臭水体、臭水沟、臭水坑等；基本听不到村民怨言，治理成效为多数村民群众认可。省级生态环境部门可根据实际情况完善成效评判标准。定期对农村生活污水治理成效进行评估，结合区域水质改善需求，分阶段逐步提高农村生活污水治理水平。

汶川县农村生活污水成效评判标准需根据中央及省委相关标准及意见进行实时调整，污水治理工作的标准和要求同步进行调整，以确保农村生活污水实现全面治理。
行政村分类治理名录
汶川县的行政村分类治理名录如表4-10所示，包括62个治理类行政村，13个管控类行政村，划分依据参考《四川省“十四五”农业农村生态环境保护规划》。目前得到有效治理的45个行政村中，包含38个治理类行政村，7个管控类行政村。

表 4-10 汶川县行政村分类治理名录表
	序号
	镇
	村
	是否为中心村
	行政村类别（管控类/治理类）
	备注

	1
	威州镇
	双河村
	是
	治理类
	河坝村，镇政府所在地，沿河敏感地带（岷江、杂谷脑河）

	2
	威州镇
	麦通村
	否
	治理类
	河坝+高山；沿河谷地带敏感区域（雁门沟）

	3
	威州镇
	高峰新村
	否
	管控类
	高山村

	4
	威州镇
	白水村
	否
	管控类
	高半山村

	5
	威州镇
	禹碑岭村
	否
	管控类
	高山村

	6
	威州镇
	布瓦村
	是
	治理类
	高山村，四川省传统村落

	7
	威州镇
	雁门村
	是
	治理类
	河坝+高半山，位于县城饮用水水源地保护区范围内（过街楼）

	8
	威州镇
	月里村
	否
	管控类
	高山村

	9
	威州镇
	万村
	否
	治理类
	河坝+高山；大部分搬迁下来集中居住在一处，位于城镇开发边界内

	10
	威州镇
	七盘沟村
	是
	治理类
	河坝，位于城镇开发边界内；位于饮用水水源地保护区范围内，生活区不在保护区内

	11
	威州镇
	新桥村
	是
	治理类
	河坝+高半山，部分位于城镇开发边界内

	12
	威州镇
	萝卜寨村
	是
	治理类
	高山村，国家传统村落，位于饮用水水源地保护区范围内，生活区不在保护区内

	13
	威州镇
	索桥村
	否
	治理类
	高半山村，位于饮用水水源地保护区范围内，生活区不在保护区内

	14
	威州镇
	铁邑村
	是
	治理类
	河坝+高半山+高山

	15
	绵虒镇
	向前村
	是
	治理类
	河坝村；沿河敏感地带（岷江）

	16
	绵虒镇
	三官庙村
	是
	治理类
	河谷+半山，涉原草坡自然保护区（和平村，生活区不在保护区内）

	17
	绵虒镇
	玉龙村
	否
	治理类
	河坝+高半山，沿河敏感地带（岷江）

	18
	绵虒镇
	和谐新村
	否
	治理类
	河坝村，沿河敏感地带（岷江），涉原草坡自然保护区（克约村，生活区不在保护区内）

	19
	绵虒镇
	涂禹山村
	否
	管控类
	半山+河谷，涉原草坡自然保护区（白土坎，生活区不在保护区内）

	20
	绵虒镇
	羌锋村
	否
	治理类
	河谷村，沿河敏感区域（岷江），涉原草坡自然保护区（生活区不在保护区内）

	21
	绵虒镇
	碉头村
	否
	管控类
	高山村，涉原草坡自然保护区（生活区不在保护区内）

	22
	绵虒镇
	大禹村
	是
	治理类
	河坝村，沿河敏感地带（岷江）

	23
	绵虒镇
	绵丰村
	是
	治理类
	河坝村，镇政府所在地，涉饮用水水源地保护区（生活区不在保护区内）

	24
	绵虒镇
	草坡新村
	否
	治理类
	涉原草坡自然保护区（两河，樟排）（生活区不在保护区内；2013年后整体搬迁水磨郭家坝安置区），安置区已纳管

	25
	绵虒镇
	红旗村
	是
	治理类
	涉原草坡自然保护区（原克充村部分生活区在一般控制区内）；2013年后整体搬迁水磨郭家坝安置区

	26
	绵虒镇
	沙排村
	否
	治理类
	涉原草坡自然保护区（生活区在一般控制区内）；2013年后整体搬迁水磨郭家坝安置区

	27
	绵虒镇
	金波村
	否
	治理类
	涉原草坡自然保护区（生活区不在保护区内）；2013年后整体搬迁水磨郭家坝安置区

	28
	绵虒镇
	码头村
	否
	治理类
	涉原草坡自然保护区（生活区不在保护区内）；2013年后整体搬迁水磨郭家坝安置区

	29
	映秀镇
	黄家院村
	是
	治理类
	河坝+高山，紫坪铺水库库区周边

	30
	映秀镇
	中滩堡村
	是
	治理类
	河坝村，镇政府所在地，沿河敏感地带（岷江、渔子溪），涉原草坡自然保护区（沙坪关村，生活区不在保护区内）；位于饮用水水源地保护区范围内，生活区不在保护区内；涉三江风景名胜区（无人区）

	31
	映秀镇
	桃关村
	是
	治理类
	河坝村，沿河敏感地带（岷江），涉原草坡自然保护区（生活区不在保护区内）

	32
	映秀镇
	渔子溪村
	是
	治理类
	河谷村，沿河敏感地带（岷江），涉三江风景名胜区（无人区）

	33
	映秀镇
	一碗水村
	是
	治理类
	河谷村，沿河敏感地带（岷江），涉原草坡自然保护区（沙坪关村，生活区不在保护区内）；位于饮用水水源地保护区范围内，生活区不在保护区内

	34
	映秀镇
	东界脑村
	否
	治理类
	河谷村，沿河敏感地带（岷江），涉原草坡自然保护区（东界脑、老街村，生活区不在保护区内）；位于饮用水水源地保护区（太平驿组，生活区不在保护区内）；涉三江风景名胜区（无人区）

	35
	漩口镇
	赵公村
	是
	治理类
	高半山村，紫坪铺库区边

	36
	漩口镇
	群益村
	否
	治理类
	河谷+高半山，紫坪铺库区边

	37
	漩口镇
	安子坪村
	否
	治理类
	河谷+高半山，紫坪铺库区边

	38
	漩口镇
	红福村
	否
	治理类
	河坝+高半山，紫坪铺库区边

	39
	漩口镇
	集中村
	是
	治理类
	高半山村，紫坪铺库区边

	40
	漩口镇
	古溪沟村
	是
	治理类
	河谷+高半山

	41
	漩口镇
	双庙村
	否
	治理类
	河坝+高半山，沿河敏感区域（古溪沟），位于饮用水水源地保护区范围内，生活区不在保护区内；涉原草坡自然保护区（八角庙，生活区不在保护区内）；涉三江风景名胜区（无人区）

	42
	漩口镇
	瓦窑岗村
	是
	治理类
	河坝村，镇政府所在地，沿河敏感区域（古溪沟），涉饮用水水源地保护区（生活区不在保护区内）；涉三江风景名胜区（无人区），

	43
	漩口镇
	小麻溪村
	否
	治理类
	河坝村，沿河敏感区域（小麻溪沟），涉三江风景名胜区（无人区）

	44
	漩口镇
	百花村
	否
	治理类
	河谷村，临近紫坪铺水库库区

	45
	漩口镇
	震源村
	是
	治理类
	高半山村，涉三江风景名胜区（无人区）

	46
	水磨镇
	老人村
	是
	治理类
	河谷+半山，镇政府所在地，沿河敏感地带（寿溪河）

	47
	水磨镇
	马家营村
	否
	治理类
	河谷+高半山+高山，位于饮用水水源地保护区范围内（灯草坪，生活区不在保护区内）；涉三江风景名胜区（无人区）

	48
	水磨镇
	寨子坪村
	否
	治理类
	河谷+半山，沿河敏感区域（寿溪河）

	49
	水磨镇
	刘家沟村
	是
	治理类
	河谷+半山+高山，涉三江风景名胜区（无人区）

	50
	水磨镇
	盘龙溪村
	是
	治理类
	河坝+高半山+高山，涉三江风景名胜区（无人区）

	51
	水磨镇
	凤凰村
	否
	治理类
	河坝+高半山+高山，沿河敏感区域（寿溪河）

	52
	水磨镇
	白果坪村
	是
	治理类
	河谷+高山，沿河敏感地带（寿溪河），涉原草坡自然保护区（陈家山、白石，生活区不在保护区内）；位于饮用水水源地保护区范围内（白石，生活区不在保护区内）；涉三江风景名胜区（无人区）

	53
	水磨镇
	郭家坝村
	否
	治理类
	河谷村，沿河敏感地带（寿溪河），紫坪库水库尾水地段

	54
	水磨镇
	牛塘沟村
	否
	管控类
	高山村，涉原草坡自然保护区（黄家坪，生活区不在保护区内）；位于饮用水水源地保护区范围内（黄家坪，生活区不在保护区内）

	55
	三江镇
	街村
	是
	治理类
	河坝村，镇政府所在地，沿河敏感地带（上西河、中河），涉原草坡自然保护区（生活区不在保护区内）；涉三江风景名胜区（无人区）

	56
	三江镇
	乐活村
	是
	治理类
	河坝+高山，沿河敏感地带（上西河、中河），涉原草坡自然保护区（龙竹、邓家，生活区不在保护区内）；涉三江风景名胜区（无人区）

	57
	三江镇
	草坪村
	否
	治理类
	高山村，沿河敏感地带（二河），涉原草坡自然保护区（生活区不在保护区内）；位于饮用水水源地保护区范围内，生活区不在保护区内；涉三江风景名胜区（无人区）

	58
	三江镇
	席草村
	否
	管控类
	高山村，沿河敏感地带（上西河），涉原草坡自然保护区（生活区不在保护区内）；涉三江风景名胜区（无人区），

	59
	三江镇
	静居村
	是
	治理类
	河坝+高山，沿河敏感地带（寿江），涉原草坡自然保护区（生活区不在保护区内，麻柳）；涉三江风景名胜区（无人区）

	60
	三江镇
	柒山村
	否
	管控类
	高半山+高山，涉原草坡自然保护区（生活区不在保护区内）；位于饮用水水源地保护区范围内，生活区不在保护区内

	61
	灞州镇
	联合村
	是
	治理类
	河坝村，镇政府所在地，沿河敏感地带（杂谷脑河等）

	62
	灞州镇
	大门村
	否
	管控类
	高山村

	63
	灞州镇
	龙溪村
	否
	管控类
	半山+高山村

	64
	灞州镇
	阿尔村
	是
	治理类
	半山村，国家级传统村落，位于饮用水水源地保护区范围内（马登村，生活区不在保护区内）

	65
	灞州镇
	布兰村
	否
	管控类
	高山村

	66
	灞州镇
	垮坡村
	否
	治理类
	高山村，国家级传统村落

	67
	灞州镇
	周达村
	否
	管控类
	高山村

	68
	灞州镇
	克枯村
	是
	治理类
	河坝+半山+高山，涉巴布纳森林公园；位于饮用水水源地保护区范围内（大寺组，生活区不在保护区内）

	69
	灞州镇
	下庄村
	否
	治理类
	河坝+半山+高山，沿河敏感地带（杂谷脑河）

	70
	卧龙镇
	卧龙关村
	否
	治理类
	河坝，沿河敏感地带（皮条河），大熊猫国家公园重要组成部分

	71
	卧龙镇
	足木山村
	是
	治理类
	河坝，镇政府所在地，沿河敏感地带（皮条河），大熊猫国家公园重要组成部分

	72
	卧龙镇
	转经楼村
	否
	治理类
	河坝，沿河敏感地带（皮条河），大熊猫国家公园重要组成部分

	73
	耿达镇
	幸福村
	否
	治理类
	河坝，镇政府所在地，沿河敏感地带（渔子溪），大熊猫国家公园重要组成部分

	74
	耿达镇
	耿达村
	是
	治理类
	河坝，沿河敏感地带（渔子溪），大熊猫国家公园重要组成部分

	75
	耿达镇
	龙潭村
	否
	治理类
	河坝，沿河敏感地带（渔子溪），大熊猫国家公园重要组成部分


现有生活污水处理设施提升改造计划
1、现有设施分类整改原则
（1）对缺乏管护和运维资金保障长效机制的，报地方政府及时建立和完善相关保障制度及措施；

（2）对农村生活污水收集系统不完善的，加快配套收集系统建设；

（3）对技术工艺不合理的（如工艺过于复杂、运行成本过高、不符合农村实际），要及时优化调整技术路线；

（4）对存在已到更新淘汰年限、年久失修、因洪水等自然因素造成污水处理设施及管网损毁等情况的，要及时更新改造；

（5）对因村庄污水产生量极低或锐减，或其他原因（如已纳入城镇污水管网/厂治理）等，导致设施无必要运行的，鼓励县人民政府制定有关管理办法，依法依规有序退出或根据实际需要将设施（如一体化处理设施）移至其他区域利用；

（6）对农民群众使用污水管网不当，造成管网不畅的，要加强宣传引导，提高群众维护身边生态环境的意识。
2、具体提升改造措施
根据3.3章节中描述的现有生活污水处理设施所存在的问题，需要对现有设施进行整改提升。
◆对破损管网进行提升改造，完善建设入户管、支管网和主管网，使得生活污水得到有效收集。在条件允许的情况下，进行污水管网改造提升，逐步实现雨污分流。

◆开展设施绿色更新改造，将损坏或停运的设施更换为新的污水处理设施或进行工艺改造，尽量采用人工湿地等自然生态处理模式；部分设施建成时间较早，采用的污水排放标准要求较高，不符合当下农村实际。参考《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51/2626-2019）中推荐工艺，核实各污水处理站用地情况后，逐步将现有一体化污水处理设施改造为采用人工湿地等自然处理技术或采用微动力结合自然处理技术的污水处理设施。

对现有一体化污水处理设施进行提升改造，既要满足污水排放标准，使生活污水得到有效治理，又要降低污水处理设施运维成本，减轻地方政府和农村居民的负担。后续工作中需在充分评估各污水处理站运行情况（污水处理设施进出水浓度、进水量等）、所在区域的环境敏感程度及改造需求后，在条件允许的情况下再进行污水处理设施的提升改造工作。

初步建议的提升改造工作包括以下两部分：

（1）提升改造为无动力或微动力处理工艺
具体情况如表4-11所示，表中工艺仅为初步拟改造工艺，具体实施时需结合现状人口重新设计处理规模，根据出水执行标准、现场实际情况及村民意愿进行改造（若设计规模＜20m3/d，则选择无动力处理工艺；若所处区域位于环境敏感区内，则根据实际需求进行问题整改或提升改造，例如威州镇雁门村-原芤山村污水处理设施）。共计13个村13座污水处理设施改造为无动力工艺，共计8个村13座污水处理设施改造为微动力工艺。微动力处理工艺所用能耗大概为原工艺能耗的一半，也可有效降低污水处理设施的运维费用；改造工艺中涉及的生态处理手段，可根据现场实际情况选择人工湿地或土地快速渗滤。

（2）提升改造为纳管式处理模式

部分生活污水距离现有市政管网较近，通过城乡融合统筹发展，可将其生活污水接入市政管网（所接入的污水处理厂均未满负荷运行），降低生活污水治理的运维费用，后续具体实施时需评估纳管的可行性，具体情况如表4-12所示，共计7个村的9座污水处理设施改造为纳管式处理模式，将生活污水接入最近的城镇污水处理厂。

通过上述改造后，将现有需要解决运行费用的农村污水治理设施设备29个（有动力供应的）减少到15个（纳入第三方运营，详见表5-1），确实无法通过技术改造保留原有的处理工艺的设备设施2个（阿尔村污水处理站、银杏污水处理站后续应评估降低工艺能否达到排放标准），从而大大减少了运行费用。

表 4-11 汶川县现有污水处理设施提升改造——改为无动力或微动力处理工艺
	序号
	镇
	村
	污水处理站名称
	原处理工艺
	处理

规模（m3/d）
	计划改造工艺
	出水执行标准
	备注

	1
	灞州镇
	阿尔村
	阿尔村污水处理站
	MBBR
	200
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	一级标准
	建议住建局会同乡镇综合评估后确定是否进行工艺改造。

	2
	灞州镇
	克枯村
	大克枯琵琶田污水处理设施
	AO
	20
	预处理+厌氧+土地快速渗滤/人工湿地
	一级标准
	

	3
	灞州镇
	下庄村
	下庄污水处理设施
	MBR
	30
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	一级标准
	

	4
	灞州镇
	联合村
	东门寨污水处理设施
	AO
	50
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	一级标准
	

	5
	威州镇
	萝卜寨村
	萝卜寨污水处理站
	A2/O
	150
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	一级标准
	

	6
	威州镇
	麦通村
	通山一组污水处理设施
	AO
	20
	预处理+厌氧+土地快速渗滤/人工湿地
	一级标准
	距离水体较远，出水可参考执行二级标准

	7
	威州镇
	麦通村
	通山二组污水处理设施
	AO
	20
	预处理+厌氧+土地快速渗滤/人工湿地
	一级标准
	

	8
	威州镇
	索桥村
	索桥一组污水处理设施
	AO
	70
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	一级标准
	达到农灌标准，进行科学资源化

	9
	威州镇
	索桥村
	索桥二组污水处理设施
	AO
	50
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	一级标准
	

	10
	威州镇
	雁门村
	原芤山村一组污水处理设施
	AO
	15
	预处理+土地快速渗滤/人工湿地
	三级标准
	位于饮用水源保护区内，后续根据需求及用地情况进行整改

	11
	威州镇
	雁门村
	原芤山村二组污水处理设施
	AO
	5
	预处理+土地快速渗滤/人工湿地
	三级标准
	

	12
	绵虒镇
	玉龙村
	板桥中坝污水处理站
	A2/O
	90
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	一级标准
	

	13
	绵虒镇
	大禹村
	高店污水处理站（含提升泵站）
	MBBR
	50
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	一级标准
	

	14
	绵虒镇
	羌锋村
	音乐广场污水处理站
	MBBR
	150
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	一级标准
	住建局未按三同时要求配套建设污水管网，且未明确接入范围，限期整改后纳入第三方运营

	15
	映秀镇
	东界脑村
	老街一组污水处理设施
	AO
	30
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化池
	一级标准
	

	16
	映秀镇
	一碗水村
	银杏污水处理站
	A2/O+MBR
	300
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	一级标准
	住建局纳入特许经营管理，河对岸提升泵站闲置，建议整改后由住建局交由第三方运营

	17
	漩口镇
	赵公村
	核桃坪污水处理设施
	A2/O
	30
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	一级标准
	

	18
	漩口镇
	群益村
	群益村一组污水处理设施
	A2/O
	20
	预处理+厌氧+土地快速渗滤/人工湿地
	一级标准
	

	19
	漩口镇
	百花村
	圣音寺一组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	18
	预处理+土地快速渗滤/人工湿地
	三级标准
	改为无动力，原设施有动力（提升泵）

	20
	漩口镇
	百花村
	圣音寺二组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	10
	预处理+土地快速渗滤/人工湿地
	三级标准
	

	21
	水磨镇
	凤凰村
	衔凤岩二组污水处理设施
	AO
	30
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	一级标准
	

	22
	水磨镇
	凤凰村
	衔凤岩二组污水处理设施
	AO
	15
	预处理+土地快速渗滤/人工湿地
	三级标准
	

	23
	水磨镇
	白果坪村
	白石污水处理站
	A2/O
	60
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	一级标准
	

	24
	三江镇
	静居村
	麻柳污水处理站
	A2/O
	15
	庭院式污水处理设施
	三级标准
	建议对接入户进行庭院式设施改造

	25
	耿达镇
	龙潭村
	走马林片区污水处理设施
	A2/O+沉淀
	20
	预处理+土地快速渗滤/人工湿地
	一级标准
	经重新设计后设计规模为15m3/d

	26
	耿达镇
	龙潭村
	1/2组污水处理设施
	A2/O+沉淀
	20
	预处理+土地快速渗滤/人工湿地
	一级标准
	经重新设计后设计规模为18m3/d

	合计
	1488
	
	
	


表 4-12 汶川县现有污水处理设施提升改造——改为纳管式处理模式

	序号
	镇
	村
	污水处理站名称
	原处理工艺
	处理规模（m3/d）
	拟纳入污水处理厂名称
	处理规模（m3/d）
	备注

	1
	威州镇
	雁门村
	雁门污水处理站
	MBBR+深度处理+紫外消毒工艺
	30
	汶川县城污水处理厂
	4500
	

	2
	映秀镇
	渔子溪村
	张家坪污水处理设施
	AO
	20
	映秀镇污水处理厂
	3000
	

	3
	灞州镇
	克枯村
	小克枯污水处理设施
	AO
	20
	克枯污水处理站
	200
	

	4
	威州镇
	布瓦村
	布瓦桥头安置点污水处理设施
	A2/O
	30
	汶川县城污水处理厂
	4500
	

	5
	卧龙镇
	卧龙关村
	川北营组污水处理设施
	A2/O+沉淀
	20
	卧龙镇污水处理厂
	2500
	建议在综合评估管网建设条件和卧龙镇污水处理厂的负荷能力后，在条件允许的情况下采取纳管

	6
	卧龙镇
	卧龙关村
	卧龙关组污水处理设施
	A2/O+沉淀
	20
	
	
	

	7
	卧龙镇
	卧龙关村
	五里墩组污水处理设施
	A2/O+沉淀
	20
	
	
	

	8
	卧龙镇
	足木山村
	花红树组污水处理设施
	A2/O+沉淀
	20
	
	
	

	9
	耿达镇
	耿达村
	獐牙杠片区污水处理设施
	A2/O+沉淀
	30
	耿达镇污水处理厂
	
	待耿达镇污水处理厂完成重建，建议在综合评估管网建设条件和处理厂的负荷能力后，在条件允许的情况下采取纳管

	合计
	210
	
	
	


新增农村生活污水治理规划
1、污染治理需求
根据现场实际情况调查统计，截至2022年12月，汶川县9个镇75个行政村295个村民小组（合并后），共涉及1.92万户，6.52万人。农村生活污水得到有效治理的共计11391户，其中纳入市政管网的共5569户，完成集中式污水处理设施的共2948户，资源化利用治理的共998户，纳入有效管控的共1969户（具体治理情况详见附件1）。共有45个行政村（包含卧龙特区）农村生活污水得到有效治理，尚有30个行政村农村生活污水得到有效治理或管控的组数低于双60%，需要进行治理。
2、污水治理规划概括

目前汶川县已完成污水治理的行政村共计45个，其中10个行政村污水治理覆盖率（按户数）为100%，后续还需进行提升改造，占所有行政村比例为13.33%；35个行政村污水治理覆盖率（按户数）未达100%，后续仍需持续提升至100%，占所有行政村比例为46.67%。

未完成污水治理的行政村共计30个，其中后续治理措施以纳管式为主的行政村为6个，占所有行政村比例为8.00%；后续治理措施以建设集中式或相对集中式处理设施为主的行政村为14个，占所有行政村比例为18.67%；后续治理措施以资源化利用模式（或管控）为主的行政村为10个，占所有行政村比例为13.33%。具体的行政村情况如表4-13所示。
3、污水治理设施具体规划
按照建设原则，规划优先考虑实施河谷地带、靠近集镇、靠近饮用水源地等敏感点区域的农户生活污水处理，建设时宜选择有一定治理基础的行政村进行整村推进，对其自然村生活污水采用纳管、集中或相对集中、资源化利用和管控的模式进行处理，实施后确保生活污水处理率达到有效治理目标要求。根据《四川省农村生活污水治理实施方案（2021-2025年）》文件的要求，到2025年治理类行政村生活污水基本上得到有效治理。拟实施的项目计划如下：
（1）近期规划（2023~2025年）
2023年拟开展5个镇9个村的农村生活污水治理工作，具体情况如表4-14所示；2024年拟开展8个镇18个村的农村生活污水治理工作，具体情况如表4-15所示；2025年拟开展9个镇15个村的农村生活污水治理工作，具体情况如表4-16所示。争取在2025年完成行政村的有效治理（治理（管控）率达双60%）。
（2）中期规划（2026~2030年）
在近期规划项目实施完成的基础上，按照政府县委要求决定，逐步推进未完成治理的管控类行政村的生活污水治理，同步开展治理（管控）率已达60%，但未覆盖到户的行政村的生活污水治理工作。中期规划拟开展6个镇20个村的生活污水治理工作，各行政村所采取的污水治理方式如表4-17所示。
（3）远期规划（2031~2035年）
在中期规划项目实施完成的基础上，继续推进未完成治理的管控类行政村的生活污水治理，并对已完成治理的行政村“查漏补缺”，补齐生活污水治理缺口，稳步提升农村生活污水治理（管控）率。
已完成生活污水治理的行政村包括：治理（管控）率（覆盖至户）达100%的行政村，后续可根据实际情况进行整改提升；治理（管控）率（覆盖至户）未达100%的行政村，后续应逐步实现农村生活污水治理户数全覆盖。远期规划拟开展4个镇9个村的生活污水治理工作，各行政村所采取的污水治理方式如表4-18所示。

除了表中所列出的需要治理的行政村，还包括已实现污水治理全面覆盖（覆盖至户已达100%）的行政村的整改提升，即随着设施设备的老化以及自然问题导致的管网破损等问题的出现，需要在污水治理工作中根据实际情况来进行提升改造，以保证污水治理设施长期发挥效用，确保行政村污水治理覆盖率不降低；若在中期规划时间内，污水处理设施存在问题，也可以根据实际情况进行提升改造。

对污水已实现全覆盖治理的行政村、聚居点，需强化运维管理、日常监督，做到有问题立行立改，确保行政村污水治理覆盖率不降低。在中期和远期规划中可根据实际情况进行污水治理的提升改造工作。

表 4-13 汶川县农村生活污水治理情况统计表
	序号
	镇
	完成治理行政村
	未完成治理行政村（下述方式以未完成部分计算）

	
	
	基本达100%，因地制宜、适时提升改造
	仍需持续提升至100%（按户数）
	纳管式为主
	集中式或相对集中式设施为主
	资源化利用模式（或管控）为主

	1
	威州镇
	布瓦村
	麦通村、双河村、雁门村、七盘沟村、萝卜寨村、索桥村、禹碑岭村、月里村①
	万村、新桥村
	
	高峰新村、白水村、铁邑村

	2
	绵虒镇
	大禹村、绵丰村
	草坡新村、红旗村、沙排村、金波村、码头村、涂禹山村（草坡区域：自行回村的需资源化利用或管控）
	
	向前村、三官庙村、玉龙村、和谐新村、羌锋村
	碉头村

	3
	映秀镇
	中滩堡村、渔子溪村、东界脑村
	黄家院村、一碗水村
	
	桃关村
	

	4
	漩口镇
	震源村
	群益村、古溪沟村、百花村
	瓦窑岗村、小麻溪村
	赵公村、安子坪村（一半设施，一半资源化，部分可管控）、红福村
	集中村、双庙村

	5
	水磨镇
	牛塘沟村
	老人村、寨子坪村、刘家沟村、盘龙溪村、凤凰村
	郭家坝村
	白果坪村
	马家营村

	6
	三江镇
	乐活村
	街村、席草村、柒山村
	静居村
	草坪村
	

	7
	灞州镇
	
	周达村、克枯村、下庄村
	
	联合村、阿尔村、垮坡村
	大门村、龙溪村、布兰村

	8
	卧龙镇②
	转经楼村
	卧龙关村（相对集中，后续如有条件则以纳管为主）、足木山村（以纳管为主）
	
	
	

	9
	耿达镇③
	
	幸福村（纳管为主）、龙潭村（相对集中为主）、耿达村（有条件就纳管，无条件就相对集中）
	
	
	

	共计
	10
	35
	6
	14
	10

	占所有行政村比例
	13.33%
	46.67%
	8.00%
	18.67%
	13.33%

	占已完成治理行政村比例
	22.22%
	77.78%
	
	
	

	占未完成治理行政村比例
	
	
	20.00%
	46.67%
	33.33%


注①：禹碑岭村、月里村因村组内发展情况，现个别组未达到现治理标准要求，需要对无法满足治理标准要求的组进行提升改造。

注②③：卧龙镇、耿达镇主要是由于泥石流等自然灾害的原因，导致污水处理设施被冲毁，目前生活污水未得到有效治理，因此后续需要进行污水治理工作，以保证当地居民生活污水治理的需求。
表 4-14 汶川县2023年农村生活污水治理规划
	序号
	镇
	行政村

（合并后）
	治理
类别
	行政村

（合并前）
	自然组
（合并前）
	自然组
（合并后）
	区域

属性
	总户数
	已治理户数
	拟采取治理方式

	1
	威州镇
	新桥村
	治理类
	新桥村
	新桥组
	二组
	河谷
	124
	34
	采取纳管式处理（若管网破损，需实施恢复）

	
	
	
	
	
	郭竹铺组
	一组
	河谷
	137
	0
	采取纳管式处理

	2
	绵虒镇
	和谐新村
	治理类
	克约村
	1组
	四组
	河谷
	40
	1
	18户（村委会处）采取相对集中式处理；19户（G213国道附近）因地灾可能涉及搬迁，可采取相对集中式处理；2户采取分散式处理

	
	
	
	
	
	2组
	五组
	河谷
	13
	3
	1户采取资源化处理；9户（村委会处）采取相对集中式处理

	
	
	
	
	
	3组
	
	河谷
	47
	0
	1户采取分散式处理，46户（村委会处）采取相对集中式处理

	
	
	
	
	羊店村
	4组
	一组
	河谷
	55
	1
	几片集中区域分别采取相对集中式处理

	3
	绵虒镇
	碉头村
	管控类
	碉头村
	1组
	一组
	高山
	53
	0
	采取资源化处理模式

	
	
	
	
	
	2组
	二组
	高山
	53
	0
	采取资源化处理模式

	4
	漩口镇
	赵公村
	治理类
	水田坪村
	1组
	四组
	高半山
	60
	0
	采取分散式处理

	
	
	
	
	
	2组
	三组
	高半山
	39
	16
	可纳入有效管控

	
	
	
	
	
	3组
	
	高半山
	36
	0
	马路两侧居民可分别采取相对集中式处理模式

	
	
	
	
	核桃坪村
	1组
	一组
	高半山
	36
	32
	可纳入有效管控

	
	
	
	
	
	2组
	二组
	高半山
	34
	26
	可纳入有效管控

	5
	漩口镇
	集中村
	治理类
	集中村
	1组
	一组
	高半山
	33
	0
	采取分散式处理

	
	
	
	
	
	2组
	二组
	高半山
	86
	0
	采取分散式处理

	
	
	
	
	
	3组
	一组
	高半山
	49
	35
	采取分散式处理

	
	
	
	
	
	4组
	三组
	高半山
	42
	6
	采取分散式处理

	6
	漩口镇
	双庙村
	治理类
	宇宫庙村
	1组
	二组
	高半山
	27
	0
	采取资源化处理模式

	
	
	
	
	
	2组
	
	高半山
	29
	0
	采取资源化处理模式

	
	
	
	
	八角庙村
	3组
	三组
	河谷
	29
	0
	采取资源化处理模式

	
	
	
	
	
	4组
	
	河谷
	34
	0
	采取资源化处理模式

	
	
	
	
	
	5组
	
	河谷
	21
	0
	采取资源化处理模式

	7
	水磨镇
	白果坪村
	治理类
	陈家山村
	一组
	三组
	高山
	70
	0
	采取分散式处理

	
	
	
	
	
	二组
	四组
	高山
	30
	0
	采取分散式处理

	
	
	
	
	
	三组
	
	高山
	13
	0
	采取分散式处理

	
	
	
	
	白果坪村
	一组
	一组
	河谷
	38
	0
	采取相对集中式处理

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	河谷
	47
	8
	采取相对集中式处理

	
	
	
	
	
	三组
	
	河谷
	21
	0
	采取相对集中式处理

	8
	卧龙镇
	卧龙关村①
	治理类
	卧龙关村
	头道桥组
	头道桥组
	河坝
	49
	0
	采取相对集中式处理

	9
	卧龙镇
	足木山村
	治理类
	足木山村
	足木山组
	足木山组
	河坝
	83
	60
	采取纳管式处理


①：卧龙关村远期以采取纳管方式为主。
表 4-15 汶川县2024年农村生活污水治理规划
	序号
	镇
	行政村

（合并后）
	治理
类别
	行政村

（合并前）
	自然组
（合并前）
	自然组
（合并后）
	区域

属性
	总户数
	已治理户数
	拟采取治理方式

	1
	威州镇
	高峰新村
	管控类
	牛脑寨村
	水井湾组
	一组
	高山
	55
	0
	52户采取相对集中式处理模式；3户采取分散式处理，出水资源化利用

	
	
	
	
	
	牛脑寨组
	
	高山
	87
	0
	73户采取相对集中式处理模式；14户采取分散式处理，出水资源化利用

	2
	威州镇
	白水村
	管控类
	白水村
	1组
	一组
	高半山
	70
	0
	70户采取资源化利用模式，建设蓄水池后进行资源化利用

	
	
	
	
	
	2组
	二组
	高半山
	87
	5
	采取相对集中式处理模式

	3
	威州镇
	新桥村
	治理类
	新桥村
	木兰组
	三组
	河谷
	63
	0
	上冤家坝片区（16户）、下冤家坝片区（36户）、老木兰片区（11户）分别采取相对集中式处理

	4
	威州镇
	月里村
	管控类
	月里村
	1组
	一组
	高半山
	90
	0
	采取资源化利用处理模式

	
	
	
	
	
	2组
	
	高半山
	78
	0
	有条件的采取资源化利用处理模式；其余散户采取分散式处理

	
	
	
	
	
	3组
	二组
	高半山
	41
	0
	

	
	
	
	
	
	4组
	
	高半山
	69
	0
	

	5
	绵虒镇
	向前村
	治理类
	小茅坪村
	1组
	五组
	河谷
	30
	0
	和板子沟部分居民混居在一起，采取相对集中式处理

	
	
	
	
	
	2组
	六组
	河谷
	33
	0
	

	
	
	
	
	
	3组
	七组
	河谷
	42
	0
	

	
	
	
	
	板子沟村
	1组
	一组
	河谷
	22
	0
	则桑大桥聚居点采取相对集中式处理；3户在玉龙片区，可接入污水处理设施

	
	
	
	
	
	2组
	二组
	河谷
	36
	0
	高坎片区采取相对集中式处理；高速下方采取相对集中式处理

	
	
	
	
	
	3组
	三组
	河谷
	35
	5
	采取相对集中式处理

	
	
	
	
	
	4组
	
	河谷
	23
	3
	11户（3组、4组）位于玉龙片区，可接入污水处理设施；9户采取分散式处理

	
	
	
	
	
	5组
	四组
	河谷
	41
	1
	23户位于高坎片区，采取相对集中式处理；10户位于玉龙片区，可接入污水处理设施；7户采取资源化处理模式

	6
	绵虒镇
	三官庙村
	治理类
	和平村
	1组
	三组
	半山
	75
	0
	1组、2组有60余户搬迁至羌锋村境内，可接入羌锋村生活污水处理设施（音乐广场）；其余采用资源化处理

	
	
	
	
	
	2组
	四组
	半山
	52
	0
	

	
	
	
	
	
	3组
	五组
	河谷
	26
	4
	3户搬至县城，1户迁至成都，生活污水得到有效治理；18户位于文庙，1户位于音乐广场，无污水管道，污水未得到有效治护理，后续考虑建设污水管网将生活污水接入羌锋村生活污水处理设施；2户位于绵丰，可考虑将生活污水接入市政管网；1户位于福利院，后续考虑建设污水管网将生活污水接入板桥污水处理站。

	7
	映秀镇
	一碗水村
	治理类
	一碗水村
	梭坡店组
	一组
	河谷
	59
	0
	36户（汶川植物园处）采取相对集中式处理；23户分布于原上/下银杏），采取相对集中式处理

	
	
	
	
	沙坪关组
	下银杏组
	三组
	河谷
	8
	0
	采取相对集中式处理

	
	
	
	
	
	上银杏组
	
	河谷
	11
	0
	采取相对集中式处理

	8
	漩口镇
	红福村
	治理类
	红福山村
	1组
	一组
	河谷
	10
	0
	原1组、2组、4组、5组现搬迁至3组地界，在有条件的情况下可将生活污水通过管网收集后纳入水磨镇生活污水处理厂，若无条件则采取相对集中式处理模式；5户（村子沟附近）采取分散式处理

	
	
	
	
	
	2组
	
	河谷
	10
	0
	

	
	
	
	
	
	3组
	二组
	河谷
	34
	0
	

	
	
	
	
	
	4组
	一组
	河谷
	15
	0
	

	
	
	
	
	
	5组
	
	河谷
	15
	0
	

	
	
	
	
	赵家坪村
	2组
	三组
	高半山
	75
	0
	采取相对集中式处理

	
	
	
	
	
	3组
	四组
	高半山
	30
	0
	集中区域采取相对集中式处理；散居居民采取分散式处理

	9
	水磨镇
	马家营村
	治理类
	马家营村
	3组
	二组
	半山
	25
	1
	12户（甘家院子处）、12户（下院子处），分别采取相对集中式处理或在有条件的情况采取资源化处理模式

	
	
	
	
	
	4组
	
	半山
	47
	6
	13户（马家院子）、10户（杨家伦房基处）、10户（杨建蓉老家处），分别采取相对集中式处理或在有条件的情况采取资源化处理模式；8户分散，采取资源化利用处理模式

	
	
	
	
	
	5组
	三组
	半山
	41
	0
	12户（师家房基）、23户（吴家地），分别采取相对集中式处理模式或在有地的情况下采取分散式处理模式；6户分散，采取资源化利用处理模式

	
	
	
	
	
	6组
	
	半山
	14
	0
	优先考虑分散式处理，有条件的情况下可采取相对集中式处理

	
	
	
	
	灯草坪村
	1组
	四组
	高山
	23
	0
	10户（卫星地）、9户（铜罐地），分别采取相对集中式处理模式或在有地的情况下采取分散式处理模式；4户分散，采取资源化利用处理模式

	
	
	
	
	
	2组
	
	高山
	27
	0
	18户（黑风沟）采取相对集中式处理；9户采取分散式处理

	
	
	
	
	
	3组
	五组
	高山
	37
	26
	采取资源化处理模式

	10
	水磨镇
	寨子坪村
	治理类
	寨子坪村
	2组
	二组
	半山
	74
	25
	采取相对集中式处理

	11
	水磨镇
	郭家坝村
	治理类
	郭家坝村
	1组
	一组
	河谷
	40
	0
	采取资源化处理模式或纳入有效管控

	
	
	
	
	
	2组
	二组
	河谷
	51
	0
	采取资源化处理模式或纳入有效管控

	
	
	
	
	
	3组
	三组
	河谷
	107
	48
	采取纳管式处理

	
	
	
	
	
	4组
	四组
	河谷
	46
	0
	采取纳管式处理；或采取相对集中式处理，加油站下方约15户，中间2户分散，加油站上方16户

	
	
	
	
	
	5组
	五组
	河谷
	42
	0
	8户搬迁至4组地界，剩余户数搬至3组地界，污水处理方式根据所在地处理方式而定

	12
	三江镇
	街村
	治理类
	街村
	1组
	一组
	河坝
	88
	63
	在城镇开发边界内，由住建局纳入管理

	
	
	
	
	
	2组
	二组
	河坝
	38
	20
	

	
	
	
	
	
	3组
	三组
	河坝
	46
	30
	

	13
	三江镇
	草坪村
	治理类
	草坪村
	1组
	一组
	高山
	47
	0
	19户（高家河坝）、28户（严家河坝），分别采取相对集中式处理

	
	
	
	
	
	2组
	二组
	高山
	49
	0
	采取相对集中式处理

	
	
	
	
	
	3组
	
	高山
	18
	0
	1户散居，采取资源化利用处理模式；17户采取相对集中式处理

此外，草坪村整村在后续旅游业继续发展的情况下，如条件允许，可采取纳管式处理模式将生活污水接入市政管网

	14
	灞州镇
	联合村
	治理类
	联合村
	三座磨组
	二组
	河谷
	70
	5
	有条件地接入市政管网，部分采用相对集中式处理

	
	
	
	
	
	十座磨组
	三组
	河谷
	80
	0
	10户（三座磨上方），采取纳管式处理；其余采取相对集中式处理或分散式处理

	
	
	
	
	
	东门口组
	一组
	河谷
	104
	69
	33户位于黄家坝处，采取相对集中式处理；2户采取分散式处理

	15
	灞州镇
	阿尔村
	治理类
	马登村
	马登组
	一组
	半山
	40
	0
	以次库沟为界，分为上下片区，分别采取相对集中式处理

	
	
	
	
	阿尔村
	阿尔组
	四组
	半山
	69
	5
	接入阿尔村污水处理站

	
	
	
	
	
	巴夺组
	二组
	半山
	71
	64
	

	
	
	
	
	
	立别组
	四组
	半山
	43
	5
	后续将搬迁至阿尔村安置点，污水接入阿尔村污水处理站

	
	
	
	
	
	白家夺组
	三组
	半山
	49
	40
	

	16
	灞州镇
	布兰村
	管控类
	布兰村
	布兰组
	一组
	高山
	101
	0
	采取资源化利用处理模式

	17
	耿达镇①
	幸福村
	治理类
	幸福村
	1组、2组、3组、4组
	/
	河坝
	322
	210
	目前污水处理厂负荷不够，后续应尽快完成恢复重建，对处理规模进行重新设计以满足治理需求，幸福村在城镇开发边界内，由住建局纳入管理

	18
	耿达镇
	耿达村
	治理类
	耿达村
	1组
	一组
	河坝
	44
	0
	14户（耿达村村委会）、30户（二河右侧），分别采取相对集中式处理或资源化处理模式

	
	
	
	
	
	2组
	二组
	河坝
	28
	0
	采取相对集中式处理

	
	
	
	
	
	4组
	四组
	河坝
	54
	35
	19户（后续搬迁至獐牙杠片区上方），搬迁后采取相对集中式处理

	
	
	
	
	
	5组
	五组
	河坝
	20
	0
	采取相对集中式处理

	
	
	
	
	
	6组
	六组
	河坝
	30
	24
	1户（2组、5组片区）采取相对集中式处理；5户采取资源化处理模式


备注：①后续可综合评估管网建设条件和耿达镇城镇生活污水处理厂的负荷能力，原则上尽量采取纳管式处理模式，将生活污水收集后接入市政管网；对于其余无条件接入的集中居住的居民，采取相对集中式处理模式；对于无条件接入的散居居民，采取分散式处理模式。
表 4-16 汶川县2025年农村生活污水治理规划
	序号
	镇
	行政村

（合并后）
	治理
类别
	行政村

（合并前）
	自然组
（合并前）
	自然组
（合并后）
	区域属性
	总户数
	已治理户数
	拟采取治理方式

	1
	威州镇
	双河村
	治理类
	双河村
	姜射坝组
	姜射坝组
	河坝
	99
	0
	位于城镇开发边界内，由住建局纳入管理；其中位于水厂旁边的7户建议优先采取资源化处理模式，若无条件则采取纳管式处理；其余居民均采取纳管式处理模式。在姜射坝组地界的24户混杂人员，后续建议优先采取资源化处理模式，若无条件则纳管

	2
	威州镇
	雁门村
	治理类
	芤山村
	1组
	三组
	半山
	91
	57
	有管网建设条件的居民可接入污水处理设施；分散居民采取分散式处理，出水资源化利用

	
	
	
	
	
	2组
	四组
	半山
	90
	0
	79户采取相对集中式；11户采取分散式处理，出水资源化利用

	
	
	
	
	过街楼村
	2组
	二组
	河谷
	150
	68
	有条件的接入雁门污水处理站；其余采取分散式处理模式

	3
	威州镇
	万村
	治理类
	万村
	1组
	一组
	河坝
	110
	15
	63户也采取纳管式处理；32户在联建房，采取纳管式处理（安置小区的联建房目前管网情况混乱，后续可纳管也可采取集中式处理）

	
	
	
	
	
	2组
	二组
	高山
	81
	15
	浑水沟处聚居点可纳入有效管控；65户居住于联建房处，采取纳管式处理；1户位于威州街上，可采取纳管式处理

	
	
	
	
	
	3组
	
	高山
	29
	3
	14户可纳入有效管控；12户在联建房，采取纳管式处理

	
	
	
	
	
	4组
	三组
	高山
	31
	0
	23户可纳入有效管控；8户在联建房，采取纳管式处理

	
	
	
	
	
	5组
	
	高山
	35
	8
	23户可纳入有效管控；4户在联建房，采取纳管式处理

	
	
	
	
	
	6组
	
	高山
	63
	3
	54户可纳入有效管控；6户在联建房，采取纳管式处理

	4
	威州镇
	铁邑村
	治理类
	铁邑村
	1组
	一组
	河坝
	86
	0
	30户采取相对集中式处理；56户采取分散式处理

	
	
	
	
	
	2组
	二组
	半山
	62
	0
	两片集中区域：13户、14户（2组3组聚居点）可分别采取相对集中式处理或资源化处理；其余散居居民采取分散式处理

	
	
	
	
	
	3组
	三组
	半山
	49
	0
	三片集中区域（17户、17户、14户）可分别采取相对集中式处理或资源化处理；其余散居采取分散式处理

	
	
	
	
	增坡村
	麻邑组
	四组
	高山
	70
	31
	采取资源化处理模式

	
	
	
	
	
	增坡组
	五组
	高山
	66
	0
	采取资源化处理模式

	
	
	
	
	
	羊头组
	六组
	高山
	62
	36
	采取资源化处理模式

	5
	绵虒镇
	玉龙村
	治理类
	板桥村
	1组
	一组
	河谷
	67
	40
	采取相对集中式处理

	
	
	
	
	
	2组
	二组
	河谷
	70
	0
	在聚居点两侧采取相对集中式处理

	
	
	
	
	
	3组
	三组
	河谷
	23
	11
	可接入板桥中坝污水处理站

	
	
	
	
	半坡村
	1组
	四组
	河谷
	28
	0
	全部居民搬迁至河坝区域，分散至原板桥村各地界，可采取相对集中式处理

	
	
	
	
	
	2组
	五组
	河谷
	39
	0
	

	
	
	
	
	
	3组
	六组
	高半山
	23
	0
	

	6
	绵虒镇
	羌锋村
	治理类
	羌锋村
	1组
	一组
	河谷
	41
	0
	建设污水管网，生活污水接入音乐广场污水处理站

	
	
	
	
	
	2组
	二组
	河谷
	53
	0
	

	
	
	
	
	
	3组
	三组
	河谷
	55
	0
	

	
	
	
	
	
	4组
	四组
	河谷
	60
	0
	

	7
	映秀镇
	桃关村
	治理类
	桃关村
	沙坝组
	桃关组
	河谷
	21
	0
	采取分散式处理

	
	
	
	
	
	街上组
	
	河谷
	26
	0
	采取相对集中式处理

	
	
	
	
	
	彻底关组
	吉祥驿组
	河谷
	38
	0
	采取分散式处理

	
	
	
	
	
	皂角林组
	佛林组
	河谷
	25
	0
	

	8
	漩口镇
	安子坪村
	治理类
	安子坪村
	1组
	一组
	河谷
	32
	0
	采取分散式处理

	
	
	
	
	
	2组
	二组
	高半山
	25
	0
	采取相对集中式处理

	
	
	
	
	
	3组
	三组
	高半山
	33
	0
	采取分散式处理，出水资源化利用或根据实际情况纳入有效管控

	
	
	
	
	
	4组
	
	高半山
	25
	0
	采取分散式处理，出水资源化利用或根据实际情况纳入有效管控

	
	
	
	
	
	5组
	四组
	河谷
	40
	0
	采取相对集中式处理

	9
	漩口镇
	小麻溪村
	治理类
	小麻溪村
	3组
	二组
	河谷
	49
	0
	有条件的居民采取纳管式处理；个别分散的居民采取资源化处理模式

	
	
	
	
	
	4组
	
	河谷
	38
	8
	

	10
	水磨镇
	老人村
	治理类
	老人村
	1组
	一组
	半山
	66
	4
	在城镇开发边界内，由住建局纳入管理

	
	
	
	
	
	2组
	二组
	半山
	75
	61
	

	11
	三江镇
	静居村
	治理类
	照壁村
	1组
	一组
	河坝
	25
	10
	在城镇开发边界内，由住建局纳入管理，采取纳管式处理

	
	
	
	
	
	2组
	二组
	半山
	46
	0
	在城镇开发边界内，由住建局纳入管理，采取纳管式处理

	
	
	
	
	
	3组
	三组
	河坝
	30
	5
	部分区域在城镇开发边界内，由住建局纳入管理，采取纳管式处理；罗家磨子处需要进行整改提升；其余散居采取分散处理

	12
	灞州镇
	垮坡村
	治理类
	垮坡村
	垮坡组
	一组
	高山
	121
	0
	采取相对集中式处理

	13
	灞州镇
	克枯村
	治理类
	克枯村
	河坝组
	一组
	河坝
	95
	44
	8户（羌山红区域后面）采取相对集中式处理或资源化利用处理模式；其余有条件的采取纳管式处理

	14
	耿达镇
	龙潭村
	治理类
	龙潭村
	5组
	五组
	河坝
	43
	0
	34户采取分散式处理；9户（鸭子凼），因行洪影响居住安全，后续拟搬迁至后方山上避险安置区，且后期考虑发展民宿等旅游业，建议在新建小区时考虑雨污分流，并且合理设置污水处理规模以满足需求

	
	
	
	
	
	4组
	四组
	河坝
	22
	21
	1户（4组）、1户（6组）、4户（7组）居住于安置小区下方，采取资源化处理模式

	
	
	
	
	
	6组
	六组
	河坝
	33
	32
	

	
	
	
	
	
	7组
	七组
	河坝
	24
	1
	采取分散式处理

	15
	卧龙镇
	足木山村
	治理类
	足木山村
	花红树组
	花红树组
	河坝
	95
	75
	15户（花红树沟左侧）；5户散居，考虑长久发展，本次规划采用纳管式。


表 4-17 汶川县农村生活污水治理中期规划（2026~2030年）
	序号
	镇
	行政村

（合并后）
	治理
类别
	行政村

（合并前）
	自然组
（合并前）
	自然组
（合并后）
	区域

属性
	总户数
	已得到治理户数
	拟采取治理方式

	1
	威州镇
	高峰新村
	管控类
	茨里村
	茨里组
	三组
	高半山
	80
	0
	分散式或视现场情况将其纳入管控

	
	
	
	
	
	水地组
	
	高半山
	61
	0
	分散式处理，出水资源化利用

	
	
	
	
	秉里村
	秉里组
	二组
	高山
	123
	73
	较集中的区域采取相对集中式处理模式，出水资源化利用；其余散户纳入管控或分散式处理

	2
	威州镇
	禹碑岭村
	管控类
	禹碑岭村
	龙口组
	一组
	高山
	73
	52
	分散式处理，出水资源化利用

	
	
	
	
	
	禹碑岭组
	二组
	高山
	40
	11
	分散式处理，出水资源化利用

	
	
	
	
	
	坝刀组
	三组
	高山
	42
	23
	17户相对集中，出水资源化利用；2户分散式处理

	
	
	
	
	
	羊龙山组
	四组
	高山
	40
	21
	分散式处理，出水资源化利用

	3
	威州镇
	七盘沟村
	治理类
	七盘沟村
	1组
	一组
	河谷
	145
	15
	位于城镇开发边界内，由住建局纳入管理；此外新区共有94户集中安置，管网需提升改造

	
	
	
	
	
	2组
	二组
	河谷
	99
	86
	

	
	
	
	
	
	4组
	三组
	河谷
	43
	27
	

	4
	绵虒镇
	三官庙村
	治理类
	三官庙村
	2组
	二组
	河谷
	27
	18
	采取资源化处理模式或纳入有效管控

	5
	绵虒镇
	涂禹山村
	管控类
	白土坎村
	1组
	四组
	半山
	34
	0
	较为分散，采取资源化处理

	
	
	
	
	
	2组
	
	半山
	18
	0
	较为分散，采取资源化处理

	
	
	
	
	
	3组
	五组
	半山
	38
	0
	较为分散，采取资源化处理

	6
	映秀镇
	黄家院村
	治理类
	黄家村
	1组、2组、3组
	一组
	河谷、半山、高山
	113
	102
	11户采取相对集中式处理模式或将生活污水接入消防队污水处理设施

	7
	漩口镇
	群益村
	治理类
	群益村
	2组
	一组
	河谷
	40
	12
	采取分散式处理

	
	
	
	
	
	5组
	二组
	高半山
	21
	7
	采取资源化处理或纳入有效管控

	8
	漩口镇
	集中村
	治理类
	集中村
	5组
	三组
	高半山
	16
	0
	采取分散式处理或纳入有效管控

	9
	漩口镇
	古溪沟村
	治理类
	古溪沟村
	3组
	三组
	河谷
	69
	63
	搬迁至瓦窑岗地界，在城镇开发边界内，由住建局纳入管理

	
	
	
	
	
	4组
	一组
	高半山
	48
	0
	采取分散式处理，出水资源化利用

	
	
	
	
	
	5组
	
	高半山
	30
	0
	采取分散式处理，出水资源化利用

	10
	漩口镇
	双庙村
	治理类
	宇宫庙村
	1组
	一组
	河谷
	66
	50
	搬迁至瓦窑岗地界，在城镇开发边界内，由住建局纳入管理

	
	
	
	
	
	3组
	
	河谷
	58
	45
	

	11
	漩口镇
	瓦窑岗村
	治理类
	瓦窑岗村
	1组
	一组
	河谷
	54
	37
	在城镇开发边界内，由住建局纳入管理

	
	
	
	
	
	2组
	二组
	河谷
	64
	17
	

	
	
	
	
	
	3组
	三组
	河谷
	68
	0
	

	
	
	
	
	
	4组
	二组
	河谷
	17
	0
	

	12
	水磨镇
	马家营村
	治理类
	高峰村
	1组
	七组
	高山
	47
	0
	10户（宋家坪处）、6户（黑泥沟处）、8户（王家院子处）、8户（飞马寨），分别采取相对集中式处理；15户采取分散式处理

	
	
	
	
	
	2组
	八组
	高山
	21
	0
	19户居住于店子上，采取相对集中式处理；3户采取分散式处理

	
	
	
	
	
	3组
	
	高山
	23
	0
	21户居住于袁家房基处，采取相对集中式处理；2户采取分散式处理

	
	
	
	
	
	4组
	六组
	高山
	18
	0
	采取分散式处理

	
	
	
	
	
	5组
	
	高山
	44
	0
	33户居住于天生桥处，采取相对集中式处理；11户采取分散式处理

	13
	水磨镇
	刘家沟村
	治理类
	茅坪子村
	1组
	一组
	河谷、半山
	58
	19
	采取纳管式处理

	
	
	
	
	
	2组
	二组
	河谷、半山
	86
	51
	采取纳管式处理

	14
	水磨镇
	盘龙溪村
	治理类
	大岩洞村
	1组
	二组
	河谷
	59
	48
	采取资源化处理模式

	
	
	
	
	
	2组
	三组
	河谷
	18
	5
	采取资源化处理模式

	
	
	
	
	
	3组
	
	河谷
	21
	6
	采取资源化处理模式

	
	
	
	
	
	4组
	五组
	河谷
	8
	4
	采取资源化处理模式

	
	
	
	
	连山坡村
	1组
	一组
	河谷
	28
	22
	采取资源化处理模式

	
	
	
	
	
	3组
	四组
	高半山
	20
	15
	采取资源化处理模式或纳入有效管控

	
	
	
	
	
	4组
	五组
	高山
	22
	0
	采取资源化处理模式或纳入有效管控

	15
	水磨镇
	白果坪村
	治理类
	白石村
	1组
	五组
	河谷
	80
	45
	有条件的可接入白石污水处理站或采取资源化处理模式；散居采取分散式处理

	
	
	
	
	
	2组
	六组
	河谷
	76
	23
	

	
	
	
	
	
	3组
	五组
	河谷
	61
	58
	

	16
	灞州镇
	大门村
	管控类
	大门村
	大门组
	一组
	高山
	87
	0
	采取资源化处理模式，建设田间池或储液池

	17
	灞州镇
	龙溪村
	管控类
	龙溪村
	龙溪组
	一组
	半山
	91
	0
	采取资源化处理模式

	
	
	
	
	俄布村
	俄布组
	二组
	高山
	62
	0
	采取相对集中式处理，出水资源化利用

	
	
	
	
	
	地理组
	三组
	高山
	33
	0
	采取资源化处理模式

	18
	灞州镇
	周达村
	管控类
	周达村
	周达组
	二组
	高山
	80
	67
	采取分散式处理

	
	
	
	
	
	竹石达组
	一组
	高山
	48
	0
	有条件则采取资源化处理模式，若无条件则采用分散式处理

	
	
	
	
	
	若不组
	
	高山
	19
	0
	

	
	
	
	
	
	小寺组
	三组
	高山
	44
	43
	采取分散式处理

	19
	灞州镇
	下庄村
	治理类
	下庄村
	河坝组
	二组
	河坝
	160
	121
	39户（大河坝处）采取相对集中式处理

	20
	卧龙镇①
	卧龙关村
	治理类
	卧龙关村
	卧龙关组
	卧龙关组
	河坝
	84
	60
	15户（唐家沟聚居点），采取相对集中式处理；19户散户，采取资源化处理模式

	
	
	
	
	
	五里墩组
	五里墩组
	河坝
	55
	35
	20户（聚居点）采取相对集中式处理


备注：①卧龙镇后续在综合评估各聚居点管网建设条件和卧龙镇城镇生活污水处理厂的负荷能力后，在条件允许的情况下，可将生活污水采取纳管式接入市政管网。此外，如在条件满足的情况下，建议采取分期分段实施，同时在2025年规划部分排污管网，解决当下迫切的环保问题。
表 4-18 汶川县农村生活污水治理远期规划（2031~2035年）
	序号
	镇
	行政村

（合并后）
	治理
类别
	行政村

（合并前）
	自然组
（合并前）
	自然组
（合并后）
	区域

属性
	总户数
	已治理户数
	拟采取治理方式

	1
	威州镇
	双河村
	治理类
	双河村
	黄岩组
	黄岩组
	河坝
	204
	163
	位于城镇开发边界内，有纳管条件的尽量纳管

	2
	威州镇
	麦通村
	治理类
	麦地村
	1组
	麦地组
	河谷
	47
	43
	考虑纳入有效管控

	3
	威州镇
	雁门村
	治理类
	青坡村
	1组
	五组
	河坝
	116
	96
	采取分散式处理

	4
	威州镇
	萝卜寨村
	治理类
	萝卜寨村
	1组
	一组
	高山
	88
	79
	采取分散式处理

	
	
	
	
	
	2组
	
	高山
	89
	73
	采取分散式处理

	
	
	
	
	
	3组
	二组
	高山
	85
	78
	采取分散式处理

	5
	威州镇
	索桥村
	治理类
	索桥村
	1组
	一组
	半山
	90
	84
	采取分散式处理，出水资源化利用

	
	
	
	
	
	2组
	
	半山
	70
	62
	采取分散式处理，出水资源化利用

	
	
	
	
	
	3组
	二组
	半山
	100
	94
	2户接入索桥二组污水处理设施；4户采取分散式处理，出水资源化利用

	6
	漩口镇
	百花村
	治理类
	圣音寺村
	2组
	五组
	河谷
	36
	33
	可纳入有效管控

	7
	水磨镇
	寨子坪村
	治理类
	黑土坡村
	1组
	四组
	河谷
	39
	29
	采取纳管式处理

	
	
	
	
	
	2组
	三组
	半山
	54
	43
	采取资源化处理模式

	8
	水磨镇
	凤凰村
	治理类
	衔凤岩村
	4组
	五组
	高半山
	14
	7
	采取资源化处理模式

	9
	三江镇
	席草村
	管控类
	席草村
	4组
	四组
	高山
	29
	26
	3户居住于街村，但距离现有管网较远，采取分散式处理


备注：远期规划中除了上表所列出的需要治理的行政村，还包括已实现污水治理全面覆盖（覆盖至户）的行政村的整改提升，即随着设施设备的老化以及自然问题导致的管网破损等问题的出现，需要在污水治理工作中根据实际情况来进行提升改造，以保证污水治理设施长期发挥效用，确保行政村污水治理覆盖率不降低；若在中期规划时间内，污水处理设施存在问题，也可以根据实际情况进行提升改造。
 设施运行管理
项目验收
农村生活污水处理设施建设完成后，需要组织项目验收，采取地方政府主管、第三方监理、群众代表监督等方式，加强项目验收和档案管理。

验收采取查阅档案资料、现场检查和走访当地群众等方式进行。项目施工单位完成单个项目全部建设内容，且经调试和自检合格后，应及时向建设单位提出项目验收申请，并按要求提交相应验收资料，验收资料包括但不限于项目前期资料、实施过程资料和水质监测报告等。原则上验收工作应在项目建设完成后3个月内完成。

项目建设单位组织有关单位共同开展项目验收工作，并邀请镇人民政府、村民委员会及村民代表等参与验收，县相关业务主管部门应加强项目验收的全过程指导和监督管理。

执行达标排放的项目验收应开展水质监测，监测指标需满足相关排放标准要求。对于设计处理规模20吨/日及以上的设施，每座应提交2份进、出水水质监测报告，两次监测间隔不得少于5天。对于设计处理规模5吨/日（含）~20吨/日（不含）的设施，每座应提交1份出水水质监测报告。对于设计处理规模5吨/日以下的设施，同一工艺类型整村建设数量在10座及以上的，每种工艺应至少选取3座设施进行出水水质监测，每座设施应提交不少于1份监测报告；同一工艺类型整村建设数量在10座以下的，每种工艺应至少选取1座设施进行出水水质监测，提交不少于1份监测报告。

资料验收时应加强资料审核，现场验收应根据相关规范和文件进行，验收中发现存在工程缺项、重大安全隐患和未达到设计要求等严重问题的，不予通过验收，并提出整改意见，由相关单位限时完成整改后再次开展验收。

项目建设资料完整、水质监测结果和现场验收均满足有关要求，方可视为项目验收合格。验收完成后，建设单位应将项目相关全部资料分类存档保管。

运维管理
建立健全管理组织构架
按照设施运维管理目标，健全管理构架，落实各级管理职责，健全以汶川县人民政府为主导，各镇人民政府为管理主体，村级组织和农户为受益主体参与污水治理工作，第三方机构参与运维服务的农村生活污水处理设施“四位一体”运维管理体系。
[image: image27.png]ESiEkiaE

IRIEEE RS
BEEKEE

HHRAR, RP

E ey 2]

hE =8




图 5-1 汶川县“四位一体”运维管理框架图
为保障农村生活污水处理设施运行维护，各部门的职责分工如下：
1、县人民政府为行政区域内农村生活污水治理的责任主体，按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国乡村振兴促进法》等有关规定，切实履行地方事权，加强农村生活污水治理、运维管理工作的统一领导，统筹规划、组织建设农村生活污水处理设施并保障其正常运行。明确行政区域内农村生活污水处理设施运维责任主体、运维模式，合理确定专业机构作为运维服务范围，建立设施运维管理协调机制，保障运维管理经费。探索建立农村生活污水处理收费机制，将设施运营管理纳入属地水环境保护目标任务，并实施年度生态环境保护“党政同责”考核评价。
2、镇人民政府为县人民政府确定的行政区内农村生活污水处理设施运维责任主体，按照“属地管理”原则和“分级分类分标分阶段”“网格化监管”等要求，负责本行政区内农村生活污水处理设施及其配套管网建设、改造和运维管理工作。积极推动社会化、专业化运维模式，会同汶川生态环境局开展第三方运营维护服务采购、年度考核评估和运维资金拨付等工作。负责指导、监督村级组织和农户开展受托集中式处理设施和户用庭院式处理设施运维管理工作，并保障其运维经费。会同相关部门组织镇村运营管护人员技能培训，提高管理水平。加强宣传教育，引导村级组织、农户主动参与农村生活污水治理、处理设施运维管理和社会监督。
村民委员会按照村级建制调整改革相关要求，将污水治理纳入村规民约，积极推进厕污共治，倡导“集约用水，节能减排”，负责引导新、改、扩建房屋配套无害化卫生厕所、粪污预处理设施等，并将户内生活污水接入收集管网。负责镇人民政府委托管理的农村生活污水处理设施运营维护管理工作。引导、监督村民自觉管理维护户用庭院式处理设施预处理设施以及接户管等，自查厕所黑水，厨房、洗涤等灰水接入状况，及时清掏、维护户用设施，确保正常使用，并管理好院内外环境卫生。

主动监督所在村负责设施运营维护的第三方服务机构日常管理情况，对未按照要求开展运维管理的，及时报告属地镇人民政府。协助做好农村生活污水处理设施日常巡查，对影响设施正常运行和危害设施安全的行为予以劝阻。

任何个人有义务保护水环境，并有权力对恶意损毁设施的行为进行举报。

3、县住建局按照“城乡统筹”原则，科学规划，分批实施，负责并会同各镇人民政府推动城镇污水管网向有条件的村组、集中安置区（点）延伸覆盖，并做好接入统计工作。参与第三方运维考核评估工作。
加强农房与村庄建设管理，指导、监督农村自建房配套粪污预处理设施建设、雨污分流和污水入管工作。
4、县发改局负责协调、争取农村生活污水处理设施用电优惠政策，指导有条件的镇、村探索建立农村生活污水处理收费机制，开展试点工作。
5、县财政局负责建立农村生活污水处理设施运维管理资金保障机制。参与第三方运维考核评估和运维资金拨付工作。
6、县科技农牧局负责推进农村厕所粪污处理与农村生活污水治理有效衔接，制定运行维护管理办法并监督实施，鼓励镇、村结合实际，推动厕污处理后就地就农就林消纳，综合利用，达到有效管控要求。参与第三方运维考核评估工作。
7、汶川生态环境局按照上级主管部门授权、委托事项以及职能职责，负责农村生活污水处理设施运行情况和出水水质达标情况的监督工作，配合上级主管部门对县域农村生活污水处理设施运行情况和出水水质进行执法督查。牵头开展第三方运维服务采购工作，会同各镇人民政府组织相关部门开展第三方运维年度考核评估和运维资金拨付。配合做好每两年一次的农村生活污水治理成效评估工作。
8、县乡村振兴局牵头负责农村生活污水治理项目涉农资金分配、管理以及验收考核等工作；县水务局负责河湖长制向农村地区延伸管理、考核等工作。按照县人民政府要求，协同、配合做好农村生活污水治理和设施运维管理其他相关工作，参与第三方运维考核评估工作。
各部门新建农村生活污水处理设施（含管网）纳入各镇人民政府资产管理，并及时做好资产移交和登记工作，协助镇人民政府完成处理设施基础信息统计工作。
合理确定设施运维模式
镇人民政府应会同汶川生态环境局等相关部门结合本辖区内的自然环境条件、经济发展水平、村民用水习惯等实际情况，根据农村生活污水处理设施规模大小、技术工艺、运行维护要求等情况，合理确定本行政区内污水处理设施运行维护方式和运营维护单位。
对需要一定或较高技术管理能力的、处理工艺较复杂的以及20吨/日以上的集中式处理设施，鼓励采用社会化服务，由汶川生态环境局牵头采购第三方服务机构作为设施运营维护单位，签订三方运维采购合同，并指导各镇人民政府签订具体运营维护服务合同，明确权利义务。现已建农村生活污水处理设施可纳入第三方运营的情况如表5-1所示。
对位置偏远、规模较小、工艺简单、操作简便、维护技术要求不高的分散式、生态化、资源化处理设施，由属地镇人民政府自行开展设施运维管理，保障运维资金，并参照制定具体管理办法。
运营维护服务合同应当载明维护运行范围、维护运行期限、巡查检查、清渣清淤、设备检测维修、出水水质要求等具体要求以及费用、违约责任等内容。运营维护单位应依据法律法规、标准规范和合同约定，制定运维手册、操作规程、突发环境事件应急预案，落实运维管理队伍，鼓励优先聘用当地村民对污水处理设施运维进行辅助管理，并对其进行必要的培训。
运营维护单位应建立运维管理台账制度，对每套农村生活污水处理设施建立运行维护管理台账，并随时备查。管理台账应包括巡查、设备检修及养护、运行故障及处理结果、进出水水量及水质监测、物资使用及污泥处理、运输、处置等。
运营维护单位应定期对农村生活污水处理设施水量、出水水质进行监测。对设计处理规模20吨/日以下的分散式处理设施，按照一定比例进行抽测；对设计处理规模20吨/日(含)~500吨/日的集中式处理设施，每半年监测一次，全年两次，必测项目为化学需氧量(CODCr)和氮；对设计处理规模500吨/日(含)以上的设施，按照排污许可要求开展监测。出水水质按照《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB51/2626-2019)和各污水处理站(设施)所要求达到的排放要求执行。
汶川生态环境局应按照环境保护执法监督和环保督察相关要求，对20吨/日以上纳入执法监管的农村生活污水处理设施进出水水质进行一年不低于2次的监督性监测，对20吨/日以下的分散式处理设施进出水水质进行不定期随机监测，监测结果用于评价处理设施运行状态和年度考核评估。
运营维护单位应按照有关规定自行或委托有实力的专业公司对农村生活污水处理产生的污泥进行无害化处置或综合利用，鼓励对污泥预处理后就近进行资源化利用。
运营维护单位不得擅自停运农村生活污水处理设施，因检修等原因确需停运的，应提前十五个工作日向所在镇人民政府和汶川生态环境局书面报告停运原因、停运时间、应急措施等，复工时应提前报告备案。
农村生活污水处理设施出现故障或因不可抗力导致运行不正常的，运营维护单位应在24小时内向所在镇人民政府和汶川生态环境局书面报告，并启动应急措施，限时完成问题整改。
对于进水水质、水量发生显著变化，可能影响处理设施正常运行的，运营维护单位应及时排查原因，保留原始数据和现场排查视频图片等证据，并采取应对措施，保障处理设施达标排放。

运营维护单位应定期向所在镇人民政府和汶川生态环境局报告农村生活污水处理设施及配套管网的运维管理和安全生产情况。

运营维护单位应在设施所在地公示运维单位名称、责任人、运维人员及联系电话等内容，接受镇人民政府、村民委员会监督。

人工湿地污水处理设施，运维难度较低，由所属辖区进行运维管理，各镇应当制定人工湿地运维管理方案，有关部门定期对各镇进行专业指导，确保设备正常运行。庭院式人工湿地分布较散，对运维技术水平要求不高，因此采用农户自行运维模式。各镇应当制定运行维护管理日常工作制度，指导督促农户按职责开展日常运行维护管理，及时清理周边环境卫生等。积极组织村民定期清掏格栅池，主动检查自家洗涤、洗浴和厨房等排水的接入状况，并对沉淀池、调节池、小湿地等构筑物进行全面巡查，发现损坏及时修复。对纳入管控的村民进行约束和监督，保障农村生活污水治理得到长效治理。

完善建设和运维机制
原则上，分类分标治理划分不能随意变更，仅各级党委政府在后期建设和美乡村和发展产业时，可以提高标准和要求；若在今后治理过程中，中央、四川省、阿坝州有相关的规划调整，可依据调整方案实施，或将调整内容作为主要的行动指导原则。坚持以用为本、建管并重，在规划设计阶段统筹考虑工程建设和运行维护，做到同步设计、同步建设、同步落实；在有条件的地区，建议“三线三管网”（电力、通信、排水）同步施工，整合资金。明确农村生活污水处理设施产权归属和运行维护责任单位，推动建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的运行维护管理机制。鼓励有条件的地区，探索建立污水处理受益农户付费制度，提高农户自觉参与的积极性。
建议制定县、镇、村三级基础设施管护责任清单，建设完善政府主导、社会参与、村民自治的“三位一体”管护机制，充分调动各方参与管护的积极性。紧盯“减量化、生态化和资源化”战略目标，全面开展农村生活污水处理设施运行情况调查及评估，持续提升农村生活污水处理设施“建有率”“使用率”和“达标率”，持续优化治理能力和运维管理水平。

环境监管
建立农村生活污水监测制度，加强对建设集中式污水处理设施出水水质监测，可以委托有资质的单位开展监测工作。建立和完善管理台账，掌握汶川县农村生活污水处理设施分布和运行情况。结合《四川省农村生活污水处理设施水污染排放标准》和《四川省农村生活污水处理设施运行维护管理办法》，执行《汶川县农村生活污水处理设施运行维护管理办法》。探索建立运维管理评价结果与运维经费及乡镇考核挂钩的奖惩机制，逐步提高运维效率。

成效评估
生态环境局配合做好每两年一次的农村生活污水治理成效评估工作，成效评估工作采用评分制，具体评分细则和评分结果参考《四川省农村生活污水治理工作指南（试行）》。

评估范围涵盖已完成农村生活污水治理的所有行政村（涉农社区），已建农村生活污水治理设施（包括处理设施和资源化利用设施）。

治理成效评估应重点关注是否实现“三基本”：即基本看不到污水横流，公共空间基本没有生活污水乱倒乱排现象；基本闻不到臭味，公共空间或房前屋后基本没有黑臭水体、臭水沟、臭水坑等；基本听不到村民怨言，治理成效为多数村民群众认可。

 工程估算与资金筹措
工程估算
估算依据
汶川县农村生活污水治理专项规划建设投资估算按照综合造价进行计算，主要依据如下：
（1）按建设部关于印发《市政工程投资估算指标》的通知，按建办标函〔2019〕229号采用类似工程指标，并结合价格将指标调整到当地实际价格水平。
（2）材料价格按照四川省工程造价信息中当地价格信息及业主提供的部分材料价格计取，设备价格按现行出厂价格另加10%运杂费计算。
（3）农村生活污水治理设施建设投资参照《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（环发〔2013〕130号）计算。
项目投资
本次规划时限为2023年~2035年，其中包括对现有污水处理设施维修改造和新实施的农村生活污水治理项目。
1、现有污水处理维修改造：以每个污水处理设施为单位汇总。项目投资估算见表6-1、表6-2。
2、新建农村生活污水治理：以行政村为单位汇总，2023~2025年（近期规划）建设项目投资估算见表6-3。中期和远期规划中包含在推进污水治理工作中发现问题立行立改，因此不在此进行投资估算。
表 6-1 汶川县现有污水处理设施维修改造项目投资估算表（无动力或微动力改造）

	序号
	镇
	村
	处理站（设施）名称/（维修改造内容）
	预算合计
（万元）

	1
	灞州
	阿尔村
	阿尔村污水处理站（200m3/d）
	57.50

	（1）
	厌氧池改造
	10.00

	（2）
	微动力生物接触氧化池改造
	20.00

	（3）
	生态处理

	27.50

	2
	灞州
	联合村
	东门寨污水处理设施（50m3/d）
	14.38

	（1）
	厌氧池改造
	2.50

	（2）
	微动力生物接触氧化池改造
	5.00

	（3）
	生态处理
	6.88

	3
	灞州
	下庄村
	下庄污水处理设施（30m3/d）
	8.63

	（1）
	厌氧池改造
	1.50

	（2）
	微动力生物接触氧化池改造
	3.00

	（3）
	生态处理
	4.13

	4
	灞州
	克枯村
	大克枯琵琶田污水处理设施（20m3/d）
	3.75

	（1）
	厌氧池改造
	1.00

	（2）
	生态处理
	2.75

	5
	威州
	萝卜寨村
	萝卜寨污水处理站（150m3/d）
	43.13

	（1）
	厌氧池改造
	7.50

	（2）
	微动力生物接触氧化池改造
	15.00

	（3）
	生态处理
	20.63

	6
	威州
	麦通村
	通山一组污水处理设施（20m3/d）
	3.75

	（1）
	厌氧池改造
	1.00

	（2）
	生态处理
	2.75

	7
	威州
	麦通村
	通山二组污水处理设施（20m3/d）
	3.75

	（1）
	厌氧池改造
	1.00

	（2）
	生态处理
	2.75

	8
	威州
	索桥村
	索桥一组污水处理设施（70m3/d）
	20.13

	（1）
	厌氧池改造
	3.50

	（2）
	微动力生物接触氧化池改造
	7.00

	（3）
	生态处理
	9.63

	9
	威州
	索桥村
	索桥二组污水处理设施（50m3/d）
	14.38

	（1）
	厌氧池改造
	2.50

	（2）
	微动力生物接触氧化池改造
	5.00

	（3）
	生态处理
	6.88

	10
	威州
	雁门
	原芤山村一组污水处理设施（15m3/d）
	2.81

	（1）
	厌氧池改造
	0.75

	（2）
	生态处理
	2.06

	11
	威州
	雁门
	原芤山村二组污水处理设施（5m3/d）
	0.94

	（1）
	厌氧池改造
	0.25

	（2）
	生态处理
	0.69

	12
	绵虒
	玉龙村
	板桥中坝污水处理站（90m3/d）
	25.88

	（1）
	厌氧池改造
	4.50

	（2）
	微动力生物接触氧化池改造
	9.00

	（3）
	生态处理
	12.38

	13
	绵虒
	大禹村
	高店污水处理站（50m3/d）
	14.38

	（1）
	厌氧池改造
	20.50

	（2）
	微动力生物接触氧化池改造
	5.00

	（3）
	生态处理
	6.88

	14
	绵虒
	羌锋村
	音乐广场污水处理站（150m3/d）
	43.13

	（1）
	厌氧池改造
	7.50

	（2）
	微动力生物接触氧化池改造
	15.00

	（3）
	生态处理
	20.63

	15
	映秀
	东界脑村
	老街一组污水处理设施（30m3/d）
	4.50

	（1）
	厌氧池改造
	1.50

	（2）
	微动力生物接触氧化池改造
	3.00

	16
	映秀
	一碗水村
	银杏污水处理站（300m3/d）
	86.25

	（1）
	厌氧池改造
	15.00

	（2）
	微动力生物接触氧化池改造
	30.00

	（3）
	生态处理
	41.25

	17
	漩口
	赵公村
	核桃坪污水处理设施（30m3/d）
	8.63

	（1）
	厌氧池改造
	1.50

	（2）
	微动力生物接触氧化池改造
	3.00

	（3）
	生态处理
	4.13

	18
	漩口
	群益村
	群益村一组污水处理设施（20m3/d）
	3.75

	（1）
	厌氧池改造
	1.00

	（2）
	生态处理
	2.75

	19
	漩口
	百花村
	圣音寺一组人工湿地（18m3/d）
	3.92

	（1）
	厌氧池改造
	1.44

	（2）
	生态处理
	2.48

	20
	漩口
	百花村
	圣音寺二组人工湿地（10m3/d）
	2.18

	（1）
	厌氧池改造
	0.80

	（2）
	生态处理
	1.38

	21
	水磨
	凤凰村
	衔凤岩二组污水处理设施（30m3/d）
	8.63

	（1）
	厌氧池改造
	1.50

	（2）
	微动力生物接触氧化池改造
	3.00

	（3）
	生态处理
	4.13

	22
	水磨
	凤凰村
	衔凤岩五组污水处理设施（15m3/d）
	2.81

	（1）
	厌氧池改造
	0.75

	（2）
	生态处理
	2.06

	23
	水磨
	白果坪村
	白石污水处理站（60m3/d）
	17.25

	（1）
	厌氧池改造
	3.00

	（2）
	微动力生物接触氧化池改造
	6.00

	（3）
	生态处理
	8.25

	24
	三江
	静居村
	麻柳污水处理站（15m3/d）
	2.06

	（1）
	对接入户进行庭院式设施改造
	2.06

	25
	耿达
	龙潭村
	走马林片区污水处理设施（20m3/d）
	3.75

	（1）
	厌氧池改造
	1.00

	（2）
	生态处理
	2.75

	26
	耿达
	龙潭村
	1/2组污水处理设施（20m3/d）
	3.75

	（1）
	提篮格栅
	1.00

	（2）
	改造三格式化粪池
	2.75

	合计
	403.97


表 6-2 汶川县现有污水处理设施维修改造项目投资估算表（纳管改造）
	序号
	镇
	村
	处理站（设施）名称
	拟接入污水处理厂名称
	预算合计（万元）

	1
	威州
	雁门村
	雁门污水处理站
	汶川县城污水处理厂
	12.00

	2
	威州
	布瓦村
	布瓦桥头安置点污水处理设施
	汶川县城污水处理厂
	24.00

	3
	映秀
	渔子溪村
	张家坪污水处理设施
	映秀镇污水处理厂
	24.50

	4
	灞州
	克枯村
	小克枯污水处理设施
	汶川县城污水处理厂
	24.00

	5
	卧龙
	卧龙关村
	川北营组污水处理设施
	卧龙镇污水处理厂
	171.60

	6
	卧龙
	卧龙关村
	卧龙关组污水处理设施
	
	

	7
	卧龙
	卧龙关村
	五里墩组污水处理设施
	
	

	8
	卧龙
	足木山村
	花红树组污水处理设施
	耿达镇污水处理厂
	26.40

	9
	耿达
	耿达村
	獐牙杠片区污水处理设施
	
	

	合计
	282.50


备注：卧龙特区（卧龙镇、耿达镇）的改造仅为估算，后续若无纳管条件，可采取集中式或相对集中式建设处理设施。
表 6-3 汶川县农村生活污水治理专项规划投资估算表——新建（2023~2025年）
	序号
	乡镇

名称
	村名称（调整区划后）
	纳管管网规模(km)
	纳管管网投资(万元）
	集中或相对集中治理设施设计规模（m3/d）
	集中或相对集中治理设施投资（万元）
	集中治理管网规模（km）
	集中治理管网投资（万元）
	分散治理设施总规模（m3/d)
	分散治理设施投资（万元）
	分散治理管网规模（km）
	分散治理管网投资（万元）
	总投资（万元）
	计划

年限

	1
	威州镇
	双河村
	4.34
	169.00
	
	
	
	
	3.50
	1.93
	0.14
	2.10
	173.03
	2025

	2
	威州镇
	万村
	2.64
	86.90
	
	
	
	
	
	
	
	
	86.90
	2025

	3
	威州镇
	新桥村
	1.86
	65.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	65.10
	2023

	4
	威州镇
	新桥村
	
	
	13.00
	10.40
	2.17
	89.66
	5.50
	3.03
	0.22
	3.30
	106.39
	2024

	5
	威州镇
	高峰新村
	
	
	30.00
	24.00
	3.62
	99.10
	8.50
	4.68
	0.34
	5.10
	132.88
	2024

	6
	威州镇
	白水村
	
	
	18.00
	14.40
	2.42
	65.20
	35.00 
	19.25
	1.40
	21.00
	119.85
	2024

	7
	威州镇
	月里村
	
	
	
	
	
	
	139.00
	76.45
	5.56
	83.40
	159.85
	2024

	8
	威州镇
	雁门村
	
	
	
	
	4.77
	129.66
	22.00
	12.10
	0.88
	13.20
	154.96
	2025

	9
	威州镇
	铁邑村
	
	
	50.00 
	40.00
	6.48
	214.36
	69.00
	37.95
	2.76
	41.40
	333.71
	2025

	10
	绵虒镇
	和谐新村
	
	
	33.00 
	26.40
	3.726
	122.01
	11.00 
	3.30
	0.264
	2.64
	154.35
	2023

	11
	绵虒镇
	碉头村
	
	
	
	
	
	
	53.00 
	15.90
	17.00
	170.00
	185.90
	2023

	12
	绵虒镇
	向前村
	
	
	55.00
	44.00
	7.067
	225.02
	8.00
	2.40
	0.192
	1.92
	273.34
	2024

	13
	绵虒镇
	三官庙村
	
	
	
	
	1.513
	35.86
	33.50
	10.05
	0.804
	8.04
	53.95
	2024

	14
	绵虒镇
	玉龙村
	
	
	65.00
	52.00
	5.756
	183.31
	
	
	
	
	235.31
	2025

	15
	绵虒镇
	羌锋村
	
	
	
	
	6.50
	255.00
	
	
	
	
	255.00
	2025

	16
	映秀镇
	一碗水村
	
	
	18.00
	10.80
	2.486
	89.11
	
	
	
	
	99.91
	2024

	17
	映秀镇
	桃关村
	
	
	7.00
	5.60
	0.942
	35.17
	42.00
	13.86
	1.01
	10.08
	64.70
	2025

	18
	漩口镇
	赵公村
	
	
	10.00 
	8
	0.982
	33.07
	30.00 
	9
	0.72
	7.2
	57.27
	2023

	19
	漩口镇
	集中村
	
	
	
	
	
	
	81.00 
	24.3
	3.24
	32.4
	56.70
	2023

	20
	漩口镇
	双庙村
	
	
	
	
	
	
	70.00 
	21
	1.68
	16.8
	37.80
	2023

	21
	漩口镇
	红福村
	
	
	44.00 
	35.20
	5.546
	177.21
	5.50
	1.65
	0.13
	1.32
	215.38
	2024

	22
	漩口镇
	安子坪村
	
	
	15.00
	12.00
	2.31
	81.35
	45.00
	13.50
	1.08
	10.80
	117.65
	2025

	23
	漩口镇
	小麻溪村
	2.738
	103.63
	
	
	
	
	2.50
	0.75
	0.006
	0.60
	104.98
	2025

	24
	水磨镇
	白果坪村
	
	
	30.00 
	24
	4.712
	180.37
	50.00 
	15
	1.2
	12
	231.37
	2023

	25
	水磨镇
	寨子坪村
	
	
	
	
	1.118
	24.43
	
	
	
	
	24.43
	2024

	26
	水磨镇
	马家营村
	
	
	44.00
	35.20
	5.322
	170.97
	26.00
	7.80
	0.936
	9.36
	223.33
	2024

	27
	水磨镇
	郭家坝村
	5.372
	186.22
	5.00
	4.00
	0.622
	21.97
	45.50
	13.65
	1.092
	10.92
	236.76
	2024

	28
	水磨镇
	老人村
	4.912
	186.62
	
	
	
	
	
	
	
	
	186.62
	2024

	29
	三江镇
	街村
	2.68
	64.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	64.30
	2024

	30
	三江镇
	草坪村
	
	
	95.00
	76.00
	3.156
	130.31
	
	
	
	
	206.31
	2024

	31
	三江镇
	静居村
	3.672
	158.47
	16.00
	12.80
	1.58
	75.80
	
	
	
	
	247.07
	2025

	32
	灞州镇
	垮坡村
	
	
	20.00 
	16
	0.6
	30
	
	
	
	
	46.00
	2025

	33
	灞州镇
	布兰村
	
	
	
	1.0①
	1.05
	32.75
	
	
	
	
	33.75
	2024

	34
	灞州镇
	阿尔村
	
	
	10.00 
	8.00
	4.228
	123.53
	
	
	
	
	131.53
	2024

	35
	灞州镇
	联合村
	0.68
	22.55
	25.00
	20.00
	5.815
	194.90
	26.00
	7.80
	0.67
	6.70
	251.95
	2024

	36
	灞州镇
	克枯村
	1.61
	44.85
	
	
	
	
	4.00
	1.20
	0.16
	1.60
	47.65
	2025

	36
	卧龙镇
	卧龙关村
	
	
	13.00 
	10.4
	1.738
	69.38
	
	
	
	
	79.78
	2023

	37
	卧龙镇
	足木山村
	1.08
	72.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	72.36
	2023

	38
	卧龙镇
	足木山村
	1.12
	80.40
	
	
	
	
	
	
	
	
	80.40
	2025

	39
	耿达镇
	幸福村②
	5.32
	203.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	203.20
	2024

	40
	耿达镇
	耿达村
	
	
	30.00
	24.00
	3.266
	121.16
	9.50
	2.85
	0.34
	3.40
	151.41
	2024

	41
	耿达镇
	龙潭村
	
	
	
	
	
	
	27.50
	8.25
	1.36
	13.60
	21.85
	2025

	合计
	38.024
	1443.6
	646
	514.2
	89.495
	3010.66
	852.5
	327.65
	43.184
	488.88
	5784.98
	——


备注：①建2座资源化回用池，每座50m3。

②重建耿达镇污水处理厂费用不计入其中。
现有设施改造后运维费用估算
对现有污水处理设施进行改造后，运维管理方式可分为：委托第三方机构运行维护、由镇村自行运维管理。
1、委托第三方机构运行维护
（1）改造完成前需纳入第三方机构运行维护管理：通过摸排，为确保农村污水站治理设备设施正常运行，农村污水的到实质性有效治理，近2~3年需纳入第三方运行的污水治理站（点）22个，需要运行费用287.44万元，见表6-4。

（2）通过改造后，在3年后保留针对需要一定或较高技术管理能力的、处理工艺较复杂的以及20m3/d（含）以上的污水处理设施且目前暂时不能及时改造的15座污水处理设施纳入第三方运行管理，见表6-5。改造后的运维费用预估为143.92万元，相对改造前纳入第三方运行维护管理的费用降低了49.93%，大大降低了政府的运维压力。
2、由镇村自行运维管理
对规模较小、工艺相对简单、操作简便24座污水处理设施（包含改造后）由镇、村属地纳入自主管理，见表6-6。预估运维费用为7.70万元，由财政预算中村级基础设施运行费用中解决其费用。同时，由住建局或生态环境局组织专家人员对其运行进行技术指导和业务培训，解决管理人的问题。自行管理的污水处理站点纳入村级公共设施运行经费予以保障；也可按照“谁污染，谁付费”原则，探索收取污水处理费、农村集体经济组织付费、村民约定付费等机制补贴运行费用。

表 6-4 汶川县现有污水农村生活污水处理设施运维建议——纳入第三方运维（改造前）

	编号
	镇
	村
	处理站（设施）名称
	处理能力

（m3/d）
	运行动力
	是否监督性监测
	是否纳入

三方运营
	估算运费费用

（万元/年）

	1
	灞州
	阿尔村
	阿尔村污水处理站
	200
	0.67/度

（工业电价）
	是
	建议纳入三方运营，规范化管理
	31.66

	2
	灞州
	克枯村
	小克枯污水处理设施
	20
	0.32/度（生活用电）+光伏
	是
	建议纳入三方运营，规范化管理
	7.28

	3
	灞州
	克枯村
	大克枯琵琶田污水处理设施
	20
	0.32/度（生活用电）+光伏
	是
	建议纳入三方运营，规范化管理
	7.86

	4
	灞州
	联合村
	东门寨污水处理设施
	50
	0.32/度+光伏（生活用电）
	是
	建议纳入三方运营，规范化管理
	10.27

	5
	灞州
	下庄村
	下庄污水处理设施
	30
	0.32/度（生活用电）
	是
	建议纳入三方运营，规范化管理
	15.60

	6
	威州
	萝卜寨村
	萝卜寨污水处理站
	150
	0.67/度（工业电价）
	是
	建议纳入三方运营，规范化管理
	31.96

	7
	威州
	麦通村
	通山一组污水处理设施
	20
	0.32/度（生活用电）
	是
	建议纳入三方运营，规范化管理
	7.60

	8
	威州
	麦通村
	通山二组污水处理设施
	20
	0.32/度（生活用电）
	是
	建议纳入三方运营，规范化管理
	7.60

	9
	威州
	布瓦村
	布瓦桥头安置点污水处理设施
	30
	0.32/度（生活用电）
	是
	建议纳入三方运营，规范化管理
	8.66

	10
	威州
	索桥村
	索桥一组污水处理设施
	70
	0.32/度（生活用电）
	是
	建议纳入三方运营，规范化管理
	12.27

	11
	威州
	索桥村
	索桥二组污水处理设施
	50
	0.32/度（生活用电）
	是
	建议纳入三方运营，规范化管理
	10.90

	12
	威州
	雁门村
	雁门污水处理站
	30
	0.67/度（工业电价）
	是
	建议纳入三方运营，规范化管理
	21.25

	13
	绵虒
	玉龙村
	板桥中坝污水处理站
	90
	0.67/度（工业电价）
	是
	建议纳入三方运营，规范化管理
	11.75

	14
	绵虒
	大禹村
	高店污水处理站（含提升泵站）
	50
	0.67/度（工业电价）
	是
	建议纳入三方运营，规范化管理
	29.41

	15
	绵虒
	羌锋村
	音乐广场污水处理站
	150
	0.67/度（工业电价）
	是
	限期整改后建议纳入三方运营，规范化管理
	31.36

	16
	映秀
	东界脑村
	老街一组污水处理设施
	30
	0.32/度（生活用电）
	是
	建议纳入三方运营，规范化管理
	6.90

	17
	映秀
	渔子溪村
	张家坪污水处理设施
	20
	0.32/度（生活用电）
	是
	建议纳入三方运营，规范化管理
	7.45

	18
	漩口
	赵公村
	核桃坪污水处理设施
	30
	0.32/度（生活用电）
	是
	建议纳入三方运营，规范化管理
	7.52

	19
	漩口
	群益村
	群益村一组污水处理设施
	20
	0.32/度（生活用电）
	是
	建议纳入三方运营，规范化管理
	7.18

	22
	水磨
	白果坪村
	白石污水处理设施
	60
	0.32/度（生活用电）
	是
	建议纳入三方运营，规范化管理
	12.96

	合计
	287.44


表 6-5 汶川县现有污水农村生活污水处理设施运维建议——纳入第三方运维（改造后）

	序号
	镇
	村
	污水处理站名称
	原处理

工艺
	处理规模（m3/d）
	设施及运行现状
	计划改造工艺
	预估运行费用

（万元/年）

	1
	灞州
	阿尔村
	阿尔村污水处理站
	MBBR
	200
	1、2021年建成后未运行，未移交（乡镇不接收），无人管理；

2、该站覆盖阿尔村地灾安置小区，每年12-2月为冰冻期，设施可能无法正常运行，接入的区域集中供水管网压力大，末端闸阀关闭后将出现爆管和冰冻的情况，部分饮水进入排污管。
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化池+土地快速渗滤/人工湿地
	18.66

	2
	灞州
	下庄村
	下庄污水处理设施
	MBR
	30
	MBR膜需规范清洗，维护成本相对过高。
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化池+土地快速渗滤/人工湿地
	4.99

	3
	灞州
	联合村
	东门寨污水处理设施
	AO
	50
	站内雨污未彻底分流。
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化池+土地快速渗滤/人工湿地
	6.59

	4
	威州
	萝卜寨村
	萝卜寨污水处理站
	A2/O
	150
	厂区管理不善，长期未运行，设备被盗，现检察院已立案调查。
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化池+土地快速渗滤/人工湿地
	14.68

	5
	威州
	索桥村
	索桥一组污水处理设施
	AO
	70
	涉及现有饮用水源保护区，不能排放。
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化池+土地快速渗滤/人工湿地
	8.18

	6
	威州
	索桥村
	索桥二组污水处理设施
	AO
	50
	涉及现有饮用水源保护区，不能排放。
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化池+土地快速渗滤/人工湿地
	6.59

	7
	绵虒
	玉龙村
	板桥中坝污水处理站
	A2/O
	90
	进站污水远远小于设计规模，站点周边为地灾搬迁安置户，管网和池体可能存在破损。
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化池+土地快速渗滤/人工湿地
	9.77

	8
	绵虒
	大禹村
	高店污水处理站（含提升泵站）
	MBBR
	50
	处理站位于岷江河堤岸上，十分敏感。
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化池+土地快速渗滤/人工湿地
	6.59

	9
	绵虒
	羌锋村
	音乐广场污水处理站
	MBBR
	150
	住建局未按三同时要求配套建设污水管网，且未明确接入范围，已纳入汶川县问题整改清单报省州。
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化池+土地快速渗滤/人工湿地
	14.68

	10
	映秀
	东界脑村
	老街一组污水处理设施
	AO
	30
	临近国道，位置敏感。
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化池
	4.99

	11
	映秀
	一碗水村
	银杏污水处理站
	A2/O+MBR
	300
	部分污水未收集，河对岸提升泵站闲置。
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化池+土地快速渗滤/人工湿地
	26.66

	12
	漩口
	赵公村
	核桃坪污水处理设施
	A2/O
	30
	站点位于生态旅游示范区内。
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化池+土地快速渗滤/人工湿地
	4.99

	13
	漩口
	群益村
	群益村一组污水处理设施
	A2/O
	20
	临近库区，位置敏感。
	预处理+厌氧+土地快速渗滤/人工湿地
	4.19

	14
	水磨
	凤凰村
	衔凤岩二组污水处理设施
	AO
	30
	1、回流泵、光伏系统等故障；冬春供电不足；

2、站内杂草丛生。
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化池+土地快速渗滤/人工湿地
	4.99

	15
	水磨
	白果坪村
	白石污水处理站
	A2/O
	60
	1、临近寿溪河，位置敏感；

2、有长流水进入。
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化池+土地快速渗滤/人工湿地
	7.38

	合计
	1310
	合计
	143.92


表 6-6 汶川县现有污水农村生活污水处理设施运维建议——由镇村自行运维管理（改造后）
	序号
	镇
	村
	污水处理站名称
	处理工艺
	处理规模（m3/d）
	备注
	预估运行费用

（万元/年）

	1
	灞州
	克枯村
	小克枯庭院式处理设施
	厌氧+生物滤池
	5
	
	0.12

	2
	灞州
	克枯村
	大克枯尖石包庭院式处理设施
	厌氧+人工湿地
	10
	
	0.25

	3
	灞州
	克枯村
	大克枯琵琶田污水处理设施
	AO
	20
	改造后工艺为“预处理+厌氧+土地快速渗滤/人工湿地”，属于无动力工艺
	0.49

	4
	威州
	麦通村
	麦地二组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	7
	
	0.17

	5
	威州
	麦通村
	麦地二组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	5
	
	0.12

	6
	威州
	麦通村
	通山一组污水处理设施
	AO
	20
	改造后工艺为“预处理+厌氧+土地快速渗滤/人工湿地”，属于无动力工艺
	0.49

	7
	威州
	麦通村
	通山二组污水处理设施
	AO
	20
	改造后工艺为“预处理+厌氧+土地快速渗滤/人工湿地”，属于无动力工艺
	0.49

	8
	威州
	布瓦村
	布瓦四组庭院式处理设施
	厌氧+滤池
	5
	
	0.12

	9
	威州
	雁门村
	原青坡村人工湿地
	厌氧+人工湿地
	15
	
	0.37

	10
	威州
	雁门村
	原青坡村人工湿地
	厌氧+人工湿地
	
	
	0.00

	11
	威州
	雁门村
	原芤山村一组污水处理设施
	AO
	15
	经改造后，处理工艺为“预处理+人工湿地”，出水用于资源化利用
	0.37

	12
	威州
	雁门村
	原芤山村二组污水处理设施
	AO
	5
	
	0.12

	13
	绵虒
	涂禹山村
	涂禹山人工湿地
	厌氧+人工湿地
	10
	
	0.25

	14
	映秀
	东界脑村
	老街豆芽坪组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	10
	
	0.25

	15
	漩口
	集中村
	集中村三组人工湿地
	化粪池+人工湿地
	15
	
	0.37

	16
	漩口
	百花村
	圣音寺一组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	18
	对厂区进行无动力改造，改造完成后，由镇村自行运维
	0.44

	17
	漩口
	百花村
	圣音寺二组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	10
	
	0.25

	18
	水磨
	马家营村
	灯草坪三组人工湿地
	化粪池+人工湿地
	30
	
	0.74

	19
	水磨
	寨子坪村
	黑土坡二组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	8
	
	0.20

	20
	水磨
	凤凰村
	衔凤岩一组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	15
	
	0.37

	21
	水磨
	凤凰村
	衔凤岩二组污水处理设施
	AO
	15
	经改造后，处理工艺为“预处理+人工湿地”
	0.37

	22
	三江
	静居村
	麻柳污水处理站
	A2/O
	15
	对接入户进行庭院式改造后，由镇村自行运维
	0.37

	23
	耿达
	龙潭村
	走马林片区污水处理设施
	A2/O+沉淀
	20
	重新核实处理规模后，对处理设施进行无动力改造“预处理+土地快速渗滤/人工湿地”，由镇村自行运维
	0.49

	24
	耿达
	龙潭村
	1/2组污水处理设施
	A2/O+沉淀
	20
	
	0.49

	合计
	388
	
	7.70


实施计划
由表6-1可知，汶川县现有污水处理设施改造（改造为无动力或微动力）投资为403.97万元；由表6-2可知，汶川县现有污水处理设施改造（改造为纳管模式）投资为282.50万元，现有设施总计改造费用为686.47万元。由表6-3可知，汶川县新增农村生活污水治理专项规划总投资5784.98万元，其中：纳管模式新建污水管网共计38.024km，总投资1443.60万元；新建集中式污水处理设施总规模646m3/d，配套污水管网89.495km，总投资3524.86万元；新建分散式治理设施总规模852.5m3/d，配套污水管网43.184km，总投资816.53万元。
本规划拟建项目建设时间2023~2025年（3年），每年应分期分批完成当年的建设计划和任务；建设时间为2026~2030年（5年），每年应根据治理规划稳步推进管控类行政村生活污水治理工作；2031~2035年（5年），每年应根据汶川县人民政府的要求稳步推进污水治理工作，查漏补缺。具体项目实施的前期工作主要有：项目建议书、环境影响评价、可行性研究、工程地质勘探、设备订货及施工准备等。工程实施阶段主要进行施工图设计、土建施工并适时插入设备安装，然后进行调试和联合试运转，最后进行试运行。

供电、供水等辅助工程应先于生产工程施工，要求提前竣工、提前投运，以确保系统顺利运行。
项目前期准备工作，如可行性研究报告以汶川县作为一个整体开展工作。具体项目在可行性研究报告批准后即可开展施工图设计。对相关项目的建设及生产进行人员培训等工作，为工程的顺利进行做好充分准备。污水处理设施的设计、施工和验收等工作，应根据每年工作任务分批次实施，并周期性重复。
汶川县计划用3年时间（2023~2025年）对县域内9个镇，共计40个行政村进行综合整治，争取到2025年治理类行政村生活污水基本完成治理。根据该区域环境现状，来安排工程进度。各工程由阿坝州汶川生态环境局按照“重点突出、全面推进、分步实施”的原则，对各工程建设进度与工期可做适当调整，但必须确保工程能按期验收；针对位于城镇开发边界内的行政村，由住建局纳入管理。
资金筹措
本规划2023~2025年拟建项目估算总投资为6471.45万元，其中，现有污水处理设施改造投资为686.47万元，新建农村生活污水治理投资为5784.98万元，汶川县农村生活污水治理以申请中央、省级资金为主，包括“农村环境综合整治资金”、“水污染防治专项资金”、“千村示范工程”以奖代补资金等环保专项资金，统筹农业、水利、住建各个渠道的专项资金用于农村生活污水治理，避免重复建设和资金浪费。同时要采取多元化的经费筹措模式，鼓励引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量积极参与。探索农村生活污水处理缴费机制，可考虑纳入电费或自来水费收费，建立运维资金长效保障机制。

 可达性分析
建设目标可达性分析
根据本规划拟建项目实施进度安排，截至2022年12月汶川县（不含卧龙片区）农村生活污水治理覆盖率为56.52%。2023.01-2023.12，在9个行政村中至少组织实施6个村的农村生活污水治理，累计完成覆盖率65.22%；2024.01-2.04.12，在18个行政村（包含一个23年拟实施行政村）中至少组织实施10个行政村的农村生活污水治理，累计完成覆盖率78.26%；2025.01-2025.12，在15个行政村中至少组织实施7个行政村的农村生活污水治理，累计完成覆盖率88.41%。到2025年底，汶川县全县治理类行政村生活污水全部得到有效治理，治理（管控）率高于四川省2025年需达到的治理目标75%。到远期2035年底，农村生态环境基础设施得到进一步完善，生态宜居的美丽乡村基本实现，各阶段建设目标均可达。
制度目标可达性分析
通过三年专项治理，汶川县基本建成农村生活污水治理建设和运行绩效考核机制，农村污水治理任务和目标纳入生态环境保护目标考核体系，农村污染防治的“一岗双责”制度落到实处，制度目标可达。
排放标准目标可达性分析
到2025年底，汶川县新实施的污水治理，其中接入场镇污水处理站的农村生活污水按照接纳污水处理站设计出水标准进行处理和排放；靠近河流的处理规模在20m3/d以上的农村集聚点污水集中式处理设施按照《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准进行设计和建设，并加强建成后的运行管理监督；对污水处理规模小于20m3/d的农村集聚点相对集中式处理设施或处理规模大于20m3/d（小于100m3/d）但不直排河流的集中式污水处理设施按照《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）三级标准进行设计和建设，并加强建成后的运行管理监督。分散户在开展分散治理的基础上以综合利用为主，确需外排的，按照达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）三级标准进行设备选型和设计，并加强建成后的运行管理监督。对于出水用于资源化利用的居民，按照达到《四川省农村生活污水资源化利用指南（试行）》中相关要求来进行处理模式的选择，并加强建成后的运行管理监督。纳入管控的居民做到污水不直排、散排，做好“三基本”。综上，汶川县农村生活污水均能按相应排放标准进行排放，全县农村生活污水排放标准目标可达。
 效益分析
环境效益
通过规划的逐步实施，将在规划范围内构建科学合理的污水处理体系，实现污水收集及处理设施的合理布局、规范化建设与管理，解决各个乡镇内农村居民生活污水处理问题，极大地改善农村的水污染状况，为构筑人与环境的和谐发展创造条件。本规划的环境效益主要表现在以下几个方面：

1、污染物减排
汶川县农村生活污水治理项目是改善生态环境、削减环境污染、保障人民身体健康、造福社会的环境保护工程。通过项目实施，可有效削减农村生活污水中污染物含量，进一步减少排放至自然水体或土地中的CODCr、NH3-N、TP、TN。
2、水环境质量改善
规划实施后，新建污水处理设施和污水管网，能减少生活污水直接排放总量，全方位、彻底地改进和提高汶川县水环境质量，有利于汶川县内水体水质达标和县域范围内生态环境的改善。
3、农村人居环境改善
农村生活污水治理规划的实施，将逐步消除村庄生活污水乱排乱放的现象，推进卫生厕所的全面普及，改变影响农村人居环境的不良习惯，实现村庄环境干净、整洁、有序，进一步提升村容村貌，并优化汶川县村庄的规划管理，让村民的幸福感得到明显提升。

4、污水处理减污降碳协同增效

通过淘汰老旧低效以及不符合当地实际的污水处理设施，开展节能降碳改造；通过污水资源化利用的推进，加大可再生能源应用，推动再生水流动；在污泥稳定化、无害化处置前提下，逐步压减污泥填埋规模，积极采用资源化利用等替代处理方式，推广低碳处理工艺；一系列措施都将推动污水处理减污降碳协同增效。
经济效益
农村生活污水处理设施的建设通过改善环境，提高环境质量水平，改善各镇水系的水质，避免和减轻污水排放对工农业生产及其国民经济发展所造成的经济损失等。在工程建设期增加就业机会上百个，可有效解决农村富余劳动力问题，对社会和谐稳定具有重要意义。同时，农村生活污水处理设施建设所产生的间接经济效益将是巨大的，体现在有利于改善投资环境、吸引外资、发展工业区经济，增加农渔业的产量，提高农副产品和工业产品质量，减少化肥购买成本，减少城乡自来水净化处理成本等方面。
此外，污水处理设施需要进行日常运行维护管理，当地农户由此获得新的工作机会，可以增加收入。
社会效益
农村生活污水综合治理是一项综合系统工程，搞好环境整治，改善农民的人居环境，改变农村村容村貌，具有明显的社会效益。

1、推动乡村振兴战略实施

在农村生活污水治理基础上，实施乡村振兴战略，符合“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求。通过环境综合整治，倡导文明村风和良好的生产生活方式，打造幸福美丽乡村，带动乡村旅游产业发展，促进农村物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的协调发展。

2、提高人民群众的农村环境保护意识

农村生活污水治理是一次深刻的、生动的农村环境保护宣传过程，通过具体的环境保护行动，使人们能够深刻认识农村环境保护的重要性，使人们懂得环境污染的严重后果，包括经济损失、健康损失、资源流失等，这一行动较单纯宣传更为有效并易于被人们所接受。工程实施后还将伴随着大量宣教工作，包括农村生活污水整治的重要性，一旦人们认识理解了农村环境保护的深刻含义，农村环境保护将产生质的飞跃，保护环境、节约资源将成为居民的自觉行为。

3、有利于改善环境民生，提高生活品质
规划实施将极大改善汶川县农村水环境质量，完善城乡污水处理基础设施，减少因水污染引起的各类健康问题和环境卫生问题，进一步改善城乡水环境面貌，提高农村居民的生活品质。
4、改善公共健康水平

通过自然环境改善和农村生活污水基础设施完善，一方面美化了环境净化了水体，另一方面消除了蚊蝇等疾病传播媒质的滋生环境，农村居民的生存环境得到保护和改善，减少了疾病发病率，对公共健康是极其有益的。

 保障措施
组织保障
1、成立工作小组
汶川县人民政府成立汶川县农村生活污水治理专项规划工作领导小组，组长由县政府分管环保工作的副县长担任，副组长由县财政局、生态环境局局长担任，生态环境局、财政局、发改局、自然资源局、各乡镇人民政府为成员单位，负责统筹推进项目建设和运营工作，各镇人民政府负责具体运行和实施，并向上级监管单位负责。
2、明确职责分工
生态环境局：生态环境部门负责统筹开展《汶川县农村生活污水治理专项规划（2023-2035年）》编制工作，会同县科农局、县住建局、县发改局、县财政局等部门以及各镇人民政府落实规划任务，监督、指导各实施主体开展年度农村生活污水治理和工程项目建设。会同县财政局开展中央环境保护专项资金的全过程预算绩效管理。
财政局：配合各专项资金管理部门加强对中央、省、州专项资金、奖补资金使用的监督管理，指导实施单位开展预算绩效管理，按照下达的绩效目标组织开展绩效运行监控，做好绩效评价；落实县级配套资金。
县科农局、县住建局等部门：按照职能职责，结合“厕所革命”、“垃圾处理”、农村面源污染治理、集镇污水管网提升和处理设施建设，主动开展农村生活污水治理，形成全县合力，全面完成年度农村环境综合治理、农村人居环境整治目标任务。
发改局：负责项目立项审批工作。
自然资源局：参与项目选址，负责土地预审、用地指标及相关用地手续的办理等工作，负责将本部门规划项目与该项目结合，推进该项目区生态环境的改善。

乡镇人民政府：负责组织项目征（占）地工作；负责本辖区项目建设政策宣传引导和信访、维稳等群众工作；配合相关单位开展好项目规划选址、环评、勘察设计等前期工作；负责建立健全当地农村机制，提高监管能力，实施专项资金全过程预算绩效管理，按照下达的绩效目标组织开展绩效运行监控，做好绩效评价，负责相关项目的工程实施及建成后的运行管理等工作。
资金保障
将汶川县农村生活污水治理专项规划年度项目列入年度预算，根据规划的总体要求积极编制项目年度实施方案或可行性研究报告，以申请中央或省级专项资金为主，保证地方匹配资金的按时按量到位，保障项目的顺利实施。

（1）财政局和各职能部门应积极争取上级专项资金，用于农村生活污水治理和运行维护。
（2）各专项资金管理部门应根据项目推进情况和合同等约定，落实国库集中报账制度，及时拨付项目资金，切实加大项目统筹整合力度，将地方配套资金纳入财政预算安排，确保各级专项资金专款专用，发挥资金效益、环境效益和社会效益。同时，充分发挥政府投资撬动作用，拓宽融资渠道，多元化筹措资金，支持农村生活污水治理项目建设和运行维护。
制度保障
1、实行汶川县农村生态环境保护目标责任制

县人民政府与乡镇人民政府签订目标责任书，明确汶川县农村生活污水治理专项规划涉及各镇的任务和要求。

2、实行项目招投标、采购制度

项目设计、地勘、监理及工程施工等按照相关部门要求和程序开展。

3、实行项目全过程公示制度

乡镇人民政府对项目基本情况采取公示制度、征求群众和社会意见，接受社会监督。项目开工前，必须在各项目片区设立固定公示牌，并通过公众媒体发布项目基本情况公告，接受群众和社会的监督。

4、实行项目审计核查制度

按照程序委托具有相关资质的中介机构独立、客观和公正地对项目竣工进行审计，对工程建设任务完成情况、项目预算执行情况、项目费用支出情况、项目资金管理及使用情况、项目资金结余及债权债务情况等进行专项核查，出具核查报告。

5、竣工验收成效评估制度
项目竣工验收后，再次对项目实施情况进行评估，作为省生态环境厅等相关单位组织专家进行环保验收时的重要依据，并以此衡量项目的成效。

技术保障
坚持全面推进和重点突破相结合，把县域作为城乡融合发展的重要切入点，着力在有效提升中心镇辐射带动能力、深入推进城乡基础设施一体化，促进公共资源向农村延伸，不断缩小城乡发展差距，推动形成汶川城乡基础设施一体化新格局，努力走出一条契合未来发展趋势、符合省州发展要求、切合汶川发展实际的城乡融合发展路径。将安全生产纳入工作重要范畴，保障提档升级、质效可控。
结合汶川县实际情况，积极引进和示范环保技术，环保等部门要加强技术指导服务和培训工作，使各项先进实用的环保技术起到改善汶川县农村生态环境质量、促进生态环境恢复的作用，有效提高汶川县农村生态环境及汶川县岷江流域水环境治理的工作成效。尽快建立起符合汶川县岷江流域特点、高效实用、低成本的流域环境污染防治和生态治理技术支持体系。在治理区开展水环境质量监测、监察、宣传培训的措施，保障治理成效长期维持，建立岷江流域生态环境保护长效管理机制。

制定有利于水环境保护的经济政策，如地区环境补偿政策、推进循环经济发展的政策措施等，促进人与自然和谐发展。加强农村环保科技支撑体系建设，大力推广农村环保实用技术。积极探寻适宜汶川县当地的农村生活污水处理技术，在有条件的地区先进行试点，再进行推广。寻找经济适用的、运营成本低、技术含量较低、易于管理的污水处理工艺在农村村社中推广。通过专业人才的引进，提升乡镇、村庄和农户等负责参与污水处理设施运维管护的人员的技术管理水平，使其更加规范化。建立健全长效管理机制，强化日常执法监督，坚持“天天在行动”，严肃查处各种污染水环境和破坏资源、生态的违法行为。
运营保障
1、运行资金来源
县财政局应落实和执行地方财政事权相关要求，农村生活污水处理设施运维管理、专项监督性监测等所需经费纳入县财政预算保障，确保污水处理设施长效稳定运行。

各镇村将自行管理的污水处理站点所需运维费用纳入村级公共运行经费予以保障。
镇人民政府应会同县财政局等相关部门加大运维管理资金筹措力度，建立政府扶持、群众自筹、社会参与的多元保障机制。按照“污染付费”原则，探索随自来水费征收污水处理费、农村集体经济组织付费、村民约定付费等机制，综合考虑群众承受能力、污水治理和运行成本，合理确定收费标准，逐步构建政府、村级组织、村民共治、共享、共担机制。
县财政部门应会同镇人民政府、县审计局、汶川生态环境局加强运维资金的使用指导和监督管理，不得截留、挤占、挪用专项资金。
2、设施管理维护
项目竣工验收投产使用后由相关各乡镇人民政府和各村村委会牵头成立村环境卫生管理小组，负责村内各项目工程的管理和维护，采取宣传、教育和处罚等方式强化当地群众参与的积极性和自觉性，使各项污染治理工程能正常、持续、高效发挥作用，更好地营造和保持整洁、卫生的村容村貌。主要通过以下方式进行管理：
（1）农村生活污水处理设施运行管理
农村生活污水处理设施的运行专业性较强，要使环保设施长期稳定地运行，使其能够长期发挥效益，就需要对设施进行良好的管理和维护，而这必须有一定的专业技术人员和资金做保障，切莫让污水处理工程成为形象工程、摆设工程。鼓励以县为单位委托有实力的专业企业作为运维单位，运维管理农村生活污水处理设施。对规模较小、工艺相对简单、操作简便的农村生活污水处理设施，可根据当地实际，采用镇或村属地自行运维的模式，保障设施正常运行。
（2）建立健全农村生活污水集中处理设施运行管理体制。
农村生活污水集中处理设施运行维护机制的形成首先要有相应的农村生活污水集中处理设施运行管理体制作保障。
（3）对农村生活污水集中处理设施工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的专业培训。
（4）加强运行管理和进出水的监测工作，确保生活污水达标外排。加强农村生活污水集中处理设施运行事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除隐患。
（5）各农村生活污水集中处理设施应主动接受和协助地方生态环境局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水处理站的监督，最大程度使污水处理站正常运行。
（6）定期对周围村民采取宣传、教育等方式增强当地村民的环保意识，配合处罚和奖励等方式强化当地群众参与的积极性和自觉性：
①集中式或相对集中式污水处理设施，粪污不直接排入，杜绝偷排、散排现象，废弃物（衣物、垃圾）不进入污水管网；
②庭院式污水处理设施，实行“三好”要求——用好，管好，清好，使庭院式人工湿地等设施能正常、持续、高效发挥作用；
③管控：制定村规民约，对居民进行约束管理，杜绝偷排、散排，保持整洁、卫生的村容村貌，营造环境优美、气氛和谐的人居环境。
监管保障
汶川生态环境局应按照环境保护相关法律法规和政策要求，对纳入监管的农村生活污水处理设施开展运行情况执法检查和排放水质监测，发现污水处理设施运行不正常、排放水质不达标以及擅自停用处理设施等情形，应依法对运营维护单位进行查处，并督促其采取有效措施限期完成整改，相关情况通报属地镇人民政府。
汶川生态环境局应会同各镇人民政府组织县财政局、县住建局、县科技农牧局、县乡村振兴局等相关部门建立运维考核评估机制，并对辖区内农村生活污水处理设施运营维护单位进行年度考核评估和资金绩效评价，考核结果纳入年度目标绩效考评，并作为拨付经费的重要依据。
对于管控类行政村，应加强对其农村生活污水去向的监管，制定村规民约，对居民进行约束管理，杜绝村民偷排、散排，保证村庄整洁。建议进一步明确畜禽粪污还田利用要求，加强对养殖污染的监管通知，以规范散户养殖粪污与人类粪便混合处理的情况，保证污水得到有效治理。
公众参与
通过各类媒体以及各种宣传活动，使农民群众认识到各类污染的危害，认识到污染直接和生存环境及身体健康紧密相连，正确引导广大农民群众树立环境就是资本，破坏环境就是破坏生产力，保护环境就是保护生产力，改善环境就是发展生产力的环保意识，牢固树立人与自然和谐发展观念。要在发展农村经济的同时，保护生态环境，实现农村的可持续发展。及时公开农村生活污水污染的治理情况、项目开展情况，保障村民的知情权、参与权和监督权。
除了新建设的农村生活污水处理设施，对于未治理的村庄来说，村民需做到不乱排乱放，加强环保意识，从根本上减少农村生活污水的排放量，使得农村生活污水治理（管控）率远高于计划目标。
第二部分：规划附图
《规划》附图
附图1 项目地理位置图
附图2 汶川县行政区划图
附图3 汶川县水系图
附图4 汶川县水功能区划图
附图5 汶川县农村生活污水治理规划点位图（2023）
附图6 汶川县农村生活污水治理规划点位图（2024）
附图7 汶川县农村生活污水治理规划点位图（2025）
附图1 项目地理位置图
[image: image28.jpg]BN EALE R =






附图2 汶川县行政区划图
[image: image29.jpg]X Il B 7T B X X '





附图3 汶川县水系图
[image: image30.jpg]E2S

[ e

BHFTHCH

il

J I HR: 1: 300000

i
B s





附图4 汶川县水功能区划图
[image: image31.png]103° rlv‘n“zg

103 zln’ "%

103’ JIn'n“%E

0 15 30 km

100”1k

31

200"k

31

31 ol 0"k

10 0" It

30

T
103° 0°0" %

T
103° 20°0"%

T
103° 40°0"%





附图5 汶川县农村生活污水治理规划点位图（2023）
[image: image32.png]



附图6 汶川县农村生活污水治理规划点位图（2024）
[image: image33.png]2024 FEHAIBITE
B





附图7 汶川县农村生活污水治理规划点位图（2025）
[image: image34.png]202SEHAIBITE





第三部分：规划附件
《规划》附件
附件1 汶川县已建农村生活污水处理设施改造及后续运维情况表

附件2 汶川县农村生活污水处理情况调查表
附件1 汶川县已建农村生活污水处理设施改造及后续运维情况表
	序号
	镇名
	村名
	设施名称
	处理工艺
	处理规模
（吨/日）
	改造计划
	后期运维情况

	1
	威州镇
	麦通村
	通山一组污水处理设施
	AO
	20
	预处理+厌氧+土地快速渗滤/人工湿地
	镇村自行运维管理

	2
	威州镇
	麦通村
	通山二组污水处理设施
	AO
	20
	预处理+厌氧+土地快速渗滤/人工湿地
	镇村自行运维管理

	3
	威州镇
	麦通村
	麦地二组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	7
	维持原工艺
	镇村自行运维管理

	4
	威州镇
	麦通村
	麦地二组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	5
	维持原工艺
	镇村自行运维管理

	5
	威州镇
	雁门村
	雁门污水处理站
	MBBR+深度处理

+紫外消毒工艺
	30
	接入汶川县城污水处理厂
	住建局纳入管理

	6
	威州镇
	雁门村
	原青坡村人工湿地
	厌氧+人工湿地
	15
	维持原工艺
	镇村自行运维管理

	7
	威州镇
	雁门村
	原青坡村人工湿地
	厌氧+人工湿地
	
	维持原工艺
	镇村自行运维管理

	8
	威州镇
	雁门村
	原芤山村一组污水处理设施
	AO
	15
	预处理+土地快速渗滤/人工湿地
	镇村自行运维管理

	9
	威州镇
	雁门村
	原芤山村二组污水处理设施
	AO
	5
	预处理+土地快速渗滤/人工湿地
	镇村自行运维管理

	10
	威州镇
	萝卜寨村
	萝卜寨污水处理站
	A2/O
	150
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	纳入第三方运维管理

	11
	威州镇
	布瓦村
	布瓦桥头安置点污水处理设施
	A2/O
	30
	接入汶川县城污水处理厂
	住建局纳入管理

	12
	威州镇
	布瓦村
	布瓦四组庭院式处理设施
	厌氧+滤池
	5
	维持原工艺
	镇村自行运维管理

	13
	威州镇
	索桥村
	索桥一组污水处理设施
	AO
	70
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	纳入第三方运维管理

	14
	威州镇
	索桥村
	索桥二组污水处理设施
	AO
	50
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	纳入第三方运维管理

	15
	绵虒镇
	玉龙村
	板桥中坝污水处理站
	A2/O
	90
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	纳入第三方运维管理

	16
	绵虒镇
	涂禹山村
	涂禹山人工湿地
	厌氧+人工湿地
	10
	维持原工艺
	镇村自行运维管理

	17
	绵虒镇
	羌锋村
	音乐广场污水处理站
	MBBR
	150
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	纳入第三方运维管理

	18
	绵虒镇
	大禹村
	高店污水处理站
	MBBR
	50
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	纳入第三方运维管理

	19
	绵虒镇
	大禹村
	高店污水提升泵站
	/
	/
	
	

	20
	映秀镇
	渔子溪村
	张家坪污水处理设施
	AO
	20
	接入映秀镇污水处理厂
	住建局纳入管理

	21
	映秀镇
	一碗水村
	银杏污水处理站
	A2/O+MBR
	300
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	纳入第三方运维管理

	22
	映秀镇
	东界脑村
	老街一组污水处理设施
	AO
	30
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化池
	纳入第三方运维管理

	23
	映秀镇
	东界脑村
	老街豆芽坪组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	10
	维持原工艺
	镇村自行运维管理

	24
	漩口镇
	赵公村
	核桃坪污水处理设施
	A2/O
	30
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	纳入第三方运维管理

	25
	漩口镇
	群益村
	群益村一组污水处理设施
	A2/O
	20
	预处理+厌氧+土地快速渗滤/人工湿地
	纳入第三方运维管理

	26
	漩口镇
	集中村
	集中村三组人工湿地
	化粪池+人工湿地
	15
	维持原工艺
	镇村自行运维管理

	27
	漩口镇
	百花村
	圣音寺一组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	18
	预处理+土地快速渗滤/人工湿地
	镇村自行运维管理

	28
	漩口镇
	百花村
	圣音寺二组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	10
	预处理+土地快速渗滤/人工湿地
	镇村自行运维管理

	29
	水磨镇
	马家营村
	灯草坪三组人工湿地
	化粪池+人工湿地
	30
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	镇村自行运维管理

	30
	水磨镇
	寨子坪村
	黑土坡一组污水提升泵站
	/
	/
	/
	

	31
	水磨镇
	寨子坪村
	黑土坡二组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	8
	维持原工艺
	镇村自行运维管理

	32
	水磨镇
	凤凰村
	衔凤岩一组人工湿地
	厌氧+人工湿地
	15
	维持原工艺
	镇村自行运维管理

	33
	水磨镇
	凤凰村
	衔凤岩二组污水处理设施
	AO
	30
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	纳入第三方运维管理

	34
	水磨镇
	凤凰村
	衔凤岩二组污水处理设施
	AO
	15
	预处理+土地快速渗滤/人工湿地
	镇村自行运维管理

	35
	水磨镇
	白果坪村
	白石污水处理站
	A2/O
	60
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	纳入第三方运维管理

	36
	三江镇
	静居村
	麻柳污水处理站
	A2/O
	15
	将接入户改为庭院式污水处理设施
	镇村自行运维管理

	37
	灞州镇
	联合村
	东门寨污水处理设施
	AO
	50
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	纳入第三方运维管理

	38
	灞州镇
	阿尔村
	阿尔村污水处理站
	MBBR
	200
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	纳入第三方运维管理

	39
	灞州镇
	克枯村
	小克枯污水处理设施
	AO
	20
	接入克枯污水处理站
	/

	40
	灞州镇
	克枯村
	小克枯庭院式处理设施
	厌氧+生物滤池
	5
	维持原工艺
	镇村自行运维管理

	41
	灞州镇
	克枯村
	大克枯琵琶田污水处理设施
	AO
	20
	预处理+厌氧+土地快速渗滤/人工湿地
	镇村自行运维管理

	42
	灞州镇
	克枯村
	大克枯尖石包庭院式处理设施
	厌氧+人工湿地
	10
	维持原工艺
	镇村自行运维管理

	43
	灞州镇
	下庄村
	下庄污水处理设施
	MBR
	30
	预处理+厌氧+微动力生物接触氧化+土地快速渗滤/人工湿地
	纳入第三方运维管理

	44
	卧龙镇
	卧龙关村
	川北营组污水处理设施
	A2/O+沉淀
	20
	接入卧龙镇污水处理厂（建议在综合评估管网建设条件和卧龙镇污水处理厂的负荷能力后，在条件允许的情况下采取纳管）
	/

	45
	卧龙镇
	卧龙关村
	卧龙关组污水处理设施
	A2/O+沉淀
	20
	
	

	46
	卧龙镇
	卧龙关村
	五里墩组污水处理设施
	A2/O+沉淀
	20
	
	

	47
	卧龙镇
	足木山村
	花红树组污水处理设施
	A2/O+沉淀
	20
	
	

	48
	耿达镇
	耿达村
	獐牙杠片区污水处理设施
	A2/O+沉淀
	30
	接入耿达镇污水处理厂（建议在综合评估管网建设条件和耿达镇污水处理厂的负荷能力后，在条件允许的情况下采取纳管）
	/

	49
	耿达镇
	龙潭村
	走马林片区污水处理设施
	A2/O+沉淀
	20
	预处理+土地快速渗滤/人工湿地
	镇村自行运维管理

	50
	耿达镇
	龙潭村
	1/2组污水处理设施
	A2/O+沉淀
	20
	预处理+土地快速渗滤/人工湿地
	镇村自行运维管理

	合计
	1683
	/
	


附件2 汶川县农村生活污水处理情况调查表

（1）汶川县农村生活污水处理情况调查表
	基本情况
	农户覆盖情况
	
	污水治理（管控）率
	后续工作开展

	行政区划（合并后）
	中心村
	位于或部分属于集中式饮水水源保护区
	行政村类别（管控类/治理类）
	行政村名（合并前）
	自然村名（合并前）
	自然村名（合并后）
	区域

属性
	户数
	纳管（户数）
	集中式处理户数（20m3/d及以上）
	相对集中式处理户数（20m3/d及以下）
	资源化利用（户数）
	管控户数
	自然村污水治理覆盖率（%）
	合并后村组污水治理覆盖率
	行政村污水治理（管控）率%（按户数）
	行政村污水治理（管控）率%（按组数）
	是否完成生活污水治理（按双60%）
	拟开展污水治理年份
	污水处理设施名称
	拟采取治理措施
	拟建项目

	威州镇双河村
	是
	否
	治理类
	双河村
	黄岩组（村委会所在地）
	黄岩组（村委会所在地）
	河坝
	204
	140
	22
	
	1
	
	79.90
	79.90
	87.62
	66.67
	已完成
	远期
	布瓦桥头安置点污水处理设施
	位于城镇开发边界内，由住建局纳入管理
	

	
	
	
	
	
	较场坝组
	较场坝组
	河坝
	109
	109
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	姜射坝组
	姜射坝组
	河坝
	99
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	2025
	
	位于城镇开发边界内，由住建局纳入管理；其中位于水厂旁边的7户建议优先采取资源化处理模式，若无条件则采取纳管式处理；其余居民均采取纳管式处理模式。在姜射坝组地界的24户混杂人员，后续建议优先采取资源化处理模式，若无条件则纳管
	汶川县入河排污口整治工程第一期（2022年批次）

	威州镇麦通村
	否
	否
	治理类
	麦地村
	一组（村委会所在地）
	麦地组
	河谷
	47
	
	
	
	43
	
	91.49
	96.43
	98.01
	100.00
	已完成
	远期
	
	剩余户数考虑纳入有效管控
	

	
	
	
	
	
	二组
	
	半山
	65
	
	
	65
	
	
	100.00
	
	
	
	
	/
	麦地二组污水处理设施
	提升改造
	

	
	
	
	
	通山村
	一组
	通山组（村委会所在地）
	高半山
	45
	
	45
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	通山一组污水处理设施
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	二组
	
	高半山
	44
	
	44
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	/
	通山二组污水处理设施
	提升改造
	

	威州镇高峰新村
	否
	否
	管控类
	茨里村
	茨里组
	三组
	高半山
	80
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	18.20
	0.00
	未完成
	中期
	
	分散式或视现场情况将其纳入管控
	

	
	
	
	
	
	水地组
	
	高半山
	61
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	分散式处理，出水资源化利用
	

	
	
	
	
	牛脑寨村
	水井湾组
	一组
	高山
	55
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	2024
	
	52户采取相对集中式处理模式；3户采取分散式处理，出水资源化利用
	2024年“乡村振兴”补助资金

	
	
	
	
	
	牛脑寨组
	
	高山
	87
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	73户采取相对集中式处理模式；14户采取分散式处理，出水资源化利用
	

	
	
	
	
	秉里村
	秉里组
	二组（村委会所在地）
	高山
	123
	
	
	
	73
	
	59.35
	59.35
	
	
	
	中期
	
	较集中的区域采取相对集中式处理模式，出水资源化利用；其余散户纳入管控或分散式处理
	

	威州镇白水村
	否
	否
	管控类
	白水村
	一组
	一组
	高半山
	70
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	36.93
	33.33
	未完成
	2024
	
	70户采取资源化利用模式，建设蓄水池后进行资源化利用
	《汶川县乡村振兴重点帮扶村发展规划（2021-2025）》

	
	
	
	
	
	二组(村委会所在地）
	二组(村委会所在地）
	高半山
	87
	5
	
	
	0
	
	5.75
	5.75
	
	
	
	
	
	采取相对集中式处理模式
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	高半山
	84
	
	
	
	64
	20
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	威州镇禹碑岭村
	否
	否
	管控类
	禹碑岭村
	一组
	一组
	高山
	73
	52
	
	
	0
	
	71.23
	71.23
	54.87
	33.33
	未完成
	中期
	
	分散式处理，出水资源化利用
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	高山
	40
	11
	
	
	0
	
	27.50
	27.50
	
	
	
	
	
	分散式处理，出水资源化利用
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组（村委会所在地）
	高山
	42
	23
	
	
	0
	
	54.76
	53.66
	
	
	
	
	
	17户相对集中，出水资源化利用；2户分散式处理
	

	
	
	
	
	
	四组
	
	高山
	40
	21
	
	
	0
	
	52.50
	
	
	
	
	
	
	分散式处理，出水资源化利用
	

	威州镇布瓦村
	是
	否
	治理类
	布瓦村
	一组
	一组（村委会所在地）
	高山
	34
	
	
	
	34
	
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	已完成
	/
	2m3庭院式设施127套，5m3庭院式设施1套
	提升改造采取分散式处理，出水资源化利用
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	高山
	43
	
	
	
	43
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	高山
	33
	
	
	
	33
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	四组
	
	高山
	35
	
	
	
	35
	
	100.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	威州镇雁门村
	是
	是
	治理类
	芤山村
	一组
	三组
	半山
	91
	
	
	50
	7
	
	62.64
	62.64
	61.29
	60.00
	已完成
	2025
	有15户接入芤山2组污水处理设施；有35户接入芤山1组污水处理设施
	有管网建设条件的居民可接入污水处理设施；分散居民采取分散式处理，出水资源化利用
	“三家园”项目

	
	
	
	
	
	二组
	四组
	半山
	90
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	79户采取相对集中式；11户采取分散式处理，出水资源化利用
	

	
	
	
	
	过街楼村
	一组
	一组（村委会所在地）
	河谷
	266
	266
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	河谷
	150
	
	68
	
	
	
	45.33
	45.33
	
	
	
	2025
	雁门污水处理站
	有条件的接入雁门污水处理站；其余采取分散式处理模式
	

	
	
	
	
	青坡村
	一组
	五组
	河坝
	116
	
	96
	
	
	
	82.76
	82.76
	
	
	
	远期
	青坡人工湿地
	采取分散式处理
	

	威州镇月里村
	否
	否
	管控类
	月里村
	一组
	一组（村委会所在地）
	高半山
	90
	
	
	
	0
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	未完成
	2024
	
	采取资源化利用处理模式
	《汶川县乡村振兴重点帮扶村发展规划（2021-2025）》

	
	
	
	
	
	二组
	
	高半山
	78
	
	
	
	0
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	有条件的采取资源化利用处理模式；其余散户采取分散式处理
	

	
	
	
	
	
	三组
	二组
	高半山
	41
	
	
	
	0
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	四组
	
	高半山
	69
	
	
	
	0
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	威州镇万村
	否
	否
	治理类
	万村
	一组
	一组（村委会所在地）
	河坝
	110
	15
	
	
	
	
	13.64
	13.64
	12.61
	0.00
	未完成
	2025
	
	63户也采取纳管式处理；32户在联建房，采取纳管式处理（安置小区的联建房目前管网情况混乱，后续可纳管也可采取集中式处理）
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	高山
	81
	
	
	
	10
	
	12.35
	11.82
	
	
	
	
	
	浑水沟处聚居点可纳入有效管控；65户居住于联建房处，采取纳管式处理；1户位于威州街上，可采取纳管式处理
	

	
	
	
	
	
	三组
	
	高山
	29
	3
	
	
	
	
	10.34
	
	
	
	
	
	
	14户可纳入有效管控；12户在联建房，采取纳管式处理
	

	
	
	
	
	
	四组
	三组
	高山
	31
	
	
	
	
	
	0.00
	8.53
	
	
	
	
	
	23户可纳入有效管控；8户在联建房，采取纳管式处理
	

	
	
	
	
	
	五组
	
	高山
	35
	8
	
	
	
	
	22.86
	
	
	
	
	
	
	23户可纳入有效管控；4户在联建房，采取纳管式处理
	

	
	
	
	
	
	六组
	
	高山
	63
	3
	
	
	
	
	4.76
	
	
	
	
	
	
	54户可纳入有效管控；6户在联建房，采取纳管式处理
	

	威州镇七盘沟村
	是
	否
	治理类
	七盘沟村
	一组
	一组（村委会所在地）
	河谷
	145
	15
	
	
	
	
	10.34
	10.34
	61.78
	66.67
	已完成
	中期
	
	位于城镇开发边界内，由住建局纳入管理；此外新区共有94户集中安置，管网需提升改造
	

	
	
	
	
	
	二组（青沙坪）
	二组（青沙坪）
	河谷
	99
	86
	
	
	
	
	86.87
	86.87
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	河谷
	40
	40
	
	
	
	
	100.00
	90.70
	
	
	
	
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	四组
	
	河谷
	43
	27
	
	
	
	
	62.79
	
	
	
	
	
	
	位于城镇开发边界内，由住建局纳入管理
	

	
	
	
	
	
	五组
	
	河谷
	89
	89
	
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	
	
	提升改造
	

	威州镇新桥村
	是
	否
	治理类
	新桥村
	一组（木兰组）
	三组
	河谷
	63
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	33.03
	25.00
	未完成
	2024
	
	上冤家坝片区（16户）、下冤家坝片区（36户）、老木兰片区（11户）分别采取相对集中式处理
	

	
	
	
	
	
	二组（新桥组）
	二组（村委会所在地）
	河谷
	124
	34
	
	
	
	
	27.42
	27.42
	
	
	
	2023
	
	采取纳管式处理（若管网破损，需实施恢复）
	汶川县入河排污口整治工程第一期（2022年批次）

	
	
	
	
	
	三组（林场组）
	一组
	河谷
	27
	27
	
	
	
	
	100.00
	16.46
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	四组（郭竹铺组）
	
	河谷
	137
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	2023
	
	采取纳管式处理
	汶川县入河排污口整治工程第一期（2022年批次）

	
	
	
	
	茅岭村
	一组（茅岭组）
	四组
	高半山
	50
	
	
	
	
	50
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	做好日常监督管理，保障污水管控成效——“三基本”
	“三家园”项目

	
	
	
	
	
	二组（阳岭组）
	
	高半山
	32
	14
	
	
	
	18
	100.00
	
	
	
	
	/
	
	
	

	威州镇萝卜寨村
	是
	否
	治理类
	萝卜寨村
	一组
	一组（村委会所在地）
	高山
	88
	
	79
	
	
	
	89.77
	85.88
	87.79
	100.00
	已完成
	远期
	萝卜寨污水处理站
	采取分散式处理
	“三家园”项目

	
	
	
	
	
	二组
	
	高山
	89
	
	73
	
	
	
	82.02
	
	
	
	
	
	
	采取分散式处理
	

	
	
	
	
	
	三组
	二组
	高山
	85
	
	78
	
	
	
	91.76
	91.76
	
	
	
	
	
	采取分散式处理
	

	威州镇索桥村
	否
	是
	治理类
	索桥村
	一组
	一组（村委会所在地）
	半山
	90
	
	84
	
	
	
	93.33
	91.25
	92.31
	100.00
	已完成
	远期
	索桥一组污水处理设施
	采取分散式处理，出水资源化利用
	

	
	
	
	
	
	二组
	
	半山
	70
	
	49
	
	13
	
	88.57
	
	
	
	
	
	
	采取分散式处理，出水资源化利用
	

	
	
	
	
	
	三组
	二组
	半山
	100
	
	83
	
	11
	
	94.00
	94.00
	
	
	
	
	索桥二组污水处理设施
	2户接入索桥二组污水处理设施；4户采取分散式处理，出水资源化利用
	

	威州镇铁邑村
	是
	否
	治理类
	铁邑村
	一组
	一组
	河坝
	86
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	22.64
	16.67
	未完成
	2025
	
	30户采取相对集中式处理；56户采取分散式处理
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组（村委会所在地）
	半山
	62
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	两片集中区域：13户、14户（2组3组聚居点）可分别采取相对集中式处理或资源化处理；其余散居居民采取分散式处理
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	半山
	49
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	三片集中区域（17户、17户、14户）可分别采取相对集中式处理或资源化处理；其余散居采取分散式处理
	

	
	
	
	
	增坡村
	一组（麻邑组）
	四组
	高山
	70
	
	
	
	
	31
	44.29
	44.29
	
	
	
	
	
	采取资源化处理模式
	

	
	
	
	
	
	二组（增坡组）
	五组
	高山
	66
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	采取资源化处理模式
	

	
	
	
	
	
	三组（羊头组）
	六组
	高山
	62
	
	
	
	
	36
	58.06
	71.43
	
	
	
	
	
	采取资源化处理模式
	

	
	
	
	
	
	四组（豆芽口组）
	
	高山
	29
	
	
	
	
	29
	100.00
	
	
	
	
	/
	
	做好日常监督管理，保障污水管控成效——“三基本”
	

	绵虒镇向前村
	是
	否
	治理类
	小茅坪村
	一组（村委会所在地）
	五组
	河谷
	30
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	3.44
	0.00
	未完成
	2024
	
	和板子沟部分居民混居在一起，采取相对集中式处理
	《2022-2023农村生活污水治理提升项目》

	
	
	
	
	
	二组
	六组
	河谷
	33
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	七组
	河谷
	42
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	板子沟村
	一组
	一组
	河谷
	22
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	则桑大桥聚居点采取相对集中式处理；3户在玉龙片区，可接入污水处理设施
	

	
	
	
	
	
	二组（村委会所在地）
	二组（村委会所在地）
	河谷
	36
	1
	
	
	
	
	2.78
	2.78
	
	
	
	
	
	高坎片区采取相对集中式处理；高速下方采取相对集中式处理
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	河谷
	35
	5
	
	
	
	
	14.29
	13.79
	
	
	
	
	
	采取相对集中式处理
	

	
	
	
	
	
	四组
	
	河谷
	23
	3
	
	
	
	
	13.04
	
	
	
	
	
	
	11户（3组、4组）位于玉龙片区，可接入污水处理设施；9户采取分散式处理
	

	
	
	
	
	
	五组
	四组
	河谷
	41
	1
	
	
	
	
	2.44
	2.44
	
	
	
	
	
	23户位于高坎片区，采取相对集中式处理；10户位于玉龙片区，可接入污水处理设施；7户采取资源化处理模式
	

	绵虒镇三官庙村
	是
	否
	治理类
	三官庙村
	一组（村委会所在地）
	一组（村委会所在地）
	河谷
	128
	128
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	48.70
	40.00
	未完成
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	河谷
	27
	18
	
	
	
	
	66.67
	66.67
	
	
	
	2024
	
	采取资源化处理模式或纳入有效管控
	

	
	
	
	
	和平村
	一组（村委会所在地）
	三组
	半山
	75
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	1组、2组有60余户搬迁至羌锋村境内，可接入羌锋村生活污水处理设施（音乐广场）；其余采用资源化处理
	2024千村示范

	
	
	
	
	
	二组
	四组
	半山
	52
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	五组
	河谷
	26
	4
	
	
	
	
	15.38
	15.38
	
	
	
	
	
	3户搬至县城，1户迁至成都，生活污水得到有效治理；18户位于文庙，1户位于音乐广场，无污水管道，污水未得到有效治护理，后续考虑建设污水管网将生活污水接入羌锋村生活污水处理设施；2户位于绵丰，可考虑将生活污水接入市政管网；1户位于福利院，后续考虑建设污水管网将生活污水接入板桥污水处理站。
	《2022-2023农村生活污水治理提升项目》

	绵虒镇玉龙村
	否
	否
	治理类
	板桥村
	一组
	一组
	河谷
	67
	
	20
	
	
	20
	59.70
	59.70
	20.40
	0.00
	未完成
	2025
	板桥中坝污水处理站
	采取相对集中式处理
	

	
	
	
	
	
	二组（村委会所在地）
	二组（村委会所在地）
	河谷
	70
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	在聚居点两侧采取相对集中式处理
	部分属于《汶川县2022-2023农村生活污水治理提升项目》

“三家园”项目

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	河谷
	23
	
	11
	
	
	
	47.83
	47.83
	
	
	
	
	板桥中坝污水处理站
	可接入板桥中坝污水处理站
	

	
	
	
	
	半坡村
	一组
	四组
	河谷
	28
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	全部居民搬迁至河坝区域，分散至原板桥村各地界，可采取相对集中式处理
	

	
	
	
	
	
	二组（村委会所在地）
	五组
	河谷
	39
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	六组
	高半山
	23
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	
	

	绵虒镇和谐新村
	否
	否
	治理类
	克约村
	一组（大坪）
	四组（村委会所在地）
	河谷
	40
	1
	
	
	
	
	2.50
	2.50
	46.04
	50.00
	未完成
	2023
	
	18户（村委会处）采取相对集中式处理；2户采取分散式处理；19户（G213国道附近）因地灾可能涉及搬迁，可采取相对集中式处理；
	2023年千村示范

	
	
	
	
	
	二组（村委会所在地）
	五组
	河谷
	13
	
	
	
	3
	
	23.08
	5.00
	
	
	
	
	
	1户采取资源化处理；9户（村委会处）采取相对集中式处理
	

	
	
	
	
	
	三组（落汤组）
	
	河谷
	47
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	1户采取分散式处理，46户（村委会处）采取相对集中式处理
	

	
	
	
	
	
	四组（克约组）
	六组
	河坝
	47
	47
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	羊店村
	一组（羊店组）
	三组
	河谷
	35
	
	
	
	35
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	二组
	
	半山
	8
	5
	
	
	3
	
	100.00
	
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	三组（大邑坪）（村委会所在地）
	二组
	河谷
	33
	
	
	
	33
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	四组（下索桥组）
	一组
	河谷
	55
	
	
	
	1
	
	1.82
	1.82
	
	
	
	2023
	
	几片集中区域分别采取相对集中式处理
	2023年千村示范

	绵虒镇涂禹山村
	否
	否
	管控类
	涂禹山村
	一组
	一组
	半山
	26
	
	
	26
	
	
	100.00
	100.00
	54.31
	60.00
	已完成
	/
	涂禹山人工湿地
	提升改造
	“三家园”项目

	
	
	
	
	
	二组
	
	半山
	25
	
	
	25
	
	
	100.00
	
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	三组（村委会所在地）
	二组（村委会所在地）
	半山
	31
	
	
	
	
	31
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	做好日常监督管理，保障污水管控成效——“三基本”
	

	
	
	
	
	
	四组
	三组
	河谷
	25
	25
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	在三官庙村1组境内，已纳管
	

	
	
	
	
	白土坎村
	一组
	四组
	半山
	34
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	中期
	
	较为分散，采取资源化处理
	

	
	
	
	
	
	二组（村委会所在地）
	
	半山
	18
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	较为分散，采取资源化处理
	

	
	
	
	
	
	三组（
	五组
	半山
	38
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	较为分散，采取资源化处理
	

	绵虒镇羌锋村
	否
	否
	治理类
	羌锋村
	一组
	一组
	河谷
	41
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	未完成
	2025
	
	建设污水管网，生活污水接入音乐广场污水处理站
	《汶川县2022-2023农村生活污水治理提升项目》

	
	
	
	
	
	二组（村委会所在地）
	二组（村委会所在地）
	河谷
	53
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	河谷
	55
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	四组
	四组
	河谷
	60
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	
	

	绵虒镇碉头村
	否
	否
	管控类
	碉头村
	一组
	一组
	高山
	53
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	未完成
	2023
	
	采取资源化处理模式
	2023年千村示范

	
	
	
	
	
	二组（村委会所在地）
	二组（村委会所在地）
	高山
	53
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	采取资源化处理模式
	

	绵虒镇大禹村
	是
	否
	治理类
	高店村（更名）
	一组（村委会所在地）
	一组（村委会所在地）
	河谷
	88
	
	88
	
	
	
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	已完成
	/
	高店污水处理站
	提升改造
	“三家园”项目

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	河谷
	64
	
	64
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	提升改造
	

	绵虒镇绵丰村
	否
	是
	治理类
	绵丰村
	一组（村委会所在地）
	一组（镇政府、村委会所在地）
	河谷
	157
	157
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	已完成
	/
	
	2022年，住建局实施绵丰村雨污分流项目，整个村已全部实现雨污分流。
	“三家园”项目

	
	
	
	
	
	二组（镇政府所在地)
	二组
	河谷
	24
	24
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	
	

	绵虒镇草坡新村
	否
	否
	治理类
	两河村
	一组
	三组
	河谷
	47
	47
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	已完成
	/
	
	整村搬至水磨镇郭家坝片区，已纳入市政管网；但是有1/3的老年人自发搬回山上居住，建议后续全部纳入管控
	《汶川县乡村振兴重点帮扶村发展规划（2021-2025）》

	
	
	
	
	
	二组（村委会所在地）
	一组（村委会所在地）
	河谷
	58
	58
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	二组
	半山
	33
	33
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	四组
	一组（村委会所在地）
	河谷
	18
	18
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	樟排村
	一组
	六组
	半山
	18
	18
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	二组
	
	半山
	13
	13
	
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	五组
	半山
	17
	17
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	四组（村委会所在地）
	四组
	河谷
	43
	43
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	绵虒镇红旗村
	是
	否
	治理类
	足湾村
	一组
	四组
	半山
	26
	26
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	已完成
	/
	
	整村搬至水磨镇郭家坝片区，已纳入市政管网；但是存在部分居民自愿回村现场，后续可纳入有效管控
	

	
	
	
	
	
	二组（村委会所在地）
	三组
	河谷
	65
	65
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	四组
	半山
	33
	33
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	克充村
	一组（村委会所在地）
	一组（村委会所在地）
	河谷
	73
	73
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	二组
	
	半山
	45
	45
	
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	二组
	半山
	13
	13
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	四组
	
	河谷
	38
	38
	
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	绵虒镇沙排村
	否
	否
	治理类
	沙排村
	一组（村委会所在地）
	一组（村委会所在地）
	半山
	95
	95
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	已完成
	/
	
	整村搬至水磨镇郭家坝片区，已纳入市政管网；但是存在部分居民自愿回村现场，后续可纳入有效管控
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	半山
	61
	61
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	绵虒镇金波村
	否
	否
	治理类
	金波村
	一组
	一组
	半山
	33
	33
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	已完成
	/
	
	整村搬至水磨镇郭家坝片区，已纳入市政管网；但是存在部分居民自愿回村现场，后续可纳入有效管控
	《汶川县乡村振兴重点帮扶村发展规划（2021-2025）》

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	半山
	38
	38
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	半山
	54
	54
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	四组（村委会所在地）
	四组（村委会所在地）
	半山
	61
	61
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	五组
	五组
	半山
	55
	55
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	六组
	二组
	半山
	8
	8
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	绵虒镇码头村
	否
	否
	治理类
	码头村
	一组（村委会所在地）
	一组（村委会所在地）
	河谷
	59
	59
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	已完成
	/
	
	整村搬至水磨镇郭家坝片区，已纳入市政管网；但是存在部分居民自愿回村现场，后续可纳入有效管控
	《汶川县乡村振兴重点帮扶村发展规划（2021-2025）》

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	河谷
	45
	45
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	
	半山
	22
	22
	
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	龙潭村
	一组
	六组
	河谷
	20
	20
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	二组
	五组
	半山
	14
	14
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	半山
	20
	20
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	四组
	四组
	半山
	23
	23
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	五组（村委会所在地）
	五组
	半山
	13
	13
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	六组
	四组
	半山
	13
	13
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	映秀镇黄家院村
	是
	否
	治理类
	黄家院村
	一组
	二组
	高山
	50
	
	
	
	
	50
	100.00
	100.00
	96.26
	100.00
	已完成
	/
	
	做好日常监督管理，保障污水管控成效——“三基本”
	“三家园”项目

	
	
	
	
	
	二组
	三组（村委会所在地）
	高山
	41
	
	
	
	
	41
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	
	高山
	33
	
	
	
	
	33
	100.00
	
	
	
	
	/
	
	
	

	
	
	
	
	
	四组
	二组
	高山
	31
	
	
	
	
	31
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	
	

	
	
	
	
	
	五组
	三组
	高山
	26
	
	
	
	
	26
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	
	

	
	
	
	
	黄家村
	一组
	一组
	河谷
	43
	
	
	
	102
	
	90.27
	90.27
	
	
	
	中期
	
	11户采取相对集中式处理模式或将生活污水接入消防队污水处理设施；对其余已建资源化利用设施进行提升改造
	

	
	
	
	
	
	二组
	
	半山
	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	
	高山
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	映秀镇中滩堡村
	是
	否
	治理类
	中滩堡村
	一组
	小河边组
	河谷
	83
	83
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	已完成
	/
	
	提升改造，且中滩堡村位于城镇开发边界内，由住建局纳入管理
	

	
	
	
	
	
	二组
	
	河谷
	73
	73
	
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	庙子坪组
	河谷
	85
	85
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	四组
	桤木林组
	河谷
	61
	61
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	枫香树村
	一组
	上田坝组
	河谷
	79
	79
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	二组
	下田坝组（村委会所在地）
	河谷
	55
	55
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	
	河谷
	39
	39
	
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	映秀镇桃关村
	是
	否
	治理类
	桃关村
	沙坝组
	桃关组（村委会所在地）
	河谷
	21
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	44.16
	25.00
	未完成
	2025
	
	采取分散式处理
	

	
	
	
	
	
	沟头组
	沟头组
	河谷
	65
	
	0
	
	65
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	提升改造，若后续工业园区拟建生活污水处理设施，在条件允许的情况下，可考虑将生活污水接入其中
	

	
	
	
	
	
	街上组
	桃关组（村委会所在地）
	河谷
	26
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	2025
	
	采取相对集中式处理
	

	
	
	
	
	
	福堂坝组
	佛林组
	河谷
	22
	22
	
	
	
	
	100.00
	46.81
	
	
	
	
	
	搬迁至都江堰
	

	
	
	
	
	
	彻底关组
	吉祥驿组
	河谷
	38
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	采取分散式处理
	

	
	
	
	
	
	皂角林组
	佛林组
	河谷
	25
	
	
	
	
	
	0.00
	46.81
	
	
	
	
	
	
	

	映秀镇渔子溪村
	是
	否
	治理类
	渔子溪村
	一组
	一组（村委会所在地）
	河谷
	66
	66
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	已完成
	/
	
	渔子溪村位于城镇开发边界内，建议后续由住建部门统筹开展管网排查及改造，确保收集管网正常运行
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	河谷
	67
	67
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	河谷
	67
	67
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	
	

	
	
	
	
	张家坪村
	一组
	四组
	河谷
	82
	
	82
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	张家坪污水处理设施
	距离映秀镇城镇污水处理厂较近，后续可纳滤纳入市政管网
	

	
	
	
	
	
	二组
	
	河谷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	映秀镇一碗水村
	是
	否
	治理类
	一碗水村
	梭坡店组
	一组
	河谷
	59
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	82.89
	75.00
	已完成
	2024
	
	36户（汶川植物园处）采取相对集中式处理；23户分布于原上/下银杏），采取相对集中式处理
	《汶川县乡村振兴重点帮扶村发展规划（2021-2025）》

	
	
	
	
	
	街上组
	二组
	河谷
	134
	
	134
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	银杏污水处理站
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	码头组
	
	河谷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	沙坪关村
	下银杏组
	(三组)（村委会所在地）（原乡驻地）
	河谷
	11
	
	
	
	
	
	0.00
	85.27
	
	
	
	2024
	
	采取相对集中式处理
	

	
	
	
	
	
	上银杏组
	
	河谷
	8
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	采取相对集中式处理
	

	
	
	
	
	
	沙坪关组
	
	河谷
	110
	
	110
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	/
	银杏污水处理站
	后续应尽快完成管网改造，确保设施稳定运行；对提升泵站进行提升改造，确保其正常稳定发挥效用
	

	
	
	
	
	
	罗圈湾组
	
	河谷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	兴文坪村
	街上组
	
	河谷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	上坪组
	四组
	河谷
	134
	
	134
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	兴文坪组
	
	河谷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	映秀镇东界脑村
	否
	否
	治理类
	东界脑村
	清水驿组
	一组（村委会所在地）
	河谷
	96
	
	
	
	96
	
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	已完成
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	东界脑组
	
	河谷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	太平译组
	
	河谷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	老街村
	一组
	三组（安置点）
	河谷
	110
	
	82
	28
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	老街一组污水处理设施
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组（豆芽坪）
	河谷
	
	
	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	
	/
	老街豆芽坪组人工湿地
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	三组
	
	河谷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	
	
	

	
	
	
	
	
	四组
	三组（安置点）
	河谷
	
	
	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	
	整改提升
	老街一组污水处理设施
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	五组
	
	河谷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	整改提升
	
	
	

	漩口镇赵公村
	是
	否
	治理类
	水田坪
	一组
	四组
	高半山
	60
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	36.10
	50.00
	未完成
	2023
	
	采取分散式处理
	2023年千村示范

	
	
	
	
	
	二组
	三组
	高半山
	39
	
	
	
	16
	
	41.03
	21.33
	
	
	
	
	
	可纳入有效管控
	

	
	
	
	
	
	三组
	
	高半山
	36
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	马路两侧居民可分别采取相对集中式处理模式
	

	
	
	
	
	核桃坪
	一组
	一组
	高半山
	36
	
	32
	
	
	
	88.89
	88.89
	
	
	
	
	核桃坪污水处理设施
	可纳入有效管控
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组（村委会所在地）
	高半山
	34
	
	26
	
	
	
	76.47
	76.47
	
	
	
	
	
	可纳入有效管控
	

	漩口镇群益村
	否
	否
	治理类
	群益村
	一组
	一组（村委会所在地）
	河谷
	31
	
	
	
	
	31
	100.00
	60.56
	72.19
	100.00
	已完成
	/
	
	大部分损坏，后续需提升改造
	“三家园”项目

	
	
	
	
	
	二组
	
	河谷
	40
	
	12
	
	
	
	30.00
	
	
	
	
	中期
	群益村一组污水处理设施
	采取分散式处理
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	高半山
	36
	
	3
	
	18
	15
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	四组
	二组
	高半山
	23
	
	7
	
	
	16
	100.00
	68.18
	
	
	
	/
	
	
	

	
	
	
	
	
	五组
	
	高半山
	21
	
	
	
	7
	
	33.33
	
	
	
	
	中期
	
	采取资源化处理或纳入有效管控
	

	漩口镇安子坪村
	否
	否
	治理类
	安子坪村
	一组
	一组
	河谷
	32
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	未完成
	2025
	
	采取分散式处理
	“三家园”项目；2024年“乡村振兴”推进资金

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	高半山
	25
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	采取相对集中式处理
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组（村委会所在地）
	高半山
	33
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	采取分散式处理，出水资源化利用或根据实际情况纳入有效管控
	

	
	
	
	
	
	四组
	
	高半山
	25
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	采取分散式处理，出水资源化利用或根据实际情况纳入有效管控
	

	
	
	
	
	
	五组
	四组
	河谷
	40
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	采取相对集中式处理
	

	漩口镇红福村
	否
	否
	治理类
	红福山村
	一组
	一组（村委会所在地）
	河谷
	10
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	未完成
	2024
	
	原1组、2组、4组、5组现搬迁至3组地界，在有条件的情况下可将生活污水通过管网收集后纳入水磨镇生活污水处理厂，若无条件则采取相对集中式处理模式；5户（村子沟附近）采取分散式处理
	《汶川县2022-2023农村生活污水治理提升项目》

	
	
	
	
	
	二组
	
	河谷
	10
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	二组
	河谷
	34
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	四组
	一组（村委会所在地）
	河谷
	15
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	五组
	
	河谷
	15
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	赵家坪村
	二组
	三组
	高半山
	75
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	采取相对集中式处理
	

	
	
	
	
	
	三组
	四组
	高半山
	30
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	集中区域采取相对集中式处理；散居居民采取分散式处理
	

	漩口镇集中村
	是
	否
	治理类
	集中村
	一组
	一组
	高半山
	33
	
	
	
	
	
	0.00
	42.68
	18.14
	0.00
	未完成
	2023
	
	采取分散式处理
	2023年千村示范

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	高半山
	86
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	采取分散式处理
	

	
	
	
	
	
	三组
	一组
	高半山
	49
	
	35
	
	
	
	71.43
	42.68
	
	
	
	
	集中村三组人工湿地
	采取分散式处理
	

	
	
	
	
	
	四组
	三组（村委会所在地）
	高半山
	42
	
	6
	
	
	
	14.29
	10.34
	
	
	
	2023
	
	采取分散式处理
	

	
	
	
	
	
	五组
	
	高半山
	16
	
	
	
	0
	
	0.00
	
	
	
	
	中期
	
	采取分散式处理或纳入有效管控
	

	漩口镇古溪沟村
	是
	否
	治理类
	古溪沟村
	一组
	一组（村委会所在地）
	河谷
	20
	20
	
	
	
	
	100.00
	20.41
	63.95
	66.67
	已完成
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	河谷
	66
	66
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	河谷
	69
	63
	
	
	
	
	91.30
	91.30
	
	
	
	中期
	
	搬迁至瓦窑岗地界，在城镇开发边界内，由住建局纳入管理
采取分散式处理，出水资源化利用
	

	
	
	
	
	
	四组
	一组（村委会所在地）
	高半山
	48
	
	
	
	
	
	0.00
	20.41
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	五组
	
	高半山
	30
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	漩口镇双庙村
	否
	否
	治理类
	宇宫庙村
	一组
	一组（村委会所在地）
	河谷
	66
	50
	
	
	
	
	75.76
	76.61
	35.96
	33.33
	未完成
	中期
	
	搬迁至瓦窑岗地界，在城镇开发边界内，由住建局纳入管理
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	高半山
	27
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	2023
	
	采取资源化处理模式
	2023年千村示范

	
	
	
	
	
	三组
	一组（村委会所在地）
	河谷
	58
	45
	
	
	
	
	77.59
	76.61
	
	
	
	中期
	
	搬迁至瓦窑岗地界，在城镇开发边界内，由住建局纳入管理
	

	
	
	
	
	
	四组
	二组
	高半山
	29
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	2023
	
	采取资源化处理模式
	2023年千村示范

	
	
	
	
	八角庙村
	一组
	三组
	河谷
	29
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	采取资源化处理模式
	

	
	
	
	
	
	二组
	
	河谷
	34
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	采取资源化处理模式
	

	
	
	
	
	
	三组
	
	河谷
	21
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	采取资源化处理模式
	

	漩口镇瓦窑岗村
	是
	否
	治理类
	瓦窑岗村
	一组
	一组（镇政府所在属地）
	河谷
	54
	37
	
	
	
	
	68.52
	68.52
	26.60
	33.33
	未完成
	中期
	
	在城镇开发边界内，由住建局纳入管理
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组（村委会所在地）
	河谷
	64
	17
	
	
	
	
	26.56
	20.99
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	河谷
	68
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	四组
	二组（村委会所在地）
	河谷
	17
	
	
	
	
	
	0.00
	20.99
	
	
	
	
	
	
	

	漩口镇小麻溪村
	否
	否
	治理类
	小麻溪村
	一组
	一组
	河谷
	74
	74
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	61.65
	50.00
	未完成
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	二组
	
	河谷
	45
	45
	
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	三组
	二组（村委会所在地）
	河谷
	49
	
	
	
	
	
	0.00
	9.20
	
	
	
	2025
	
	有条件的居民采取纳管式处理；个别分散的居民采取资源化处理模式
	

	
	
	
	
	
	四组
	
	河谷
	38
	8
	
	
	
	
	21.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	漩口镇百花村
	否
	否
	治理类
	油碾村
	一组
	一组（村委会所在地）
	河谷
	45
	45
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	98.68
	100.00
	已完成
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	河谷
	47
	47
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	河谷
	34
	34
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	圣音寺
	一组
	四组
	河谷
	66
	14
	
	52
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	圣音寺村一组人工湿地
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	二组
	五组
	河谷
	36
	
	
	33
	
	
	91.67
	91.67
	
	
	
	远期
	圣音寺村二组人工湿地
	可纳入有效管控
	

	漩口镇震源村
	是
	否
	治理类
	响黄沟
	一组
	三组（村委会所在地）
	高半山
	35
	
	
	
	
	35
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	已完成
	/
	
	整改提升
	

	
	
	
	
	
	二组
	四组
	高半山
	30
	
	
	
	
	30
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	蔡家岗村
	一组
	一组
	高半山
	44
	
	
	
	
	44
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	高半山
	24
	
	
	
	
	24
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	水磨镇老人村
	是
	否
	治理类
	老人村
	一组
	一组
	半山
	66
	4
	
	
	
	
	6.06
	6.06
	72.86
	75.00
	已完成
	2025
	
	在城镇开发边界内，由住建局纳入管理
	“三家园”项目；水磨镇寨子坪市政基础设施项目

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	半山
	75
	61
	
	
	
	
	81.33
	81.33
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	河谷
	79
	79
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	四组
	四组（村委会所在地）
	河谷
	60
	60
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	水磨镇马家营村
	否
	否
	治理类
	马家营村
	一组
	一组（村委会所在地）
	河谷
	55
	55
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	29.96
	25.00
	未完成
	/
	
	全部搬迁至羌城
	《汶川县乡村振兴重点帮扶村发展规划（2021-2025）》；2024年“乡村振兴”补助资金

	
	
	
	
	
	二组
	
	河谷
	57
	57
	
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	/
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	二组
	半山
	25
	
	
	
	
	1
	4.00
	9.72
	
	
	
	2024
	
	12户（甘家院子处）、12户（下院子处），分别采取相对集中式处理或在有条件的情况采取资源化处理模式
	

	
	
	
	
	
	四组
	
	半山
	47
	6
	
	
	
	
	12.77
	
	
	
	
	
	
	13户（马家院子）、10户（杨家伦房基处）、10户（杨建蓉老家处），分别采取相对集中式处理或在有条件的情况采取资源化处理模式；8户分散，采取资源化利用处理模式
	

	
	
	
	
	
	五组
	三组
	半山
	41
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	12户（师家房基）、23户（吴家地），分别采取相对集中式处理模式或在有地的情况下采取分散式处理模式；6户分散，采取资源化利用处理模式
	

	
	
	
	
	
	六组
	
	半山
	14
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	优先考虑分散式处理，有条件的情况下可采取相对集中式处理
	

	
	
	
	
	灯草坪村
	一组
	四组
	高山
	32
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	10户（卫星地）、9户（铜罐地），分别采取相对集中式处理模式或在有地的情况下采取分散式处理模式；4户分散，采取资源化利用处理模式
	

	
	
	
	
	
	二组
	
	高山
	23
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	18户（黑风沟）采取相对集中式处理；9户采取分散式处理
	

	
	
	
	
	
	三组
	五组
	高山
	37
	
	
	26
	
	
	70.27
	70.27
	
	
	
	2024
	灯草坪三组人工湿地
	采取资源化处理模式
	

	
	
	
	
	高峰村
	一组
	七组
	高山
	47
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	中期
	
	10户（宋家坪处）、6户（黑泥沟处）、8户（王家院子处）、8户（飞马寨），分别采取相对集中式处理；15户采取分散式处理
	

	
	
	
	
	
	二组
	八组
	高山
	21
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	19户居住于店子上，采取相对集中式处理；3户采取分散式处理
	

	
	
	
	
	
	三组
	
	高山
	23
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	21户居住于袁家房基处，采取相对集中式处理；2户采取分散式处理
	

	
	
	
	
	
	四组
	六组
	高山
	18
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	采取分散式处理
	

	
	
	
	
	
	五组
	
	高山
	44
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	33户居住于天生桥处，采取相对集中式处理；11户采取分散式处理
	

	水磨镇寨子坪村
	否
	否
	治理类
	寨子坪村
	一组
	一组（村委会所在地）
	河谷
	79
	79
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	71.54
	75.00
	已完成
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	半山
	74
	
	
	
	25
	
	33.78
	33.78
	
	
	
	2024
	
	采取相对集中式处理
	《汶川县2022-2023农村生活污水治理提升项目》

	
	
	
	
	黑土坡村
	一组
	四组
	河谷
	39
	29
	
	
	
	
	74.36
	74.36
	
	
	
	远期
	
	采取纳管式处理
	

	
	
	
	
	
	二组
	三组
	半山
	54
	
	
	28
	15
	
	79.63
	79.63
	
	
	
	
	
	采取资源化处理模式
	

	水磨镇刘家沟村
	是
	否
	治理类
	刘家沟村
	一组
	三组
	高山
	26
	26
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	75.74
	60.00
	已完成
	/
	
	部分管网因“8.20泥石流”损坏，需进行提升改造
	

	
	
	
	
	
	二组
	四组（村委会所在地）
	高山
	44
	
	
	
	
	44
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	做好日常监督管理，保障污水管控成效——“三基本”
	

	
	
	
	
	
	三组
	五组
	高山
	22
	22
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	四组
	
	高山
	19
	
	
	
	
	19
	100.00
	
	
	
	
	/
	
	做好日常监督管理，保障污水管控成效——“三基本”
	

	
	
	
	
	
	五组
	
	高山
	26
	26
	
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	六组
	三组
	高山
	14
	
	
	
	
	14
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	做好日常监督管理，保障污水管控成效——“三基本”
	

	
	
	
	
	
	七组
	
	高山
	10
	
	
	
	
	10
	100.00
	
	
	
	
	/
	
	
	

	
	
	
	
	茅坪子村
	一组
	一组
	河谷、半山
	58
	19
	
	
	
	
	32.76
	32.76
	
	
	
	中期
	
	采取纳管式处理
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	河谷、半山
	86
	51
	
	
	
	
	59.30
	59.30
	
	
	
	
	
	采取纳管式处理
	

	水磨镇盘龙溪村
	是
	否
	治理类
	大岩洞村
	一组
	二组（村委会所在地）
	河谷
	59
	48
	
	
	
	
	81.36
	81.36
	60.62
	60.00
	已完成
	中期
	
	采取资源化处理模式
	

	
	
	
	
	
	二组
	三组
	河谷
	18
	5
	
	
	
	
	27.78
	28.21
	
	
	
	
	
	采取资源化处理模式
	

	
	
	
	
	
	三组
	
	河谷
	21
	6
	
	
	
	
	28.57
	
	
	
	
	
	
	采取资源化处理模式
	

	
	
	
	
	
	四组
	五组
	河谷
	8
	4
	
	
	
	
	50.00
	13.33
	
	
	
	
	
	采取资源化处理模式
	

	
	
	
	
	连山坡村
	一组
	一组
	河谷
	28
	12
	
	
	10
	
	78.57
	78.57
	
	
	
	
	
	采取资源化处理模式
	

	
	
	
	
	
	二组
	四组
	高山
	17
	
	
	
	17
	
	100.00
	86.49
	
	
	
	
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	三组
	
	高半山
	20
	
	
	
	15
	
	75.00
	
	
	
	
	
	
	采取资源化处理模式或纳入有效管控
	

	
	
	
	
	
	四组
	五组
	高山
	22
	
	
	
	
	
	0.00
	13.33
	
	
	
	
	
	采取资源化处理模式或纳入有效管控
	

	水磨镇凤凰村
	否
	否
	治理类
	衔凤岩村
	一组
	一组（村委会所在地）
	河谷
	45
	
	
	45
	
	
	100.00
	100.00
	98.00
	100.00
	已完成
	/
	衔凤岩一组人工湿地
	提升改造
	“三家园”项目

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	高半山
	61
	
	61
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	衔凤岩二组污水处理设施
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	三组
	
	高半山
	17
	
	
	
	
	17
	100.00
	
	
	
	
	/
	
	做好日常监督管理，保障污水管控成效——“三基本”
	

	
	
	
	
	
	四组
	五组
	高半山
	14
	
	
	
	
	7
	50.00
	90.14
	
	
	
	远期
	
	采取资源化处理模式
	

	
	
	
	
	
	五组
	
	河坝
	57
	
	
	57
	
	
	100.00
	
	
	
	
	/
	衔凤岩二组污水处理设施
	提升改造
	

	
	
	
	
	大槽头村
	一组
	四组
	高山
	57
	35
	
	
	22
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	二组
	
	高山
	34
	
	
	
	34
	
	100.00
	
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	高山
	39
	
	
	
	39
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	四组
	
	高山
	26
	
	
	
	26
	
	100.00
	
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	水磨镇白果坪村
	是
	否
	治理类
	白石村
	一组
	五组（村委会所在地）
	河谷
	80
	
	37
	
	8
	
	56.25
	73.05
	30.73
	16.67
	未完成
	中期
	白石污水处理站
	有条件的可接入白石污水处理站或采取资源化处理模式；散居采取分散式处理
	

	
	
	
	
	
	二组
	六组
	河谷
	76
	
	23
	
	
	
	30.26
	30.26
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	五组（村委会所在地）
	河谷
	61
	
	50
	
	8
	
	95.08
	73.05
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	陈家山村
	一组
	三组
	高山
	70
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	2023
	
	采取分散式处理
	2023年千村示范

	
	
	
	
	
	二组
	四组
	高山
	30
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	采取分散式处理
	

	
	
	
	
	
	三组
	
	高山
	13
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	采取分散式处理
	

	
	
	
	
	白果坪村
	一组
	一组
	河谷
	38
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	采取相对集中式处理
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	河谷
	47
	
	8
	
	
	
	17.02
	11.76
	
	
	
	
	白石污水处理站
	采取相对集中式处理
	

	
	
	
	
	
	三组
	
	河谷
	21
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	采取相对集中式处理
	

	水磨镇郭家坝村
	否
	否
	治理类
	郭家坝村
	一组
	一组
	河谷
	41
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	16.90
	0.00
	未完成
	2024
	
	采取资源化处理模式或纳入有效管控
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	河谷
	51
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	采取资源化处理模式或纳入有效管控
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组（村委会所在地）
	河谷
	107
	48
	
	
	
	
	44.86
	44.86
	
	
	
	
	
	采取纳管式处理
	

	
	
	
	
	
	四组
	四组
	河谷
	45
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	采取纳管式处理；或采取相对集中式处理，加油站下方约15户，中间2户分散，加油站上方16户
	《汶川县2022-2023农村生活污水治理提升项目》

	
	
	
	
	
	五组
	五组
	河谷
	40
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	8户搬迁至4组地界，剩余户数搬至3组地界，污水处理方式根据所在地处理方式而定
	

	水磨镇牛塘沟村
	否
	否
	管控类
	牛塘沟村
	一组
	一组
	高山
	22
	
	
	
	
	22
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	已完成
	/
	
	做好日常监督管理，保障污水管控成效——“三基本”
	

	
	
	
	
	
	二组
	
	高山
	22
	
	
	
	
	22
	100.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	二组
	高山
	11
	
	
	
	
	11
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	四组
	
	高山
	14
	
	
	
	
	14
	100.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	五组
	三组
	高山
	9
	
	
	
	
	9
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	六组
	
	高山
	21
	
	
	
	
	21
	100.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	黄家坪村
	一组
	四组
	高山
	18
	
	
	
	
	18
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	二组
	五组（村委会所在地）
	高山
	31
	
	
	
	
	31
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	六组
	高山
	15
	
	
	
	
	15
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	四组
	
	高山
	15
	
	
	
	
	15
	100.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	五组
	四组
	高山
	16
	
	
	
	
	16
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	三江镇街村
	是
	否
	治理类
	街村
	一组
	一组（镇政府、村委会所在地）
	河坝
	88
	60
	
	
	
	
	68.18
	68.18
	67.76
	100.00
	已完成
	2024
	
	在城镇开发边界内，由住建局纳入管理
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	河坝
	38
	23
	
	
	
	
	60.53
	60.53
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	河坝
	46
	30
	
	
	
	
	65.22
	65.22
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	四组
	四组
	河坝
	11
	7
	
	
	4
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	三江镇乐活村
	是
	否
	治理类
	河坝村
	一组
	一组（村委会）
	河坝
	88
	88
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	已完成
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	河坝
	62
	62
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	高半山
	45
	
	
	
	
	45
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	后续建议在发展民宿的同时采取分散式处理模式配备污水处理设施
	

	
	
	
	
	
	四组
	四组
	高半山
	51
	
	
	
	
	51
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	龙竹村
	一组
	七组
	河坝
	23
	23
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	二组
	八组
	高山
	19
	19
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	九组
	高山
	14
	14
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	四组
	
	高山
	25
	25
	
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	邓家村
	一组
	五组
	高山
	46
	
	
	
	
	46
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	做好日常监督管理，保障污水管控成效——“三基本”
	

	
	
	
	
	
	二组
	六组
	高山
	20
	
	
	
	
	20
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	三江镇草坪村
	否
	否
	治理类
	草坪村
	一组
	一组
	高山
	47
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	未完成
	2024
	
	19户（高家河坝）、28户（严家河坝），分别采取相对集中式处理
	2024年“乡村振兴”补助资金；2024年千村示范

	
	
	
	
	
	二组
	二组（村委会所在地）
	高山
	49
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	采取相对集中式处理
	

	
	
	
	
	
	三组
	
	高山
	18
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	1户散居，采取资源化利用处理模式；17户采取相对集中式处理

此外，草坪村整村在后续旅游业继续发展的情况下，如条件允许，可采取纳管式处理模式将生活污水接入市政管网
	

	三江镇席草村
	否
	否
	管控类
	席草村
	一组
	一组（村委会所在地）
	高山
	33
	
	
	
	
	33
	100.00
	100.00
	97.48
	100.00
	已完成
	/
	
	做好日常监督管理，保障污水管控成效——“三基本”
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	高山
	22
	
	
	
	
	22
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	高山
	35
	
	
	
	
	35
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	四组
	四组
	高山
	29
	
	
	
	
	26
	89.66
	89.66
	
	
	
	远期
	
	3户居住于街村，但距离现有管网较远，采取分散式处理
	

	三江镇静居村
	是
	否
	治理类
	照壁村
	一组
	一组
	河坝
	25
	10
	
	
	
	
	40.00
	40.00
	61.95
	57.14
	未完成
	2025
	
	在城镇开发边界内，由住建局纳入管理，采取纳管式处理
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	半山
	46
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	在城镇开发边界内，由住建局纳入管理，采取纳管式处理
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组（村委会所在地）
	河坝
	30
	5
	
	
	
	
	16.67
	16.67
	
	
	
	
	
	部分区域在城镇开发边界内，由住建局纳入管理，采取纳管式处理；罗家磨子处需要进行整改提升；其余散居采取分散处理
	

	
	
	
	
	
	四组
	四组
	高山
	22
	
	
	
	
	22
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	做好日常监督管理，保障污水管控成效——“三基本”
	

	
	
	
	
	
	五组
	五组
	高山
	15
	
	
	
	
	15
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	
	

	
	
	
	
	麻柳村
	一组
	七组
	高山
	42
	
	
	13
	
	29
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	麻柳污水处理站
	提升改造，可改为庭院式污水处理设施；做好日常监督管理，保障污水管控成效——“三基本”
	

	
	
	
	
	
	二组
	六组
	高山
	46
	
	
	8
	
	38
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	
	

	三江镇柒山村
	否
	否
	管控类
	柒山村
	一组
	一组
	高山、半山
	31
	
	
	
	31
	
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	已完成
	/
	
	罗家磨子处（原3组）建有联建房，目前居住有300户1000人，目前生活污水经化粪池出水处理后接入污水管网，后接入市政管网，部分管网存在破损，后续进行整改；后续随着民宿发展需进行整改提升。
	《汶川县乡村振兴重点帮扶村发展规划（2021-2025）》

	
	
	
	
	
	二组
	二组（村委会所在地）
	高山、半山
	33
	
	
	
	33
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	
	高山、半山
	11
	
	
	
	11
	
	100.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	四组
	三组
	高山、半山
	26
	
	
	
	26
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	灞州镇联合村
	是
	否
	治理类
	联合村
	三座磨组
	二组（镇政府属地）
	河谷
	70
	5
	
	
	
	
	7.14
	7.14
	29.13
	33.33
	未完成
	2024
	
	有条件的接入市政管网，部分采用相对集中式处理
	204年“乡村振兴”补助资金

	
	
	
	
	
	十座磨组
	三组
	河谷
	80
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	10户（三座磨上方），采取纳管式处理；其余采取相对集中式处理或分散式处理
	

	
	
	
	
	
	东门口组
	一组（村委会所在地）
	河谷
	104
	
	69
	
	
	
	66.35
	66.35
	
	
	
	/
	东门寨污水处理设施
	33户位于黄家坝处，采取相对集中式处理；2户采取分散式处理
	

	灞州镇大门村
	否
	否
	管控类
	大门村
	大门组
	一组（村委会所在地）
	高山
	87
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	24.35
	50.00
	未完成
	中期
	
	采取资源化处理模式，建设田间池或储液池
	“三家园”项目

	
	
	
	
	
	马房组
	二组
	高山
	28
	21
	7
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	布瓦桥头安置点污水处理设施
	
	

	灞州镇龙溪村
	否
	否
	管控类
	龙溪村
	龙溪组
	一组（村委会所在地）
	半山
	91
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	未完成
	中期
	
	采取资源化处理模式
	

	
	
	
	
	俄布村
	俄布组
	二组
	高山
	62
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	采取相对集中式处理，出水资源化利用
	

	
	
	
	
	
	地理组
	三组
	高山
	33
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	采取资源化处理模式
	

	灞州镇阿尔村
	是
	否
	治理类
	马登村
	马登组
	一组
	半山
	40
	
	
	
	0
	
	0.00
	0.00
	41.91
	50.00
	未完成
	2024
	
	以次库沟为界，分为上下片区，分别采取相对集中式处理
	“三家园”项目；2024年“乡村振兴”补助资金；2024年汶川县农村污水处置项目；2024年千村示范

	
	
	
	
	阿尔村
	阿尔组
	四组（阿尔组）
	半山
	69
	
	5
	
	
	
	7.25
	8.93
	
	
	
	
	阿尔村污水处理站
	接入阿尔村污水处理站
	

	
	
	
	
	
	巴夺组
	二组（村委会所在地）
	半山
	71
	
	64
	
	
	
	90.14
	90.14
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	立别组
	四组（阿尔组）
	半山
	43
	
	5
	
	
	
	11.63
	8.93
	
	
	
	
	
	后续将搬迁至阿尔村安置点，污水接入阿尔村污水处理站
	

	
	
	
	
	
	白家夺组
	三组
	半山
	49
	
	40
	
	
	
	81.63
	81.63
	
	
	
	
	
	
	

	灞州镇布兰村
	否
	否
	管控类
	布兰村
	瓦戈组
	二组
	高山
	69
	
	
	
	
	69
	100.00
	100.00 
	40.59
	50.00
	未完成
	/
	
	做好日常监督管理，保障污水管控成效——“三基本”
	

	
	
	
	
	
	布兰组
	一组（村委会所在地）
	高山
	101
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	
	2024
	
	采取资源化利用处理模式
	《汶川县乡村振兴重点帮扶村发展规划（2021-2025）》“三家园”项目

	灞州镇垮坡村
	否
	否
	治理类
	垮坡村
	垮坡组
	一组（村委会所在地）
	高山
	121
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	未完成
	2025
	
	采取相对集中式处理
	《汶川县乡村振兴重点帮扶村发展规划（2021-2025）》；“三家园”项目

	灞州镇周达村
	否
	否
	管控类
	木上村
	上寨组
	四组（木上组）
	高山
	21
	0
	4
	
	
	17
	100.00
	100.00
	71.07
	75.00
	已完成
	/
	布瓦桥头安置点污水处理设施
	做好日常监督管理，保障污水管控成效——“三基本”
	“三家园”项目

	
	
	
	
	
	中寨组
	
	高山
	24
	
	6
	
	
	18
	100.00
	
	
	
	
	/
	
	
	

	
	
	
	
	
	下寨组
	
	高山
	44
	
	8
	
	
	36
	100.00
	
	
	
	
	/
	
	
	

	
	
	
	
	周达村
	周达组
	二组（村委会所在地）
	高山
	80
	
	
	
	67
	
	83.75
	83.75
	
	
	
	中期
	
	采取分散式处理
	

	
	
	
	
	
	竹石达组
	一组（竹石达组）
	高山
	48
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	有条件则采取资源化处理模式，若无条件则采用分散式处理
	

	
	
	
	
	
	若不组
	
	高山
	19
	
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	
	
	
	采取分散式处理
	

	
	
	
	
	
	小寺组
	三组
	高山
	44
	
	
	
	43
	
	97.73
	97.73
	
	
	
	
	
	采取分散式处理
	

	霸州镇克枯村
	是
	否
	治理类
	大寺村
	大寺组
	四组
	高山
	38
	
	
	
	
	38
	100.00
	100.00
	83.82
	80.00
	已完成
	/
	
	做好日常监督管理，保障污水管控成效——“三基本”
	“三家园”项目

	
	
	
	
	
	磊底组
	五组
	高山
	50
	
	
	
	
	50
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	化粪池因地灾导致化粪池池体及管网存在倾斜、破损现象，后续应进行提升改造
	

	
	
	
	
	克枯村
	河坝组
	一组（村委会所在地）
	河坝
	95
	28
	
	
	16
	
	46.32
	46.32
	
	
	
	2025
	
	8户（羌山红区域后面）采取相对集中式处理或资源化利用处理模式；其余有条件的采取纳管式处理
	

	
	
	
	
	
	小克枯
	二组
	半山
	59
	
	42
	
	13
	4
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	小克枯污水处理设施
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	大克枯
	三组
	高山
	68
	
	53
	
	15
	
	100.00
	100.00 
	
	
	
	/
	大克枯琵琶田污水处理设施
	提升改造
	

	霸州下庄村
	否
	否
	治理类
	下庄村
	河坝组
	二组（村委会所在地）
	河坝
	160
	
	77
	
	
	44
	75.63 
	75.63 
	87.34
	100.00 
	已完成
	中期
	下庄污水处理设施
	39户（大河坝处）采取相对集中式处理；提升改造
	

	
	
	
	
	
	两股齐组
	三组
	半山
	39
	
	
	
	
	39
	100.00 
	100.00 
	
	
	
	/
	
	10户（河坝区）需进行提升改造
	

	
	
	
	
	
	斗口石组
	一组
	半山
	74
	
	
	
	
	74
	100.00 
	100.00 
	
	
	
	/
	
	对化粪池进行提升改造
	

	
	
	
	
	
	高山组 
	三组
	高山
	35
	
	
	
	
	35
	100.00 
	100.00 
	
	
	
	/
	
	做好日常监督管理，保障污水管控成效——“三基本”
	

	卧龙镇卧龙关村
	否
	否
	治理类
	卧龙关村
	川北营组
	川北营组
	河坝
	62
	
	62
	
	
	
	100.00 
	100.00 
	62.80
	75.00 
	已完成
	/
	川北营组污水处理设施
	提升改造
	卧龙关村整体在后续有条件的情况下采取纳管式处理。

	
	
	
	
	
	卧龙关组
	卧龙关组
	河坝
	84
	
	60
	
	
	
	71.43 
	71.43 
	
	
	
	中期
	卧龙关组污水处理设施
	15户（唐家沟聚居点），采取相对集中式处理；19户散户，采取资源化处理模式
	

	
	
	
	
	
	五里墩组
	五里墩组
	河坝
	55
	
	35
	
	
	
	63.64 
	63.64 
	
	
	
	
	五里墩组污水处理设施
	20户（聚居点）采取相对集中式处理
	《汶川县2022-2023农村生活污水治理提升项目》

	
	
	
	
	
	头道桥组
	头道桥组
	河坝
	49
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	
	2023
	
	采取相对集中式处理
	大熊猫国家公园卧龙片区居民安置点污水管网建设项目

	卧龙镇足木山村
	是
	是
	治理类
	足木山村
	花红树组
	花红树组
	河坝
	95
	50 
	25
	
	
	
	78.95 
	78.95 
	81.55
	100.00 
	已完成
	中期
	花红树组污水处理设施
	15户（花红树沟左侧）；5户散居，采取纳管式处理模式。
	“三家园”项目；
大熊猫国家公园卧龙片区居民安置点污水管网建设项目

	
	
	
	
	
	皮条河组
	皮条河组
	河坝
	55
	55
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	足木山组
	足木山组
	河坝
	83
	60
	
	
	
	
	72.29
	72.29
	
	
	
	2023
	
	采取纳管式处理
	

	卧龙镇转经楼村
	否
	否
	治理类
	转经楼村
	一组
	一组
	河坝
	110
	110
	
	
	
	
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	已完成
	/
	
	管网存在破损、沉降现象，后续有条件的情况下，可进行提升改造
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	河坝
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	耿达镇幸福村
	否
	是
	治理类
	幸福村
	一组
	一组
	河坝
	322
	210
	
	
	
	14
	69.57
	69.57
	69.57
	75.00
	已完成
	2024
	
	目前污水处理厂负荷不够，后续应尽快完成恢复重建，对处理规模进行重新设计以满足治理需求，幸福村在城镇开发边界内，由住建局纳入管理
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	河坝
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	河坝
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	四组
	四组
	河坝
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	耿达镇耿达村
	是
	否
	治理类
	耿达村
	一组
	一组
	河坝
	44
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	41.21
	50.00
	未完成
	2024
	
	14户（耿达村村委会）、30户（二河右侧），分别采取相对集中式处理或资源化处理模式
	

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	河坝
	28
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	采取相对集中式处理
	《汶川县2022-2023农村生活污水治理提升项目》

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	河坝
	23
	
	22
	
	1
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	獐牙杠片区污水处理设施
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	四组
	四组
	河坝
	54
	
	35
	0
	
	
	64.81
	64.81
	
	
	
	2024
	
	19户（后续搬迁至獐牙杠片区上方），搬迁后采取相对集中式处理
	“三家园”项目

	
	
	
	
	
	五组
	五组
	河坝
	20
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	
	采取相对集中式处理
	

	
	
	
	
	
	六组
	六组
	河坝
	30
	
	24
	
	
	
	80.00
	80.00
	
	
	
	
	獐牙杠片区污水处理设施
	1户（2组、5组片区）采取相对集中式处理；5户采取资源化处理模式
	

	耿达镇龙潭村
	否
	否
	治理类
	龙潭村
	一组
	一组
	河坝
	61
	
	61
	
	
	
	100.00
	100.00
	69.06
	71.43
	已完成
	/
	1组、2组污水处理设施
	提升改造
	《汶川县2022-2023农村生活污水治理提升项目》；
“三家园”项目

	
	
	
	
	
	二组
	二组
	河坝
	25
	
	25
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三组
	三组
	河坝
	14
	
	14
	
	
	
	100.00
	100.00
	
	
	
	/
	走马林片区污水处理设施
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	四组
	四组
	河坝
	22
	
	21
	
	
	
	95.45
	95.45
	
	
	
	2025
	
	提升改造
	

	
	
	
	
	
	五组
	五组
	河坝
	44
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	2025
	
	34户采取分散式处理；9户（鸭子凼），因行洪影响居住安全，后续拟搬迁至后方山上避险安置区，且后期考虑发展民宿等旅游业，建议在新建
	

	
	
	
	
	
	六组
	六组
	河坝
	33
	
	32
	
	
	
	96.97
	96.97
	
	
	
	2025
	走马林片区污水处理设施
	1户（4组）、1户（6组）、4户（7组）居住于安置小区下方，采取资源化处理模式
	

	
	
	
	
	
	七组
	七组
	河坝
	24
	1
	
	
	
	
	4.17
	4.17
	
	
	
	2025
	
	采取分散式处理
	


汶川县农村生活污水治理情况统计表（按户数计算，户数治理覆盖率高于60%的则为完成治理）

	序号
	镇
	完成治理行政村
	未完成治理行政村（按照未完成治理部分计算）

	
	
	基本达100%，因地制宜、适时提升改造
	仍需持续提升至100%（按户数）
	纳管式为主
	集中式或相对集中式设施为主
	资源化利用模式（或管控）为主

	1
	威州镇
	布瓦村
	麦通村、双河村、雁门村、七盘沟村、萝卜寨村、索桥村、禹碑岭村、月里村①
	万村、新桥村
	
	高峰新村、白水村、铁邑村

	2
	绵虒镇
	大禹村、绵丰村
	草坡新村、红旗村、沙排村、金波村、码头村（草坡区域：自行回村的需资源化利用或管控）
	
	向前村、三官庙村、玉龙村、和谐新村、羌锋村
	碉头村、涂禹山村

	3
	映秀镇
	中滩堡村、渔子溪村、东界脑村
	黄家院村、一碗水村
	
	桃关村
	

	4
	漩口镇
	震源村
	群益村、古溪沟村、百花村、小麻溪村
	瓦窑岗村
	赵公村、安子坪村（一半设施，一半资源化，部分可管控）、红福村
	集中村、双庙村

	5
	水磨镇
	牛塘沟村
	老人村、寨子坪村、刘家沟村、盘龙溪村、凤凰村
	郭家坝村
	白果坪村
	马家营村

	6
	三江镇
	乐活村
	街村、席草村、柒山村、静居村
	
	草坪村
	

	7
	灞州镇
	
	周达村、克枯村、下庄村
	
	联合村、阿尔村、垮坡村
	大门村、龙溪村、布兰村

	8
	卧龙镇②
	转经楼村
	卧龙关村（相对集中，后续如有条件则以纳管为主）、足木山村（以纳管为主）
	
	
	

	9
	耿达镇③
	
	幸福村（纳管为主）、龙潭村（相对集中为主）
	耿达村（有条件就纳管，无条件就相对集中）
	
	

	共计
	10
	35
	5
	14
	11

	占所有行政村比例
	13.33%
	46.67%
	6.67%
	18.67%
	14.67%

	占已完成治理行政村比例
	22.22%
	77.78%
	
	
	

	占未完成治理行政村比例
	
	
	16.67%
	46.67%
	36.67%


备注：按双60%统计的情况详见表4-13。

注①：禹碑岭村、月里村因村组内发展情况，现个别组未达到现治理标准要求，需要对无法满足治理标准要求的组进行提升改造。

注②③：卧龙镇、耿达镇主要是由于泥石流等自然灾害的原因，导致污水处理设施被冲毁，目前生活污水未得到有效治理，因此后续需要进行污水治理工作，以保证当地居民生活污水治理的需求。
� 来源于《四川省农村生活污水资源化利用指南（试行）》。


� 来源于生态环境局关于农村生活污水2023年第三季度调度数据填报说明。


� “三基本”标准根据中央及四川省的规定进行实时调整。


� 生态处理包括土地快速渗滤和人工湿地，可根据现场情况及村民意愿进行选择，本次规划采用人工湿地进行估算。






[image: image1.jpg]SRR 5547
i
WHRRE R
i
BRI
I
RSBR SIUE
h 2 v L2 " v v v
a| [a] [&] =] (=] [=] [%]|[=
wl |w| v |=| & = |#|=
& # a8 L3 & & 2 #
B¢ BRe| el |3 b2 -4 e | B
=4 5
el #
“ &
%
i
I

2

BERNEETRABE TR
BERMNEESKEBETME AR
BERNEETRABE TR

2
AL ER IR




[image: image35.jpg]


[image: image36.jpg]


_1234567890.dwg

